## Sheet1
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
ریاست تهیه و تدارکات
آمریت تهسیل قراردادها و پلانگذاری
مدریت دیتابیس و گزارش دهی
جدول قرارداد های عقد شده بودجه انکشافی و عادی اختیاری از شروع سال 1399 که از طریق ریاست تهیه و تدارکات عقد گردیده است
شماره | نام پروزه | ریاست فرمایش دهنده | نوع تدارکات | روش تدارکات | نوع بودجه | نوع قرارداد | AFG نمبر | قیمت تخمینی به افغانی | قیمت اصلی به افغانی | شرکت برنده | تاریخ عقد قرارداد | تاریخ تکثیر | تاریخ آغاز کار | تاریخ تکمیل پلانی | تاریخ تکمیل توسط شرکت | معیاد کار پروژه | تعدیل | مدت تاخیر | شماره تماس شرکت | ایمیل شرکت | آدرس شرکت | تضمین اجرا کار | نمبر گرنتی تضمین اجرا | تاریخ صدور تضمین | تاریخ انقضاء تضمین | مقدار مبلغ تضمین اجرا به افغانی | تعداد فایل | نمبر تشخیصیه | نمبر جواز شرکت | پرداخت ها | پیشرفت فیزیکی | پلان کار | ملاحظات | الماری
1 | اعمار دیوار احاطه سمت سرک کابل لوگر فارم بینی حصار کابل | خدمات مالداری | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | قیمت فی واحد | AFG -390323 | 7442480 | 4642190 | شرکت ساختمانی برند | 1399/4/18 | 1399/5/14 | 0 | 0 | 0 | 5 ماه | 0 | 0 | 772926108 | brandconstraction2016@gmail.com | کارته نو بین سرک 2 و3 مارکیت جلال الدین خدران | افغان یونایتید بانک | 001BGID201770003 | 25- جون-2020 | 22-دسمبر-2020 | 697000 | 6 | MAIL/PD/NCB/W/109/99 | D-83024 | 0 | 0 | دارد | 0
2 | قرارداد اعمار پروژه شبکه آبرسانی توسعوی قلعه مسلم ولایت کابل | منابع طبیعی | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | قیمت فی واحد | AFG -390742 | 3602787 | 3602787 | شرکت ساختمانی و سرکسازی الهام تابش | 1399/5/7 | 1399/5/7 | 0 | 0 | 0 | 3 ماه | 0 | 0 | 770825204 | elhamtabiish 1@gmail.com | واقع دروازه بلخ ملاسلطان مارکیت مرکز بلخ مزار شریف | عزیزی بانک | 00010/2020/2578 | 2020/23/مارچ | 2020/22/سپتمبر | 130000 | 4 | MAIL/PD/NCB/W/113/99 | D-65101 | 0 | 0 | دارد | 0
3 | اعمار سایبان.غرفه ها.رستورانت.تشناب های مردانه و زنانه دو باب چای سیپتیک و یک باب چذبان اعمار برج ارتفاعی برای ذخیره آب و سیستم آبرسانی ساحه نمایشگاه زراعتی واقع فارم تحقیقاتی بادام باغ کابل | سکتور خصوصی | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | قیمت فی واحد | AFG-390765 | 19180581 | 16676700 | شرکت ساختمانی و سرکسازی پیس لایت | 1399/4/29 | 1399/5/5 | 0 | 0 | 0 | 12 ماه | 0 | 0 | 794100500 | construction.plcc@gmail.com | واقع ناحیه 4 پروان سوم کابل | بانک اسلامی افغانستان | 10010/2020/1531 | 2020/30/جون | 2021/29/اگست | 10850 دالر | 3 | MAIL/PD/NCB/W/85/98 | D-37276 | 0 | 0 | دارد | 0
4 | اعمار دیوار محافظوی گیبونی بادوان ولایت کندهار | آبیاری | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390676 | 7130080 | 6442546 | شرکت ساختمانی و سرکسازی عبدالرازق درانی | 1399/5/3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 700656701 | dccrazaaq@gmail.com | واقع ناحیه 3 قاضی غلام دانه د حلاند خصوصی لیسی کندهار | عزیزی بانک | 00010/2020/4706 | 2020/15/جولای | 2021/14/جنوری | 323000 افغانی | 3 | MAIL/PD/NCB/W/301/02/98 | D-20896 | 0 | 0 | ندارد | 0
5 | اعمار تعمیر یک باب کلینیک جیوانی تیپیک یک اتاقه در ولسوالی چهاردره ولایت کندز | صحت حیوانی | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390323 | 1000000 | 769774 | شرکت ساختمانی و سرکسازی بشیر خان بشرمل | 1399/7/27 | 1399/7/30 | 1399/7/30 | 1399/9/19 | 0 | 49 روز | 0 | 0 | 702690800 | bashirkhan.basharmal@gmail.com | واقع سه درک مقابل بندر جدید کابل مرکز کندز | بانک اسلامی افغانستان | 10010/2020/2671 | اکتوبر/2020/04 | فبروری/2021/03 | 39000 | 2 | MAIL/PD/NCB/W/187/99 | D-56725 | 0 | 0 | دارد | 0
6 | خریداری و نصب ذخیره 20000 لیتر برای آب آشامیدنی با نلدوانی آن در لابراتوار تولید واکسین های حیوانی واقع بادام باغ کابل | صحت حیوانی | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | قیمت فی واحد | AFG-390323 | 1016400 | 1017550 | شرکت ساختمانی گربت نوین | 1399/7/28 | 1399/7/30 | 1399/7/28 | 1399/9/28 | 0 | 2 ماه | 0 | 0 | 777756006 | gorbat.nawin.company@gmail.com | واقع مرکز میدان افغانستان | عزیزی بانک | 00010/2020/7205 | 2020/اکتوبر/14 | 2021/فبروری/13 | 51000 | 1 | MAIL/PD/NCB/W/195/99 | D-62985 | 0 | 0 | دارد | 0
7 | ترمیم دیوار محوطه آمریت لابراتوار تولید واکسین حیوانی واقع فارم بادام باغ ولایت کابل | صحت حیوانی | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | قیمت فی واحد | AFG-390323 | 2300000 | 2029010 | شرکت ساختمانی و سرکسازی متحد مسلم | 1399/26/7 | 1399/7/30 | 1399/7/30 | 1399/12/30 | 0 | 5 ماه | 0 | 0 | 779022705 | shiragha.karime@gmail.com | واقع پول علم سید فیروز مارکیت لوگر افغانستان | عزیزی بانک | 00010/2020/6889 | 05/اکتوبر/2020 | 2021/می/04 | 102000 | 4 | MAIL/PD/NCB/W/185/99 | D-54112 | 0 | 0 | ندارد | 0
8 | نصب زینه حلقوی بام نصب و اعمار مکان جنراتور اعمار جویچه عقب دیوار تعمیر کابین دهلیز و کانکریت ریزی پیاده رو تحویل خانه آمریت لابراتوار تولید واکسین های حیوانی واقع فارم بادام باغ ولایت کابل | صحت حیوانی | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390323 | 1100000 | 799213.2 | شرکت ساختمانی معمار میهن | 1399/7/21 | 1399/7/30 | 1399/7/30 | 1399/11/15 | 0 | 135 روز | 0 | 0 | 777665383 | Memaremaihan.mmcc@gmail.com | واقع پروژه تایمنی مرکز کابل افغانستان | عزیزی بانک | 00010/2020/6805 | 2002/03/اکتوبر | 2021/02/اپریل | 40000 | 2 | MAIL/PD/NCB/W/184/99 | D-43186 | 0 | 0 | دارد | 0
9 | پروژه اعمار حوض ذخیره آب با نصب سولر و تجهیزات مورد ضرورت آن در فارم تحقیقاتی ریشخور | تحقیقات زراعتی | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | قیمت فی واحد | AFG-390331 | 2807194 | 2541049.5 | شرکت ساختمانی ثنا حفیظی | 1399/6/7 | 1399/6/17 | 1399/6/19 | 1399/11/19 | 0 | 5ماه | 0 | 0 | 728908064 | Sana Hafizi@gmail.com | شهرک مسعود مرکز کابل | عزیزی بانک | 00010/2020/5317 | 11-اگست-2020 | 10 می- 2021 | 128000 | 4 | MAIL/PD/NCB/W/176/99 | D-33572 | 0 | 0 | ندارد | 0
10 | اعمار یک باب کافی شاپ و غرفه های صنایع دستی ساحه نمایشگاه زراعتی واقع فارم تحقیقاتی بادام باغ ولایت کابل | سکتور خصوصی | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | قیمت فی واحد | AFG-390765 | 5072680 | 4671000 | شرکت ساختمانی سلطان صافی داودزی | 1399/7/26 | 1399/7/30 | 1399/7/30 | 1399/9/30 | 0 | 2ماه | 0 | 0 | 730095788 | saltansafidawadzai@gmail.com | واقع پروژه تایمنی مرکز کابل | عزیزی بانک | 00010/2020/6962 | 2020-07-اکتوبر | 2021-اپریل-06 | 234000 | 2 | MAIL/PD/NCB/W/196/99 | D-66509 | 0 | 0 | ندارد | 0
11 | اعمار پروژه امور پخته کاری و قیر ریزی سرک داخل فارم تحقیقاتی بادام باغ کابل | زیر بنا های زراعتی | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | بر اساس فیصدی | AFG-390676 | 48440600 | 44020000 | شرکت ساختمانی و سرکسازی زرکشان | 1399/4/11 | 1399/9/16 |  |  |  | 8 ماه | 0 | 0 | 772926108 | zrcc2007@gmail.com | واقع سرک 40 متره پلان سه مرکز غزنی | عزیزی بانک | 00010/2020/2457 | 2020/17/مارچ | 2021/16/مارچ | دالر29700 | 4 | MAIL/PD/NCB/W/294/98 | D-26301 | 0 | 0 | دارد | 0
12 | تدارک کرایه گیری تجهیزات. خریداری اجناس.و وسایل و ترمیم ساحه نمایشگاه محصولات زراعتی برای میله دهقان و نمایش محصولات زراعتی بهاری 1399 | سکتور خصوصی | اجناس | باز داخلی | انکشافی |  | AFG-390765 |  |  | شرکت ببرک بلال لمیتد | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | عزیزی بانک
13 | تدارک دو قلم روغنیات شامل تیل دیزل به مقدار (110000) لیتر و تیل پطرول به مقدار (90000) لیتر مورد ضرورت وسایط و ماشین آلات وزارت زراعت تحت داوطلبی باز داخلی | ریاست اداری | اجناس | باز ملی | انکشافی | چارچوبی | AFG-22601 | 10000000 | 10158000 | شرکت جمشیدی آیل گاز لمیتد | 1398/11/24 | 1398/12/15 | 1398/12/15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | مرکز بلخ مزار شریف افغانستان | غضنفر بانک | GB/CRD/154-20 | 2020/09/فبروری | 2021/09/اپریل | 12100 دالر | 2 | MAIL/PD/NCB/G31/99/Rebid | D-28424 | 0 | 0 | ندارد | 0
14 | پروژه تدارکات خدمات انترنتی به ریاست های زراعت آبیاری و ماداری 11 ولایت کشور | تکنالوژی معلوماتی | اجناس | باز داخلی | عادی | بالمقطع | AFG-22511 | 4488000 | 3789720 | شرکت افغان فیض ستلایت کمونکشن | 1399/11/14 | 1399/11/23 | 1399/11/23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 776666333 |  | شیرپور مرکز کابل | عزیزی بانک | 00010/2020/0634 | 2020/22/جنوری | 2021/21/فبروری | 378972 | 2 | MAIL/PD/NCB/NCS-01/99Ribid | D-20140 | 0 | 0 | ندارد | 0
15 | تدارک 17 قلم وسایل کشت و تولید سمارق مورد ضرورت ریاست اقتصاد خانواده | اقتصاد خانواده | اجناس | باز ملی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390741 | 1234450 | 1011850 | شرکت خدمات لوژیستکی کابل گرین هاوس | 1399/9/16 | 1399/3/29 | 1399/3/29 | 1399/4/29 | 0 | 1 ماه | 0 | 0 |  |  | حصه دوم جاده میوند ناحیه اول | عزیزی بانک | 00010/2020/3391 | 2020/18/می | 2020-17-نوامبر | 101185 | 1 | MAIL/PD/NCB/G09/99 | D-33584 | 0 | 0 | ندارد | 0
16 | پروژه احداث باغچه های خانگی و مکتبی برای سال مالی 1399 | اقتصاد خانواده | اجناس | باز ملی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390741 | 7044400 | 4572000 | شرکت خدمات لوژیستکی هدایت احسان | 1399/2/17 | 1399/2/28 | 1399/2/28 | 1399/6/19 | 0 | 50 روز | 0 | 0 | 799302302 |  | خانه نمبر 1 سرک 3 قصاب | عزیزی بانک | 00010/2020/2991 | 2020-25-اپریل | 2020-24-اکتوبر | 12572دالر | 2 | MAIL/PD/NCB/G02/99 | D-57296 | 0 | 0 | دارد | 0
17 | پروژه انتقال آفت کشها و وسایل مختلف النوع مجادلوی از گدام ریاست مرکزی حفاظه نباتات و قرنطین به ریاست های زراعت آبیاری و ماداری 33 ولایت کشور | حفاظه نباتات و قرنطین | اجناس | عادی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390357 | 800000 | 78300 | شرکت ترانزیتی و بارچلانی بین اللملی نوی آزادگان | 1399/5/20 | 1399/5/27 | 1399/5/27 | 1399/10/19 | 0 | 120 روز | 0 | 0 | 799628184 |  | متصل سیلوی مرکز شهر کابل | عزیزی بانک | 00010/2020/4997 | 2020-25-جولای | 2021-24-اکتوبر | 78300 | 1 | MAIL/PD/NCB/NCS-170/99 | D-0102-1014 | 0 | 0 | ندارد | 0
18 | تدارک 7 قلم اجناس تجهیزات و ریجمت های مورد ضرورت لابراتوار تجزیه و تحلیل خوراکه حیوانی ریاست خدمات مالداری | خدمات مالداری | اجناس | داوطلبی باز ملی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390323 | 2957020 | 2705000 | شرکت خالد شجاع داودزی لمیتد | 1399/5/21 | 1399/4/1 | 1399/4/1 |  |  | 90 روز | 0 | 0 |  |  | مقابل ریاست معارف سرای غزنی | عزیزی بانک | 00010/2020/3384 | 2020-18-می | 2020-17-نوامبر | 1600 دالر | 1 | MAIL/PD/NCB/G-173/99 | D-0101-9811 | 0 | 0 | ندارد | 0
19 | تدارک فیس خدمات و تبدیلی GPS وسایط نقلیه اداری برای سال مالی 1399 | ریاست اداری | اجناس | منبع واحد | انکشافی | بالمقطع | AFG-22402 | 960000 | 996000 | شرکت ردیابی وسایط نقلیه سیف زون | 1399/1/13 | 1399/3/20 | 1399/3/20 |  | 0 | یک جدی 98 تا 30 قوس 99 | 0 | 0 |  |  |  | عزیزی بانک | 00010/2020/2611 | 2020-24-مارچ | 2021-23-می | 99600 | 1 | MAIL/PD/NCB/NCS-100/99 | D-43303 | 0 | 0 | ندارد | 0
20 | پروژه 8 قلم خوراکه ماهی ادویه جات فارم ماهی قرغه | ریاست خدمات مالداری | اجناس | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390323 | 2788000 | 2394000 | شرکت خالد شجاع داودزی لمیتد | 1399/5/8 | 1399/4/1 | 1399/4/1 | 1399/5/1 | 0 | 30 روز | 0 | 0 |  |  | مقابل ریاست معارف سرای غزنی | بانک اسلامی افغانستان | 10010/2020/1640 | 2020/09/جولای | 2021/08/می | 239400 | 2 | MAIL/PD/NCB/G152/99 | D-0101-9811 | 0 | 0 | ندارد | 0
21 | تدارک وسایل صنایع دستی جهت آموزش حرفه برای زنان در ولایت کابل طی سال 1399 | ریاست اقتصاد خانواده | اجناس | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-340741 | 792970 | 628400 | کابل گرین هاوس |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | عزیزی بانک | 00010/2020/3018 | 2020-28-اپریل | 2020-27-اکتوبر | 406 دالر | 1 | MAIL/PD/NCB/G08/99 |  | 0 | 0 | ندارد | 0
22 | تهیه و تدارک وسایل کنترول حریق جنگل | منابع طبیعی | اجناس | باز ملی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390654 | 19000000 | 19671520 | شرکت خدمات زراعتی و ماداری نصیر جمشیدی | 1399/6/19 | 1399/7/1 | 1399/7/1 | 1399/9/1 | 0 | 60 روز | 0 | 0 |  |  | قلعه قل محمد سرک مزار کابل مرکز بلخ | غضنفر بانک | GB/CRD/781/20 | 2020/19/جولای | 2020/16/نوامبر | 7733 دالر | 1 | MAIL/PD/NCB/G191/99 | D- | 0 | 0 | ندارد | 0
23 | پروژه ترانسفارمر ریاست اداری | ریاست اداری | اجناس | داوطلبی مقید ملی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390323 | 1334500 | 1115400 | شرکت تولید و ترمیم مکسن ترانسفارمر | 1399/12/28 | 1399/3/11 | 1399/3/11 | 1399/3/21 | 0 | 10 روز | 0 | 0 |  |  | پارک های صنعتی کوچه سوم پلچرخی | بانک اسلامی افغانستان | 10010/2020/0684 | 2020/02/مارچ | 2020/01/جون | 111540 افغانی | 1 | MAIL/PD/NCB/G110/99 | D-51089 | 0 | 0 | ندارد | 0
24 | پروژه دیزاین برآورد ون مشخصات دو باب سرد خانه 100 متریک تن در ولایات و میدان هوایی های مختلف | مالی و حسابی | اجناس | [23 empty] | 4
25 | پروژه تدارک 7 قلم روغنیات و فلتر باب پروژه کمربند سبز | منابع طبیعی | اجناس | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390742 | 840000 | 767840 | شرکت تجارتی امیر سبحان | 1399/5/2 | 1399/5/25 | 1399/5/25 | 1399/7/25 | 0 | 60 روز | 0 | 0 |  |  | تهیه مسکن ناحیه 17مرکز کابل | عزیزی بانک | 00010/2020/4622 | 2020/13/جولای | 2021/12/اپریل | 76784 افغانی | 2 | MAIL/PD/NCB/G158/99 | D-54161 | 0 | 0 | ندارد | 0
26 | تدارک 23 قلم اجناس وسایل تکنالوژِی مورد ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی | تکنالوژِی معلوماتی | اجناس | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390505 | 1986126 | 2125560 | شرکت خدمات لوژیستکی معین پوپل | 1399/3/10 | 1399/4/8 | 1399/4/8 | 1399/5/23 | 0 | 45 روز | 0 | 0 | [8 empty] | 1
27 | 23 قلم وسایل پروسس مواد غذایی مورد ضرورت ریاست اقتصاد خانواده | ریاست اقتصاد خانواده | اجناس | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390741 | 8655000 | 9898500 | شرکت تجارتی عبدالرحیم بابا | 1399/6/17 | 1399/6/31 | 1399/6/31 | 1399/7/20 | 0 | 50 روز | 0 | 0 | 786202030 |  | افضل مارکیت مقابل مسجد پل خشتی | عزیزی بانک | 00010/2020/5872 | 2002/27/اگست | 2021/27/نوامبر | 13189 دالر | 3 | MAIL/PD/NCB/G05/99 | D-0101-6638 | 0 | 0 | ندارد | 0
28 | پروژه تدارک و انتقال 13 قلم آفت کش های مختلف النوع زراعتی مورد ضرورت ریاست حفاظه نباتات و قرنطین | حفاظه نباتات و قرنطین | اجناس | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390357 | 19220000 | 13640600 | شرکت خدمات لوژستیکی هدایت احسان | 1399/6/17 | 1399/6/31 | 1399/6/31 |  | 0 | 90 روز | 0 | 0 | 799302302 |  | خانه نمبر 1 سرک 3 قصاب | عزیزی بانک | 00010/2020/5515 | 2020/15/اگست | 2021/14/سپتمبر | 18187 دالر | 2 | MAIL/PD/NCB/G169/99 | D-57296 | 0 | 0 | ندارد | 0
29 | تدارک 12 قلم خوراکه حیوانی به شمول خوراکه بقه گاو های نسلی ضرورت فارم مالداری بینی حصار ریاست خدمات مالداری تحت دو لات | ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی | اجناس | باز ملی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390323 | 4794991 | 4792495 | شرکت خدمات لوژیستکی کابل گرین هاوس | 1399/6/11 | 1399/6/31 | 1399/6/31 | 1399/10/31 | 0 | 120 روز | 0 | 0 |  |  | حصه دوم جاده میوندناحیه اول صدیق پلازا | عزیزی بانک | 00010/2020/5871 | 2020/27/اگست | 2021/26/نوامبر | 7700 دالر | 2 | MAIL/PD/NCB/G146/01/02/99R | D-33584 | 0 | 0 | دارد | 0
30 | احداث فارم مرغداری کوچک 200 قطعه ای واقع فارم بادام باغ ولایت کابل | ریاست صحت حیوانی | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | بر اساس فی واحد | AFG-390323 | 1405675 | 1282980 | شرکت ساختمانی و سرکسازی عمران سرپناه شهر | 1399/8/11 | 1399/8/14 | 1399/8/14 | 1399/12/16 | 0 | 2.5 ماه | 0 | 0 | 744533529 | emransarpanahshahr@gmail.com | واقع دشت برچی گولایی مهتاب قلعه ناحیه 13 | بانک اسلامی افغانستان | 10010/2020/1797 | 2020/22/جولای | 2020/21/سپتمبر | 30000 افغانی | 2 | MAIL/PD/NCB/W/186/99 | D-25632 | 0 | 0 | دارد | 0
31 | اعمار دو تعمیر کلینیک حیوانی تیپیک یک اتاقه در ولسوالی های خاک جبار و چهار آسیاب ولایت کابل | ریاست صحت حیوانی | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | بر اساس فی واحد | AFG-390323 | 2000000 | 1751038 | شرکت ساختمانی گربت ایگل | 1399/8/10 | 1399/8/14 | 1399/8/14 | 1399/11/10 | 0 | 3 ماه | 0 | 0 | 777823490 | gorbategle@gmail.com | واقع کمپنی مارکیت سید حکیم عرب و برادران | غضنفر بانک | GB/CRD/1309/20 | 2020/19/اکتوبر | 2021/18/مارچ | 88000 افغانی | 3 | MAIL/PD/NCB/W/188/99 | D-61573 | 0 | 0 | دارد | 0
32 | قرارداد و انتقال 32 راس گوسفند از هشت نسل و 20 راس بز از پنج نسل از محلات پیدایش آنها ضرورت ریاست انستیوت تحقیقات زراعتی | ریاست عمومی انستیوت تحقیقات زراعتی | اجناس | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390331 | 770000 | 763755 | شرکت لوژستیکی ناصر اسحق سبحانی گروپ | 1399/7/30 | 1399/8/6 | 1399/8/6 | 1399/8/10 | 0 | 40 روز | 0 | 0 |  |  | جاده میوند مارکیت اولمپیا ناحیه 1 مرکز کابل | غضنفر بانک | GB/CRD/1294/20 | 2020/18/اکتوبر | 2021/18/جنوری | 76376 افغانی | 2 | MAIL/PD/NCB/G-175/99Rebid | D-40104 | 0 | 0 | دارد | 0
33 | قرارداد تدارک 19 قلم وسایل آی تی ضرورت ریاست توسعه باغداری | ریاست محترم عمومی ترویج و انکشاف زراعت | اجناس | داوطلبی باز | انکشافی | بالمقطع | AFG-390771 | 1942970 | 2462140 | شرکت خدمات لوژستیکی محسن دهقان | 1399/7/30 | 1399/8/7 | 1399/8/7 | 1399/8/14 | 0 | 15 روز | 0 | 0 |  |  | کارته سخی ناحیه 3 مرکز کابل | عزیزی بانک | 00010/2020/7126 | 2020/12/اکتوبر | 2021/11/جنوری | 218230 افغانی | 2 | MAIL/PD/NCB/G179/99 | D-48775 | 0 | 0 | ندارد | 0
34 | تدارک 100000 دوز واکسین حیوانی و 24000 FMD طبق دوز واکسین حیوانی سگ دیوانه تحت دو لات | ریاست عمومی خدمات و مالداری وصحت حیوانی | اجناس | داوطلبی باز ملی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390323 | 1785240 | 1187696.64 | شرکت پامیر اگریویت | 1399/5/25 | 1399/6/10 | 1399/6/10 | 1399/6/23 | 0 | 28 روز | 0 | 0 |  |  |  | عزیزی بانک | 00010/2020/5072 | 2020/27/جولای | 2021/26/جنوری | 2376 دالر | 2 | MAIL/PD/NCB/G-3903323 | D-22266 | 0 | 0 | ندارد | 0
36 | قرارداد 68 قلم تجهیزات لابراتوار برای تولید واکسین های حیوانی ضرورت ریاست خدمات مالداری و صحت حیوانی | ریاست عمومی خدمات و مالداری وصحت حیوانی | اجناس | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390323 | 770000 | 692656 | شرکت خدمات لوژستیکی سید معصوم سادات | 1399/6/6 | 1399/6/31 | 1399/6/31 | 1399/7/6 | 0 | 30 روز | 0 | 0 | 777690438 |  | گولایی دواخانه مرکز کابل | بانک اسلامی افغانستان | 10010/2020/2053 | 2020/12/اگست | 2021/11/فبروری | 69300 افغانی | 2 | MAIL/PD/NCB/G-180/99 | D-57234 | 0 | 0 | ندارد | 0
37 | قرارداد تدارک و انتقال 14400 قطعه مرغ های تخمی با وسایل مرغداری برای 720 خانم در ولایت های مختلف کشور | ریاست اقتصاد خانواده | اجناس | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390741 | 9576000 | 7898400 | شرکت نصرت و امیری | 1399/6/31 |  |  | 1399/7/20 | 0 | 50 روز | 0 | 0 |  |  | مقابل شفاخانه میوند جاده میوند مرکز کابل | میوند بانک | MB/HO/BG/USD/1105/2020 | 2020/29/اگست | 2020/26/نوامبر | 10300 دالر | 3 | MAIL/PD/NCB/G03/99/Rebid | D-31843 | 0 | 0 | ندارد | 0
38 | قرارداد تدارک 1932500 دوز واکسن حیوانی نشخوار کننده گان کوچک بز و گوسفند | ریاست عمومی خدمات و مالداری وصحت حیوانی | اجناس | باز ملی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390323 | 6957000 | 6425562.5 | شرکت حسین زاده لمیتد | 1399/6/22 |  |  | 1399/7/20 | 0 | 28 روز | 0 | 0 |  |  | اجمل مارکیت چمن حضوری شهر کابل | عزیزی بانک | 00010/2020/5951 | 2020/31/اگست | 2021/30/ دسمبر | 8568 دالر | 2 | MAIL/PD/NCB/G-157/99 | D-0601-905 | 0 | 0 | ندارد | 0
39 | قرارداد تدارک 23 قلم تجهیزات لابراتوار پروسس اسپرم فارم مالداری بینی حصار ضرورت ریاست خدمات مالداری و صحت حیوانی | ریاست عمومی خدمات و مالداری وصحت حیوانی | اجناس | داوطلبی باز | انکشافی | بالمقطع | AFG-390323 | 2000000 | 1965000 | شرکت تجارتی محسن سهاک | 1399/5/26 | 1399/6/4 | 1399/6/4 | 1399/7/11 | 0 | 45 روز | 0 | 0 | 780466474 |  | کارته نو قلعه ملاخیل کابل افغانستان | افغان یونایتد بانک | 101IBBG202110001 | 2020/29/جولای | 2020/06/نوامبر | 196500 افغانی | 1 | MAIL/PD/NCB/G150/99Rebid | D-41172 | 0 | 0 | ندارد | 0
40 | قرارداد 15 قلم اجناس تکنالوژِی معلوماتی برای وصل نمودن 8 ریاست زراعت ولایات به تیلفون های سیسکو داخلی
41 | قرارداد تدارک دو قلم واکسین بروسلوز ضرورت ریاست خدمات مالداری و صحت حیوانی | ریاست عمومی خدمات و مالداری وصحت حیوانی | اجناس | باز ملی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390323 | 19280500 | 16984445.46 | شرکت پامیر اکرویت لمیتد | 1399/6/19 | 1399/6/31 | 1399/6/31 | 1399/7/19 | 0 | 30 روز | 0 | 0 | 787844437 |  | چهاراهی گل سرخ کلوله پشته مرکز کابل | افغان یونایتد بانک | 101IBBG202380001 | 2020/25/اگست | 2021/22/می | 22060 دالر | 1 | MAIL/PD/NCB/G151/99 | D-22266 | 0 | 0 | ندارد | 0
42 | پرچاوه و پاک کاری کانال جوی نو واقع قریه دندغوری مرکز بغلان | ریاست آبیاری | ساختمان | باز داخلی | انکشافی | قیمت فی واحد | AFG-390676 | 1753095 | 1248350 | شرکت ساختمانی و سرکسازی تسنیم افغان | 1399/8/17 |  | 0 | [5 empty] | 774687356 | tasnimafghan@gmail.com | واقع مرکز میدان افغانستان | عزیزی بانک | 00010/2020/7471 | 2020/24/اکتوبر | 2021/23/اپریل | افغانی63000 | 4 | MAIL/PD/NCB/W/286/98R | D-44585 | 0 | 0 | دارد | 0
43 | پروژه تدارک 74 قلم مواد و وسایل خاکشناسی مورد ضرورت ریاست تحقیقات خاک شناسی | ریاست تحقیقات خاک شناسی | اجناس | باز داخلی | انکشافی | بالمقطع | AFG-390331 | 790000 | 885755 | شرکت افغان پوهان لمیتد | 1399/8/7 | 1399/8/24 | 1399/8/24 | 1399/10/7 | 0 | 60 روز | 0 | 0 |  |  | کارته 4 مقابل انستیوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی | بانک اسلامی افغانستان | 1001PERG203020001 | 2020/28/اکتوبر | 2021/27/جنوری | 88600 افغانی | 2 | MAIL/PD/NCB/G189/99Rebid | D-22784 | 0 | 0 | ندارد | 0
44 | تدارک 824 قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت وزارت زراعت | ریاست اداری | اجناس | باز ملی | انکشافی | چارچوبی | AFG-22400 | 10000000 | 5494497 | شرکت مقدس عزیزی لمیتد | 1399/8/14 | 1399/8/21 | 1399/8/21 | 1399/9/14 | 0 | 1 ماه | 0 | 0 | 778661027 |  | مهمند اتفاق مارکیت کابل افغانستان | بانک اسلامی افغانستان | 001PERG2030200WH | 2020/28 اکتوبر | 2021/27/اکتوبر | 439560 افغانی | 2 | MAIL/PD/NCB/G181/99Rebid | D-10697 | 0 | 0 | دارد | 0