## 1399 Project Brief
وزارت زراعت آبیاری و مالداری
معینیت زراعت ومالداری
ریاست اقتصاد خانواده
شرح مختصر پروپوزل پروژه های انکشافی اختیاری سال مالی 1400
1- بخش اول : معلومات عمومی
نام پروژه : |  |  | باغچه های خانگی ومصئونیت غذائی |  |  |  | مدت زمان تطبیق پروژه
کود پروژه : |  |  | AFG/390741 |  |  |  | تاریخ آغاز |  | تاریخ ختم
موقعیت پروژه : |  |  | مرکز وولایات |  |  |  | 1399 |  | 1400
تمویل کننده: |  |  | حکومت افغانستان
شرح مختصرپروژه : |  |  | ریاست اقتصاد خانواده با تلاش همیشگی برای توانمند سازی زنان در زراعت در راستای بهبود بخشیدن مصونیت غذائی ،رشد اقتصادی ،بهتر ساختن حالت تغذی ، کاهش سو تغذی وایجاد شغل بخصوص زنان از طریق طرح وتطبیق پروژه های عایداتی پایدار مانند احداث باغچه خانگی ومکتبی سبزیجات با نصب سیستم آبیاری قطره ئی ، پرورش ونگهداشت مرغداری ، گاو های شیری، زنبور داری ،پروسس مواد غذائی ، کشت وتولید سمارق ، صنایع دستی و احداث گرین هاوس ( سبز خانه ) در مناطق شهری ، نیمه شهری وروستائی انجام میدهد . پروژه باغچه های خانگی ومصونیت غذائی با بودجه 50000000 افغانی از بودجه انکشافی در سال 1400 بطور مستقیم به تعداد 4300خانواده وبطور غیر مستقیم 21500خانواده را تحت پوشش قرار میدهد تا با تطبیق این پروژه مصونیت غذائی خانواده ها بهبود پیدا میکند ، میزان سو تغذی کاهش می یابد ، سطح اقتصاد خانواده ها بلند میرود وزنان توانمند میشوند.
اهداف مشخص ومقاصد پروژه : |  |  | هدف پروژه : بهبود بخشیدن مصونیت غذائی و تغذی ، رشد اقتصاد خانواده ها ی بیوه ، بی بضاعت واسیپ پذیر(ازلحاظ اقتصادی واجتماعی ) ایجاد شغل ودرآمد وتوانمند سازی زنان در زراعت در مناطق شهری، حومه شهری و روستا. مقاصد پروژه: 1.کاهش فقرخانواده های بیوه ، بی بضاعت واسیپ پذیر در مناطق شهری ،حومه شهر و روستائی ، بهبودبخشیدن مصئونیت غذائی وتغذی ،عاید برای فامیل ها وتوانمند سازی زنان 2- پائین آمدن میزان سوء تغذی. 3. ارتقأ ظرفیت خانم ها به سطح محلی و تسهیل بخشیدن ارتباط انها به بازار.
فرضیات یا خطرات احتمالی فراراه تطبیق پروژه : |  |  | مشکلات امنیتی درساحات تطبیق و ظرفیت پائین شرکت های قرار دادکننده از چالش های جدی فرا راه تطبیق و مصرف پروژه متذکره دانسته می شود.
2- عمده ترین دست آوردهای پروژه
دست آوردهای اساسی پروژه درسال مالی 1399 (دست آوردهای کمی) |  |  |  |  | دست آوردهای متوقعه پروژه درسال مالی 1400 ( دست آوردهای کمی)
افزایش در عاید خانواده ها ازطریق خریداری وتوزیع وسایل پروسس به منظور ساختن انواع واقسام مربا وترشی وخشک نمودن سبزیجات که درنتیجه برای خانواده ها ایجاد شغل گردیده مصونیت غذائی خانواده ها بهبود می یابد ، اقتصاد شان رشد وزنان توانمند میگردند. |  |  |  |  | افزایش در عاید خانواده ها ازطریق خریداری وتوزیع وسایل پروسس به منظور ساختن انواع واقسام مربا وترشی وخشک نمودن سبزیجات که درنتیجه برای 380خانواده ها ایجاد شغل گردیده مصونیت غذائی خانواده ها بهبود می یابد ، اقتصاد شان رشد وزنان توانمند میگردند.
سطح اقتصاد خانواده ها از طریق توزیع 270فرد گاو شیری بلند رفته ، مصونیت غذائی خانواده ها بهبود یافته ، برای 270 زن شغل ایجاد میگردد وسو تغذی در 270خانواده کاهش می یابد. |  |  |  |  | سطح اقتصاد خانواده ها از طریق توزیع 150فرد گاو شیری بلند رفته ، مصونیت غذائی خانواده ها بهبود یافته ، برای 150زن شغل ایجاد میگردد وسو تغذی در 150خانواده کاهش می یابد.
سطح اقتصاد خانواده ها از طریق توزیع 14400قطعه مرغ بلند رفته ، مصونیت غذائی خانواده ها بهبود یافته ، برای 720زن شغل ایجاد گردیده وسو تغذی در 720خانواده کاهش می یابد. |  |  |  |  | سطح اقتصاد خانواده ها از طریق توزیع 5600 قطعه مرغ بلند رفته ، مصونیت غذائی خانواده ها بهبود یافته ، برای 2زن80 شغل ایجاد گردیده وسو تغذی در 280خانواده کاهش می یابد.
افزایش در عاید خانواده ها ازطریق احداث 1200 باغچه های خانگی سبزیجات که درنتیجه برای خانواده ها ایجاد شغل گردیده ، مصونیت غذائی خانواده ها بهبود می یابد ، اقتصاد شان رشد وزنان توانمند می گردند. |  |  |  |  | افزایش در عاید خانواده ها ازطریق احداث 3262 باغچه های خانگی سبزیجات که درنتیجه برای خانواده ها ایجاد شغل گردیده ، مصونیت غذائی خانواده ها بهبود می یابد ، اقتصاد شان رشد وزنان توانمند می گردند.
سطح اقتصاد 100 زن از طریق کشت وتولید سمارق وآموزش زنان در مرکز آموزشی سمارق بلند رفته ، مصونیت غذائی خانواده ها بهبود می یابد، برای خانواده ها شغل ایجاد میگرددوسو تغذی خانواده کاهش می یابد. |  |  |  |  | سطح اقتصاد 53 زن از طریق کشت وتولید سمارق وآموزش زنان در مرکز آموزشی سمارق بلند رفته ، مصونیت غذائی خانواده ها بهبود می یابد، برای خانواده ها شغل ایجاد میگرددوسو تغذی خانواده کاهش می یابد.
سطح اقتصاد 100 زن از طریق توزیع وسایل صنایع دستی وآموزش زنان در مرکز آموزشی بلند رفته ، مصونیت غذائی خانواده ها بهبود می یابد، برای خانواده ها شغل ایجاد میگرددوسو تغذی خانواده کاهش می یابد. |  |  |  |  | سطح اقتصاد 50 از طریق توزیع وسایل صنایع دستی وآموزش زنان در مرکز آموزشی بلند رفته ، مصونیت غذائی خانواده ها بهبود می یابد، برای خانواده ها شغل ایجاد میگرددوسو تغذی خانواده کاهش می یابد.
از طریق تد ویر برنامه های آموزشی 3175زن در بخش های زراعت ، مالداری ، پروسس ، بسته بندی ، بازار یابی ، تعلیمات تغذی وتکنالوژی های جدید زراعتی آگاهی حاصل می نمایند واز این طریق ارتقا ظرفیت شان در بخش های مختلف بلند می رود. |  |  |  |  | از طریق تد ویر برنامه های آموزشی 4300 زن در بخش های زراعت ، مالداری ، پروسس ، بسته بندی ، بازار یابی ، تعلیمات تغذی وتکنالوژی های جدید زراعتی آگاهی حاصل می نمایند واز این طریق ارتقا ظرفیت شان در بخش های مختلف بلند می رود.
3- جزئیات پلان مالی وقیمت گذاری بودجه پروژه
تفصیل پروژه های انکشافی (پروژه های درحال اجرا) |  |  |  |  | معلومات مالی پروژه های انکشافی ( ارقام به افغانی )
کودها | فیصدی پیشرفت کارپروژه |  | بودجه منظورشده سال مالی 1399 | مصارف انجام شده الی ختم سال مالی 1399 | بودجه منظورشده سال مالی 1400 | بودجه پیش بینی شده سال مالی 1401 | بودجه پیش بینی شده سال مالی 1402 | ملاحظات
22 | کار پروژه باغچه های خانگی ومصونیت غذائی %100 تکمیل گردیده |  | 50000000 | 98% | 50000000 | 182312980 | 182312980 | پروژه متذکره فعالیت های کلیدی برای رشد ظرفیت اقتصادی زنان و فامیل های بی بضاعت داشته و دوام آن در ریشه کن کردن فقر موثر خواهد بود.
25
مجموع بودجۀ پروژه |  |  |  |  | 50000000 | 182312980 | 182312980
No | قیمت گذاری وسنجش فعالیت های پلان شده سال مالی 1400 (ارقام به افغانی ) | [8 empty] | ملاحظات
| شرح فعالیت های پلان شده پروژه |  |  |  | موقعیت | واحدمقیاس | تعداد / مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی
بخش اول ( فعالیت های تخنیکی ومسلکی ) | [8 empty] | 46142260
1 | احداث 3262باغچه های خانگی ومکتبی سبزیجات برای 3172خانم و80مکتب |  |  |  | کابل،کنر،جوزجان ،پکتیکا ،نورستان بدخشان،کندز ، دایکندی وکاپیسا | باب | 3262 | 5870 | 19147940
2 | توزیع 5600قطعه مرغ با وسایل مرغداری برای 280زن |  |  |  | کابل ، غزنی وبامیان | قطعه | 280 | 14500 | 4060000
3 | خریداری وسایل پروسس مواد غذائی برای 380 زن |  |  |  | کابل،پروان وبغلان | بسته | 380 | 17310 | 6727800
4 | توزیع 150فرد گاوشیری معه چوچه یکماهه برای 150زن |  |  |  | کابل،فاریاب وزابل | فرد | 150 | 58000 | 8700000
5 | توسعه صنایع دستی برای 50 خانم |  |  |  | کابل | بسته | 50 | 11220 | 675000
6 | کشت وتولید سمارق برای 53 خانم |  |  |  | = | بسته | 53 | 7810 | 420500
7 | کشت و ترویج نبات الویرا در فارم توانمند سازی زنان |  |  |  | کابل |  | 1 | 401940 | 401940
8 | تدویر برنامه های آموزشی برای4300 نفر |  |  |  | مرکز وولایات | نفر | 4300 | 1168 | 5025480
9 | نصب دستگاه سولر آفتابی در فارم توانمند سازی زنان |  |  |  | مرکز |  | 1 | 350000 | 490280
10 | تجهیز فارم توانمند سازی زنان در بادام باغ |  |  |  | کابل |  | 1 | 493320 | 493320
2- بخش دوم ( احداث باغچه های خانگی ومکتبی سبزیجات ) | [6 empty] | 3262 | 52830 | 19147940
1 | احداث 292باغچه های خانگی سبزیجات برای 292خانم و10 مکتب |  |  |  | کابل | بسته | 302 | 5870 | 1772740
2 | احداث 360باغچه های خانگی سبزیجات برای 360خانم و10 مکتب |  |  |  | کنر | بسته | 370 | 5870 | 2171900
3 | احداث 360باغچه های خانگی سبزیجات برای 360خانم و10 مکتب |  |  |  | بدخشان | بسته | 370 | 5870 | 2171900
4 | احداث 360با غچه های خانگی سبزیجات برای 360خانم و10 مکتب |  |  |  | دایکندی | بسته | 370 | 5870 | 2171900
5 | احداث 360باغچه های خانگی سبزیجات برای 360خانم و10 مکتب |  |  |  | کندز | بسته | 370 | 5870 | 2171900
6 | احداث 360باغچه های خانگی سبزیجات برای 360 خا نم و10 مکتب |  |  |  | کاپیسا | بسته | 370 | 5870 | 2171900
7 | احداث 360باغچه های خانگی سبزیجات برای 360خانم و10 مکتب |  |  |  | نورستان | بسته | 370 | 5870 | 2171900
8 | احداث 360باغچه های خانگی سبزیجات برای 360خانم و10 مکتب |  |  |  | پکتیکا | بسته | 370 | 5870 | 2171900
9 | احداث 360باغچه های خانگی سبزیجات برای 360خانم و10 مکتب |  |  |  | جوزجان | بسته | 370 | 5870 | 2171900
3- بخش سوم: ( توزیع 5600قطعه مرغ با وسایل مرغداری ) | [6 empty] | 200 | 29000 | 4060000
1 | توزیع 1600 قطعه مرغ با وسایل مرغداری برای 100 زن |  |  |  | غزنی | قطعه | 80 | 14500 | 1160000
2 | توزیع 2000 قطعه مرغ با وسایل مرغداری برای 100 زن |  |  |  | بامیان | قطعه | 100 | 14500 | 1450000
3 | توزیع 2000 قطعه مرغ با وسایل مرغداری برای 100 زن |  |  |  | کابل | قطعه | 100 | 14500 | 1450000
4- بخش چهارم: ( توزیع وسایل پروسس با ماشین های های خشک کننده آفتابی ) | [8 empty] | 6727800
1 | توزیع وسایل پروسس مواد غذائی برای 180 زن |  |  |  | کابل | بسته | 180 | 17704 | 3186720
2 | توزیع وسایل پروسس مواد غذائی برای 100زن |  |  |  | پروان | بسته | 100 | 17704 | 1770400
3 | توزیع وسایل پروسس مواد غذائی برای 100 زن |  |  |  | بغلان | بسته | 100 | 17704 | 1770400
5- بخش پنجم :(توزیع 150 فرد گاو شیری با وسایل آن ) | [8 empty] | 8700000
1 | تویع 90 فرد گاو شیری سه ساله باردار |  |  |  | کابل | فرد | 90 | 58000 | 5220000
2 | تویع 30 فرد گاو شیری سه ساله باردار |  |  |  | فاریاب | فرد | 30 | 58000 | 1740000
3 | تویع 30 فرد گاو شیری سه ساله باردار |  |  |  | زابل | فرد | 30 | 58000 | 1740000
6- بخش ششم:( توزیع صنایع دستی ) | [8 empty] | 675000
1 | توزیع وسایل صنایع دستی |  |  |  | کابل | بسته | 50 | 7620 | 495000
2 | کرایه خانه ( مرکز آموزشی ) |  |  |  | کابل | ماه | 12 | 15000 | 180000
7- بخش هفتم :( خریداری وتوزیع وسایل کشت وتولید سمارق) | [8 empty] | 420500
1 | کشت و تولید سمارق برای 53خانم |  |  |  | کابل | بسته | 53 | 7810 | 420500
8- بخش هشتم : فارم توانمند سازی زنان | [8 empty] | 1385540
1 | تجهیز فارم توانمند سازی زنان در بادام باغ |  |  |  | مرکز | نفر | 1 | 493320 | 493320
2 | کشت و ترویج نبات الویرا در فارم توانمند سازی زنان |  |  |  | مرکز | نفر | 1 | 401940 | 401940
3 | نصب دستگاه سولر آفتابی در فارم توانمند سازی زنان |  |  |  | مرکز | نفر | 1 | 490280 | 490280
9- بخش نهم : برنامه ارتقا ظرفیت و معاش کارگران روزمزد پروژه | [8 empty] | 6843220
1 | تدویر برنامه های آموزشی برای 4232 زن مستفیدین |  |  |  |  | نفر | 4232 | 923 | 3904500
2 | تدویر برنامه های آموزشی برای70 تن کارمندان مرکزی وولایتی |  |  |  | مرکز | نفر | 70 | 16014 | 1120980
3 | کرایه وسفریه کارمندان غرض نظارت از نظارت پروژه ها |  |  |  | مرکز | نفر | 1 | 569740 | 569740
4 | مزدورکاران برای 312 روز |  |  |  | مرکز | نفر | 10 | 124800 | 1248000
10- بخش دهم : معاشات کارمندان پروژه | [8 empty] | 2040000
No | جدول سنجش معاشات کارمندان پروژه در سال مالی 1400 (ارقام به افغانی ) | [8 empty] | ملاحظات
| شرح یا عنوان وظیفه |  |  |  | تمدید / جدید | واحدمقیاس | تعداد / مقدار | معاش فی ماه | معاش یکسال
1 | Monitoring & Evaluation Change Management Officer |  |  |  | تمدیدی | نفر | 1 | 50000 | 600000
2 | Change Managemnt Specialist |  |  |  | تمدیدی | نفر | 1 | 60000 | 720000
3 | Extension |  |  |  | تمدیدی | نفر | 5 | 12000 | 720000
مجموع عمومی | [8 empty] | 50000000
4- تقسیمات مصارف انجام شده وبودجه سال مالی 1400 به تفکیک کودها وولایات
نام ولایت |  | سال مالی 1399 ( ارقام به افغانی ) |  |  |  | بودجه سال مالی 1400به افغانی |  |  | ملاحظات
|  | بودجه منظور شده |  | مصارف انجام شده | فیصدی مصارف | اجناس وخدمات (کود22) | دارایی ها وتجهیزات (کود25) | مجموع
مرکز وزارت |  | 8875020 |  |  |  | 7516010 |  | 7516010
کانال ننگرهار | [7 empty] | 0
ولایت کابل |  | 17637780 |  |  |  | 12685990 |  | 12685990
پروان | [5 empty] | 1874400 |  | 1874400
وردک |  | 0 | [5 empty] | 0
لوگر |  | 60000 | [5 empty] | 0
غزنی |  | 1811000 |  |  |  | 1240000 |  | 1240000
پکتیا |  | 1992800 | [5 empty] | 0
پکتیکا | [5 empty] | 2464900 |  | 2464900
خوست |  | 1992800 | [5 empty] | 0
0
بلخ | [7 empty] | 0
جوزجان | [5 empty] | 2464900 |  | 2464900
فاریاب |  | 4106000 |  |  |  | 1773000 |  | 1773000
بامیان | [5 empty] | 1544000 |  | 1544000
سرپل | [7 empty] | 0
کاپیسا | [5 empty] | 2464900 |  | 2464900
ننگرهار |  | 1811000 | [5 empty] | 0
لغمان |  | 1992800 | [5 empty] | 0
کنر | [5 empty] | 2464900 |  | 2464900
نورستان | [5 empty] | 2464900 |  | 2464900
نیمروز | [7 empty] | 0
هلمند |  | 1811000 | [5 empty] | 0
کندهار |  | 1811000 | [5 empty] | 0
زابل |  | 4106000 |  |  |  | 1773000 |  | 1773000
اروزگان | [7 empty] | 0
بدخشان | [5 empty] | 2464900 |  | 2464900
تخار | [7 empty] | 0
بغلان | [5 empty] | 1874400 |  | 1874400
کندز | [5 empty] | 2464900 |  | 2464900
بادغیس | [7 empty] | 0
هرات | [7 empty] | 0
فراه
غور | [7 empty] | 0
پنجشیر |  | 1992800 | [5 empty] | 0
دایکندی | [5 empty] | 2464900 |  | 2464900
مجموع عمومی |  | 50000000 |  | 0 |  | 50000000 | 0 | 50000000
5- تشکیل / تعدادکارمندان
نام پروژه |  |  |  | تعداد کارمندان استخدام شده موجود |  | تعدادکارمندانیکه درنظراست تا فعالیت های پروژه را به پیش ببرد
|  |  |  | سال 1399 |  | 1400 |  | 1401 |  | 1402
|  |  |  | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد
ایجاد باغچه های خانگی ومصئونیت غذایی |  |  |  | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6
6- موثریت دربخش کاهش فقروتساوی جندر
آیا موضوع کاهش فقر و یا تساوی جنسیت درین پروژه درنظر گرفته شده است یا خیر؟ |  |  | در زمینه چگونگی تاثیرات پروژه در کاهش سطح فقر و تساوی جندرمعلومات لازم را بشکل مختصر درج نمائید.
کاهش فقر
تساوی جنسیت (تساوی جندر ) |  |  | در تطبیق این پروژه تمام اعضای یک خانواده که عبارت از زن و مرد است مشترک سهم دارند و بخصوص زنان که بنا به مسئولیت های خانوادگی وعنعنات جامعه نمی توانند به بیرون از خانه به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بپردازند تا بتوانند لز طریق سهیم شدن در این پروژه به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی پرداخته درنتیجه این پروژه در بدست آوردن چنین اهداف آنها را کمک میکند تا دررشد اقتصاد خانواده وجامعه نقش موثر داشته باشند.
درج معلومات خواسته شده حتمی بوده که نظربه معلومات دست داشته به یکی ازموارد ( به مقدار ویا به فیصد ) درخانه روبرو ذکرگردد | [6 empty] | تعداد / مقدار | درصورت که به فیصد درج میگردد
[8 empty] | مقدار مبدا | مقدارموجود | فیصدی
تعداد مستفیدشوندگان زن که بصورت مستقیم ازپروژه نفع میبرند ( معلومات به ارقام ویا فیصد تذکریابد) | [6 empty] | 3600
تعداد مستفیدشوندگان زن که بصورت غیر مستقیم ازپروژه نفع میبرند ( معلومات به ارقام ویا فیصد تذکریابد) | [6 empty] | 18000
بصورت مشخص چی مقدارازبودجه پیشنهادی شما ممکن درراستای تساوی جندربمصرف برسد. ( مقداربودجه به افغانی ذکرگردد) | [6 empty] | 50000000
تعداد مشترکین زن در تطبیق پروژه | [6 empty] | 12
تاثیر بالای استخدام ( تعداد افراد که جدیدآ به کار گماشته خواهند شد ) | [6 empty] | 20
| ترتیب کننده: |  |  | تائید کننده: |  |  | منظور کننده:
| وحیده (رحمانی ) |  |  | سید رحمن (سادات ) |  |  | مقام محترم وزارت
| مدیر عمومی پروژه ها |  |  | آمرزراعت شهری وصنایع کوچک