## رهنمود
رهنمود مختصر فورم گزارشدهی اجراآت بودجه ملی در سال مالی 1399
فورم گزارش اجراآت بودجه ملی از چهار بخش الف-فورم تأییدی، ب- فورم مصارف، پ- فورم محاصل، ت- فورم پیامدها و ث- فورم پلان ربعوار تشکیل شده است. فورم پلان ربعوار در اول سال تکمیل می گردد و سایر فورمها در هر ربع تجدید می گردد.
فورم تأئیدی در این فورم مشخصات آمر اعطا، رییس پلان، رییس مالی، رییس یا مدیر برنامه ها و ترتیب کنندگان گزارش درج می شود. شماره تلفن و ایمیل هر یک از اشخاص متذکره ضروری می باشد.
فورم پلان ربعوار در فورم پلان ربعوار نام برنامه، برنامه فرعی، شاخص ها، سال مبدأ، مبدأ محاصل و هدف سال 1397، دقیقا به اساس پیشنهاد بودجه یا BC2 اداره مربوطه در سال مالی 1397 در ج می گردد. هدف سال مالی 1397 با توجه به پلانهای داخلی اداره و پلانهای برنامه ها به چهار ربع تقسیم می شود.
فورم مصارف - فورم مصارف شامل بودجه سال، بودجه ربع، مصارف ربع و دلایل عدم مصرف مطابق پلان به تفکیک برنامه و برنامه فرعی می باشد. تمام ارقام در این فورم به میلیون افغانی می باشد. برنامه، نام برنامه از پیشنهاد بودجه (BC2) گرفته می شود. برنامه فرعی، نام برنامه فرعی هر برنامه نیز از یشنهاد بودجه (BC2) گرفته می شود. بودجه 1397، بودجه عادی و انکشافی در ستون مربوطه برای هر برنامه فرعی مطابق به پیشنهاد بودجه (BC2) درج می گردد. بودجه ربع، بودجه عادی و انکشافی هر ربع هر برنامه فرعی مطابق به BC2 و پلان مالی ذکر می شود. مصارف ربع، مصارف ربع مطابق سیستم افمیس در هر ربع درج می گردد. تفاوت مصارف، در این بخش تفاوت مصارف و بودجه ربع به صورت خودکار محاسبه می شود، و در صورتیکه تفاوت منفی باشد، به رنگ صرخ مشخص می گردد. دلایل عدم مصرف بودجه مطابق پلان، در این بخش در صورتیکه تفاوت مصارف با بودجه ربعوار بیشتر از 5% باشد، باید دلیل آن ذکر شود. دلایل یا مشکلات باید به صورت مختصر بیان شود.
فورم محاصل در فورم محاصل نام برنامه، برنامه فرعی، محاصل، شاخص ها، مبدأ محاصل، سال مبدأ و هدف سال 1387 دقیقاً از پیشنهاد بودجه سال مالی 1397 گرفته می شود. هدف ربع از پلان ربعوار محاصل و محاصل حقیقی (دستاوردهای) از اسناد برناهه ها گرفته می شود. محاصل حقیقی به صورت تجمعی (از اول سال مالی تا اخیر ربع گزارشدهی) می باشد. ستون تفاوت به صورت خود کار محاسبه می شود، در صورتیکه تفاوت دستاورد با پلان ربع بیشتر از 5% باشد به رنگ سرخ مشخص می شود و باید دلایل عدم دستیابی به محاصل پلان شده را در ستون مربوطه به صورت مختصر بیان نمایید. در ستون شواهد، نام اسنادی درج گردد، که ارقام مربوطه به محاصل حقیقی (دستاوردها) از آن گرفته شده است.
فورم پیامد ها فورم پیامدها در اخیر سال مالی تکمیل می گردد. در این فورم نام برنامه، پیامدها، شاخصهای پیامد، مبدأ پیامد، سال مبدأ، هدف سال 1397 از پیشنهاد بودجه سال مالی 1397 یا BC2 گرفته می شود. پیامد حقیقی به اساس اسناد و تحقیقاتی که صورت گرفته است، بیان می شود. در ستون شواهد، نام اسنادی که ارقام پیامدهای حقیقی در آن درج است، ذکر می شود. در صورت تفاوت بین پیامد پلان شده و پیامد حقیقی دلایل عدم دستابی به پیامد پلان شده، به صورت مختصر ذکر می شود.
در اخیر این فورم های آدرسهای ارتباطی اشخاص مرتبط با گزاشدهی اجراآت بودجه ملی در وزارت مالیه درج شده است.

## فورم تائیدی
صفحۀ تأییدی گزارش اجراآت بودجه سال مالی 1399
وزارت/ اداره | وزارت زراعت ابیاری و مالداری
گزارش ربع: | ربع دوم
| نام | وظیفه | امضأ | تاریخ
تایید آمر اعطا | عبدالهادی رفیعی | معین مالی واداری |  | 1399/5/7
| اسم | موقف/وظیفه | آدرس الکترونیکی | شماره تماس (موبایل و دیجیتل)
تصدیق ریاست مالی/اداری | محمد وحید اعتبار | رئیس مالی و حسابی | waheed.etabar@gmail.com | 0797602080
تصدیق ریاست عمومی پلان وهماهنگی برنامه ها | شکیب شریفی | رئیس عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها | shakibsharifi@gmail.com | 0706524740
تصدیق ریاست پلان وبرنامه ها | احمد راتب سالاری | ریس پلان وبرنامه ها | rateb.salari@gmail.com | 0707744988
شهرت تفصیلی ترتیب کننده گان
ترتیب کننده گزارش 1: | محمد ظریف بابک | کارشناس بودجه و راپوردهی | zarif.babak@gmail.com | 0202922218
ترتیب کننده گزارش2: | عارف ولی زاده | کارشناس برنامه احیای اقتصادی | Arif.walizada456@gmail.com | 0773653344
| نام | وظیفه | امضأ | تاریخ
دریافت از جانب وزارت مالیه

## پلان ربعوار
پلان ربعوار محاصل سال مالی 1399
برنامه ها | برنامه های فرعی | شاخص | سال مبدأ | مبدأ | هدف 1399 | هدف ربع اول | هدف ربع دوم | هدف ربع سوم | هدف ربع چهارم
تنظیم منابع طبیعی | سروی و پلانگذاری منابع طبیعی | ساحات احیاء وحفاظت شده جنگلات به هکتار | 1398 | 12115 | 100 | 5% | 50% | 30% | 15%
|  | ساحات احیاء وحفاظت شده علفچرهای به هکتار | 1398 | 3479 | 2400 | 5% | 40% | 40% | 15%
|  | ساحات تثبیت شده ریگهای روان به هکتار | 1398 | 1285 | 1264 | 5% | 50% | 30% | 15%
| تنطیم و مراقبت منابع طبیعی به اشتراک مردم | احداث فارم های تولیدی و تکثیری منابع طبعی به هکتار | 1398 | 589 | 233 | 5% | 35% | 35% | 25%
|  | ساحات احداث قوریه جات خانگی به هکتار | 1398 | 8070 | 444 | 5% | 50% | 30% | 15%
|  | گسترش فضای سبز در شهر کابل به هکتار | 1398 | 1768 | 740 | 10% | 60% | 20% | 10%
| توسعه سیستم های آبیاری | تعداد شبکه های عصری ایجاد شده | 1398 | 655 | 121 | 5% | 35% | 40% | 20%
تولید و حاصلخیزی زراعتی | انکشاف غله جات و نباتات صنعتی | مقدارتخم بذر ی اصلاح شده وکودکیمیاوی که توزیع گردید (به تن) | 1398 | 306253 | 8587 | 5% | 5% | 60% | 30%
|  | تولید زعفران به متریک تن | 1398 | 19 | 21 | 0% | 0% | 0% | 100%
| انکشاف مالداری | فارمهای ترویجی و انکشافی مالداری که ایجاد شده به تعداد | 1398 | 22798 | 4722 | 5% | 40% | 40% | 15%
|  | تعداد حیوانات القاح شده به فرد | 1398 | 306450 | 300000 | 20% | 30% | 30% | 20%
| انکشاف باغداری | تعداد باغات جدید مثمر احداث شد ه به (هکتار) | 1398 | 19164 | 4771 | 20% | 60% | 10% | 10%
| توسعه میکانیزه زراعتی | تعداد ماشین آلات و وسایل میکانیزه تهیه و خریداری گردید به عراده | 1398 | 3186 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی | انکشاف مارکیت و ارزش افزایی محصولات زراعتی | تعداد ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه ایجاد وبهره برداری شده | 1398 | 3129 | 11000 | 5% | 10% | 55% | 30%
|  | تعداد سردخانه های عصری ایجاد وبه بهر برداری سپرده شده به باب | 1398 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | تعداد مراکز پروسس وبسته بندی محصولات زراعتی ایجاد وبهره برداری شده به باب | 1398 | 78 | 3 | 5% | 40% | 40% | 15%
|  | تعداد ذخایر گندم که اعمار وبه بهر برداری سپرده شده به باب | 1391 | 13 | 5 | 5% | 15% | 15% | 15%
|  | باغچه های خانگی احداث شده به تعداد | 1398 | 148380 | 1290 | 5% | 40% | 40% | 15%
| خدمات مالی برای انکشاف زراعت | مقدار قرضه شرعی زراعتی توزیع شده به ملیون افغانی | 1398 | 802 | 140 | 10% | 30% | 40% | 20%
| ایجاد سیستم کنترول و کیفیت و مصئونیت غذایی عوامل تولید و تولیدات زراعتی | ساحات مجادله شده علیه آفات و امراض نباتی به هکتار | 1398 | 1648134 | 150000 | 25% | 30% | 30% | 15%
ریفورم وظرفیت سازی | مالی واداری | ولایات که تحت پوشش قرار گرفته است به تعداد. | 1398 | 11 | 7 | 25% | 25% | 25% | 25%
| پالیسی/پلانگذاری وارتقای ظرفیت | کارکنان که در داخل و خارج به برنامه های آموزشی معرفی شده اند به تعداد. | 1398 | 4062 | 1533 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | کارکنانی که در خارج از کشور به بورسیه های تحصیلی اعزام شده اند به تعداد | 1398 | 359 | 250 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | کارکنانی که به خارج از کشور به بورسیه های کوتاه مدت اعزام شده اند به تعداد. | 1398 | 943 | 320 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | تعداد پالیسی های طرح و منظور شده . | 1398 | 12 | 4 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | تعداد اسناد تقنینی طرح ومنظور شده . | 1398 | 68 | 12 | 30% | 30% | 25% | 15%

## 1-مصارف
فورم گزارش مصارف (ارقام افغانی)
برنامه ها | برنامه های فرعی | بودجه 1399 |  | بودجه ربع چهارم |  | مصارف ربع چهارم |  | تفاوت مصارف |  | دلایل عدم مصرف بودجه مطابق پلان
|  | عادی | انکشافی | عادی | انکشافی | عادی | انکشافی | عادی | انکشافی
تنظیم منابع طبیعی | سروی وپلان گذاری منابع طبیعی | 118769770 |  | 118769770 |  | 115371425 |  | -3398345 | 0
| تنظیم ومراقبت منابع طبیعی به اشتراک مردم |  | 455064323 |  | 455064323 |  | 413786661 | 0 | -41277662
| توسعه سیستم های آبیاری |  | 1553054434 |  | 1553054434 |  | 1263831417.23 | 0 | -289223016.77
| مجموع برنامه اول | 118769770 | 2008118757 | 118769770 | 2008118757 | 115371425 | 1677618078.23 | -3398345 | -330500678.77
تولید و حاصلخیزی زراعتی | انکشاف غله جات و نباتات صنعتی | 362480250 | 296919519 | 362480250 | 296919519 | 358004886 | 214549460.6 | -4475364 | -82370058.4
| انکشاف مالداری |  | 2167200000 |  | 2167200000 |  | 1758054460.68 | 0 | -409145539.32
| انکشاف باغداری |  | 850045438 |  | 850045438 |  | 777198849 | 0 | -72846589
| توسعه میکانیزه زراعتی | [6 empty] | 0
| توسعه میکانیزه زراعتی | 362480250 | 3314164957 | 362480250 | 3314164957 | 358004886 | 2749802770.28 | -4475364 | -564362186.72
احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی | انکشاف مارکیت و ارزش افزایی محصولات زراعتی | 167081124 | 6464528065 | 167081124 | 6464528065 | 163982482 | 5676911203.56 | -3098642 | -787616861.44 | بنابر شیوع ویروس کرونا تعداد از فعالیت های پروژه CLAP و SNaPP2 متوقف گردیده که بودجه آن بمصرف نرسیده و همچنان بودجه پروژه SGRP که به اساس حکم مقام محترم ریاست ج.ا.ا بخاطر مبارزه با ویروس کرونا انتقال گردیده اما از سرجمع بودجه اینوزارت تنقیص نگردیده است.
| خدمات مالی برای انکشاف زراعت |  | 1487366000 |  | 1487366000 |  | 638450294.45 |  | -848915705.55
| ایجاد سیستم کنترول و کیفیت و مصئونیت غذایی عوامل تولید و تولیدات زراعتی |  | 724765000 |  | 724765000 |  | 156075917 | 0 | -568689083
| مجموع برنامه سوم | 167081124 | 8676659065 | 167081124 | 8676659065 | 775997818 | 6471437415.01 | -3098642 | -2205221649.99
ریفورم وظرفیت سازی | مالی و اداری | 632753932 |  | 632753932 |  | 612015336 |  | -20738596 | 0
| پالیسی/پلانگذاری وارتقای ظرفیت |  | 82554045 |  | 82554045 |  | 34134632 | 0 | -48419413
| مجموع برنامه چهارم | 632753932 | 82554045 | 632753932 | 82554045 | 612015336 | 34134632 | -20738596 | -48419413
| مجموع برنامه ها | 1281085076 | 14081496824 | 1281085076 | 14081496824 | 1249374129 | 10932992895.52 | -31710947 | -3148503928.48
تشریح (در صورت نیاز به توضیحات بیشتر در ین ساحه بنگارید)

## 2- محاصل
فورم گزارش از محاصل (Output)
برنامه ها | برنامه های فرعی | محاصل | شاخص ها | مبدأ محاصل | سال مبدأ | هدف 1399 | هدف ربع چهارم | محاصل حقیقی ربع چهارم | تفاوت | شواهد | دلایل عدم دستیابی به اهداف پلان شده
تنظیم منابع طبیعی | سروی و پلانگذاری منابع طبیعی | احیا و حفاظت جنگلات طبیعی و تنطیم آبریزه ها | جنگلات احیا و حفاظت شده به هکتار | 12115 | 1398 | 100 | 15% | 15% | 0% | پروژه تطبیق کننده
|  | تنظیم همه جانبه علفچرها | علفچرهای احداث شده به هکتار | 3479 | 1398 | 2400 | 15% | 15% | 0% | پروژه تطبیق کننده
|  | تثبیت ریگهای روان و جلوگیری از توسعه صحرا | ساحات ریگهای روان تثبیت شده به هکتار | 1285 | 1398 | 1264 | 15% | 15% | 0% | پروژه تطبیق کننده
| تنطیم و مراقبت منابع طبیعی به اشتراک مردم | احیای فارم های تولیدی و تکثیر نهالها جهت سرسبزی و گسترش فضای سبز | ایجاد فارم های تولیدی و تکثیری به هکتار | 589 | 1398 | 233 | 25% | 25% | 0% | پروژه تطبیق کننده
|  | ایجاد قوریه جات خانگی جلغوزه و چهار مغز در سه ولایت شرقی | تعداد قوریه جات خانگی احداث شده به هکتار | 8070 | 1398 | 444 | 15% | 15% | 0% | پروژه تطبیق کننده
|  | ایجاد کمر بند سبز کابل | گسترش فضای سبز در شهر کابل به هکتار | 1768 | 1398 | 740 | 10% | 10% | 0% | پروژه تطبیق کننده
| توسعه سیستم های آبیاری | ایجاد و عصری سازی شبکه های آبیاری | تعداد شبکه های عصری ایجاد شده | 655 | 1398 | 121 | 20% | 15% | -5% | پروژه تطبیق کننده | سردی هوا در ربع اول و اوایل ربع دوم، شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت ، تآخیر در پروسه تدارکات و همچنان به دلیل مشکلات اجتماعی و امنیتی شرکت های قراردادی نتوانستند در زمان معیینه کار بازسازی شبکه ها را آغاز نمایند.
تولید و حاصلخیزی زراعتی | انکشاف غله جات و نباتات صنعتی | تهیه و توزیع تخم های بذری و کود های کیمیاوی | مقدار ګندم بذری توزیع شده به تن | 306253 | 1398 | 8587 | 30% | 60% | 30% | پروژه تطبیق کننده | طی ربع چهارم تخم های بذری اصلاح شده کاملن توزیع گردید
|  | انکشاف و ازدیاد تولید پایدار زعفران در افغانستان | تولید زعفران به متریک تن | 19 | 1398 | 21 | 100% | 100% | 0% | پروژه تطبیق کننده
| انکشاف مالداری | احداث فارم های مالداری | تعداد فارمهای ترویجی و انکشافی مالداری که ایجاد گردید | 22798 | 1398 | 4722 | 15% | 0% | -15% | پروژه تطبیق کننده | شیوع ویروس کرونا در ابتدا سال و همچنان طولانی شدن پروسه تدارکاتی روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت و از سوی دیگر فصل زمستان رسید چوچه مرغ ها در هوای سرد از نقطه نظر صحی خیلی احساس در مقابل سردی میباشد تصمیم برآن شد که در سال بعدی انتقال و تطبیق گردد.
|  | اصلاح نسل حیوانات از طریق تطبیق القاح مصنوعی بالای حیوانات | تعداد حیوانات القاح شده به فرد | 306450 | 1398 | 300000 | 20% | 20% | 0% | راپور ریاست مالداری وزارت زراعت
| انکشاف باغداری | احداث باغات مثمر | ساحات باغات احداث شده جدید به هکتار | 19164 | 1398 | 4771 | 10% | 10% | 0% | پروژه تطبیق کننده | احداث باغات مثمر در ربع اول و دوم تکمیل گردیده است
| توسعه میکانیزه زراعتی | تجهیز شدن آمریت های میکانیزه ولایات به ماشین آلات زراعتی | تعداد ماشین آلات و وسایل میکانیزه تهیه و خریداری گردید | 3186 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0% | ریاست میکانیزه زراعتی | به نسبت نبود بودجه در پلان سال مالی 1399 شامل نبوده است
احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی | انکشاف مارکیت و ارزش افزایی محصولات زراعتی | ایجاد ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه | تعداد ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه ایجاد وبهره برداری شده | 3129 | 1398 | 11000 | 30% | 20% | -10% | پروژه تطبیق کننده | به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور طرح پیشنهادی مدیریت محصولات زراعتی از طرف وزارت زراعت ترتیب و به جلسه شماره سوم مورخ 26/1/1399 شورای عالی اقتصادی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و فعلاً در حال تطبیق بوده و تاختم سال مالی روان 85 % پیشرفت دارد .
|  | ایجاد سرد خانه های عصری و کمپلکس هریک به ظرفیت 1500 الی 5000 متریک تن | تعداد سردخانه های عصری ایجاد وبه بهر برداری سپرده شده | 0 | 1395 | 12 | 0 | 0 | 0% | ریاست تطبیق کننده | وزارت زراعت 12 سردخانه 1500 متریک تنه را دبزاین آنرا تکمیل و به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری از طریق اداره انکشاف ملی در حال تطبق میباشد
|  | ایجاد مراکز پروسس وبسته بندی محصولات زراعتی ومالداری | تعداد مراکز پروسس وبسته بندی محصولات زراعتی ایجاد وبهره برداری شده | 78 | 1398 | 3 | 15% | 25% | 10% | پروژه تطبیق کننده | طی ربع چهارم کار اعمار مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی و مالداری بالاتر از پلان در ربع تطبیق گردیده است و تا ختم سال مالی بیش از 70 % پیشرفت دارد که شیوع و یروس کرونا و قرنطین در شروع سال باعث تاخیر در تطبیق فعالیت گردیده است
|  | ایجاد ذخایر استراتیژیک غله جات به ظرفیت 2000، 3000، 5000، 20000 و 50000 متری | تعداد ذخایر گندم که اعمار وبه بهر برداری سپرده شده به باب | 13 | 1391 | 5 | 15% | 0% | -15% | پروژه تطبیق کننده | به دلیل مشکلات تخنیکی و عدم موجودیت شرکت واجد شرایط داخلی کار اعمار سیلو های ولایات کندهار، هرات و کابل تکمیل نگردید. همچنان مطابق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری از جانب تمویل کننده پروژه مسدود گردید.
|  | احداث باغچه های خانگی هریک در ساحه0/5 الی 1 بسوه | تعداد باغچه های خانگی احداث شده | 148380 | 1398 | 1290 | 15% | 15% | 0% | ریاست ها و پروژه های تطبیق کننده | ایجاد باغچه های خانگی طی ربع دوم و سوم تکمیل گردیده است
[5 empty] | 1391 | 5 | 0 | 0 |  | پروژه تطبیق کننده
[5 empty] | 1394 | 19474 |  | 19474 |  | ریاست ها و پروژه های تطبیق کننده
| خدمات مالی برای انکشاف زراعت | فراهم آوری قرضه های زراعتی | مقدار قرضه شرعی زراعتی توزیع شده به ملیون افغانی | 802 | 1398 | 148 | 20% | 15% | -5% | پروژه تطبیق کننده | از اینکه توزیع قرضه های زراعتی و مالداری بنابر درخواست و تقاضای دهاقین و مالداران صورت می گیرد تطبیق این فعالیت به دلیل قرنطین و حضور کم رنگ دهاقین مطابق پلان پیشرفت ننموده است.
| ایجاد سیستم کنترول و کیفیت و مصئونیت غذایی عوامل تولید و تولیدات زراعتی | کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی در سطح کشور | ساحات مجادله شده علیه آفات و امراض نباتی به هکتار | 1648134 | 1399 | 150000 | 15% | 15% | 0% | ریاست تطبیق کننده
مدریریت تغییر (ریفورم وظرفیت سازی) | مالی و اداری | تکنالوژی معلوماتی توسعه داده شده | تعداد ولایات که تحت پوشش قرار گرفته است | 11 | 1398 | 7 | 25% | 25% | 0% | ریاست تطبیق کننده | شیوع ویروس کرونا در ابتدار سال روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.
| پالیسی/پلانگذاری وارتقای ظرفیت | سطح دانش مسلکی کارکنان ارتقا یافته | تعداد کارکنان که در داخل و خارج به برنامه های آموزشی معرفی شده اند | 4062 | 1398 | 1533 | 25% | 45% | 20% | ریاست مربوط | به نسبت شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال پروسه معطل قرار گرفت. لیکن در طی ریع چهارم به تعداد 640 کارمند برنامه های آموزش دیده اند
|  |  | تعداد کارکنانی که در خارج از کشور به بورسیه های تحصیلی اعزام شده اند | 359 | 1398 | 250 | 25% | 5% | -20% | ریاست مربوط | به نسبت شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال پروسه معطل قرار گرفت.
|  |  | تعداد کارکنانی که به خارج از کشور به بورسیه های کوتاه مدت اعزام شده اند | 943 | 1398 | 320 | 25% | 5% | -20% | ریاست مربوط | به نسبت شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال پروسه معطل قرار گرفت.
|  | پالیسی ها ، استراتیژی ها، قوانین و مقررات طرح گردیده | تعداد پالیسی های که طرح و منظور شده است | 12 | 1398 | 4 | 25% | 20% | -5% | ریاست مربوط | شیوع ویروس کرونا و قرنطین سبب تاخیر در اصلاح و بازنگری اسناد های این وزارت گردید.
|  |  | تعداد اسناد تقنینی طرح گردیده است | 68 | 1398 | 12 | 15% | 5% | -10% | ریاست مربوط | شیوع ویروس کرونا و قرنطین سبب تاخیر در اصلاح و بازنگری اسناد های این وزارت گردید.
تشریح (در صورت نیاز به توضیحات بیشتر در ین ساحه بنگارید)

## 3- پیامدها
فورم گزارش پیامد ها (Outcomes)
برنامه ها | پیامدها | شاخص ها | مبدأ پیامد | سال مبدأ | هدف 1399 | پیامد حقیقی | تفاوت | شواهد | دلایل عدم دستیابی به اهداف پلان شده
برنامه تنظیم منابع طبیعی | تنظیم و مراقبت منابع طبیعی به اشتراک جامعه | ساحات تحت پوشش جنگلات به هزار هکتارکه به رهبری ساختارهای اجتماعی تنظیم گردیده | 1397 | 1398 | 1800 | 1800 | 0 | پروژه تطبیق کننده
| // | ساحات تحت پوشش علفچرها به هزارهکتار که به رهبری ساختارهای اجتماعی تنظیم گردیده | 1397 | 1398 | 30000 | 30000 | 0 | پروژه تطبیق کننده
| توسعه وعصری ساختن سیستم ها و شبکه های آبیاری. | افزایش زمین زراعتی تحت آبیاری قرار میگرد به میلیون هکتار | 1397 | 1398 | 2.45 | 2.45 | 0 | پروژه تطبیق کننده
تولید و حاصلخیزی زراعتی | بلند بردن سطح تولید غله جات (گندم، برنج...)جهت بهبود مصئونیت غذایی ونیل به خود کفایی | مقدارتولید غله جات به ملیون تن | 1397 | 1398 | 5.57 | 5.18 | -0.39 | پروژه تطبیق کننده | به نسبت کمبود بودجه انکشافی وتاثیرات اقلیمی به هدف تعین شده نسبتا نایل نگردیدیم
| بلند بردن تولیدات نباتات صنعتی (زعفران و پخته ) | مقدار تولید زعفران به کیلو گرام | 1397 | 1398 | 19649 | 21000 | 1351 | پروژه تطبیق کننده
| بلند بردن سطح تولید میوه جات از طریق توسعه باغداری | ساحات توسعه داده شده باغات مثمر به هکتار | 1397 | 1398 | 222000 | 252000 | 30000 | پروژه تطبیق کننده
| بلند بردن محصولات مالداری ( گوشت ماهی و مرغ) | مقدار گوشت تولید شده به متریک تن | 1397 | 1398 | 230000 | 230000 | 0 | پروژه تطبیق کننده
احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی | ازدیاد صادرات محصولات زراعتی با کیفیت | ازدیاد عایدات از مقدار محصولات زراعتی که سالانه صادرمیگردد سالانه به ملیون دالر محاسبه گردیده است. | 1397 | 1398 | 979 | 700 | -279 | پروژه تطبیق کننده | به نسبت شیوع ویروس کرونا واعمال سیاست های جلوگیری از ورود کالای های صادراتی توسط کشورهای منطقه سبب کاهش در صادرات محصولات زراعت گردید.
| رشد سرمایه گذاری متشبثین سکتورخصوصی درسکتور زراعت ومالداری | فراهم شدن بستر سرمایه گذاری از طریق تطبیق پروژه های زنجره ارزش افرائی جهت رشد متشبثین سکتورخصوصی دربخش زراعت ومالداری به ملیون افغانی | 1397 | 1398 | 2841 | 1500 | -1341 | پروژه تطبیق کننده | به نسبت افزایش ناامنی در سطح کشور سبب دلسردی سرمایه گزار در سکتور زراعت گردید
مدریریت تغییر (ریفورم وظرفیت سازی) | بهبود ارایه خدمات اداری وزارت ازطریق وصل واستفاده از تکنالوژیکی عصری و موثر. | حل مشکلات اداری با استفاده از تکنالوژی کارا وموثر به فیصدی | 1397 | 1398 | 53% | 58% | 0.05 | پروژه تطبیق کننده
| بلند رفتن سطح ظرفیت کار مندان وزارت از طریق فرا گیری برنامه های آموزشی به سطح ماستری ودکتورا واستخدام کار مندان مسلکی از طریق برنامه تغییر. | ارایه خدامت موثر وباکیفیت مسلکی وفنی در سطح واحدهای اولی ودومی وزارت به فیصدی | 1397 | 1398 | 70% | 75% | 0.05 | پروژه تطبیق کننده
تشریح (در صورت نیاز به توضیحات بیشتر در ین ساحه بنگارید)

## چهارم. فورمه نظارت (hidden)
فورم نظارت (Monitoring)
#REF!
4.1 برنامه - برنامه فرعی- پروژه | 4.2 معلومات عمومی |  |  |  | 4.3 مجموع هزینه | 4.4 مصارف واقعی (1390) تبادله فی دالر48.5 افغانی | 4.5 بودجه (1391)تباله فی دالر50 افغانی |  |  | ملاحظات
| 4.2.1 موقیعت | 4.2.2 تمویل کننده گان | 4.2.3 تاریخ آغاز | 4.2.4 تاریخ ختم |  |  | 4.5.1 بودجه | 4.5.2 تخصیص | 4.5.3 مصارف
[7 empty] | افغانی(000) | افغانی(000) | افغانی(000)
#REF!
اعمارشفاخانه صد بستر ولايت کاپيسا. | كاپيسا | برونای دردار السلام، حکومت افغانستان | 18 عقرب1385 | 29 حوت 1391 | 156800 | 0 | 99627 | 0 | 0
اعمارمراکز صحی ابتدایی ( BHC ) ومراکز صحی جامع( CHC)ا در ولايت هاي کشور. | به سطح ملی | حکومت افغانستان | 24 اسد 1386 | 29 حوت 1393 | 155000 | 9506 | 13695 | 3550 | 3550
اعمار شفاخانه صد بستر ولايت سرپل | سرپل | حکومت افغانستان; جاپان | 08 میزان 1386 | 30 حوت 1391 | 247900 | 0 | 114420 | 13300 | 13300
اعمار شفاخانه ها ومراکز صحي در ولا يات کندهار، هلمند، زابل و ارزگان | هلمند; کندهار; اروزگان | حکومت افغانستان | 01 حمل 1386 | 01 حمل 1391 | 172550 | 0 | 82707 | 0 | 0
اعمار 11 باب BHC و 2 باب CHC در ولايات سرحدي کشور | بدخشان; به سطح ملی | هندوستان | 10 سنبله 1386 | 29 حوت 1391 | 182250 | 1373 | 118042 | 5450 | 5450
اعمار شفا خانه ولايتي فارياب | فارياب | حکومت افغانستان | 02 حمل 1387 | 29 حوت 1391 | 275000 | 123287 | 55286 | 0 | 0
اعمار مرا کز صحي (BHCs و CHCs) در ولايت نورستان | نورستان | حکومت افغانستان | 12 دلو 1386 | 30 حوت 1391 | 39750 | 1552 | 23975 | 850 | 850
اعمار شفاخانه سي بستر ولسوالي ورس ولايت باميان | باميان | حکومت افغانستان; حکومت قزاقستان | 23 حمل 1387 | 30 حوت 1391 | 30700 | 5335 | 27226 | 0 | 0
اعماردیواراحاطه تعمیر انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان | كابل | حکومت افغانستان | 02 حمل 1389 | 29 حوت 1392 | 12500 | 7081 | 596 | 0 | 0
اعمار تاسیسات صحی درولایت بادغیس | بادغيس | حکومت افغانستان | 01 حمل 1389 | 29 حوت 1392 | 141750 | 40013 | 84272 | 51100 | 48550
اعمار شفا خانه 50 بستر نسای ولادی در هلمند. | هلمند | حکومت افغانستان | 01 حمل 1391 | 29 حوت 1392 | 207500 | 0 | 19425 | 0 | 0
اعما ر شفاخانه ولایتی ولایت فراه | فراه | حکومت افغانستان | 01 حمل 1391 | 29 حوت 1393 | 332500 | 0 | 75000 | 0 | 0
عمار شفاخانه ولایتی ولایت نیمروز | نيمروز | حکومت افغانستان | 01 حمل 1391 | 29 حوت 1393 | 332500 | 0 | 80550 | 0 | 0
اعمار دیوار استنادی به طول 712 متر در مسیر رود خانه قلعه نو به خاطر جلوگیری از تخریب شفا خانه امراض ساری ومناطق مسکونی اطراف آن. | بادغيس | حکومت افغانستان | 15 قوس 1390 | 30 حوت 1391 | 3500 | 0 | 13500 | 13500 | 6750
اعمار شفاخانه در ولایت لغمان | لغمان | حکومت افغانستان | 01 حمل 1391 | 29 حوت 1392 | 332500 | 0 | 87500 | 0 | 0
اعمارشفاخانه ولایت دایکندی | دایکندی | حکومت افغانستان | قوس 1391 | قوس 1394 | 332500 | 0 | 10000 | 0 | 0
اعمارشفاخانه ولسوالی بلخاب ولایت سرپل | سرپل | حکومت افغانستان | قوس 1391 | قوس 1394 | 30700 | 0 | 25000 | 0 | 0
اعمارشفاخانه ولایت نورستان | نورستان | حکومت افغانستان | قوس 1391 | قوس 1394 | 332500 | 0 | 75000 | 0 | 0
بازسازی شفا خانه ها . | كابل | حکومت افغانستان | 01 حمل 1391 | 29 حوت 1392 | 34200 | 0 | 136820 | 0 | 0
برنامه ملي نظارت و ارزيابي | به سطح ملی | بانک جهانی | 13 جدی 1382 | 29 حوت 1393 | 390500 | 32931 | 148159 | 123700 | 61750
مراقبت و مجادله عليه شيوع مرض ساري و انفلونزاي مرغي توسط انستيوت طبي افغان. | كابل | مرکزکنترول ووقايه امراض | 21 جدی 1384 | 29 حوت 1393 | 107850 | 6838 | 32639 | 6950 | 4100
دوامدار ساختن شبکه سرویلانس انفلونزا وپاسخ دهی به انفلونزای موسومی وپاندمیک توسط انستیتوت مل صحت عامه. | كابل | مرکزکنترول ووقايه امراض | 01 حمل 1391 | 30 حوت 1395 | 87500 | 0 | 17500 | 0 | 0
تقويت طب عدلي افغانستان. | كابل | حکومت افغانستان | 01 حمل 1384 | 29 حوت 1393 | 250000 | 6111 | 13998 | 5750 | 2800
تقويه سيستم صحي | سطح ملی | اتحاد سراسری برای واکسین و معافیت | 09 میزان 1386 | 29 حوت 1393 | 1705000 | 233673 | 214997 | 204850 | 130550
وقایه و کنترول انفلانرای H1 N1 | كابل; ننگرهار; بدخشان; بغلان; بلخ; بادغيس; هرات; باميان; به سطح ملی | چين | 01 میزان 1389 | 30 حوت 1391 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0
برنامه انکشاف ظرفيت ها براي رياست قراردادها و کمک هاي بلاعوض. | وزارت های مرکزی | بانک جهانی | 10 حوت 1380 | 29 حوت 1393 | 312400 | 72847 | 58392 | 51450 | 37300
#REF! | [5 empty] | 540547 | 1678326 | 480450 | 314950
عرضه خمات صحی:
بسته کمک هاي اوليه طبي(مجموعه خدمات اساسي صحي) | كابل; كاپيسا; پروان; وردگ; لوگر; غزنى; پكتيا; لغمان; بدخشان; تخار; بغلان; کندز; سمنگان; بلخ; جوزجان; فارياب; بادغيس; هرات; فراه; نيمروز; هلمند; کندهار; غور; باميان; پكتيكا; نورستان; سرپل; خوست; پنجشیر | صندوق امانتي بازسازي افغانستان; سفارت ناروی; كمك هاى امريكا; بانک جهانی; کمک های اختماعی انکشافی جاپان | 30 سنب 1382 | 29 حوت 1393 | 14250300 | 3041386 | 2861037 | 1676300 | 1296550
برنامه ملي معافيت کتلوي. | سطح ملی | حکومت افغانستان; اتحاد سراسری برای واکسین و معافیت | 01 حمل 1380 | 29 حوت 1393 | 800000 | 68239 | 85060 | 33300 | 27750
مراقبت هاي صحي کوچي ها. | كابل; كاپيسا; پروان; وردگ; لوگر; غزنى; پكتيا; ننگرهار; لغمان; كنر; تخار; بغلان; کندز; سمنگان; بلخ; جوزجان; فارياب; بادغيس; هرات; فراه; نيمروز; هلمند; کندهار; زابل; غور; پكتيكا; نورستان; سرپل; خوست; پنجشیر; دای کندی | حکومت افغانستان | 01 حمل 1385 | 29 حوت 1393 | 417800 | 28955 | 72607 | 33750 | 30750
تاسيس تداوي مراکز معتادين در ولايات کشور. | كابل; غزنى; ننگرهار; كنر; کندز; سمنگان; بلخ; جوزجان; فارياب; فراه; نيمروز; غور; باميان | حکومت افغانستان; صندوق امانتی مبارزه علیه مواد مخدر | 16 جدی 1384 | 29 حوت 1393 | 481750 | 72265 | 114225 | 85000 | 82500
ايجاد کمپ هاي سيار مراقبت چشم | كابل | حکومت افغانستان | 01 حمل 1386 | 29 حوت 1393 | 46800 | 7033 | 5944 | 4650 | 3400
معلولیت و بازتوانائی | كابل; خوست | حکومت افغانستان | 01 حمل 1389 | 29 حوت 1393 | 136700 | 7130 | 5520 | 5400 | 4350
نصب دستگاه ها جهت دفع مصون کثافات معمول و طبی, | كابل | حکومت افغانستان | 02 حمل 1389 | 29 حوت 1393 | 77400 | 6499 | 22132 | 2100 | 500
برنامه کارکنان صحی فامیلی - و ارتقای مهارت و دانش صحی متعلمین در سطح کشور | بدخشان | حکومت افغانستان | 01 حمل 1390 | 29 حوت 1390 | 525000 | 2279 | 2735 | 1900 | 1500
افرایش تقاضا برای خدمات صحی برای اطفال ومادران ذریعه تکنالوجی مخابراتی به مادران واطفال در افغانستان. | بدخشان | حکومت افغانستان | 01 حمل 1390 | 29 حوت 1393 | 75650 | 1698 | 14140 | 2350 | 1900
حمایت ازبرنامه های صحی ملی در ولایات کابل و هرات. | كابل; هرات; به سطح ملی | ايتاليا | 01 میز 1389 | 29 حوت 1392 | 203350 | 1988 | 209131 | 3950 | 2950
بهبود کيفيت خدمات درشفاخانه ها | كابل; كاپيسا; پروان; وردگ; غزنى; بدخشان; تخار; بغلان; کندز; سمنگان; بلخ; هرات; فراه; نيمروز; زابل; غور; سرپل; پنجشیر | حکومت افغانستان; جاپان; ناروى; كمك هاى امريكا; بانک جهانی | 01 حمل 1382 | 29 حوت 1393 | 4445550 | 866792 | 965580 | 737850 | 635450
احياي مجدد سيستم blood transfusion و لابراتواري مرکزي وزارت صحت عامه. | كابل; ننگرهار; بلخ; هرات; کندهار | فرانسه | 01 حمل 1384 | 29 حوت 1392 | 560000 | 41710 | 189998 | 75000 | 5500
پروژه هیمو دیالیزم | كابل | حکومت افغانستان | 01 حمل 1390 | 29 حوت 1393 | 125000 | 4317 | 25894 | 8400 | 7850
بخش مراقبت عاجل I C U | وزارت های مرکزی; كابل | حکومت افغانستان | 01 حمل 1390 | 29 حوت 1393 | 625000 | 0 | 15000 | 2250 | 800
کمک هاي تخنيکي براي وزارت صحت عامه. | وزارت های مرکزی; به سطح ملی | مرکزکنترول ووقايه امراض | 10 سرط 1385 | 29 حوت 1391 | 127700 | 28712 | 18330 | 0 | 0
برنامه مجادله عليه ملاريا در افغانستان | كابل; پكتيا; ننگرهار; لغمان; كنر; بدخشان; تخار; بغلان; کندز; بلخ; فارياب; بادغيس; هرات; هلمند; کندهار; سرپل; خوست | گلوبل فند(صندوق جهاني) | 06 عقر 1385 | 29 حوت 1393 | 1360100 | 47918 | 35392 | 11200 | 5750
اقدامات کنترول ملاریا و تقویه سیستم عرضه خدمات صحی | كابل; كاپيسا; پروان; وردگ; لوگر; غزنى; پكتيا; ننگرهار; لغمان; كنر; بدخشان; تخار; بغلان; کندز; سمنگان; بلخ; جوزجان; فارياب; بادغيس; هرات; فراه; نيمروز; هلمند; کندهار; زابل; اروزگان; غور; باميان; پكتيكا; نورستان; سرپل; خوست; پنجشیر; دای کندی; به سطح ملی | گلوبل فند(صندوق جهاني) | 19 قوس 1388 | 29 حوت 1393 | 835250 | 73526 | 250274 | 17350 | 7500
وقايه و کنترول اچ اي وي HIV | كابل; ننگرهار; بلخ; هرات | بانک جهانی | 01 حمل 1385 | 29 حوت 1393 | 600000 | 90501 | 156288 | 44900 | 35000
تقويه پروگرام هاي ولايتي مبارزه با ويروس HIV | كابل; غزنى; ننگرهار; بدخشان; کندز; بلخ; هرات; کندهار | گلوبل فند(صندوق جهاني) | 01 حمل 1387 | 06 حمل 1392 | 76950 | 9652 | 4977 | 4950 | 350
#REF! | [5 empty] | 4400600 | 5054264 | 2750600 | 2150350
#REF!
تجهیز لابرتوار ادویه و مواد غذائی. | كابل | حکومت افغانستان | 01 حمل 1390 | 29 حوت 1393 | 100000 | 485 | 17810 | 450 | 350
#REF! | [5 empty] | 485 | 17810 | 450 | 350
#REF! | [5 empty] | 4941632 | 6750400 | 3231500 | 2465650

## پنجم. پلان سالانه و ربعوار (hidden)
فورم پلان سالانه و ربعوار
#REF!
1.1 برنامه ها ، برنامه های فرعی | بودجه مجموعی (افغانی 000) |  | اهداف مجموعی | ربع اول |  |  | ربع دوم |  |  | ربع سوم
| عادی | انکشافی |  | عادی | انکشافی | هدف | عادی | انکشافی | هدف | عادی | انکشافی | هدف
#REF!
#REF! | #REF! | 1142526 | 12 | 9390.67 | 192500 | 4 | 8724 | 233000 | 8 | 8724 | 717026 | 4
#REF! | #REF! | 363250 | 375 | 2759.33 | 49000 | 125 | 3426 | 202500 | 250 | 3426 | 111750 | 125
#REF! | #REF! | 58400 | 14 | 1810 | 21400 | 14 | 1810 | 18500 | 14 | 1810 | 18500 | 14
#REF! | #REF! | 114150 | 42 | 3296 | 30050 | 14 | 3296 | 42050 | 28 | 3296 | 42050 | 14
#REF! | #REF! | #REF! | 390 | 3025.67 | 0 | 130 | 3025.67 | 0 | 260 | 3025.67 | 0 | 130
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20281.67 | 292950 | 313231.67 | 20281.67 | 496050 | 516331.67 | 20281.67 | 889326 | 909607.67
#REF!
#REF! | 932222 | 3392329 | 360000 | 310740.67 | 991000 | 120000 | 11365.67 | 1452150 | 240000 | 11365.67 | 949179 | 120000
#REF! | #REF! | 1196705 | 63216 | 11365.67 | 300000 | 21072 | 310740.67 | 448000 | 42144 | 310740.67 | 448705 | 21072
#REF! | #REF! | 18330 | 3102 | 5959.33 | 0 | 1034 | 5959.33 | 0 | 2068 | 5959.33 | 18330 | 1034
#REF! | #REF! | 446900 | 72 | 1381.33 | 85900 | 24 | 1381.33 | 120700 | 48 | 1381.33 | 240300 | 24
#REF! | #REF! | #REF! |  | 823 |  |  | 823 |  |  | 823
0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF!
0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 330270 | 1376900 | 1707170 | 330270 | 2020850 | 2351120 | 330270 | 1656514 | 1986784
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 100% | 304761.33 |  | 33% | 304761.33 |  | 66% | 304761.33 |  | 34%
#REF! | #REF! | #REF! | 2571 | 11312 |  | 857 | 11312 |  | 1714 | 11312 |  | 857
#REF! | #REF! | 17810 | 3 | 4376.67 | 3200 | 1 | 4376.67 | 5500 | 2 | 4376.67 | 9110 | 1
#REF! | #REF! | #REF! | 21 | 22500 |  | 7 | 22500 |  | 14 | 22500 |  | 7
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 342950 | 3200 | 346150 | 342950 | 5500 | 348450 | 342950 | 9110 | 352060
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 693501.67 | 1673050 | 2366551.67 | 693501.67 | 2522400 | 3215901.67 | 693501.67 | 2554950 | 3248451.67

## اشخاص ارتباطی
وزارت مالیه معینیت مالی ریاست عمومی بودجه ملی
ریاست پلان و ریفورم بودجه ملی، آمریت گزارشدهی بودجه ملی
1 | سید موسی محسنی | آمر گزارشدهی بودجه ملی | 0744210215 | musamohseni@mof.gov.af
2 | عیسی اکرمی | کارشناس نظارت و گزارشدهی | 0785787304 | eisa.akrami@mof.gov.af
3 | مصطفی یعقوبی | کارشناس نظارت و گزارشدهی | 0794843494 | mustafa.yaqubi2@gmail.com
4 | څریکه رحیمی | کارشناس نظارت و گزارشدهی | 0781865401 | srika.rahimi@mof.gov.af
5 | نجات محمد حسین خیل | کارشناس نظارت و گزارشدهی | 0791041715 | nejat.mohammad@mof.gov.af
6 | واحد گزارشدهی بودجه ملی | ریاست عمومی بودجه | 0752144679 | bpmu@mof.gov.af