## NVDA
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع سوم سال (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به ملیون افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تنظیم منابع طبیعی
کود پروژه | AFG/390594
اسم پروژه | برنامه احیا ی زیرساخت های آبیاری کانال ننگرهار (NVDA)
قیمت مجموعی پروژه (به ملیون افغانی) | 31.22 میلیون دالر امریکایی
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | • تمویل هرینه های مالی برای بازسازی واصلاح سیستم فعلی آبیاری وتوسعه وبهبود بخشیدن به منابع آب وزیرساخت های آن. • بازسازی و اصلاح کانال عمومی با مجموع کانال های درجه دوم و سوم. • انکشاف حمایوی کانال به منظور دسترسی زنان درامورمنز • بوجود آمدن انجمن های استفاده کننده گان آب در محلات و زمین های شخصی و محلات که زمینداران دارای زمین های محدود باشد و راه اندازی پروگرام های تربیوی. • بلند بردن ارتقای ظرفیت کارمندان کانال عمومی ننگرهار. • بوجود آوردن انجمن های استفاده کننده گان آب درمحلات وزمین های شخصی ومحلات که زمینداران دارای زمین های محدود باشد وراه اندازی پروگرام های تربیوی. • بلندبردن ارتقایی ظرفیت کارمندان کانال عمومی ننگرهار.
نتایج متوقعه پروژه | احداث 28 باب انجمن آبیاری
پاک کاری کانال آبیاری عمومی
ترمیم سیفون به تعداد 8
ترمیم پل به تعداد 2
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
ننگرهار
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1388/07/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1399/03/18 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 1388/07/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1399/03/18 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
210552000 |  | 210552000 | بانک انکشاف آسیائی | 210552000
مجموعه |  | 210552000 |  | 210552000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده به هزار دالر |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
71%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | الی ربع چهارم
| 20% | 20% | 30% | 11%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژ (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
قرارداد NCB خریداری ماشین آلات برای ریاست کانال |  |  |  | فعالیت متذکره در حال اجرا میباشد و در حدود 15%‌ پیشرفت نموده است
قرارداد NCB047 کار ساخنمانی ( نصب پلانت سولری ) برای 2 پمپ |  |  |  | فعالیت متذکره در مجموع 92% ‌پشرفت نموده و در ربع دوم سال جاری 10%‌ پیشرفت نموده است
ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل |  |  |  | به تعویق افتیده است
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 4800 |  | مرد | 300
غیر مستقیم | 19200 |  | زن
مجموعه | 24000 |  | مجموعه | 300
۹. چالش ها در جریان تطبیق
باگسترش شیوع مرض کرونا در کشور و قرنطین باعث گردیده است که فعالیت ( ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل) به تعویق انداخته شود
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## EAVS (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیای اقتصادی
کود پروژه | AFG/390438
اسم پروژه | پروژه ارتقاء ارزش های حلقوی زراعتی برای یک زندگی پایدار(EAVS)/(RBSP)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 12356000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | ازدیاد در آمد مولدین محلی بااستفاده از رشد و انکشاف مولدیت زراعتی و تطبیق ارزش های زنجیره ای تولیدات زراعتی در ولایت کابل، بلخ، ننگرهار، پروان و بامیان
نتایج متوقعه پروژه | احداث قطعات نمایشی کوپراتیف به تعداد 109 قطعه زمین
ارایه آموزش دهاقین در جمآوری کچالو به تعداد 12,458 نفر
اعمار ذخایر انفرادی پیاز به تعداد 953 باب
اعمار ذخایر انفرادی کچالو به تعداد 1,697 باب
اعمار ذخایر کوپراتیفی کچالو به تعداد 156 باب
ایجاد زمینه کاریابی بهبود بخشیدن اقتصاد دهاقین
دهاقین خریداری ماشین پراسس نباتات تیلی
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
بامیان, بلخ، پروان، کابل، ننگرهار | بامیان , پنجاب , سیغان , شیبر , کهمرد , ورث , یکاولنگ , بلخ , مزار شریف , بگرام , جبل السراج , چاریکار , سید خیل , بگرامی , پغمان , چهار اسیاب , خاک جبار , ده سبز , کابل , میر بچه کوت , جلال آباد , سرخ رود
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1391/09/11 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 1391/09/11 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
بانک انکشاف آسیایی
مجموعه
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | پروژه EAVS نظربه قرارداد همرای بانک انکشاف آسیایی به تاریخ 2017/Dec/31 به اتمام رسید وبسته شد.
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• پروسه طولانی احکام از دونر
• پروسه طولانی تدارکات و دادن قراردادها
• عرایض هنگفت از طرف دهاقین ونبود منابع وهمچنان مداخله وکلای کشور در پروسه قراردادها به دهاقین جهت اعمار ذخایر کچالو وپیاز
• عرضه نامناسب پیاز و کچالو از بازارهای منطقه در جریان سال، دهاقین ولایات کابل، پروان و بامیان را مایوس ساخته. از این جهت ما نمیتوانیم که تولید متوازن پیاز و کچالو را در ولایات مذکور داشته باشیم
• مداخله کارمندان دولتی ولایتی که میخواهد کسانی معرفی نماید که مستحق کمک در اعمار ذخایر نمیباشد
• وقوع حوادث در فامیلهای دهاقین که منجر به تعویق افتادن کارهای ساختمانی ذخایر میگردد
• مشکلات امنیتی در ساحه کاری پروژه یک چالش بزرگ میباشد
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• پروسه اخذ تخصیص و پول از وزارت مالیه طولانی میباشد، تقاضا میگردد که این پروسه کوتاه گردیده ته مشکلات ما کاهش یا
• مقامات ولایتي خصوصاً روُسای زراعت هدایت داده شود تا اصول و معیار های پروژه را در نظر گرفته اجرآت نماید
• بانک انکشاف آسیایی (تنظیم کننده بودجه پروژه آیوز) توصیه گردد تا پروسه تاید اوراق را در وخت معین برای پروژه فراهم سازد

## اعمارکمپلکس سردخانه های عصری
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | FG/390749
اسم پروژه | اعمارکمپلکس سرد خانه های عصری
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 200000000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | جلوگیری از ضایعات محصولات زراعتی بعداز رفع حاصل
نتایج متوقعه پروژه | اعمار کمپلکس سرد خانه های عصری 500 متریک تن
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کابل ، هرات ،ننگرهار ، بلخ ، کندهار ، کندز ُ
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 29-06-1399 | تاریخ ختم متوقعه | 29-12-1400 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی |  | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی )
200000000 | 200000000 |  | حکومت افغانستان | 200000000
مجموعه | 200000000 |  |  | 200000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به اول) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
د
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
اعمار سه باب کمپلکس سردخانه عصری 5000 متریک تنه در ولایت کابل |  | باب
اعمار یک باب کمپلکس سردخانه عصری 5000 متریک تنه در ولایت هرات |  | باب
اعمار یک باب کمپلکس سردخانه عصری 5000 متریک تنه در ولایت ننگرهار |  | باب
اعمار یک باب کمپلکس سردخانه عصری 5000 متریک تنه در ولایت بلخ |  | باب
اعمار یک باب کمپلکس سردخانه عصری 5000 متریک تنه در ولایت کندهار |  | باب
اعمار یک باب کمپلکس سردخانه عصری 5000 متریک تنه در ولایت کندز |  | باب
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
•
•
•
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
•
•
•
•

## ذخایر استراتژیک گندم
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع چهارم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیای اقتصاد زراعتی
کود پروژه | AFG/390624
اسم پروژه | احیاء واعمار ذخایر استراتیژیک گندم
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 152000000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | اعمار یک باب گدام غله جات به ظرفیت 3هزار تن در ولایات زابل . جغل اندازی ،هموار کاری وکمپکشن کاری صحن گدام 5هزار تنه در ولایت فاریاب . ترمیم اتاق اداری گدام 5هزار تنه در ولایت غور. خریداری 1.5میلیون تخته بوری خالی پلاستیکی جهت پرکاری گندم در سیلوهای کشور.
نتایج متوقعه پروژه | اعمار ذخایر استراتیژیک غله جات غله جات جهت ذخیره نمودن غله جات وتوزیع آن در حالات اضطرار برای متضررین حوادث
نمبر قرار داد
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
زابل .فاریاب .غوروکابل | میمنه .قلات.فیروز کوه ومرکز کابل
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1398 | تاریخ ختم متوقعه | 1399/9/30 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 1399/1/1 | تاریخ ختم حقیقی | 1399 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
152000000 | 152000000 |  | حکومت افغانستان | 152000000
152000000 | 152000000 |  |  | 15200000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
104521000 |  | 104521000 | 104521000 | 70%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 5% | 20% | 22% | 23%
وجوه تادیه شده به قرار دادی | 0
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | اعمار 70٪باقیمانده کار ګدام 3000تنه غله جات در ولایت پنجشیر و اعمار 20٪ باقیمانده کار ګدام در ولایت يکتیکا که در پلان سال 1399ګرفته شده است بنسبت مشکلات که از طرف قرار دادی بوجود آمده کار آنها معطل میباشدودرسال جاری آغاز نشده است وبودجه آنها از طرف ریاست مالی به پروژه دیگر تعدیل گردید. اعمار یک باب گدام به ظرفیت 5هزار تن که در پلان برای دوسال گرفته شده بود جهت موافقه بوزارت مالیه ارسال گردید اما وزارت مالیه برای دوسال موافقه نکر د وهم به نسبت کمبود بودجه پروژه در سال 1399تطبیق نگردید ودر پلان سال آینده در نظر گرفته شده است .
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
اعمار یک باب گدام غله جات به ظرفیت 3هزار تن در ولایات زابل |  | گدام | پروژه | قرار مکتوب شماره (1351) مورخ 27/9/1399 ریاست تهیه وتدارکات با شرکت ساختمانی داوری هلمند قرارداد صورت گرفته است .البته کار آن در سال 1400آغاز میگردد.
جغل اندازی ،هموار کاری وکمپکشن کاری صحن گدام5هزار تنه در ولایت فاریاب . |  | ترمیم | پروژه | قرارراپور ریاست زراعت ولایت فاریاب کار آن 100% تکمیل شده است .
ترمیم اتاق اداری ګدام 5000تنه در ولایت غور |  | ترمیم | پروژه | قرارراپورریاست زراعت ولایت زابل پروژه 100%تکمیل شده است .
خریداری 1.5میلون تخته بوری خالی پلاستیکی جهت پر کاری گندم در سیلوهای کشور. |  | تعداد | پروژه | قرار مکتوب شماره (265) مورخ 20/9/1399 ریاست تهیه وتدارکات قرارداد با شرکت لوژستیکی دایمنت اوشن قرارداد صورت گرفته است .
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 170
غیر مستقیم | 425
مجموعه | 595
۹. چالش ها در جریان تطبیق
1. مشکلات امنیتی و اجتماعی وجود داشته
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## فارمهای ترویجی و تولیدی
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع چهارم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری)
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | AFG/390331
اسم پروژه | احیاء ، توسعه و مراقبت فارمهای تحقیقاتی، ترویجی و تولیدی
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 44479200
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | پروژه مذکور جهت احیاء و بازسازی تعداد ( 21 ) فارم تحقیقاتی مرکز وولایات بخاطر تولید تکنالوژی های جدید زراعتی در جهت افزایش کمی و کیفی محصولات زراعتی در نظر گرفته شده است.
نتایج متوقعه پروژه | * اکمال وتجهیز فارم تحقیقاتی غرض تطبیق ( 483 ) سیت تجربوی تحقیقاتی و پیشبرد سایر برنامه های پلان شده جهت تولید و معرفی تکنالوژی های جدید و مناسب بدهاقین بخاطر افزایش کمی و کیفی محصولات زراعتی. * تولید ومعرفی تکنالوژی های جدید زراعتی شامل ورایتی های جدید اصلاح شده نباتات شیوه ها و سیستم های جدید زراعتی به دهاقین. * افزایش کمی وکیفی محصولات زراعتی با استفاده از تخم های اصلاح شده بذری و ورایتی های جدید میوه جات و سایر شیوه های جدید. * ارتقاء دانش مسلکی محصلین پوهنزی های زراعت و انستیتوت های زراعتی از طریق شیوه های عملی و نظری.
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کاپیسا, بامیان, پکتیا, کندهار, ننگرهار, تخار, بغلان, بلخ, هرات, کابل, غور, بدخشان, کندز, کنر, هلمند و پروان | بامیان ,بهارک ,فیض آباد ,بغلان جدید ,بلخ ,مزار شریف ,گردیز ,تالقان ,شاه جوی ,قلات ,چغچران ,شهرک ,چهار اسیاب ,شکر دره ,کابل ,محمود راقی ,کندز ,کندهار ,برکی برک ,پل علم ,محمدآغه ,جلال آباد ,هرات ,لشکرگاه ,میدان شهر
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1398/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1399/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی |  | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (بافغانی)
44479200 | 44479200 |  | حکومت افغانستان | 44479200
مجموعه | 44479200 |  |  | 44479200
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده الی ربع سوم |  | تخصیص اجرا شده الی ربع سوم | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
89%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 5% | 47% | 55% | 88%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | پروژه مذکور در سال مالی 1399 در بخش ریاست های سکتوری مرکز(ریاست تحقیقات توافقی و طبیقی، ریاست تحقیقات مالداری و 19 فارم تحقیقاتی مرکز و ولایات موفقانه تطبیق گردیده است اما در ریاست تحقیقات خاکشناسی یک تعداد محدود فعالیت ها که در ستون دستاورد های حاصل شده از آن به رنگ فولادی نشان داده شده است از بودجه تعدیل شده بوده تکمیل ناشده میباشد.
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع چهارم (Output Achieved)
رفع حاصل نیازمندی های تحقیقاتی در (19) فارم مرکز وولایات |  | باب | 19 فارم تحقیقاتی | فعالیت های تحقیقاتی انجام شده به تعداد 410 تجربه تحقیقاتی تطبیق شده است
بخش فارم بادام باغ
حفظ و مراقبت وسایط ووسایل فارم وترمیم ماشین آلات زراعتی آمریت ماشین الات . |  | باب | 1 | تکمیل است
تجدید، ترمیم ومراقبت سستم های آبیاری فارم . |  | باب |  | تکمیل است
تهیه وخریداری وسایل سامان آلات فارم |  | قلم |  | تکمیل است
تجدید، ترمیم ومراقبت سستم های آبیاری فارم . |  | باب | 1 | نا تکمیل است
پرداخت فیس ماهانه انتر نت برای دو عدد مودیم برای مامورین |  | باب |  | تکمیل است
استخدام کارگرروزمزدبه اساس ۲۶روزکاری درفی ماه |  | باب |  | تکمیل است
تهیه وخریداری وسایل سامان آلات فارم |  | قلم | 11 | تکمیل است
تهیه وخریداری روغنیات فارم (دیزل ، پطرول و مبلایل) |  | قلم | 3 | تکمیل است
پرداخت فیس ماهانه انتر نت برای دو عدد مودیم برای مامورین |  | عدد | 2 | تکمیل است
استخدام کارگرروزمزدبه اساس ۲۶روزکاری درفی ماه |  | نفر | 716 | تکمیل است
خریداری ۲پایه دواپاش ۱۲ لیتره نکلی وپلاستکی. |  | پایه | 2 | تکمیل است
تهیه وخریداری ادویه جات |  | قلم | 3 | تکمیل است
بخش باغداری فارم
تهیه وخریداری کود کیمیاوی یوریا |  | بوری | 60 | تکمیل است
تهیه وخریداری سامان الات ووسایل |  | قلم | 11 | تکمیل است
خریداری وسایل شاخه بری |  | قلم | 4 | تکمیل است
استخدام کارگرروزمزدبه اساس ۲۶روزکاری درفی ماه |  | نفر/ ماه | 260 | تکمیل است
بخش فارم قرغه
روغنیات برای آماده ساختن زمین توسط ماشین آلات زراعتی جهت کشت تجارب |  | به قدرضرورت |  | تکمیل است
حفظ مراقبت وسایط، ماشین الات زراعتی وزیر بنا های فارم |  | باب فارم | 1 | تکمیل است
کارگرروزمزد به اساس روز کاری |  | نفر / ماه | 55 | تکمیل است
بخش فارم بنی حصار
تهیه وخریدرای روغنیات . |  | فارم | 1 | تکمیل است
تهیه وخریداری ادویه جات زراعتی |  | قلم | 5 | تکمیل است
خریداری کود کمیاوی یوریا ودی ای پی |  | نوع | 2 | تکمیل است
استخدام کارگرروزمزد به اساس ۲۶روزکاری |  | نفر /ماه | 130 | تکمیل است
بخش خاکشناسی
حفظ ومراقبت تعمیرولابراتوار ریاست تحقیقات خاکشناسی |  | باب | 1 | تکمیل است
سروی نمونه گیری وحفر پروفایل خاک دایکندی وننگرهار |  | ولایت | 2 | تکمیل است
تیل وروغنیات برای جنراتور موجود |  | عدد | 1 | نا تکمیل است
ترمیم ماشین آلات لابراتوارخاکشناسی |  | باب | 1 | تکمیل است
تهیه وسایل مواد و سامان آلات مورد ضرورت بخش خاکشناسی |  | قلم | 28 | تکمیل است
تهیه دیتابیس خاک ریاست تحقیقات خاکشناسی |  | متفرقه |  | نا تکمیل است
تهیه و خریداری کمره عکاسی دیجیتل و کمره امنیتی. |  | عدد/سیت | 2 | نا تکمیل است
نصب سیستم آّبیاری قطره یی در ساحه تحقیقات خاکشناسی |  | مترمربع | 1000 | نا تکمیل است
تجهیز لابراتوار بیولوژیکی ریاست تحقیقات خاکشناسی |  | باب | 1 | نا تکمیل است
بخش فارم تحقیقات مالداری ریشخور
حفظ و مراقبت وسایط ، وسایل وزیر بناها و هموارکاری و بلاک بندی فارم |  | باب فارم | 1 | تکمیل است
تهیه تیل وروغنیات |  | طبق نیاز |  | تکمیل است
تهیه و خریداری حیوانات مورد ضرورت فارم تحقیقاتی مالداری |  | راس | 88 | تکمیل است
تهیه وخریداری خوراکه کانستریت برای یکسال به |  | طبق نیاز |  | تکمیل است
تهیه وخریداری ، پرزه جات ، وسایل ، سامان الات ، اجناس ولوازم مورد نیاز فارم |  | طبق نیاز |  | تکمیل است
تهیه وخریداری ، پرزه جات ، وسایل ، سامان الات ، اجناس ولوازم مورد نیاز فارم |  | قلم | 5 | تکمیل است
خریداری ادویجات و واکسین های مختلف گاوها ، گوسفندان و مرغها |  | طبق نیاز |  | تکمیل است
خریداری یک پایه ماشین چوچه کشی اتومات 100 بیضه یی معه تمام وسایل وسامان الات ضروری ونصب ان |  | پایه | 1 | تکمیل است
خریداری تجهیزات دفتری و وسایل مورد نیاز فارم |  | طبق نیاز |  | تکمیل است
اعمار حوض ذخیره آب با نصب سولر و تجهیزات مورد ضرورت در فارم تحقیقات مالداری ریشخور |  | باب | 1 | تکمیل است
استخدام کارگر روز مزد به تعداد 260 نفردریک ماه |  | نفر / ماه | 260 | تکمیل است
بخش فارمهای تحقیقاتی در ولایات
1- روغنیات جهت آماده ساختن زمین توسط ماشین آلات زراعتی برای تجارب سبزیجات، نباتات صنعتی و پلیدار و دیگر تجارب |  | باب /فارم | 15 | تکمیل است
2-حفظ مراقبت وسایط ماشین الات زراعتی وزیربنا های فارم ها. |  | باب /فارم | 15 | تکمیل است
3-پرداخت فیس ماهانه انتر نت برای دو عدد مودیم جهت استفاده مامورین در امورات رسمی فار مها . |  | باب /فارم | 15 | تکمیل است
4- تهیه کود کیمیاوی یوریا و دی ای پی فارمها. |  | باب /فارم | 15 | تکمیل است
5-تهیه وسایل خورد کوچک زراعتی (بیل، کنگ، خریطه پلاستیکی نخی) فارمها . |  | باب /فارم | 15 | تکمیل است
6-تهیه کودحیوانی. |  | باب /فارم | 15 | تکمیل است
7- کارگرروزمزد به اساس روز کاری درفی ماه بنابر ضرورت به تعداد مختلف در روزها کارمیکنند). |  | باب /فارم | 15 | تکمیل است
خریداری یک عراده موتر سایکل |  | عراده | 1
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم (در ربع) | 9750 |  | مرد | 6825
غیر مستقیم | 150512 |  | زن | 2925
مجموعه | 160262 |  | مجموعه | 9750
۹. چالش ها در جریان تطبیق
محدودیت بودجه انکشافی به مقایسه فعالیت های تحقیقاتی و نیازمندی های تحقیقاتی.
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
بودجه انکشافی طبق نیاز سنجی های برنامه تحقیقاتی در نظر گرفته شود.

## MIS- IT
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع چهارم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
تغیر و اصلاح مدیریت
کود پروژه | AFG/390505
اسم پروژه | پیش بینی وضعیت زراعت ،هوا شناسی زراعتی ،تقویت سیستم های تکنالوژی معلوماتی واحصائیه زراعتی
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 10000000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | وصل نمودن8 ریاست های زراعت به تکنالوژی VoIP در ولایات ،تجهیز سرور روم مرکزی ، پاور و توسعه شبکه ، ایجاد سیستم تقویتی برق برای سرور روم
نتایج متوقعه پروژه | وصل شدن ریاست های زراعت ، آبیاری ومالداری به سیستم تلیفون های سیسکو (voip)
مصون نمودن کمپیوتر های وزارت از خطرات ویروس و تجهیز سرور روم و پاورم روم مرکزی وزارت
ایجاد سرور روم در تعمیر مرکزی ریاست عمومی تحقیقات زراعتی محوطه بادام باغ برای ارایه خدمات انترنت و تیلفون در تعمیر واحد های دومی واقع محوطه بادام باغ
ایجاد دیتابیس و نگهداری از دیتابیس های موجود وزارت .
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
مرکز وزارت و ریاست های زراعت ، آبیاری و مالداری تخار ، بغلان ، پنجشیر ، پروان ، بامیان ، هلمند ، غزنی و لوگر . | مرکز ولایات
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1398/01/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1398/09/30 | زیربنائی , خدماتی
تاریخ شروع حقیقی | 1398/01/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1398/09/30 | زیربنائی , خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
10000000 | 10000000 |  | حکومت افغانستان | 10000000
مجموعه | 10000000 |  |  | 10000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع اول(به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
99.03%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 12% | 28% | 33% | 27%
وجوه تادیه شده به قرار دادی | 2219997 | 1721997 | 13100 | 644906
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل گردیده است
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
تهیه و خریداری اجناس VoIP و وصل آن در 7 ریاست زراعت ولایات ( تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، بامیان، هلمند ،غزنی و لوگر ). |  |  |  | تطبیق گردیده است
تهیه و خریداری انتی فیروس و 21 قلم اجناس برای تجهیز سرور روم پاور روم در شبکهً مرکزی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری |  |  |  | تطبیق گردیده است
پرداخت معاشات کارمندان قرار دادی ریاست احصائیه زراعتی (تیم MIS) |  |  |  | تطبیق گردیده است
ایجاد سرور روم در تعمیر ریاست عمومی تحقیقات (محوطه بادام باغ ) |  |  |  | تطبیق گردیده است
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
•
•
•
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
•
•
•

## باغچه های خانگی
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( چهارم ) سال (1399) وزارت/ریاست اقتصاد خانواده ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
L
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390741
اسم پروژه | باغچه های خانگی ومصونیت غذائی
قیمت مجموعی پروژه (به هزار افغانی) | بودجه منظورشده سال مالی 1399 ( 50000000) افغانی
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | * توزیع 23 قلم وسایل پروسس مواد غذائی وتوزیع 500 پایه ماشین های خشک کننده آفتابی جهت ساختن انواع واقسام ترشی مربا ، ربع بادنجان رومی ، چتنی وخشک کردن سبزیجات توسط ماشین های خشک کننده سبزیجات برای 500 زن . * احداث 1200باغچه های خانگی سبزیجات با نصب سیتم آبیاری قطره ئی برای 1200 زن . * توزیع 14400قطعه مرغ 5 ماهه با وسایل مرغداری برای 720زن . * توزیع 270 فرد گاو شیری معه چوچه برای 270 زن . * توزیع وسایل صنایع دستی برای 100 زن *تجهیز فارم توانمند سازی زنان بادام باغ به منظور پیشبرد فعالیت ها در بخش های کشت سبزیجات در ساحات باز وگرین هاوس ها ، کشت وتولید سمارق وتولید ورمی کمپوست .
نتایج متوقعه پروژه | مصونیت غذائی 2900زن بهبود میگردد .
سطح اقتصاد 2900 زن از طریق تطبیق پروژه های عایداتی بلند می رود
برای 2900زن زمینه کار ایجاد می گردد .
1200 زن به سبزیجات مختلف در طول سال دسترسی پیدا می کنند .
ارتقای ظرفیت 2900 زن در بخش های کشت سبزیجات ، مرغداری ، گاوداری ، پروسس مواد غذائی ، طریقه استفاده ماشین های خشک کننده سبزیجات ودر بخش صنایع دستی بلند می رود .
موسسه / شرکت قراردادی | پروسه تدارکاتی جریان دارد
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کابل ، لوگر ، پکتیا ،خوست ، لغمان پنجشیر ، ننگر هار ، کندهار ، هلمند غزنی ، فاریاب و جوزجان
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1/10/1398 | تاریخ ختم متوقعه | 30/4/1399 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 24/10/1398 | تاریخ ختم حقیقی | 30/7/1399 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
50000000 | 50000000 |  | حکومت افغانستان | 50000000
مجموعه | 50000000 |  |  | 50000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
50000000 |  | 50000000 |  | 65%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 20% | 40% | 80% | 65%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | بخش احداث باغچه های خانگی ، تجهیز فارم بادام باغ ُ، صنایع دستی، پروسس مواد غذائی ، مرغداری پروسه تدارکاتی ان جریان دارد . و بخش معاشات کارمندان قراردادی بطور ماه وار اجرا گردیده و برنامه های آموزشی در بخش زراعت ومالداری برای2900 زن در مرکزوولایات تدویر یافته . صرف توزیع 270 فرد گاو شیری در ولایات کابل، فاریاب وزابل نسبت مشکلات تدارکاتی قرارداد نگردید وپروژه مسترد گردیده.
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
توزیع 23 قلم وسایل پروسس مواد غذائی و500 پایه ماشین های خشک کننده آفتابی سبزیجات |  | قلم | برای 500 زن | تطبیق شده
احداث 1200باغچه های خانگی با نصب سیتم آبیاری قطره ئی |  | باب | برای 1190 زن 1190 باغچه خانگی و10 مکتب احداث شده | تطبیق شده
توزیع 13400 قطعه 5ماهه با وسایل مرغداری |  | قطعه | 14400قطعه مرغ برای 720زن | تطبیق شده
توزیع بسته های وسایل صنایع دستی |  | بسته | 100بسته برای 100 زن | تطبیق شده
تجهیز فارم بادام باغ |  |  |  | تطبیق شده
توزیع 270 فرد گاو شیری با چوچه آن |  | فرد | 270فرد گاو برای 270زن | مسترد گردیده
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 2900 |  | زن
غیر مستقیم | 14500 |  | زن
مجموعه | 17400 |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• به وقت نرسیدن بودیجه از وزارت مالیه به وزارت زراعت .
•پیچیده گی وطولانی بودن پروسه تدارکاتی .
بمیان آمدن ویروس کرونا
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• انتقال بودیجه از وزارت مالیه به وقت وزمان آن ..
• پروسه تدارکات ساده سازی گردد .
•
•

## NEASP (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390603
اسم پروژه | برنامه انکشاف زراعت در شمال و شرق (NEASP)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 7280
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | 1- افزایش مولدیت زمین و نیروی انسانی از طریق انتخاب تخم های اصلاح شده معرفی تکنالوژی جدید تناوب زراعتی به منظور بدست آوردن دوبار حاصل در یکسال و همچنان استفاده موثر از منابع آبی. 2- فراهم آوری تسهیلات در امر تولید و توزیع تخم های اصلاح شده در هماهنگی با سکتور خصوصی و سازگار با پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان. 3- فراهم ساختن فضای موثر مسلکی و فنی زراعتی توسط ایجاد و انکشاف کوپراتیف های زراعتی و نهاد های مسلکی در ساحات تحت فعالیت پروژه. 4- مساعد ساختن زمینه بحث و تبادل نظر در مورد چالشهای کلیدی در ساحات تحت فعالیت پروژه برای آنانیکه در سکتور زراعت و انکشاف دهات فعالیت دارند.
نتایج متوقعه پروژه | ایجاد گروپ های تولیدی پخته به تعداد 50 باب
ایجاد لابراتوار بیولوژیکی تخم ها به تعداد 2 باب
توزیع ماشین آلات جین و پرس به تعداد 4 پایه
تولید تخم اصلاح شده پخته به مقدار 30 تن
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
بغلان , بلخ , تخار, جوزجان , کابل و کندز | بغلان جدید ,بورکه (برکه) ,پلخمری ,تاله وبرفک ,خنجان ,خوست وفرنگ ,دهن غوری ,دوشی ,نهرین ,بلخ ,چار بولک ,چمتال ,دهدادی ,دولت آباد ,شولگره ,کلدار ,مزار شریف ,نهر شاهی ,بهارک ,تالقان ,شبرغان ,کابل ,امام صاحب ,چهار دره ,خان آباد ,علی آباد ,کندز
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1395/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1389/01/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال به دالر امریکایی | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
63652.3266 |  | 63652.3266 | فرانسه | 63652.3266
مجموعه |  | 63652.3266 |  | 63652.3266
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
0 |  |  |  | 0%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | در سال ۱۳۹۶ تکمیل ګردیده است
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبود امنیت
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• پروسه تدارکاتی پیچیده و طولانی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود

## NHLP
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع چهارم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | AFG/390356
اسم پروژه | برنامه ملی باغداری و مالداری ( NHLP)
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 1897200000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | ترویج نمودن عملیات های پیشرفته زراعتی توسط دهاقین مورد نظر پروژه باتطبیق نمودن ترویجی یک سیستم خدمات زراعتی دهقان محور وحمایت ازسرمایه گذاری میباشد. ارایه خدمات توسط دهاقین زمینه رابرای افزودن سهم گیری عملی دهاقین درتعین نمودن خدمات موردنیازوپروسه ارایه خدمات فراهم میسازد. پروژه تناسب مساعدت مستقیم سرمایه گذاری رابه دهاقین نیز تقویت خواهدبخشید تا پایداری موثریت ومفیدیت خدمات را ارتقادهد .
نتایج متوقعه پروژه | احداث ۴۰۰۰ هکتار باغ های جدید میوه جات
احیای ۲۰۰۰ هکتار باغ های موجوده
ایجاد سیستم چیله در ۱۵۰ هکتار باغات انگور
احداث ۶۰ هکتار باغات نمایشی متراکم و نیمه متراکم
احداث/ توزیع تخم سبزیحات برای ۲۳۱۰۰ قطعه باغچه های خانگی
ایجاد ۳۲۰۰ سبز خانه کوچک در فصل زمستان
ایجاد ۲۰۰ سبز خانه بزرگ برای تولید سبزیجات در فصل زمستان
ایجاد 23 مراکزاموزشی برای دهاقین و توسعه خدمات ترویجی
ایجاد 80 مراکز خدمات برای دهاقین
ساختن ۵۰ واحد های تولیدی کود کمپوست
اعمار ۷۰ واحد های تولید سمارق
کنترول امراض نباتی (زمستانی , تابستانی ) در ۸۵۰۰ جریب باغهای مثمر
توزیع ۱۵۰۰ لوازم برای جمع اوری و پس از جمع اوری محصولات باغ
اعمار ۴۰۰ باب کشمش خانه
توزیع 8000 کیلوگرام کود عناصر کم مصرف
اعمار و مدیریت آبریزه های کوچک بخاطر آبیاری 100 هکتارزمین للمی و بدون اب
اعمار ۲۰۰ عدد چکدم کوچک ( بند کنترلی)
اعمار۱۲۰ باب ذخیره گاه خاکی آب باران
توزیع 100 پایه واترپمپ سولری برای آبیاری باغهای مثمر
دایر کردن 33500 جلسات آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) طبق فصل موسمی
توزبع 860 بسته وسایل باغداری برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم
توزیع تخم پسته برای احداث 1000 هکتارباغهای جدید پسته
توزیع هنگ و زیره برای کشت، بحیث نبات دومی در100 هکتار باغهای نو احداث شده پسته
پیوند کردن نهال های پسته در 285 هکتار باغهای پسته
توزیع 4900 بسته از ادویه جات بیولوژیکی نباتی جهت کنترول آفات وامراض نباتی
ایجاد 70 باب کلینیک سیار نباتی برای کنترول آفات وامراض نباتی
توزیع 6500 بسته از لباس محافظوی و وسایل ادویه پاشی برای جلوگیری از تاثیرات منفی ادویه جات کیمیاوی
احداث 600قطعات نمایشی زعفران ( که فی قطعه دارای 1000m2 مساحت میباشد)
نصب و ساختن سیستم آبیاری قطره ای در 10 هکتار باغها
خریداری و تطبیق ۱۷۵۰۰۰۰ دوز واکسین و لوازم برای تطبیق واکسین بروسلوز برای حیوانات بزرگ و کوچک
قرارداد ۸۲ کارمندان ساحوی وترنری برای برنامه تعهدات صحی
توزیع بسته های مرغهای تخمی 30 قطعه ای برای 4000 خانواده
توزیع بسته های مرغهای تخمی 100 قطعه ای برای 1000 فامیل
توزیع بسته های مرغهای گوشتی 500 قطعه ای برای 300 فامیل
بهره برداری 100 باب فارم تولید ماهی گرم آبی و نصب 2 عدد فارم تکثیری ماهی (هیچری)
توزیع بسته های مرغهای گوشتی 5,000 قطعه ای برای 60 نفرسرمایه گذار
عرضه خدمات ترویجی و بسته های حمایوی مالداری توسط عقد قرارداد با 250 واحد های ساحوی کلینیک وترنری و 500 کارمندان ترویج زنانه
توزیع بسته های حمایوی برای 32500 تن مستفدین مالداری از طبقه ذکور و ذکور
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کابل, پروان ,کاپیسا, پنجشیر, بامیان ,میدان وردک, دایکندی ,بلخ ,جوزجان, سمنگان ,سرپل ,فاریاب ,تخار, کندز ,بدخشان ,بغلان, ننگرهار, لغمان, کنر ,نورستان ,هرات ,فراه ,بادغیس, غور ,پکتیا, پکتیکا ,لوگر, غزنی ,خوست, کندهار, هلمند,ارزگان, نیمروز ,زابل | ده سبز، چهار آسیاب، پغمان، موسهی، قره باغ، استالف، فرزه، کلکان، گلدره، میربچه کوت، سروبی، بگرامی، خاکجبار، شکردره، بَگرام جبل‌سراج، چاریکار، سالَنگ، سرخِ پارسا سیدخیل شیخ‌علی شینواری غوربند، کوهِ صافی تَگاب ، حصهٔ اول کوهستا، حصهٔ دوم کوهستان، کوه‌بند، محمود راقی، نَجراب، اَنابه، بازارک، پریان، خِنج دَره روخه، شُتُل بامیان کهمرد پنجاب، سیغان، شیبر ورس، یکاولنگ ، جلریز ، چکِ وردک، حصهٔ اول بهسود، سیدآباد مرکزِ بهسود اَشتَرَلی خِدیر سنگِ تخت، شهرستان، گیتی، میرامور، نیلی، بلخ، چارپولَک، چارکُنت چَمتال، خَلَم، دولت‌آباد، دِهدادی، شولگره، کَشنده کُلدار مارمَل مزارشریف، نهر شاهی، آقچه ، خانقاه خواجه دوکوه دَرزاب، شِبِرغان، فیض‌آباد، قَرقین ، مِنگَجِک ، آیبک حضرتِ سلطان، خُرم و سارباغ دره‌صوف بال،ا دره‌صوف پایین ، روی دوآب ، فیروزنَخچیر ، بلخاب، سانچارک، سرپل، سوزمه‌قلعه، صیاد کوهستانات گوسفندی ، اَندخوی بُلچراغ پشتون‌کوت خان چارباغ دولت‌آباد خواجه سبزپوش ولی، شیرین‌تَگاب، قَرغان، قَرَم‌قـُل قیصار کوهستان گَرزیوان میمنه اِشکمِش ، بَنگی ، بهارک ، تالقان ، چال ، چاه‌آب ، خواجه بهاءالدین ، خواجه غار ، دَرقَد ، دشتِ قلعه ، روستاق ، فَرخار ، کلفگان ، نمک‌آب ، وَرسَج ، هزارسَموچ ، یَنگی‌قلعه مام‌صاحب ، چهاردره ، خان‌آباد ، اَرچی ، علی‌آباد ، قلعهٔ ذال ، کُندوز اَرغَنج‌خواه اَرگو اِشکاشِم بهارک تَگاب تیشکان جُرم خاش خواهان دَرایِم زیباک شِغنان شِکی شهدا شهر بزرگ فیض‌آباد کِشِم کوف‌آب کوهستان واخان وَردوج یاوان یفتلِ پایین یَمَگان نَهرین ، اندراب ، بغلان جدید ، پُلِ حصار ، پُلِ خُمری ، تاله و برفک ، جَلگه ، خِنجان ، خوست و فِرِنگ ، دوشی ، دهانه غوری ، دِه‌صلاح ، فِرِنگ و غارو ، گذرگاه نور ، بُرکه ا بَتی‌کوت ، بِهسود ، جلال‌آباد ، خوگیانی ، درهٔ نور ، رودات ، سرخ‌رود ، کامه ، کوت ، کوزکُنر ، گوشته ، لعل‌پور ، مُهمنددره ، دولت‌شاه ، قَرغه‌ای ، علیشِنگ ، علینگار ، مِهترلام اسدآباد ، بَرکُنر ، خاص‌کُنر ، دانگام ، دره‌پیچ ، چپه‌دره ، چوکی ، سرکانی ، شیگل و شِلتَن ، غازی‌آباد ، مَرَوَره، ناری ، نَرَنگ ، نورگُل ، وَتَه‌پور پارون ، واما، وایگَل اَدرَسکن اِنجیل اوبه پشتون‌زرغون چِشت شریف زنده‌جان غوریان فارسی کَرُخ کُشک کُهسان گُذَره گُلران شیب‌کوه مرکز قلعه نو ابکمری قیدیس تولک ، تیوره ، دولت‌یار ، دولینه ، ساغر، شهرک، لعل و سرجنگل احمدآباد، جانی‌خیل ، چاوک ، چَمکَنی ، دَند پَتان ، زَدران، زُرمت ، سیدکَرَم ، شَواک، علی‌خیل ، گرده ثیری ، گردیز ، لجه احمدخیل ، لجه منگل ، میرزکه اُرگون و خوشامند زرغون‌شهر سرحوضه سَروبی شَرَن مَتاخان یحیی‌خیل، یوسف‌خیل، اَزره ، بَرَکی بَرَک ، پُلِ عَلَم، چَرخ ، خروار ، خوشی ، محمدآغه، مرکز مقر، ګیلان دی یک قره باغ اندر جغتو خواجه عمری، جاغوری، باک ، تَنی ، جاجی‌میدان ، خوست ، گُربُز ، مَندوزی ، نادرشاه‌کوت اسماعیل خیل یعقوبی صابری علی شیر اَرغستان ، ارغنداب ، پَنجوائی ، دامان ، سپین‌بولدَک ، شاه‌ولی‌کوت ، دند تخته پل مرکز میوند ژړی لشکر ګاه ګرمسیر نهری سراج ناوه ناد علی ترینکوت چوره قلات شهری صفا زرنج خاش رود
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1391/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1399/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1391/10/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1399/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
1897200000 |  | 1897200000 | صندوق امانتی بازسازی افغانستان | 1897200000
مجموعه |  | 1897200000 |  | 1897200000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم(به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
1872200000 |  | 1847910284 | 1336957481.86 | 79%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| باغداری( 25) و مالداری (15%) | باغداری( 25) و مالداری (35%) | باغداری (25%) و مالداری (20%) | باغداری (25٪ و مالداری( 30%)
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
احداث 60 هکتار باغهای متراکم و نیمه متراکم |  | هکتار | 60 | در طی ربع اول احداث باغ های متراکم و نیمه متراکم تکمیل گردیده است .
توزبع 1500 بسته لوازم برای جمع اوری و بسته بندی محصولات باغها |  | بسته | 1500 | توزیع ۲۵۰ بسته لوازم برای جمع اوری محصولات باغ در طی ربع چهارم صورت گرفته است
احداث 4000 هکتار باغهای جدید درختان مثمر |  | هکتار | 4000 | ا حداث باغ های جدید در طی ربع اول تکمیل گردیده است
توزیع 8000 کیلوگرام کود عناصر کم مصرف |  | کیلو گرام | 8000 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
احیآ مجدد 2000 هکتار باغهای کهنه |  | هکتار | 2000 | احیای مجدد ۲۰۰ هکتار باغ های کهنه صورت گرفته است
نصب سیستم چایله در 150 هکتار باغهای انگور |  | هکتار | 150 | نصب سیستم چیله در رباغ انگورجریان دارد
اعمار 120 باب ذخیره گاه خاکی آب باران |  | باب | 120 | اعمار 120 باب ذخیره گاه خاکی آب باران نظر به کمبود بودجه و سال آخر پروژه از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی کنسل گردید.
اعمار و مدیریت آبریزه های کوچک بخاطر آبیاری 100 هکتارزمین للمی و بدون اب |  | هکتار | 100 | اعمار و مدیریت آبریزه های کوچک نظر به کمبود بودجه و سال آخر پروژه از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی کنسل گردید.
اعمار 200 باب چک دم های کنترولی کوچک |  | باب | 200 | اعمار 200 باب چک دم های کنترولی کوچک نظر به کمبود بودجه و سال آخر پروژه از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی کنسل گردید.
توزیع 100 پایه واترپمپ سولری برای آبیاری باغهای مثمر |  | پایه | 100 | توریع 100 پایه واتر پمپ سولری نظر به کمبود بودجه و سال آخر پروژه از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی کنسل گردید.
اعمار 400 باب کشمش خانه یک طبقه ای |  | باب | 400 | کشمش خانه ها نظر به اینکه پروژه محصولات زراعتی نیز در این قسمت پروژه را آغاز نموده است، توقف و کنسل گردیده است
دایر کردن 33500 جلسات آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) طبق فصل موسمی |  | جلسه | 33500 | تدویر نمودن 2856 جلسات آموزشی در طی ربع جهارم طبق فصل موسمی صورت گرفت.
ایجاد 23 مراکزاموزشی برای دهاقین و توسعه خدمات ترویجی |  | مراکز آموزشی | 23 | سوپرویژن از مراکز آموزشی غرض تطبیق عملیات زراعتی درست و به موقع صورت گرفته است.
ایجاد 80 مراکز خدمات برای دهاقین |  | مراکزخدمات | 80 | ایجاد 80 مراکز خدمات برای دهاقین نظر به سال آخر پروژه از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی کنسل گردید .
بازدید وملاقات های نمایشی کارمندان باغداری از ساحه به سطح 7 زون ولایات |  | بازدید | 7 | در طی ربع جهارم ( ۲) بازدید از ساحه به سطج زون صورت گرفته است
توزبع 860 بسته وسایل باغداری برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم |  | بسته | 860 | ازطرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
دایر کردن 24 جلسه ( کورس های آموزشی ) برای آموزش دهنده گان (مسولین ولایتی, مامورین ترویج و دهاقین پیشقدم) |  | جلسه | 24 | در طی ربع اول و سوم جلسات آموزشی برای مسولین ولایتی, مامورین ترویج و دهافین پیشقدم صورت گرفته است و فعالیت تکمیل گردیده است
توزیع تخم پسته برای احداث 1000 هکتارباغهای جدید پسته |  | هکتار | 1000 | توزیع تخم پسته در طی ربع دوم و سوم تکمیل گردیده است
توزیع هنگ و زیره برای کشت، بحیث نبات دومی در100 هکتار باغهای نو احداث شده پسته |  | هکتار | 100 | در طی ریع اول احداث ۱۰۰ هکتارکشت هنګ صورت گرفته است و فعالیت تکمیل گردیده است .
پیوند کردن نهال های پسته در 285 هکتار باغهای پسته |  | هکتار | 285 | پیوند کردن نهال های پسته نظر به کمبود بودجه و سال آخر پروژه از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی کنسل گردید.
کنترول امراض نباتی (زمستانی و تابستانی ) در8500 جریب باغهای مثمر |  | جریب | 8500 | کنترول امراض نباتی در طی ربع چهارم در 700 جریب باغ های مثمر صورت گرفته است
توزیع خریطه کاغذی انار و خربوزه برای کنترول میخانیکی در مقابل امراض و افات نیاتی در 1300 جریب زمین |  | جریب | 1300 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
توزیع 4900 بسته از ادویه جات بیولوژیکی نباتی جهت کنترول آفات وامراض نباتی |  | بسته | 4900 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
پرداخت مصارف 4 باب لابراتوار تولیدی ادویه جات بیولوژیکی نباتی |  | باب | 4 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
ایجاد 70 باب کلینیک سیار نباتی برای کنترول آفات وامراض نباتی |  | باب | 70 | از اثر شیوع ویروس کرونا تمام وسایل در گدام قرار دارد و ترینیګ دایرنگردیده .
توزیع تلک های فیرامونی برای کنترول حشرات در 3500 قطعات نمایشی باغها |  | قطعه | 3500 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
توزیع چسپ های فیرامونی برای کنترول حشرات در 5000 قطعات نمایشی باغها |  | قطعه | 5000 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
توزیع تلک های دلتا برای جلوگیری از امراض و حشرات در 4000 قطعات نمایشی باغها |  | قطعه | 4000 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
توزیع 6500 بسته از لباس محافظوی و وسایل ادویه پاشی برای جلوگیری از تاثیرات منفی ادویه جات کیمیاوی |  | بسته | 6500 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
توزیع تخم سبزیجات برای باغچه خانگی |  | باب | 23100 | در طی ربع جهارم برای3657 باغچه های خانگی تخم سبزیجات توزیع شده است
توزیع بسته لوازم پروسیس سبزیجات برای دهاقین طبقه اناث |  | بسته | 80 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
اعمار سبزخانه کوچک برای تولید سبزیجات |  | باب | 3200 | تارگیت یا مقدار تعین شده برای سال ۲۰۲۰از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید اما تارگیت سال ۲۰۱۹ در پروسه تدارکاتی قرار دارد که در طی چهارم اعمار و توزیع وسایل 1700 باب سبز خانه های کوچک صورت گرفته است
اعمار 200 باب سبزخانه بزگ برای تولید سبزیجات |  | باب | 200 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
واحد تولید کود عضوی برای باغچه های خانګی |  | باب | 350 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
دحداث قطعات نمایشی زعفران ( که فی قطعه دارای 1000m2 مساحت میباشد) |  | قطعه | 600 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
نصب و ساختن سیستم آبیاری قطره ای در 10 هکتار باغها |  | هکتار | 10 | نصب و ساختن سیتم آبیاری قطره ای نظر به کمبود بودجه و سال آخرپروژه از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
اعمار واحد های تولید سمارق |  | واحد | 70 | از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردید
اعمار 50 واحد تولید کود کمپوست |  | واحد | 50 | اعمار 50 باب واحد تولید کود کمپوست نظر به کمبود بودجه و سال آخر پروژه از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی کنسل گردید .
خریداری 250000 دوز واکسین بروسلوز برای حیوانات بزرگ |  | دوز | 250000 | دوز واکسین برای ریاست صحت حیوانی وزارت زراعت بخاطر تطبیق تسلیم گردیده
خریداری 1,500,000 دوز واکسین بروسلوز برای حیوانات کوچک ( گوسفند و بزها ) |  | دوز | 1500000 | دوز واکسین برای ریاست صحت حیوانی وزارت زراعت بخاطر تطبیق تسلیم گردیده
توزیع لوازم واکسین، مواد آگاهی دهی و تطبیق کمپاین و تست موثریت واکسین بعد از تطبیق ونظارت از کورسهای آموزشی برای VFUs/PVOs در 120 ولسوالی |  | ولسوالی | 120 | وسایل و لوازم واکسین برای ریاست صحت حیوانی تسلیم گردیده است
پرداخت 2.5 میلیون افغانی فیس واکسین برای VFUs ( کلینیک های ساحوی وترنری ) بخاطراشتراک در کمپاین تطبیق واکسین بروسلوز برای حیوانات بزرگ |  | دوز | 250000 | از طریق بودجه دولت تطبیق میگردد
پرداخت 7.5 میلیون افغانی فیس واکسین برای VFUs ( کلینیک های ساحوی وترنری ) بخاطراشتراک در کمپاین تطبیق واکسین بروسلوز برای حیوانات کوچک |  | دوز | 1500000 | از طریق بودجه دولت تطبیق میگردد
قرارداد با 82 باب کلینیک های ساحوی وترنری (VFUs) برای برنامه تعهدات صحی ( دایر کردن کورسها، تهیه بسته های آموزشی DRSF, LSF و جمع آوری بسته سمپل ها و پرداخت هزینه ترانسپورت برای انتقال سمپل ها به اداره ولایتی)، وهمچنین پرداخت مصارف تیلفونی کارمندان دولتی (PVOs ) |  | کلینیک های ساحوی وترنری VFU | 82 | قرارداد همرای ۸۲ باب کلینیک های ساحوی وترنری برای برنامه تعهدات صحی صورت ګرفته است و این فعالیت تکمیل گردیده است
توزیع بسته های مرغهای تخمی 30 قطعه ای در 4 ولایات کشور برای 4,000 خانواده |  | بسته | 4000 | توزیع بسته مرغهای تخمی ۳۰ قطعه ای برای 3000 فامیل در ولایات بدخشان ,زابل و نیمروز تکمیل گردیده است
توزیع بسته های مرغهای تخمی 100 قطعه ای نیمه تجارتی برای خانم های بی بضاعت در 4 ولایات کشور |  | بسته | 1000 | توزیع بسته مرغهای تخمی ۱۰۰ قطعه ای برای 750 فامیل در ولایات کابل, قندهار و خوست تکمیل گردیده است
توزیع بسته های مرغهای گوشتی 500 قطعه ای نیمه تجارتی برای 300 تن از خانمها در6 ولایات کشور (50 بسته در هر زون) |  | بسته | 300 | این فعالیت جهت عدم وقت کافی از طرف مرجع تمویل کننده منظور نگردید و پروسه تطبیق پروژه کنسل ګردید
ایجاد 100 فارم ماهی پروری آب گرم در 5 ولایات کشور(بلخ- هرات- بغلان-لغمان وکنر) |  | فارم | 100 | ایجاد ۱۰۰ فارم ماهی پروری تکمیل گردیده است
احداث 2 فارم چوچه کشی ماهی درولایات کنر و کندهار |  | فارم چوچه کشی | 2 | احداث 2 فارم چوچه کشی ماهی تکمیل گردیده است
توزیع بسته های مرغهای گوشتی 5,000 قطعه ای برای 60 نفرسرمایه گذار در7 زون کشور |  | بسته | 60 | جهت عدم وقت کافی پروسه تطبیق پروژه کنسل ګردید
قرارداد با 250 VFUs ( واحد های ساحوی وترنری ) برای انجام دادن خدمات ترویجی مالداری (دایرکردن کورسهای اموزشی برای دهاقین ذکور) |  | کلینیک های وترنری VFU | 250 | قرارداد ها با 258 واحدهای ساحوی وترنر عقد گردیده است و فعالیت در ماه سپتمبر خنم گردید
قرارداد با نماینده های اناث ترویجی برای انجام دادن خدمات ترویجی مالداری (دایر نمودن کورسهای اموزشی برای دهاقین اناث) |  | کارمندان اناث ترویج | 500 | قرارداد ها با 502 واحدهای ساحوی وترنر عقد گردیده است و کار بصورت روزمره جریان دارد. و این فعالیت در ماه اگست نظر به کمبود بودجه ختم گردید.
توزیع بسته های حمایوی برای 32500 تن مستفدین مالداری از طبقه ذکور و ذکور |  | مستفیدین | 32500 | خریداری بسته های حمایوی نظر به کمبود بودجه و سال آخر پروژه از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی کنسل گردید
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 123854 |  | مرد | 5114
غیر مستقیم | 696978 |  | زن | 6040
مجموعه | 820832 |  | مجموعه | 11154
۹. چالش ها در جریان تطبیق
پروسه تهیه و تدارکات پیچیده و بطی است
مشکلات امنیتی
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
پروسه تدارکاتی باید آسان گردیده و سرعت داده شود.
•

## تنظیم منابع طبیعی
| فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( چهارم ) سال (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
| اسم برنامه | تنظیم منابع طبیعی
| کود پروژه | AFG/390654
| اسم پروژه | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه
| قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 150,000,000 یکصدو پنجاه ملیون افغانی
| جدید/انتقالی | جدید
| جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | تنظیم جنگلات، آبریزه ها، علفچرها، نباتات طبی و وحشی و ساحات با ارزش ایکالوژیکی با استفاده از شیوه های مناسب جهت حفاظت پوشش نباتی، آب و خاک، جلوگیری از توسعه صحرا، حفظ بیلانس و خدماتت ایکالوژیکی، انکشاف اقتصاد سبز وکاهش خطرات تغییراقلیم که منتج به انکشاف سکتور زراعت و مالداری، ایجاد زمینه اشتغال، افزایش درآمد دهاقین و مالداران، کاهش فقر و تامین مصونیت غذایی میگردد.
| نتایج متوقعه پروژه | 200 هکتار جلغوزه، 395 هکتار پسته، 302 هکتار چارمغز و 112 هکتار اشجار غیر مثمر جنگلی احیا و حفاظت 1000 متر مکعب چکدم، 8 باب ذخیره آب اعمار بسته های لوازم کنترول حریق تهیه و خریداری، 135 لوحه های اگاهی عامه تهیه و در مسیر جنگلات طبیعی نصب گردیده است.
با تطبیق چنین پروژه ایکوسیتم های علفچرهای طبیعی تنظیم ، پوشش نباتی تقویه، سکتور مالداری رشد، آب و خاک حفاظت، تنوع بیولوژیکی بهبود، معیشت جوامع ساکن و کوچی بهتر گردیده و در نهایت منتج به بهبود محیط زیست، تقویه اقتصاد ملی و سازگاری با اثرات ناگوار تغیر اقلیم گردیده است.
با تطبیق پروژه احیا فارمها مراکزتکثیری ،آموزشی وجنگلداری زراعتی افزایش تولید نهالهای مختلف النوع جنگلاتی باکیفیت ،ایجادزیرساخت های فارمها،ترویج جنگلداری زراعتی برای دهقانان بی بضاعت وجامعه ، تقویه پوشش نباتی، رشدآب و خاک حفاظت، تنوع بیولوژیکی بهبود، معیشت جوامع محل و در نهایت منتج به بهبود محیط زیست و سازگاری با اثرات ناگوار تغیر اقلیم خواهد گردید.
موجودیت 500 مترکتاره پیاده رو بند ذوالفقار، اعمار 8 پایه سایه بان برای سیاحین، اعمار 2 باب محل تماشا، تبدیل تشناب چاه چذبی به چاه سپتیک و استخدام 29 نفر پرسونل حفاظتی، صفا کار و یک نفر سوپروایزر، پاککاری جوی مستان به اندازه 6 کیلو متر جهت تامین آب ساحه کول حشمت خان و خریداری و نصب 100 تخته لوحه معلوماتی جهت آگاهی عامه در پارک های بند امیر و واخان خریداری بطری خشک 150 امپیره به دفتر پارک ملی بند امیر و تهیه 36 جوره یونیفورم برای محافظین.
| موسسه / شرکت قراردادی | تحت پروسه تدارکاتی قرار دارد
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
| ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
| بادغیس ,بامیان ,بدخشان ,بغلان ,بلخ ,پروان ,پکتیا ,پکتیکا ,پنجشیر,تخار ,جوزجان ,خوست ,دایکندی ,سرپل ,سمنگان ,غزنی,غور ,فاریاب ,فراه ,کابل ,کاپیسا ,کندز ,کندهار ,کنر ,لغمان ,لوگر ,ننگرهار ,هرات ,هلمند ,وردگ، نیمروز، ارزگان، نورستان، خوست، زابل | ترینکوت ,آب کمری ,قادیس ,قلعه نو ,بامیان ,یکاولنگ ,ارگو ,فیض آباد ,کشم ,واخان ,یفتل سفلی ,بغلان جدید ,پلخمری ,خنجان ,بلخ ,چمتال ,دهدادی ,شور تیپه ,مزار شریف ,بگرام ,چاریکار ,سید خیل ,احمد آبا ,گردیز ,ارگون ,شرن ,بازارک ,رخه ,بهارک ,تالقان ,درقد ,درز آب ,شبرغان ,فیض آباد ,قرقین ,تنی ,خوست ( متون ) ,نیلی ,قلات ,سرپل ,سوزمه قلعه ,ایبک ,حضرت سلطان ,غزنی ,ناور ,تیوره ,چغچران ,دولت یار ,ساغر ,شهرک ,میمنه ,فراه ,لاش جوین ,استالف ,بگرامی ,سروبی ,کابل ,محمود راقی ,نجراب ,امام صاحب ,خان آباد ,کندز ,کندهار ,اسد آباد ,چوکی ,خاص کنر ,غازی آباد ,دولت شاه ,علیشنگ ,مهتر لام ,پل علم ,اچین ,جلال آباد ,ده بالا ,پارون ,زرنج ,انجیل ,کشک ,گذره ,گلران ,هرات ,گرم سیر ,لشکرگاه ,ناوه بارکزائی ,میدان شهر ,
۳. معیاد و نوعیت پروژه
| تاریخ شروع متوقعه | 1398/10/1 | تاریخ ختم متوقعه | 1399/9/30 | زیربنائی
| تاریخ شروع حقیقی | 1398/10/1 | تاریخ ختم حقیقی | 1399/9/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
| بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
| 150000000 | 150000000 |  | حکومت افغانستان | 150000000
| مجموعه | 150000000 |  |  | 150000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
| تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم(به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
| 150000000 |  | 150000000 | 11327097 | 83%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
| فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
|  | 0% | 25% | 56% | 79%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
| حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
| توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | در بخش پروژه احیا جنگلات در ولایت کاپیسا به دلیل انتقال تشکیل منابع طبیعی به اداره تنظیم امور آب و موجودیت نا امنی در ساحات تطبیق پروژه، فعالیت های موقتاً متوقف گردیده.
۷. شاخص ها
| شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
| احیا وحفاظت موازی 233 جریب قوریه باظرفیت تولید درحدود(2330000) اصله نهال در28ولایت |  | جریب | 233 | احیا و حفاظت 233 چریب قوریه
| احداث موازی 80 جریب باغ های بادام ازطریق دهقانان بی بضاعت وجوامع محلی درولایت سمنگان |  | جریب | 80 | احداث 80 جریب باغ های بادام
| احداث موازی 70 جریب باغ های عناب ازطریق دهقانان بی بضاعت وجوامع محلی درولایت فراه |  | جریب | 70 | احداث 70 جریب باغ عناب
| احداث موازی 20جریب باغ های توت ازطریق دهقانان بی بضاعت وجوامع محلی درولایت پنجشیر |  | جریب | 20 | احداث 20 جریب باغ های توت
| اعمارکارباقیمانده دیوارفارم های ولایت تخار |  | متر | 90321 | 90321 متر دیوار فار م اعمار گردیده است
| شناسایی و ایجاد تعداد (28 ) انجمن علفچرها و نباتات طبی ، تعداد (14) اتحادیه و تثبیت (2800) هکتار ساحات نباتات طبی هنگ، شیرین بویه و زیره برای تطبیق پروژه در (7) ولایت تحت پلان . |  | انجمن | 28 | (28 ) انجمن علفچرها و نباتات طبی تعداد (14) اتحادیه شناسائی و (2800) هکتار ساحات نباتات طبی هنگ، شیرین بویه و زیره برای احیا شناسائی گردیده اند
| ارتقاء ظرفیت تعداد (6160) نفر اعضای انجمن ها و کارمندان فنی ساحوی برای 2 مرتبه جهت احیا و حفاظت 2800 هکتارساحات تخریب شده نبات طبی هنگ، شیرین بویه و زیره به شکل مصنوعی در 7 ولایت |  | نفر | 6160 | تدویر ورکشاپ ارتقاء ظرفیت 10 انجمن برای 4400 نفر اعضای انجمن ها یک مرتبه در ولایات بلخ، بغلان، سمنگان و بغلان دایر گردیده است
| کرایه ومصارف رفت وبرگشت اعضای اتحادیه های ولسوالی ها جهت کسب عضویت واشتراک در جلسه سالانه اتحادیه مرکزی به سطح 7 ولایت. |  | نفر | 14 | تدویر جلسه عمومی سالانه اعضای اتحادیه های ولسوالی ها در مورد نباتات طبی در مرکز 7 ولایت
| تهیه و توزیع تعداد (2000) پکیج احیا ساحات تخریب شده هنگ برای انجمن های تنظیم علفچر و نباتات طبی شناسایی شده و جوامع محلی در ولایات بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و هرات |  | پکیج | 2000 | موجودیت 2000 هکتار ساحات احیا شده نبات طبی هنگ از طریق جوامع محلی با توزیع 2000 بسته های کاری احیا 5 ولایت کشور
2 | تهیه وتوزیع تعداد (100) پروژه عایداتی از طریق حفاظت و قرنطین بشکل طبیعی هنگ در ساحه (2000) هکتار در ولایات بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و هرات |  | پروژه | 100 | موجودیت 2000 هکتار ساحات طبیعی حفاظت شده نبات طبی هنگ .ازطریق جوامع محلی با توزیع 100تعداد پروژه های کوچک عایداتی در ولایات تحت پلان
| تهیه و توزیع تعداد ( 2000) پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ونباتات طبی در ولایات بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و هرات |  | پکیج | 2000 | زمینه سازی برای ارزش افزایی شیره هنگ جمع آوری شده توسط اعضای انجمن ها از طریق توزیع تعداد 2000 بسته های کاری ارزش افزایی در 5 ولایت تحت پلان
| تهیه و توزیع تعداد (400) پکیج احیا ساحات تخریب شده شیرین بویه برای انجمن های تنظیم علفچر و نباتات طبی شناسایی شده و جوامع محلی در ولایت جوزجان |  | پکیج | 400 | موجودیت400 هکتارساحات تخریب شده نبات طبی شیرین بویه توسط اعضای انجمن ها ازطریق توزیع تعداد 400بسته های کاری احیاء
| تهیه وتوزیع تعداد (20) پروژه عایداتی از طریق حفاظت و قرنطین بشکل طبیعی شیرین بویه در ساحه (400) هکتار در ولایت جوزجان |  | پروژه | 20 | بنا بر عدم موجودیت ساحه برای حفاظت این فعالیت صورت نگرفته است .
| تهیه و توزیع تعداد ( 400) پکیج ارزش افزایی ریشه بته های شیرین بویه برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ونباتات طبی در ولایت جوزجان |  | پکیج | 400 | زمینه سازی برای ارزش افزایی ریشه های جمع آوری شده شیرین بویه توسط اعضای انجمن ها از طریق توزیع تعداد 400بسته های کاری ارزش افزایی در ولایت تحت پلان
| تهیه و توزیع تعداد ( 400) پکیج احیاء ساحات تخریب شده زیره برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ونباتات طبی در ولایت بدخشان |  | پکیج | 400 | موجودیت400 هکتارساحات تخریب شده نبات طبی زیره توسط اعضای انجمن ها ازطریق توزیع تعداد 400بسته های کاری احیاء
| تهیه وتوزیع تعداد (20) پروژه عایداتی از طریق حفاظت و قرنطین بشکل طبیعی زیره در ساحه (400) هکتار در ولایت بدخشان |  | پروژه | 20 | موجودیت 400 هکتار ساحات طبیعی حفاظت شده نبات طبی زیرهازطریق جوامع محلی با توزیع 100تعداد پروژه های کوچک عایداتی در ولایات تحت پلان
| تهیه و توزیع تعداد ( 400) پکیج ارزش افزایی تخم بته های زیره برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ونباتات طبی در ولایت بدخشان |  | پکیج | 400 | زمینه سازی برای ارزش افزایی تخم جمع آوری شده زیره توسط اعضای انجمن ها از طریق توزیع تعداد 400بسته های کاری ارزش افزایی در ولایت تحت پلان
| خریداری 5 عراده موترسایکل جدید غرض تطبیق پروژه نباتات طبی در 3 ولایت (بدخشان ، هرات و جوزجان) |  | عراده | 5 | موجودیت تعداد 5عراده موتر سایکل درولایات تحت پلان بمنظور استفاده کارمندان فنی ساحوی جهت تطبیق فعالیت های پروژه .
| خریداری مقدار (6552) لیتر تیل پطرول برای گردش موترسایکل های مسولین تطبیق کننده پروژه در (7) ولایت تحت پلان |  | لیتر | 6552 | موجودیت مقدار 6552 لیتر تیل پظرول بخاطر گردش موترسایکل های کارمندان ساحوی در ولایا تحت پلان
| خریداری تعداد (7) پایه کمره عکاسی، (7) پایه کمپیوتر لبتاپ و (7) پایه پروجکتور بمنظور تدویر ورکشاپ ها در (7) ولایت تحت پلان |  | پایه | 21 | موجودیت تعداد 6 پایه کمره عکاسی،7پایه کمپیوتر و 7 پایه پروجکتور در 7 ولایت بمنظور تطبیق فعالیت های پروژه
| استخدام و تمدید قرارداد (14) نفر کارمند فنی ساحوی سابقه در 7ولایت تحت پلان |  | نفر | 14 | موجودیت کارمندان تخنیکی ساحوی به منظور تطبیق موثر وبه موقع فعالیت های پروژه تر ولایات تحت پلان
| کرایه و سفریه غرض نظارت از تطبیق موثر پروژه در (7) ولایت تحت پلان |  | مرتبه | 21 | بمنظور تطبیق بهتر در جریان تطبیق فعالیت های تخنیکی ازطریق ریاست زراعت ولایات تحت پلان نظارت صورت گرفته است.
| تمدید قرارداد با (1) نفر ماستر ترنیر در مرکز در مرکز (وزارت) |  | نفر | 1 | موجودیت یک نفر ماستر ترینر در بخش تنظیم نباتات طبی
| سفریه و کرایه ماستر ترینر و یک نفر کارمند مرکز جهت ظرفیت سازی کارمندان ولایتی و جوامع محلی در7 ولایت تحت پلان |  | نفر | 2 | پول این بخش بخاطر خریداری های بخش مرکز به و تهیه پروژه کوچک برای موازی 40 هکتار در ولایت نیمروز به مصرف رسیده است
| تهیه وخریداری (1) پایه کمپیوتر لبتاب - (1) پایه ماشین فوتوکاپی - (2) پایه پرنتر سه کاره رنگه و سیاه و سفید، (1) پایه کمره عکاسی GPS دار، (5) پایه میز کار، (5) پایه چوکی چرخکی و قرطاسیه مورد ضرورت بمنظور انجام فعالیت ها در مرکز و ولایات تحت پلان |  | پایه | 15 | بنابر هدایت ریاست عمومی منابع طبیعی خریداری نگردید
| تهیه پروژه های کوچک عایداتی جهت احیا و حفاظت 287 هکتار جلغوزه و پسته |  | پروژه عایداتی | 37 | پروژه های عایداتی انتخاب و به اعلان تدارکاتی سپرده شده است
| حفر چقرک و بذر مستقیم پسته در بادغیس |  | چقرک | 96000 | 37898 نهال زنده
| انتقال و غرس نهال پسته از قوریه به ساحه در سمنگان |  | اصله | 160000 | 160000 نهال زنده
| انتقال نهال چهارمغز به ساحه در لغمان، تهیه، خریداری و غرس نهال چهارمغز در پکتیا و 20 هزار در کنر |  | اصله | 151000 | 17170 در کنر ،6335 در پکتیا در ساحه غرس گردیده است
| پرداخت یک قسط نهال جلغوزه در لغمان |  | اصله | 111000 | در بدل فی نهال 10 افغانی به حساب های بانکی قوریه داران حواله شده است
| خریداری بیل و کلنگ در پکتیا |  | جوره | 90 | خریداری شده است
| تهیه و خریداری لوحه های آگاهی ( از فلز معه پایه، نوشتن یک ماده قانون تنظیم جنگلات به سایز 120 در 80 سانتی متر معه نصب در مسیر جنگلات |  | لوحه | 135 | تطبیق گردیده است
| اعمار چکدم به منظور حفاظت آب و خاک |  | متر مکعب | 1000 | تظبیق گردیده است
| اعمار ذخیره آب از کانکریت |  | باب | 8 | تکمیل گردیده است
| خریداری پایپ |  | متر | 2000 | خریداری شده است
| خریداری تخمیانجات جلغوزه در ولایت نورستان |  | کیلو گرام | 74 | خریداری شده است
| خریدای تخم پسته |  | کیلو گرام | 336 | خریداری شده است
| خریطه پلاستیکی |  | کیلو گرام | 800 | خریداری شده است
| کود |  | کیلو گرام | 40 | خریداری شده است
| خریداری موتر سایکل |  | عراده | 6 | 3 عراده در ولایت بادغیس خریداری شده است
| مرکز( خریداری 20 قلم وسایل کنترول حریق برای 4 ولایت) خوست، پکتیا، سمنگان، نورستان و پکتیکا |  |  | 4 بسته | قرار داد گردیده است 45 روز توسط ریاست تدارکات تمدید گردیده است
| استخدام (29) نفر محافظ و 1 نفر سوپروایزر در پارک های ملی بند امیر و واخان |  | نفر | 30 | استخدام 30 تن صورت گرفته است
| خریداری و نصب لوحه های معلوماتی د پارک های ملی بند امیر و واخان |  | تعداد | 100 | لوحه خریداری و نصب گردیده است
| خریداری یونیفورم برای محافظین ساحات حفاظت شده و پارکهای ملی |  | جوره | 50 | یونیفورم خریداری گردیده است
| خریداری بطری تندر لایت به دفتر ساحوی بند امیر |  | عدد | 10 | خریداری گردیده است
| سروی جنگلات مندهیر در ولایت پکتیا |  | دوره | 1 | سروی صورت گرفته است
| تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
| مستقیم | 17142 |  | مرد | 103
| غیر مستقیم | 922859 |  | زن | 0
| مجموعه | 940001 |  | مجموعه | 103
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• بروز حوادث غیر مترقبه ( ناامنی، حوادث طبیعی، خشک سالی های دوامدار، سیلاب های مدهش، امراض و آفات)
• عدم اجرای تخصیص به وقت و زمان معین آن
• تنقیص و انتقال تشکیل منابع طبیعی به اداره تنظیم امور آّب
• غصب و اعمار منازل خود سر در ساحات تطبیق برنامه
• عدم حمایت و همکاری مردم در حفاظت و مراقبت منابع طبیعی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• همآهنگی باارگانهای امنیتی جهت تامین امنیت ساحات تطبیق پروژه و نظارت کننده گان پروژه
• همآهنگی با ریاست منابع بشری جهت رفع مشکل تشکیل منابع طبیعی در ولایات
• همآهنگی باریاست مالی وحسابی و ترتیب پروپوزل به وقت معین آن
• تشکیل کمیته های کاری جهت تثبیت ساحات و حل منازعات املاکی
• نظارت دوامدار از طرف ریاست زراعت و هئیت ولایتی از ساحات تحت پلان صورت گیرد.

## برنامه ملی دارای اولویت
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع چهارم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390747
اسم پروژه | برنامه حمایت از اولویت های ملی دوم SNaPP2
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 3996000000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | انکشاف، بهبود واصلاح مصؤنیت غذایی و کمک به وضعیت اقتصادی خانواده های بی بضاعت روستایی
نتایج متوقعه پروژه | ظرفیت سازی دهاقین وکارمندان سبب اجراات بهتر و به موقع در عرصه های ارایه خدمات زراعتی ، مالداری وآبیاری گردید وهمچنان سبب رشد وتوسعه اقتصادی گردید.و کاهش مرگ ومیر حیوانات و جلوگیری از 20 فیصد امراض حیوانی در کشور
موسسه / شرکت قراردادی | شرکت های ساختمانی خصوصی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
پروان ,کابل ,لوگر، ننگرهار، بلخ، هرات و بغلان
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1394/09/10 | تاریخ ختم متوقعه | 1400/09/10 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1394/02/10 | تاریخ ختم حقیقی | 1400/09/10 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
853160000 |  | 853160000 | سازمان بین المللی انکشافی زراعتی | 853160000
مجموعه |  | 853160000 |  | 853160000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
386014885.31 |  | 386014885.31 | 256610571.72 | 30.08%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 2.916% | 7.709% | 9.421% | 10.03% | 0%
وجوه تادیه شده به قرار دادی | 24881841.46 | 65773912.15 | 80372722.5 | 85582095.61
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
احیا و بازسازی آبگیر رباط |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی آبگیر و شبکه آبیاری ده لالا |  | شبکه | 1 | قرار داد صورت گرفته است.
احیا و بازسازی دیوار استنادی و شبکه آبیاری دهنه توغک |  | شبکه | 1 | قرار داد صورت گرفته است.
احیا و بازسازی شبکه آبیاری درقد |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی آبگیر چلو |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی آبگیر پستک |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی آبگیر آخوند زاده خیل |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی آبگیر و شبکه آبیاری عنایت |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی آبگیر شاغاسی |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی آبگیر و شبکه آبیاری نل آب |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی شبکه آبیاری غلام علی |  | شبکه | 1 | قرار داد صورت گرفته است.
احیا و بازسازی شبکه آبیاری گردنه مزار |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی شبکه آبیاری گرند آب |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی آبگیر و شبکه آبیاری قلعه نو |  | شبکه | 1 | قرار داد صورت گرفته است.
احیا و بازسازی شبکه آبیاری و آبگیر قلعه پردل |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی شبکه آبیاری مابیک |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی شبکه آبیاری قلندر |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی شبکه آبیاری خالچان |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیا و بازسازی شبکه آبیاری تلاس |  | شبکه | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
احیاء و بازسازی شبکه آبیاری که از سال 1398 باقی مانده و کار بالای آن جریان دارد. |  | شبکه | 4 | کار بالای شبکه های آبیاری در جریان میباشد که تقریبا 55 % کار آن پیشرفت نموده
ایجاد گروپ های تولیدی مردها و خانمها |  | گروپ | 500 | 156
ایجاد گروپ های FFS مردها و خانم ها |  | گروپ | 120 | 194
تریننگ برای ترینرها (TOT) برای کارمندان پروژه٬ کارمندان ترویج٫ ریاست های مربوطه٫ و کارمندان ترویج به سطح قریه |  | کارمند | 60 | 20
تهیه و توزیع تخمهای اصلاح شده و کود کیمیاوی |  | خانواده | 3850 | 2963
انتخاب و اموزش خانمها در بخش مرغداری خانگی |  | نفر | 1500 | درحالت انتخاب شدن مستفدین
توزیع بسته های مرغداری خانگی 15 قطعه چوچه مرغ دانه خور وغیره |  | بسته | 1500 | درحالت انتخاب شدن مستفدین
ایجاد و تجهیز نمودن 3 مرکز اموزشی و مشوره دهی دهاقین FLRCs |  | مرکز | 3 | 0
احداث نمودن 75 باب گرین هاوس های کوچک |  | باب | 75 | 0
احداث نمودن 5 باب گرین هاوس های بزرگ |  | باب | 5 | 0
توزیع تخم سبزیجات برای 500 دهاقین |  | دهاقین | 500 | 423
اموزش 3000 دهاقین مردان و زنان زراعت پیشه |  | دهاقین | 3000 | 5115
ایجاد و تجهیز 6 مرکز جمع اوری شیر و سرد کننده شیر |  | مرکز | 6 | 0
ایجاد 150 باغچه های خانگی برای خانم ها |  | باب | 150 | 230
ایجاد قوریه جات مثمر |  | باب | 41 | 59
ایجاد قطعات نمایشی جواری |  | قطعه | 200 | 200
ایجاد قطعات نمایشی پخته |  | قطعه | 200 | 190
ایجاد قطعات نمایشی شالی |  | قطعه | 350 | 600
دایر نمودن 10 روز مزرعه برای دهاقین |  | روز | 10 | 6
به تعداد 100 پایه ماشین میده کننده علف به مالداران توزیع گردیده |  | پایه | 100 | 0
توزیع 200 بسته های لبنی برای خانم ها |  | بسته | 200 | 0
توزیع 900 بسته ها برای جمع اوری پت بز یا کشمیره برای مالداران |  | بسته | 900 | 0
ایجاد 10 فارم های ماهی |  | فارم | 10 | 0
ایجاد 10 فارم های زنبورداری |  | فارم | 10 | 0
توزیع قرضه های کوچک زراعتی به 4000 دهاقین و مالداران |  | قرضه | 4000 | 3563
تهیه کلیپ ویدیوی برای دهاقین و مالداران |  | کلیپ | 5 | 5
مرتبط ساختن تجاران همرای مراکز معلوماتی و آموزشی دهاقین |  | مراکز | 2 | 2
دایر نمودن جلسات بین دهاقین و تجاران و تطبیق مادل 4P |  | جلسه | 8 | 6
انتخاب 2400 مستفیدین برای پروژه کمک به فقرآ |  | مستفدین | 2400 | درحالت انتخاب شدن مستفدین
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد | 1
غیر مستقیم |  |  | زن | 0
مجموعه | 0 |  | مجموعه | 1
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبود امنیت در بعضی ساحات تحت پوشش پروژه
• انجام دادن فعالیت های موازی توسط پروژه های دیگر در ساحات تحت پوشش
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• پروسه تدارکاتی پیچیده و طولانی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• جلوگیری از انجام دادن فعالیت های موازی توسط پروژه های دیگر در ساحات تحت پوشش توسط ایجاد نمودن هماهنگی میان این پروژه ها توسط ادارات زیربط
• پروسه تدارکات ساده شود
آموزش برای دهاقین در تجارب بهتر |  | نفر | 400 | 341
تولید تخم اصلاح شده زراعتی از طریق شرکت های تولید تخم زراعتی |  | متریک تن | 1000 | 0
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد | 8
غیر مستقیم |  |  | زن | 3
مجموعه | 0 |  | مجموعه | 11
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبود امنیت بالخصوص در بعضی ساحات ولایت لوگر و بغلان
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• مشکل رقابت با تولیدات خارجی در مارکیت داخلی برای لبنیات
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود

## پروژه انکشاف زنبورداری (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | AFG/300614
اسم پروژه | پروژه انکشاف زنبورداری
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 4200
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | هدف پروژه تقویت ظرفیتهای مراحل ارزش افزائی زنبورداری در افغانستان به خاطر بلند بردن مصئونیت غذائی و سطح درامد زائی خصوصا در ساحات دور افتاده
نتایج متوقعه پروژه | ارتقاء دادن آموزش نظری و عملی به تعداد 500 نفر
ترتیب سیر علمی به تعداد 75 نفر
توزیع موم زنبورداری به مقدار 20 تن
خریداری اپی وار برای کنترول زنبور عسل به تعداد 1,000 بسته
خریداری ادویه زنبور داری به مقدار 1,500 لیتر
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
ارزگان ,بادغیس ,بامیان ,بدخشان ,بغلان ,بلخ ,پروان ,پکتیا ,پکتیکا ,پنجشیر ,تخار ,جوزجان ,خوست ,دایکندی ,زابل ,سرپل ,سمنگان ,غزنی , غور ,فاریاب ,فراه ,کابل ,کاپیسا ,کندز ,کندهار ,کنر ,لغمان ,لوگر ,ننگرهار,نورستان ,هرات,هلمند ,وردگ | ترینکوت , بالا مرغاب ,آب کمری ,قلعه نو ,بامیان ,بهارک ,فیض آباد ,کشم ,بغلان جدید ,پلخمری ,تاله وبرفک ,خوست وفرنگ ,بلخ ,چمتال ,مزار شریف ,چاریکار ,گردیز ,زرغون شهر ,شرن ,یحیی خیل ,بازارک ,دره ,رخه ,تالقان ,فرخار ,آقچه ,شبرغان ,جاجی میدان ,خوست ( متون ) ,اشترلی ,سنگ تخت ,شهرستان ,نیلی ,اتغر ,ازغنداب ,قلات ,سرپل ,ایبک ,درۀ صوف بالا ,خواجه عمری ,غزنی ,چغچران ,میمنه ,بالا بلوک ,فراه ,کابل ,تگاب ,حصه اول کوهستان ,محمود راقی ,نجراب ,امام صاحب ,کندز ,کندهار ,اسد آباد ,دولت شاه ,علیشنگ ,مهتر لام ,پل علم ,محمدآغه ,جلال آباد ,چپر هار ,پارون ,نورگرام ,گذره ,هرات ,لشکرگاه ,میدان شهر ,نرخ ,
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1395/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1390/09/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
165349.721 |  | 165349.721 | فرانسه | 165349.721
مجموعه |  | 165349.721 |  | 165349.721
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
71324.5683 |  | 8684.5186
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبودامنیت
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• پروسه تدارکاتی پیچیده و طولانی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود
•
•

## پروژه آبیاری وذخایرآب
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع چهارم ُسال (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تنظیم منابع طبیعی
کود پروژه | AFG/390676
اسم پروژه | پروژه آبیاری وذخایرآب
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 350000000
جدید/انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | بهبود در سیستم آبیاری ، بلند بردن حاصیلات و تولیدات زراعتی و از بین بردن فقر اقتصادی از طریق بازسازی تمام زیر ساخت های آبیاری, استفاده موثر از آب و توسعه ساحات زراعتی
نتایج متوقعه پروژه | باتطبیق این پروژه ها درسال 1399 بهبودی درسیستم ابیاری 3990 هکتار زمین به میان می اید
سطح محصولات زراعتی افزایش یافته مصونیت غذایی به میان میاید
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
غور ،میدان وردک ، پکتیا ، دایکندی ، بغلان ، کنر ، بادغیس ، پنجشیر ، زابل ، تخار ، ننگرهار ، هلمند ، کابل ، غزنی ، پکتیکا ، خوست ، فراه ، ارزگان ، قندهار
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 01/10/1398 | تاریخ ختم متوقعه | 30/09/1399 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 1391/01/01 | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
350000000 | 350000000 |  | حکومت افغانستان | 350000000
مجموعه | 350000000 |  |  | 350000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
98.3%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | الی ربع چهارم
| 0.25 | 50% | 75% | 100%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | بعضی پروژه های بخاطرمشکلات امنیتی ومشکلات اجتماعی متوقف میباشد واین ریاست باشرکت های قراردادی واهالی ان پروژه های کارمیکند تابه زود ترین فرصت مشکلات راحل نموده وکاررادوباره اغازنماید
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
اعمار حوض آبیاری سیاه سنگ |  | پروژه | 1 | 0%
دیوار محافظوی گبیونی گیرو جوی دنگک سیدان |  | پروژه | 1 | 100%
باز سازی سر بند و کانال دو شمعه |  | پروژه | 1 | کارشروع نشده است مشکل اجتماعی
باز سازی سر بند قلعه مراد خان |  | پروژه | 1 | مشکلات شرکت اکبرحسیب
دیولان گبیون وال |  | پروژه | 1 | 100%
تحکیم کاری سر بند و کانال رحمت خیل |  | پروژه | 1 | 100%
پروژه سر بند و کانال صادق خیل |  | پروژه | 1 | 100%
باز سازی کانال تاجوی ککرک ورغه |  | پروژه | 1 | 100%
باز سازی سیستم های آبیاری سیفون و پاک کاری کانال جوی نو |  | پروژه | 1 | 100%
پرچاوه و پاک کاری کانال نو جوی |  | پروژه | 1 | 0%
سیستم های آبیاری سولری نرنگ داگ |  | پروژه | 1 | 75%
سیستم های آبیاری سولری حصار داگ قسمت 1 و 2 |  | پروژه | 1 | 75%
سیستم آبیاری سولری سرکانو للمه |  | پروژه | 1 | 75%
سیستم آبیاری سولری لاهور داگ |  | پروژه | 1 | 75%
سیستم آبیاری سولری دهن شور پشمکی (بوکن) |  | پروژه | 1 | 10%
سیستم آبیاری سولری میران زی ( بیشه) |  | پروژه | 1 | 100%
سیستم آبیاری سولری بابی ها |  | پروژه | 1 | 100%
دیوار گبیونی بیشه |  | پروژه | 1 | 100%
باز سازی سر بند ترناب و پخته کاری کانال پیشغور |  | پروژه | 1 | 100%
دیوار گبیونی قابی زان |  | پروژه | 1 | 75%
باز سازی کانال چینه هولان رباط |  | پروژه | 1 | 100%
اعمار حوض هلال چینه |  | پروژه | 1 | 0%
کوتنی سر کلی گبیون وال |  | پروژه | 1 | 100%
سر بند و کانال پاخیل |  | پروژه | 1 | 100%
سر بند کانال ها و دیوار محافظوی پیرو خیل |  | پروژه | 1 | 100%
دیوار محافظوی کاریز مشنگی |  | پروژه | 1 | 100%
دیوار محافظوی کانال اشخیل |  | پروژه | 1 | 100%
اعمار سر بند و کانال خوساچینگی |  | پروژه | 1 | 90%
اعمار سر بند و کانال لالی چینه |  | پروژه | 1 | 100%
اعمار سر بند و کانال خم میران |  | پروژه | 1 | 100%
اعمار سر بند و کانال سپین پل |  | پروژه | 1 | 100%
اعمار سر بند و کانال کچکول لمسو |  | پروژه | 1 | 100%
اعمار سر بند و کانال شمشالی |  | پروژه | 1 | 100%
تحکیم کاری زمین سور گل خان |  | پروژه | 1 | 100%
دیوار محافظوی خواجه لکن |  | پروژه | 1 | 100%
قلعه خنجر گبیون وال |  | پروژه | 1 | 100%
دیوار گبیونی نوی کلا |  | پروژه | 1 | 100%
دیوار گبیونی علی وات |  | پروژه | 1 | 100%
تحکیم کاری دیوار گبیونی زمین های زراعتی دار آباد پائین |  | پروژه | 1 | 100%
دیوار محافظوی گبیونی غلامان و سر چخلی |  | پروژه | 1 | 0%
دیوار گبیونی بادوان |  | پروژه | 1 | 100%
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 52790 |  | مرد | 52790
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه | 28830 |  | مجموعه
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
•
•

## HCDP (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390572
اسم پروژه | پروژه انکشاف کوپراتیف های باغداری (HCDP)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 7552000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | افزایش محصولات باغداری، ارتقای کیفیت و بهبود سیستم بازاریابی محصولات باغداری، کاهش فقر و ایجاد اشتغال، تاسیس صندوق حمایت توسعه کوپراتیف ها، ساختن برنامه انکشافی کوپراتیف ها، و بلند بردن ظرفیت ریاست انکشاف کوپراتیف های زراعتی.
نتایج متوقعه پروژه | ارایه آموزش دهاقین در بازار یابی به تعداد 1,792 نفر
تدویر آموزش کوتاه مدت خارجی به تعداد 34 نفر
تدویر کورس آموزشی برای اعضای کوپراتیف ها
تشخیص نیازمندی های ریاست کوپراتیف زراعتی
تقویه انستیتوت تربیوی کوپراتیفهای زراعتی
حمایت مالی ریاست های کوپراتیفهای زراعتی
حمایت کوپراتیف زراعتی به تعداد 80 باب
خریداری تجهیزات و لوازم دفتر
خریداری موتر سیکلیت به تعداد 4 عراده
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
پروان, کابل, کاپیسا
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 139510/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1388/05/10 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
59994.146 |  | 59994.146 | فرانسه | 59994.146
مجموعه |  | 59994.146 |  | 59994.146
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
43883.5236
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه پروژه ها و پروسه تدارکات
• ظرفیت پائین سکتور خصوصی در تطبیق پروژه ها و موجودیت مواد بی کیفیت در بازار
• نبود میکانیزم های کنترول کیفیت و استناندارد
• هماهنگی ضعیف میان شرکای انکشافی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• پروسه تدارکات ساده شود
•
•
•

## ماهی پروری و القاح مصنوعی (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | FG/390684
اسم پروژه | پروژه انکشاف مالداری ( ماهی پروری و القاح مصنوعی)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 3500
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | تامین مصونیت غذایی و بلند بردن عایدات در مناطق روستایی و مراکز عمده شهری افغانستان.
تدویر آموزش نظری وعملی به تعداد 911 نفر
ترتیب سیر علمی به تعداد 176 نفر
تهیه ادویه وترنری به تعداد 90 بسته
تهیه نهال غیر مثمر به تعداد 600 اصله
تهیه وخریداری بقه گاو نسلی اصلاح شده به تعداد 8 راس
تهیه واکسین حیوانی به تعداد 70 دوز
توزیع تخم بذری جواری به مقدار 80 تن
توزیع تخم رشقه به مقدار 259 کیلو گرام
توزیع ماشین میده کننده علف به تعداد 8 پایه
توزیع موتر سیکلیت به تعداد 20 عراده
تولید جواری به مقدار 8.80 تن
حفر کردن چاه عمیق به تعداد 2 حلقه
خریداری استراهای خالی با رنگهای متفاوت به تعداد 316,000 بسته
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
بامیان, بدخشان, پروان, تخار, لغمان, ننگرهار, وردگ, کابل, کاپیسا, کندهار
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1395/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1396/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1390/09/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
106818.846 |  | 106818.846 | فرانسه | 106818.846
مجموعه |  | 106818.846 |  | 106818.846
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
5801.873 |  | 5801.873
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبودامنیت
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• پروسه تدارکاتی پیچیده و طولانی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود
•
•

## CLAP
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع چهارم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390711
اسم پروژه | پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 6142000000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | کاهش فقر و بهبود در تامین مصونیت غذایی
نتایج متوقعه پروژه | کاهش 10% فقر و 5% در سئوتغذی اطفال
افزایش تولید شیر در حیوانات مالداران تحت ‍پوشش ‍پروژه الی دو چند
افزایش 10-20 % در تولیدات حاصلات غله جات، سبزیجات و علوفه جات زمین های دهاقین تحت پوشش پروژه در فی هکتار
افزایش دوچند عاید مستفیدین یا خانواده فقیر تحت پوشش پروژه از طریق مرغداری خانگی الی ختم پروژه
موسسه / شرکت قراردادی | شرکت های ساختمانی خصوصی،FAO, ICARDA, DCA, MRRD/NSP
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
پروان ,کابل ,لوگر، ننگرهار، بلخ، هرات و بغلان
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 2014 | تاریخ ختم متوقعه | 2022 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 2014 | تاریخ ختم حقیقی | 2022 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی )
972366000 |  | 972366000 | سازمان بین المللی انکشافی زراعتی | 972366000
مجموعه |  | 972366000 |  | 972366000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
761650283.11 |  | 756549590.26 | 603469062.02 | 62.06%
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 0.9756% | 3.152% | 17.2% | 40.73% | 0
وجوه تادیه شده به قرار دادی | 9486115 | 30650616.94 | 167253708.26 | 396078621.82
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
بازسازی کانال گوهر گان |  | باب | 1 | قرار داد شده
بازسازی کانال روشنان |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال جرگه |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال جوی دهنه |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال سواتی |  | باب | 1 | قرار داد شده
بازسازی سربند چهارده لر کلی |  | باب | 1 | قرار داد شده
بازسازی کانال کگه پاچایانو |  | باب | 1 | قرار داد شده
بازسازی سربند انزیر داگه |  | باب | 1 | قرار داد شده
بازسازی شبکه للمه |  | باب | 1 | قرار داد شده
بازسازی سر بند تورخیل |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کاریز کولی |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال دک قلعه |  | باب | 1 | قرار داد شده
بازسازی کانال کوتگی |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال بورگ |  | باب | 1 | قرار داد شده
بازسازی سربند سر سنگ |  | باب | 1 | قرار داد شده
بازسازی کانال زرغون خار |  | باب | 1 | قرار داد شده
بازسازی کانال شولک لوی و ولکی |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال سردار |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال دهنه شاه |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال دهنه زرداد |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال دهنه حاجی کلیم |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال قلعه سردار |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال قلعه گلی |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال قلعه دشت حاجی ها |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی حوض شغال کنده |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال شوخک |  | باب | 1 | قرار داد شده
بازسازی کانال خورد کابل |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال چکری |  | باب | 1 | قرار داد شده
بازسازی کانال کروخیل |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی کانال ملک خیل |  | باب | 1 | در حالت پروسه تدارکات میباشد.
بازسازی شبکه آبیاری دوران خیل |  | باب | 1 | تکمیل گردیده
احیا و بازسازی شبکه های آبیاری باقیمانده از سال 1398 |  | باب | 19 | کار بالای شبکه های آبیاری در جریان میباشد که تقریبا 61 % کار آن پیشرفت نموده
ایجاد و تجهیز فابریکه پروسس لبنیات که ظرفیت 40 متریک تن را دار میباشد در فارم ریشخور شهرکابل |  | باب | 1 | کار آن در حالت جریان میباشد
آموزش برای پاراوترنران |  | نفر | 8 | 8
تجهیز یونت ساحوی وترنری |  | باب | 8 | 8
بازسازی یونت ساحوی وترنری |  | باب | 20 | 21
حمایت ماهوار از یونت های ساحوی وترنری |  | باب | 139 | 141
واکسین، تداوی و عاری ساختن حیوانات خانگی |  | دوز | 1221500 | 3690269
دابر نمودن کمپاین برای واکسین، تداوی و عاری ساختن حیوانات |  | دوره | 1 | 1
آموزش برای کارمندان ترویج و یونت ساحوی وترنری |  | نفر | 20 | 71
آموزش برای مالداران کوچی در خدمات صحت حیوانی و ترویجی |  | مالدار | 8000 | 37050
برگزار نمودن روز مزرعه برای مالداران کوچی |  | روز | 2 | 2
آموزش مالداران کوچی در بخش چاق کردن گوسفند ها |  | مالدار | 1000 | 2407
ایجاد بورد برای کوچی ها |  | بورد | 10 | 7
ایجاد گروپ های خودی برای خانم های مالدار |  | گروپ | 13 | 13
ایجاد قطعات نمایشی علوفه جات |  | قطعه | 100 | 185
توزیع تخم علوفه جات |  | کیلوگرام | 150 | 277
القاح مصنوعی گاوه های شیری |  | راس | 5000 | 9673
توزیع بسته های شیر دوشی برای خانم های مالدار |  | نفر | 250 | 655
جمعآوری شیر گاوی |  | متریک تن |  | 2766
آموزش برای مالداران در خدمات صحت حیوانی و ترویجی |  | نفر | 1000 | 2112
اصلاح طویله مالداران |  | باب | 100 | 151
به تعداد 2000 خانواده به شيوه ميچنگ گرانت ( 30 سهمگيری مستفدين) تحت پوشش قرار ميگيرد |  | فامیل | 2000 | در حالت پروسه انتخاب مستفدین میباشد.
کورس های آموزشی در مورد انکشاف مرغداری برای خانواده بی بضاعت دایر میگردد. |  | فامیل | 2000 | در حالت پروسه انتخاب مستفدین میباشد.
توزیع کیت یا بسته های مرغداری ( 100 قطعه چوچه مرغ 4 ماهه، 350کیلو خوراکه، 10 دانه خوره و 10آبخوره) برای خانواده های مستفید ين در ولایت لوگر، کابل و بغلان توزیع ميگردد. |  | بسته | 2000 | در حالت پروسه انتخاب مستفدین میباشد.
توزیع بسته های کمکی برای سر گروپ ( 500 کیلو خوراکه، ترموز برای نگهداری واکسن، ماسک، ماشین حساب و غیره) جهت حمایت و انکشاف مرغداری مستفیدین توزیع ميگردید. |  | سرگروپ | 40 | در حالت پروسه انتخاب مستفدین میباشد.
معرفی ورایتی های جدید برای دهاقین |  | ورایتی | 3 | 3
حمایت از مراکز تحقیقاتی زراعتی |  | مرکز | 7 | 9
ایجاد قطعات نمایشی علوفه جات، غله جات، حبوبات و سبزیجات |  | باب | 63 | 69
آموزش برای دهاقین در تجارب بهتر |  | نفر | 400 | 341
تولید تخم اصلاح شده زراعتی از طریق شرکت های تولید تخم زراعتی |  | متریک تن | 1000 | 0
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد | 8
غیر مستقیم |  |  | زن | 3
مجموعه | 0 |  | مجموعه | 11
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبود امنیت بالخصوص در بعضی ساحات ولایت لوگر و بغلان
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• مشکل رقابت با تولیدات خارجی در مارکیت داخلی برای لبنیات
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود

## تخم بذری
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | AFG/390258
اسم پروژه | تهیه و توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 450000000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | این پروژه باعث افزايش سطح توليد محصولات زراعتي شده که با خريداري مقدار حدود۱۵۰۰۰ متریک تن گندم، ترویج روش های جدید و اصلاح شده کشت و برداشت گندم سطح قيمت هارا نيز به صورت مناسب کاهش می یابد، كه افزايش كشت مشروع را در پي خواهدداشت زیرا در نتیجه استعمال تخم های بذری ګندم باكيفيت حاصلات بلند رفته و محصولات شان در بازار ها ی داخلی با قیمت مناسب بفروش میرسند که دهاقین را تشویق می نماید تاازکشت نامشروع موادمخدردوری نمایدوازطرف دیگراین پروژه میتواندبه شکل مستقیم و غیر مستقیم تعداد ذیاد ازنفوس کشوربه خصوص زنان را به کارمصروف سازد.
نتایج متوقعه پروژه | خریداری و توزیع مقدار 8587 متریک تن گندم بذری اصلاح شده
فراهم آوری وتسهیلات جهت احداث 300 قطعه نمایشی سایبین
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
34ولایت کشور
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1398/10/1 | تاریخ ختم متوقعه | 1398/10/1 | خدماتی
تاریخ شروع حقیقی |  | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
450000000 | 450000000 |  | حکومت افغانستان | 450000000
مجموعه | 450000000 |  |  | 450000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم(به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع سوم
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | الی طی ربع سوم | الی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
فراهم آوری تسهیلات جهت احداث 300قطعه نمایشی سایبین در 20 ولایت کشور |  | قطعه
احداث 400 قطعه نمایشی در 34 ولایت کشور |  | قطعه
خریداری حدود مقدار 8587 متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم ، انتقال و و توزیع آن به دهاقین مستحق در 34 ولایت کشور |  | تن
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## توسعه کشت پخته و زعفران
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع چهارم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی
کود پروژه | AFG/390604
اسم پروژه | پروژه توسعه کشت زعفران و پخته
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 80000000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | افزایش تولید حاصلخیزی
نتایج متوقعه پروژه | افزایش تولید و بهره وری
ترویج بازار
ارتقا ظرفیت
ستندرد سازی و تضمین کیفیت
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
مرکز و 34 ولایت کشور
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | جدی1398 | تاریخ ختم متوقعه | قوس1399 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | جدی1398 | تاریخ ختم حقیقی | قوس1399 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی )
80000000 | 80000000 | افغانی | دولت جمهوری اسلامی افغانستان | 80000000
مجموعه | 80000000 |  |  | 80000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع سوم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع سوم
95.4%
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
94%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
ایجاد (305) قطعات نمونوی استندرد زعفران وتوزیع کود تقویتی برای قطعات نمایشی در ولایات تحت پلان |  | قطعه | 305 | تکمیل گردیده است
آموزش دهاقین که برای شان قطعه ایجاد گردیده ودهاقین همجوار زعفران کار مرد و زن درزمینه تولید وایجادمکتب دهقانی |  | نفر | 2800
ایجاد (300) قطعه نمایشی پخته ومصارف کودکمیاوی وبسته های زراعتی در ولایات تحت پلان |  | قطعه | 300 | در 5 ولایت (ننگرهار، تخار، هرات، سمنگان، هلمند) قرارداد شده و در 5 ولایت (سرپل، کندز، بلخ، جوزجان، بغلان)تطبیق نگردیده است که بودجه آن بعدا در همین ولایات پیاز زعفران خریداری گردیده است.
آموزش دهاقین پخته کار درمورد کشت، پرورش وبرداشت پخته در ولایات تحت پلان |  | نفر | 600 | تکمیل گردیده است
پرداخت 50 فیصد مصارف اعمار تعمیر انستیتوت ترویجی زعفران در ولایت هرات |  | ساختمان | 1 | پرداخت گردیده است
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 4005 |  | مرد | 0
غیر مستقیم | 4550 |  | زن | 0
مجموعه | 8555 |  | مجموعه | 0
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبود امنیت سرتاسری در اکثریت ولایات
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## ZECS (hidden)
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( دوم) سال (1397) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به هزار دالر
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390712
اسم پروژه | سردخانه های انرژی صفری (ZECS)
قیمت مجموعی پروژه (به هزار دالر) | 737.998
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | بلند بردن عواید دهاقین به وسیله افزایش امتعه باغداری و تشریک مساعی برای اصلاح عواید دهاقین مورد نظر در افغانستان
نتایج متوقعه پروژه
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
پروان, کابل, سمنگان, بلخ
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1392/04/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1397/09/30 | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 1392/04/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1396/09/30 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
50000 |  | 50000 | سارک | 50000
مجموعه |  | 50000 |  | 50000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به هزار دالر) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
29712.993
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
•
•
•
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
•
•
•
•

## کمر بند سبز کابل
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع (چهارم) سال (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تنظیم منابع طبیعی
اسم برنامه | AFG/390742
اسم پروژه | کمر بند سبز کابل
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 126000000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | محتویات کلی پروژه: 1. سروی ساحات تحت پلان کمربند سبز جهت شناسایی پوشش فرش نباتی ، حیوانات ، اهمیت ایکولوژیکی ودریافت میکانیزم موثو وعلمی برای تطبیق فعالیت های مربوط به ایجاد کمربند سبز همراه بافعالیت های هماهنگی ونظارتی. 2. احیاء کمربند سبز دایمی جهت کاهش آلوده گی وخطرات محیط زیستی، بهبودوضعیت کمی وکیفی خاک وآب جلوگیری از غصب زمین، حفظ ونگهداری ساحات تاریخی با تمام خصوصیات ان با مساحت 4000 هکتارجنگلات از طریق غرس نهال و حدود 3000 هکتارجنگلات از طریق بذر قلمه و بته ها. 3. تقویه وتوسعه فرش نباتی جهت تنوع زیست بیولوژیکی، کاهش فرسایش خاک سیلاب ، آفات طبیعی وتهیه مواد عضوی خاک در ساحات کمربند سبزکابل بااحیای 3000 هکتار ساحه پوشش نباتات طبیعی. محتویات پروژه در سال جاری: 1. حفظ و مراقبت 1768 هکتار ساحات سبز احیاء شده و آبیار 9 صد هزار اصله نهال و بذر مستقیم. 2. سروی و دیزاین یکهزار هکتار ساحات جدید به منظور تطبیق در سال آینده 3. فعالیت های تخنیکی تنظیم آبریزه (اعمار تراس، چکدم، حوض های جذبی، سرک های جنگلات و حفر چقرک ها در ساحه مجموعی 740 هکتار قلعه مسلم و قریه دانشمند) 4. ایجاد 1 شبکه آبیاری پایدار در ساحه قلعه مسلم در مساحت 175 هکتار 5. تولید حدود 500 هزار اصله نهال در 6 فارم مرکزی ریاست عمومی منابع طبیعی 6. بسیج و آگاهی عامه در مورد سرسبزی در حومه شهر و انجمن های جنگلداری شهری.
نتایج متوقعه پروژه | در کل حداث جنگل مصنوعی در ساحه 10000 هکتار زمین ( توسعه 740 هکتار ساحه سبز در سال 1399)
موسسه / شرکت قراردادی | معلوم نیست
تاریخ عقد قرارداد | پروسه تدارکاتی در جریان است ( فعالیت های تنظیم آبریزه از طریق استخدام کارگر روز مزد آغاز گردیده است)
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کابل | کابل | قلعه مسلم | 28.0776 25 34 | 7.522 7 69
کابل | کابل | توسعه وی قلعه مسلم
کابل | کابل | بادام باغ
کابل | کابل | قصبه
کابل | کابل | تنگی غارو
کابل | کابل | منشی میر غلام
کابل | کابل | بند قرغه
کابل | کابل | کولوله پوشته
کابل | کابل | بنی حصار
کابل | کابل | کوهی آسمایی
کابل | کابل | شیر دروازه/ شهدایی صالحین
کابل | کابل | تو سعی منشی میر غلام
کابل | کابل | شهرک منشی میر غلام | 5.5644 38 34 | 6.482 5 69
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1/12/1398 | تاریخ ختم متوقعه | 31/04/1399 | زیربنائی | شبکه آبیاری توسعوی قلعه مسلم نسبت به مشکلات اجتماعی کار تکمیل نگردید
تاریخ شروع حقیقی | 1/01/1398 | تاریخ ختم حقیقی | 31/09/1399 | زیربنائی
تاریخ شروع متوقعه | 1/12/1398 | تاریخ ختم متوقعه | 30/09/1399 | تنظیم ابریزه | قلعه مسلم و قریه دانشمند
تاریخ شروع حقیقی | 01/01/1399 | تاریخ ختم حقیقی | 30/09/1399 | تنظیم ابریزه
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
61000000 | 126000000 |  | حکومت افغانستان
مجموعه | 126000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
126000000 |  | 125000000 | 120952000 | 95.99%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 12% | 45% | 74% | 95.99%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | پروژه شبکه آبیاری از اطرف قضر زلمو (عقب پارلمان ) توسط کوچی ها توقف داده شده است. بعد هماهنگی با ریاست کوچی ها در حجم پروژه 18 فیصد کاهش آمده است دو باره تعدیل صورت گرفت، و همچنان انوایس 50 فیصد آن از طریق پروژه برای تدارکات ارسال گردید به نسبت ختم شدن سال و طولانی شدن پروسه تدارکاتی آن برای پروژه پول پرداخت نگردید و همچنان شرکت درخواست 75 فیصد خود را نیز نموده است.
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
اعمار شبکه آبیاری |  | باب | 1 | آبیاری نهال غرس شده
ایجاد آبریزه جدید در ساحه 740 هکتار |  | هکتار | 740 | توسعه فضایی سبز
حفط و مراقبت ساحه 1768 هکتار سال های قبل |  | هکتار | 1768 | توسعه فضایی سبز
انجام فعالیت های تخنیکی در چهار قوریه مرکزی به مساحت 10 هکتار |  | هکتار | 10 | تولید نهال
بخش اگاهی عامه |  | تکت تبلیغاتی | 50 | اگاهی عامه از طریق تکت های انتخابی
تیل پطرول |  | لیتر | 4000 | گردش موتر و موتر سایکل وسایط نقلیه پروژه
تیل دیزل برای جنراتور |  | لیتر | 10000 | چالانی جنراتور برای بلند کردن آب به چاه
قیچی شاخه بری، اره و قیچی کلان |  | کیت | 10 | اصلاح نهال و درختان در ساحات سبز
چوکی، میز، الماری ، فرش و غیره |  | سیت | 2 | خریداری نشد
خریداری خریطه های پلاستیک سیاه دو کیلو برای تولید نهال |  | کیلو | 1900 | تولید نهال
حفط مراقبت و ترمیم شبکه آبیاری، برج برق ، تهیه وسایل شبکه آبیاری واترپمپ |  | اجناس ضروری | 4 | پایداری پروژه
تهیه و خریداری وسایل بسته بندی نهال ( بوجی، پلاستیک و تار) |  | سر جمع | 1 | انتقال درست نهال از قوریه به ساحات سبز
موتر سایکل همراه با پلیت |  | عراده | 8 | پروسه خریداری تکمیل نشد
پایپ نیم انچ کرمچی( 20 ملی) بند 50 متره |  | بندل | 180 | آبیاری به موقع نهال ها و چلوگیری از ضایعات آب
تخم بادم کوهی و تلخ |  | کیلو | 1000 | تولید نهال در ساحات و بذر مستقیم تخم در ساحات
مصارف متفرقه( ترمیم موتر، قرطاسیه، جنراتور، آموزش و غیره) |  | متفرقه | 1 | رسیدگی به حالت اضطرار پروژه
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 1686 |  | مرد | 2000
غیر مستقیم | تمام شهروندان کابل |  | زن | 6
مجموعه | تمام شهر وندان کابل از فضای سبز و محیط پاک مستفید میشود. |  | مجموعه | تمام شهروندان کابل
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• عدم تخصیص بودجه کافی از طرف وزارت مالیه برای پیشبرد فعالیت ها
• عدم اجرای تخصیص به وقت و زمان معین آن
• غصب و اعمار منازل خود سر در ساحات سبز
• عدم حمایت و همکاری مردم در حفاظت و مراقبت منابع طبیعی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• همآهنگی باارگانهای امنیتی
• همآهنگی باریاست مالی وحسابی و ترتیب پروپوزل به وقت معین آن
• تشکیل کمیته های کاری جهت تثبیت ساحات و حل منازعات املاکی
• معرفی غاصبین و متخلفین به نهاد های عدلی و قضای کشور

## مبارزه با امراض نباتی
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع (چهارم) سال (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390357
اسم پروژه | مبارزه علیه امراض وافات نباتی !
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 60000000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | پروژه مبارزه علیه امراض وافات نباتی از طریق حکومت افغانستان تمویل میگردد و توسط ریاست حفاظه نباتات وقرنطین وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری تطبیق میگردد بمنظور 20 الی 30 فیصد جلوگیری از خساره محصولات زراعتی ، کنترول همه جانبه امراض وافات نباتی در سطح کشور فعالیت می نماید. هدف نهایی پروژه از بین بردن فقر ، افزایش تولید ات زراعتی و بدست آوردن محصولات زراعتی عاری از امراض وافات نباتی در سکتور زراعت میباشد
نتایج متوقعه پروژه | جلوگیری از 20 الی 30 فیصد خساره محصولات نباتی به سطح کشور .
اموزیش دهاقین و باغداران درمورد طریقه های کنترول همه جانبه امراض وافات نباتی .
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
34 ولایت کشور | تمام ولسوالی ها | تعداد قریه جات که نباتات آن ملوث به امراض وافات نباتی میباشد .
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1385 | تاریخ ختم متوقعه | 1403 | خدماتی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 1385 | تاریخ ختم حقیقی | 1403 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
60000000 | 60000000 |  | حکومت افغانستان | 60000000
مجموعه | 60000000 |  |  | 60000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده الی ختم ربع چهارم | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
23241100 |  | 23241100 |  | 50%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | الی ربع چهارم
| 38% | 45% | 55% | 55%
وجوه تادیه شده به قرار دادی | 0 | 0
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
| ۲۰٪کار باقی مانده گدام ولایت سرپل تکمیل شده | مجادله علیه آمراض وآفات نباتی در ۳۴ ولایت در حال است . خریداری مواد ضروری لابراتوارهای بیولوژیکی نیز درجریان میباشد جریان خریداری ۱۳ قلم آفتکش وپنج قلم وسایل مجادلوی وانتقال آفتکش ها در حال ارزیابی خریداری چهار قلم آفتکش وسه قلم وسایل مجادلوی در حال تعهدمالی فومیگیشن حوض کندهار تعهدمالی شده وبه قندهار ارسال شده در حال برآوردمیباشد و۴ قلم آفت کش های زراعتی و۳ قلم وسایل مجادلوی برای کنترول ملخ صحرایی در تعهد مالی در ریاست محترم مالی وحسابی | ۵۳٪کارباقی قرنطین ننگرهار نسبت فسخ قرارداد با شرکت قرار دادکننده متوقف وپول آن به سایر بخش های پروژ ه مبارزه علیه آفات وامراض تعدیل شده | تعمیر های دواطاقه لابراتوارهای تشخیص آمراض وآفات نباتی ولایات میدان وردک وبادغیس وگدام ۲۵۰ متریک تن لوگر فومیگیشن حوض قرنطین نباتی ولایت کندهار تعهد مالی شده بود ونسبت عدم اراحه دیزاین نقشه وبراورد از طرف ریاست محترم زیر بنای زراعتی انجام نشد
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | درمورد تعمیر های دواطاقه لابراتوار های ولایات میدان وردک. بادغیس وگدام ۲۵۰ متریک تن لوگر نسبت بروز آفت کرونا وسکتگی در ادارات زیربط این فعالیت ها تطبیق نگردیده ودر بخش خریداری آفتکش های زراعتی و وسایل مجادلوی تعدیل گردیدهاست.
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
مجادله علیه کنه های نباتی،کرم تخم خوار سیب ، کرم ساقۀ جواری، گیاه هرزه، ، مور لشکری، سیاه قاق گندم ،کرم ساقۀ شالی ، کرم قطع کننده سبزیجات ، گیاه هرزه ،،لایم سلفر،یوریا اسپری،تاک، ، خاکسترک تاک، ججداغ ،،کرم ساقۀ جواری، اسپری، موش ، مگس خربوزه وملخ ،مور خیمه ساز،شپشک ها ی نباتی، مور پتدار ، قانعوزک کچالو | اعمار مسلخ | تکمیل گردیده |  | کنترول امراض وآفات نباتی در ولایات ولسوالی ها وقریه جات
ایجاد 204 مکتب مزرعه دهقان (FFS) در 34 ولایت کشور |  | تکمیل گردیده |  | کنترول امراض وآفات نباتی وارتقای ظرفیت دهاقین در ۳۴ ولایت
اعمار تعمیر دو اتاقه لابراتوار تشخیص امراض وآفات نباتی در ولایت میدان وردک |  | تعدیل در بخش خریداری ۱۳ قلم آفتکش های زراعتی |  | ندارد
اعمار یک باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار |  | صورت نگرفت |  | نسبت عدم اراحه دیزاین نقشه واحجام کاری متوقف است
اعمار تعمیر دو اتاقه لابراتوار تشخیص امراض وآفات نباتی در ولایت بادغیس |  | تعدیل در بخش خریداری ۱۳ قلم آفتکش های زراعتی |  | ندارد
تکمیل نمودن 53 فیصد کار باقی مانده شبکه قرنطین نباتی |  | تعدیل در سایر بخش ها ی وسایل ضروری مجادلوی وکشت جاگزین علفچر ها کرم سفید ریشخوار |  | متوقف است شامل پلان سال مالی ۱۴۰۰ میگردد
لابراتوار کنترول بیولوژیکی در ولایت سمنګان |  | تکمیل گردیده |  | پرورش حشرات مفیده در لابراتوار بیولوژیکی جهت کنترول امراض وآفات نباتی
لابراتوار کنترول بیولوژیکی در ولایت تخار |  | تکمیل گردیده |  | پرورش حشرات مفیده در لابراتوار بیولوژیکی جهت کنترول امراض وآفات نباتی
لابراتوار کنترول بیولوژیکی در ولایت بدخشان |  | تکمیل گردیده |  | پرورش حشرات مفیده در لابراتوار بیولوژیکی جهت کنترول امراض وآفات نباتی
اعمار یک باب گدام 250 متریک تن در ولایت لوگر |  | تعدیل در بخش خریداری ۱۳ قلم آفتکش های زراعتی |  | ندارد
تکمیل کاری باقی مانده 20 ٪گدام 250 متریک تن در ولایت سرپل |  | تکمیل گردیده |  | نگهداری مصئون آفتکش های زراعتی
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 1100 |  | مرد | 1100
مستقیم | ; |  | زن ۳۰ نفر | 23%
غیر مستقیم | مستفید شونده گان |  | زن | 100%
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
بروز ویروس کرونا (کوید ۱۹) از شروع ربع دو الی ختم آن سبب کندی در تدارکات وعقد قرار دادها در پروژه مربوطه گردیده.
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
•
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
سرعت بخشیدن در پروسه تدارکات وطی مراحل مالی پروژه مبارزه علیه امراض وآفات نباتی ومبارزه جدی با ویروس مهلک کرونا (کوید ۱۹) از طرف ادارات زیربط
Note on E50: قابل ذکر است که ایجاد شغل در مجوع سال است
Note on E52: قابل ذکر است که ایجاد شغل در مجوع سال است

## حوزه دریایی پنج آمو
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع سوم سال (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تنظیم منابع طبیعی
کود پروژه | AFG/390754
اسم پروژه | حوزه دریایی پنج آمو
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 483600000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | 1. اعمار و ترمیم شبکه های درجه دوم و سوم در بیست و یک کانال عمومی. 2. تطبیق پنج قرارداد اجتماعی جهت تنظیم واداره آب در مزرعه . 3. تآسیس وارتقای ظرفیت 106 انجمن آبیاری جهت تنظیم و مدیریت کانال های فوق در آینده. 4. احداث 21 قطعه نمایشی و ارتقای ظرفیت 6300 نفر دهقان پیرامون مدیریت آب در مزرعه (کشت، تهیه زمین زراعتی و تنظیم آب بهتر....) 5. تهیه نمودن کتاب رهنمای کامل در رابطه به تخنیکهای اداره منابع طبیعی، مراقبت و عملیات شبکه آبیاری به این انجمن ها. 6. فراهم نمودن کورسهای آموزشی به 40 نفر کارمندان ریاست های زراعت ولایات متذکره تا بتوانند توسط آنها افراد ذیدخل جامعه نیزآموزش بگیرند. 7. شناسایی ، اعمار ومحافظت 21 آبریزه (Watershed) 8. تآسیس 21 انجمن اداره جنگلات در آبریزه های ذکر شده. 9. در نتیجه تطبیق بیست و یک پلان اداره منابع طبیعی باید حدود 10500 هکتار زمین از تخریب سیلاب ها محافظت گردد. 10. عملی نمودن یک پروژه ایکو سیستم امتحانی.
نتایج متوقعه پروژه | از بین بردن فقر و بلند بردن حاصلات زراعتی که میتوان از این طریق عواید مالی مردم محل را ازدیاد بخشد
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد
بدخشان، تخار، کندز، بغلان و بامیان | دشت قلعه، بهارک، تالقان، خواجه بهاوالدین، خواجه غار، کشم، ینگی قلعه، علی اباد، کندز، قلعه ذال، چهاردره، خان اباد، شهدا، ارگو و جرم
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1396/9/11 | تاریخ ختم متوقعه | 1402 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1396/9/11 | تاریخ ختم حقیقی | 1402
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده
483600000 |  | 483600000 | بانک انکشاف آسیایی | 483600000
مجموعه |  | 483600000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به افغانی) | فیصدی مصرف الی ختم ربع چهارم
74%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 10% | 25% | 15% | 30%
وجوه تادیه شده به قرار دادی | 1
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) | مقدار تعین شده (Target) | واحد اندازه گیری | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
پروژه بازسازی شبکه های درجه دوم و سوم مربوط کانال های عمومی عبدالله ناقی و گل تپه (‌ NCB005) که این قرارداد در ولایت کندز شامل 75 کانال فرعی میباشد |  | کیلومتر | فعالیت متذکره در مجموع 36% پیشرفت نموده که در ربع چهارم سال جاری 18% کار ان انجام یافته است
پروژه بازسازی شبکه های درجه دوم و سوم مربوط کانال های عمومی لاقی٫ اقتیپه ٫ چهاردره و قلعه ذال ( NCB006) که این قرارداد در کندز متذکره شامل 107 کانال فرعی میباشد |  |  | 5%
حفاظت و تنظیم آبریزه قیران کجر |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
حفاظت و تنظیم آبریزه دهوایران |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
حفاظت و تنظیم آبریزه کوتل کجک |  |  | فعالیت متذکره در ربع سوم تکمیل گردیده است
حفاظت و تنظیم آبریزه کفتر جار |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
حفاظت و تنظیم آبریزه کیسه توپک |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
پروژه بازسازی شبکه های درجه دوم و سوم مربوط کانال های عمومی کوچه حصار‌ و سر شهر (NCB-003) که این قرارداد در ولایت متذکره شامل 27 کانال فرعی میباشد |  |  | تکمیل گردیده است
پروژه بازسازی شبکه های درجه دوم و سوم مربوط کانال های عمومی سیا آب، و فرهاد ( NCB- 002) که این قرارداد در ولایت متذکره شامل 27 کانال فرعی میباشد |  |  | 35%
پروژه بازسازی کانال عمومی کوچه حصار (NCB-007) |  |  | قرارداد گردیده است
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم ده قاضی و یاردار ( ده قاضی و یخدره کانال) |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم ( گذره مدرسه و صندق کانال) |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم ( عاشقان ٫ اسماعیل پسخم کانال) |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم ( ملنگ آب و ساخه کانال) |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم ( آبدره ٫ فرخاب و اوازکان کانال) |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
قرارد داد محلی برای آیجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات) ( آبریزه فرهاد ۱) |  |  | فعالیت متذکره در مجموع 28% پیشرفت نموده است که در ربع چهارم سال جاری 3% کار ان انجام یافته است
قرارد داد محلی برای آیجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات ( ابریزه کوچه حصار) |  |  | در ربع چهارم تکمیل گردید
قرارد داد محلی برای آیجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات( ابریزه پاهین شهر) |  |  | در ربع چهارم تکمیل گردید
قرارد داد محلی برای آیجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات (ابریزه حیرتان کلان) |  |  | در ربع چهارم تکمیل گردید
قرارد داد محلی برای آیجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات (ابریزه باغ مبارک) |  |  | پلان
قرارد داد محلی برای آیجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات (ابریزه پینگانی) |  |  | پلان
قرارد داد محلی برای آیجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات (ابریزه کاکان) |  |  | پلان
پروژه بازسازی شبکه های درجه دوم و سوم مربوط کانال های عمومی نهر چمن، دشت قلعه و قلبرس ( NCB003) که این قرارداد در ولایت متذکره شامل49 کانال فرعی میباشد |  |  | تکمیل گردیده است
پروژه بازسازی شبکه های درجه دوم و سوم مربوط کانال های عمومی ، شهرون 1 و 2 و شورآب ( NCB002) که این قرارداد در ولایت متذکره شامل 33 کانال فرعی میباشد |  |  | 35%
پروژه بازسازی شبکه های درجه دوم و سوم مربوط کانال های عمومی مومن آباد، قتق جر و یتیم تپه ( NCB004) که این قرارداد در ولایت متذکره شامل 45 کانال فرعی میباشد |  |  | 15%
پروژه بازسازی شبکه های درجه دوم و سوم مربوط کانال های عمومی ارپولی و قعنی ( NCB005) که این قرارداد در ولایت تخار شامل 7 کانال فرعی میباشد |  |  | فعالیت متذکره در ولایت تخار در ربع سوم تکمیل گردیده است
پروژه بازسازی کانال عمومی ارپولی (NCB-007) |  |  | قرارداد گردیده است
قرارد داد محلی برای ایجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات ( ابریزه هموارسای) |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
قرارد داد محلی برای ایجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات (ابریزه اسفند دشت) |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
قرارد داد محلی برای ایجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات ( ابریزه غارلی سای) |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
قرارد داد محلی برای ایجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات ( ابریزه توپ تاش) |  |  | در ربع دوم تکمیل گردیده است
قرارد داد محلی برای ایجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات ( ابریزه فراهت) |  |  | در ربع چهارم تکمیل گردید
قرارد داد محلی برای ایجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات ( ابریزه چوپان شهید) |  |  | در ربع چهارم تکمیل گردید
قرارد داد محلی برای ایجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات (‌ابریزه تاش کوتل) |  |  | در ربع چهارم تکمیل گردید
قرارد داد محلی برای ایجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات (‌ابریزه دادسای) |  |  | در ربع چهارم تکمیل گردید
قرارد داد محلی برای ایجاد آبریزه و ارتقای ظرفیت انجمن محافظت جنگلات (‌ابریزه بیان ازار دره) |  |  | در ربع چهارم تکمیل گردید
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  | 1290
مستقیم | 50000
غیر مستقیم | 200000
مجموعه | 250000
۹. چالش ها در جریان تطبیق
مشکلات امنیتی تحت ساحه پوشش
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
تامین امنیت در ساحات تحت پوشش پروژه

## ترویج زراعت دراراضی خشک
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع سوم سال (1398) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تولید و حاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | AFG/390756
اسم پروژه | ترویج زراعت دراراضی خشک
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 78000000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه)
نتایج متوقعه پروژه | کاهش فقر خانواده ها ، اشتغال زایی و بلند رفتن اقتصاد دهاقین و رشد اقتصاد کشور از ساحات خشک تشویق دهاقین از زمین های که استفاده نمی کنند بنابر کمبود آب ارتقا ظرفیت دهاقین ومالداران در سطح کشور
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
تخار و بلخ
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1396/07/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1398/09/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1397/07/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1398/09/30 | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
78000000 |  | 78000000 | استرالیا | 78000000
مجموعه |  | 78000000 |  | 78000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع سوم به افغانی
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | پروژه فوق الذکر تکمیل گردیده است
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
فعالیت های500 جریب فارم تحقیقاتی ترویجی در مزارشریف |  | جریب | 500
فعالیت های 500 فارم تحقیقاتی ترویجی در ولایت تخار |  | جریب | 500
سروی و طبقه بندی خاک های دو فارم 1000 جریب |  | جریب | 1000
ایجاد 200 جریب قطعات نمایشی ترویجی در 8 ولایت |  | جریب | 200
پیشبرد فعالیت های فارم تحقیقاتی و ترویجی زراعت خشک بادام باغ |  | جریب | 45
ورکشاپ برای کارمندان بخش زراعت در کالا سنتر |  | نفر | 15
تدویر چهار ورکشاپ چهار مرتبه برای کارمندان وروسای 10 ولایت |  | نفر | 120
ترینینگ آموزشی ترویجی و تحقیقاتی برای بلند رفتن ظرفیت دهاقین در 8 ولایت |  | نفر | 160
سفر کارمندان تحقیقات وترویج به ولایات که پروگرام های زراعت خشک تطبیق میگردد |  | نفر | 30
ایجاد نمایشگاه در ریاست عمومی تحقیقات زراعتی با اجناس |  | باب | 1
مصارف پایدار و Fasibility دو فارم |  | جریب | 500
چاپ منول های درسی ، نشریه ها ، بروشور ها و پامفلیت های ترویجی تبلیغی |  | ورق ، جلد | 5000
تدویر دو round table به اشتراک موسسات همکار ، کارمندان و دونر ها |  | نفر | 60
خریداری پروسیس مواد غذایی برای 100 زن |  | بسته | 100
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## SGRP
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390760
اسم پروژه | احداث ذخایر ستراتیژیک غله جات (SGRP)
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 515220000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | اعمار سیلو های غله در 6 ولایت افغانستان به منظور اطمنان از موجودیت غله و بهبود مصؤنیت غذایی.
نتایج متوقعه پروژه
اعمار سیلوی غله به تعداد 6 باب
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کابل, کندهار ٫هرات ٫ بلخ ٫ بغلان و بدخشان
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1396/10/01 | تاریخ ختم متوقعه | 1401/05/01 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1396/10/01 | تاریخ ختم حقیقی | 1401/05/01 | زیربنائی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی
515220000 |  | 515220000 | بانک جهانی | 515220000
مجموعه |  | 515220000 | بانک جهانی | 515220000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | پروژه مذکور طبق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از جانب تمویل کننده در ماه آگست مسدود وبودجه آن جهت مبارزه با ویروس کرونا انتقال گردیده است .
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
تکمیل نمودن پروسه تدارکاتی امور ساختمانی سیلوهای کابل،کندهار و هرات
آغاز کار ساختمانی سیلوفلزی کابل
آغاز کار ساختمانی سیلو فلزی کندهار
آغاز کار ساختمانی سیلو فلزی هرات
مشخص نمودن موقعیت زمین جهت اعمار سیلوها بلخ، بغلان و گدام بدخشان
تکمیل نمودن پروسه طی مراحل اساسنامه شرکت دولتی سیلوها و ذخایر استراتیژیک غله‌جات افغانستان.
تکمیل نمودن طرزالعملهای برای تدارک، تذخیر و توزیع گندم
دایر نمودن سومین جلسه کمیته رهبری
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق

## Tranch2
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع سوم سال (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تیم مرکزی بانک انکشاف آسیایی در وزارت زراعت آبیاری و مالداری
کود پروژه | AFG/390758
اسم پروژه | (Tranch2) برنامه سرمایه گذاری انکشاف منابع آبی
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 204600000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | 1. صد قرارداد اجتماعی جهت احیا و باز سازی کانال های درجه دوم 2. ایجاد ۲۵ قطعه نمایشی امتحانی در طول عمر پروژه . 3. آموزش برای ۴۰ نفر افراد ریاست های زراعت در رابطه به تنظیم آب در مزرعه. 4. آموزش ۱۵۰۰ دهاقین در طول عمر پروژه درمورد تنظیم آب در مزرعه 5. ایجاد، تنظیم و محافظت پانزده آبریزه و پانزده انجمن محافظت و مدیریت جنگلات در ولایت های تخار و کندز. 6. ایجاد ۴۰ انجمن آبیاری و ۲۲ انجمن استفاده کننده گان آب و ارتقای ظرفیت آنها.
نتایج متوقعه پروژه | حاصلات زراعتی زارعین در تحت پوشش پروژه ازدیاد می یابد
ضایعات آب در ساحه تحت پوشش کاهش می یابد
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
تخار و کندز | امام صاحب، دشت ارچی و خواجه غار
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه |  | تاریخ ختم متوقعه |  | زیربنائی | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی |  | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
204600000 |  | 204600000 | بانک انکشاف آسیایی | 204600000
مجموعه |  | 204600000 |  | 204600000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم(به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
90%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 5% | 20% | 40% | 23%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم ارل امام صاحب |  | کیلو متر | 8 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم ارباب عزت الله دشت ارچی |  |  | 9 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم بابر شاخ دشت ارچی |  |  | 7 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم بقال قشلاق امام صاحب |  |  | 5 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم گاوسنگ امام صاحب |  |  | 15 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم کنم امام صاحب |  |  | 10 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم کوترمه امام صاحب |  |  | 6 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم مدرسه قولاغ دشت ارچی |  |  | 5 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم محمد افضل دشت ارچی |  |  | 5 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم قلاچه امام صاحب |  |  | 28 | فعالیت متدکره در ربع سوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم قره کپه امام صاحب |  |  | 7 | فعالیت متدکره در ربع سوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم شهری اول امام صاحب |  |  | 15 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم شهری دوم امام صاحب |  |  | 15 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم شیخ اباد امام صاحب |  |  | 15 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم تازه لاقی ۲ امام صاحب |  |  | 1.5 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم ترکمن شاخ دشت ارچی |  |  | 5 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم یونس امام صاحب |  |  | 6 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
قرارداد محلی برای احیا و باز سازی کانال های درجه دوم و سوم غرو مدرسه امام صاحب |  |  | 3.9 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
کانال فرعی آبیاری دوشاخ اول دشت ارچی |  |  | 2 | 2%
کانال فرعی آبیاری دوشاخ دوم دشت ارچی |  |  | 2.5 | تحت پروسه تدارکات
کانال فرعی آبیاری دوشاخ سوم دشت ارچی |  |  | 2 | تحت پروسه تدارکات
کانال فرعی آبیاری گودام دار دشت ارچی |  |  | 2.5 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
کانال فرعی آبیاری گودام دار دوم دشت ارچی |  |  | 5 | 2%
کانال فرعی آبیاری گودام دار سوم دشت ارچی |  |  | 4 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
کانال فرعی آبیاری گودام دار چهارم دشت ارچی |  |  | 12 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
کانال فرعی آبیاری جمالی اول دشت ارچی |  |  | 3 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
کانال فرعی آبیاری جمالی دوم دشت ارچی |  |  | 4 | فعالیت متذکره در ربع دوم تکمیل گردیده بود
کانال فرعی آبیاری مدرسه کلدان |  |  | 4 | تحت پروسه تدارکات
کانال فرعی آبیاری قنجوغه اول امام صاحب |  |  | 4 | فعالیت متدکره در ربع سوم تکمیل گردیده بود
کانال فرع آبیاری قنجوغه دوم امام صاحب |  |  | 4 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
کانال فرعی آبیاری قرغز دوم امام صاحب |  |  | 10 | فعالیت متدکره در ربع سوم تکمیل گردیده بود
کانال فرعی آبیاری قرغزاول امام صاحب |  |  | 5 | فعالیت متدکره در ربع سوم تکمیل گردیده بود
کانال فرعی آبیاری سرفراز کانال دشت ارچی |  |  | 6 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
کانال فرعی آبیاری سرفراز دوم دشت ارچی |  |  | 5 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
کانال فرعی آبیاری سرفراز سوم دشت ارچی |  |  | 5 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
کانال فرعی آبیاری سرفراز چهارم دشت ارچی |  |  | 4.5 | 28%
کانال فرعی آبیاری سرفراز پنجم دشت ارچی |  |  | 7.5 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
کانال فرعی آبیاری شیر خان اول دشت ارچی |  |  | 7 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
کانال فرعی آبیاری شیر خان دوم دشت ارچی |  |  | 6 | 2%
کانال فرعی آبیاری شیر خان سوم دشت ارچی |  |  | 4 | 3%
کانال فرعی آبیاری شیر خان چهارم دشت ارچی |  |  | 4 | 2%
کانال سومی آبیاری شیر خان دشت ارچی |  |  | 8 | فعالیت متذکره در ربع ( چهارم) تکمیل گردید است
کانال فرعی ابیاری قزاق و ازدیاد ساحه تحت پوشش خواجه غار |  |  | 6 | 6%
کانال فرعی ابیاری شاروان قلاغ اول و ازدیاد ساحه تحت پوشش خواجه غار |  |  | 5 | 5%
کانال فرعی ابیاری قفلاتون دوم و ازدیاد ساحه تحت پوشش خواجه غار |  |  | 2 | 8%
کانال فرعی ابیاری قفلاتون سوم و ازدیاد ساحه تحت پوشش خواجه غار |  |  |  | در ربع سوم قرار داد گردیده است
احیا و بازسازی کانال های درجه دوم و سوم و ازدیاد ساحه تحت پوشش خواجه غار |  |  |  | پلان
احیا و بازسازی کانال های درجه دوم و سوم و ازدیاد ساحه تحت پوشش |  |  |  | پلان
احیا و بازسازی کانال های درجه دوم و سوم و ازدیاد ساحه تحت پوشش خواجه غار |  |  |  | پلان
احیا و بازسازی کانال های درجه دوم و سوم و ازدیاد ساحه تحت پوشش خواجه غار |  |  |  | پلان
احیا و بازسازی کانال های درجه دوم و سوم و ازدیاد ساحه تحت پوشش خواجه غار |  |  |  | پلان
احیا و بازسازی کانال های درجه دوم و سوم و ازدیاد ساحه تحت پوشش خواجه غار |  |  |  | پلان
کانال فرعی ابیاری اجغن |  |  | 6.9 | 49%
کانال فرعی ابیاری ارباب نذیر |  |  | 3.96 | 68%
کانال فرعی ابیاری ارباب نعیم |  |  | 16 | 15%
کانال فرعی ابیاری اسماعیل قشلاق |  |  | 16.4 | 40%
کانال فرعی ابیاری امیر سخی داد |  |  | 2.1 | 41%
کانال فرعی ابیاری ایچکیلی بالا |  |  | 9.3 | 30%
کانال فرعی ابیاری دمشاخ |  |  | 18.1 | 10%
کانال فرعی ابیاری الچین |  |  | 5.8 | 27%
کانال فرعی ابیاری تیموریان |  |  | 3.1 | 36%
کانال فرعی ابیاری جان باش |  |  | 11.1 | 46%
کانال فرعی ابیاری حاجی شمندروز |  |  | 1.89 | 28%
کانال فرعی ابیاری دلشاد |  |  | 5.78 | 12%
کانال فرعی ابیاری رییس کریم |  |  | 15 | 12%
کانال فرعی ابیاری گورگوری |  |  | 9.7 | 25%
کانال فرعی ابیاری ماجر |  |  | 5.8 | 34%
کانال فرعی ابیاری مراد شاخ |  |  | 7.1 | 14%
کانال فرعی ابیاری یکه توت |  |  | 9.2 | 18%
کانال فرعی ابیاری تویاچی |  |  | 5.7 | 28%
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 18700 |  | مرد | 500
غیر مستقیم | 74800 |  | زن
مجموعه | 93500 |  | مجموعه | 500
۹. چالش ها در جریان تطبیق
نبود امنیت در بعضی ولسوالی های این ولایات
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
تامین امنیت در ساحات تحت پوشش پروژه

## ساختمان دفتر ترویج در ولایات
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | انکشافی
کود پروژه | AFG/390244
اسم پروژه | ساختمان و تجهیز دفتر ترویج در ولایات و ولسوالی ها
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 50000000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه)
نتایج متوقعه پروژه
نمبر قرار داد
موسسه / شرکت قراردادی
کود قرار داد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کابل ، سرپل ، کاپیسا ، نورستان ، ارزگان ، کندز
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 4/9/1397 | تاریخ ختم متوقعه |  | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | 4/9/1397 | تاریخ ختم حقیقی |  | کار ادامه دارد | √
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
50000000 | √ |  | حکومت افغانستان | 50000000
مجموعه | 50000000 |  | حکومت افغانستان
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | الی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه |  | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
تکمیل و تادیات کارباقیمانده تعمیر اداری مقام وزارت |  | باب | 1
50%کار باقیمانده بلند نمودن دیوار احاطه بالای دیوار فعلی جهت تدابیر امنیتی بهتر و جلوگیری از حوادث ناگوار |  | احاطه | 1
اعمار تعمیر یونت ترویجی ولسوالی بلخاب ریاست زراعت ولایت سرپل |  | باب | 1
ایجاد سایه بان ریاست زراعت ولایت کاپیسا |  | باب | 1
اضافه کاری اعمار تعمیر 20 اطاقه یونت ترویجی ولایت نورستان سال 1385 |  | باب | 1
جهت اعمار شیلتر (سایبان ) برای تراکتور ها وسایر وسایط نقلیه ریاست زراعت ولایت ارزگان |  | باب | 1
احاطه دیوار تعمیر ریاست زراعت ولایت کندز |  | احاطه | 1
مصارف تجهیز و بازسازی دفاتر زراعت در مرکز و ولایات |  | دفاتر | 1
|  | دفاتر | 1
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
۹. چالش ها در جریان تطبیق
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## احداث قوریه جات خانګی سه ولایت
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع ( چهارم) سال (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تنظیم منابع طبیعی
کود پروژه | AFG/390766
اسم پروژه | برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه (احداث قوریه جات خانگی تولید نهال جلغوزه و چهار مغز)
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 43.500.000 چهل و سه میلیون و پنجصد هزار
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | محتویات کلی پروژه: 1. احداث 1076 قوریه جلغوزه و چهارمغز در 14 ولسوالی مربوط ولایات خوست، پکتیا، و پکتیکا 2. تاسیس 100 انجمن جنگلداری جهت تولید نهال جلغوزه و چهارمغز و حفظ مراقبت نهال ها و جنگلات 3.تولید حدود 1 میلیون نهال جلغوزه و نهال چهارمغز از طریق ایجاد 1076 قوریه . 4.احیای مجدد ساحه حدود 8070 هکتار جنگلات تخریب شده جلغوزه و چهارمغز در سه ولایت خوست، پکتیا، و پکتیکا 5. 5.بسیج جوامع و آگاهی عامه در مورد حفظ و مراقبت جنگلات طبیعی جلغوزه و چهارمغز از طریق ایجاد 60 مکتب ساحوی دهاقین 6. ا.رتقای ظرفیت و کمک تخنیکی قوریه داران از طریق برگذاری ورکشاپ ها و تریننگ ها توسط کارمندان ساحوی در سطح ولسوالی 7. توزیع 1076 بسته زراعتی غرض احداث قوریه جات جلغوزه و چهارمغز برای 100 انجمن جنگلداری و 1076 فامیل
نتایج متوقعه پروژه | احداث 1076 قوریه خانگی جهت تولید 6.4 ملیون نهال جلغوزه و چارمغز غرض احیای مجدد ساحه 8070 هکتار جنگلات تخریب شده در ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست (50 فیصد جلغوزه و 50 فیصد چارمغز )
موسسه / شرکت قراردادی | تحت پروسه تدارکاتی قرار دارد
تاریخ عقد قرارداد | برای سال مالی 1399 تدارکات و قرارداد تا فعلا ندارد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
خوست | 5 ولسوالی
پکتیا | 5 ولسوالی
پکتیکا | 4 ولسوالی
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1398/10/1 | تاریخ ختم متوقعه | 1399/9/30 | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | 1398/10/1 | تاریخ ختم حقیقی | 1399/9/30 | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
35000000 | 43500000 |  | حکومت افغانستان
مجموعه | 43500000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
43500000 |  | 43500000 | 34991041 | 93%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 25% | 50% | 60% | 80.7%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
تاسیس 100 انجمن جنگلداری در ولایت خوست، پکتیا و پکتیکا |  | انجمن | 100 | جواز ان توزیع گردید تکمیل شد
احداث 1076 قوریه خانگی به ظرفیت تولیدی 6,456,000 نهال جلغوزه و چار مغز یه منظور احیای 8070 هکتار جنگلات تخریب شده |  | قوریه خانکی | 1076 | قوریه جات احداث و کمک تخنیکی با قوریه داران جریان دارد
پرداخت قسط اول نهال های جلغوزه و چهارمغز مبلغ (10) افغانی فی نهال |  | اصله نهال | 18000000 | پرداخت گردید
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 5480 |  | مرد | 1096
غیر مستقیم | به تعداد 14 ولسوالی در سه ولایت |  | زن
مجموعه | تمام مردم افغانستان از طریق بلند رفتن سطح اقتصاد ملی |  | مجموعه | 1096
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• بروز حوادث غیر مترقبه ( ناامنی، حوادث طبیعی، خشک سالی های دوامدار، سیلاب های مدهش، امراض و آفات)
• عدم اجرای تخصیص به وقت و زمان معین آن
• عدم تخصیص بودجه کافی از طرف وزارت مالیه برای پیشبرد فعالیت ها
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تهیه بودجه کمبود پروژه برای ادامه فعالیت ها
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## انکشاف امور کوچی ها
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | انکشاف امور کوچیها
کود پروژه | AFG/390767
اسم پروژه | ریاست عمومی مالداری وصحت حیوانی (پروژه انکشاف امور کوچی ها )
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 15000000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | دراین برنامه برای امور کوچهیا ،اعمار قوتن وحوض شستوشوی حیوانات برای ازبین بردن پرازیت های خارجی برای مواشی
نتایج متوقعه پروژه | کنترول امراض حیوانی پرازیتی ، آب آشامیدنی برای علفچرهای و حفظ ونگهداری مواشی درموقع زایمان اعمار قوتن ها
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
جوزجان*کندز،فاریاب،هرات،بادغیس ،بغلان ، کندهار ، بدخشان
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه |  | تاریخ ختم متوقعه |  | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی |  | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی | تجهزات واعمار وحفر
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
15000000 | 15000000 |  | دولت افغانستان | 15000000
مجموعه
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده الی ختم ربع چهارم | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع سوم به افغانی
50.39%
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
تکمیل شده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | فعالیت های پلان شده پروژه امور کوچی ها طبق پلان تطبیق گردیده تنها اعمار ذخیره های آبگردان بنابر نواقص در نقشه ودیزاین وعدم سازگار بودن با آب و هوای آنولایت نیاز به بازنگری در پروژه فوق بوده وفعالیت متذکره متوقف است .
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
اعمار سه باب قطن برای نگهداری حیوانات در مواقع زایمان حیوانات در سه ولایت تحت پلان |  | باب | 3 | تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است
اعمار 10حلقه ذخیره آبگردان جهت ذخیره آب در چراگاه ها در ولایات تحت پلان |  | حلقه | 10 | این فعالیت به دلیل موجودیت نواقص که در نقشه و دیزان و عدم سازگار بودن با آب هوای آنولایات ،نیاز به بازنگری در پروژه فوق بوده و پروژه توقف است
اعمار یک باب حوض شستشو برای مواشی کوچی ها در ولایت کندز |  | باب | 1 | تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## برنامه انکشاف مالداری و صحت حیو
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | برنامه تولید وحاصلخیزی زراعتی
کود پروژه | AFG/390323
اسم پروژه | برنامه انکشاف مالداری وصحت حیوانی
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 300000000
جدید/انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه)
نتایج متوقعه پروژه
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | قریه | عرض البلد | طول البلد
درسطح کشور
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | تاریخ ختم متوقعه |  | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی | تجهزات وخوراکه حیوانی واکسین های حیوانی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (افغانی)
300000000 |  | دولت افغانستان | 300000000
مجموعه
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده | تخصیص اجرا شده الی ختم ربع چهارم | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع سوم
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع دوم | الی طی ربع سوم | طی ربع چهارم
94.63%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
خریداری دو نوع واکسین بروسولوز | دوز | 1687000 | مبلغ 16984445 افغانی از طریق ریسات تهیه وتدارکات عقد قرارداد صورت گرفته شده وبه 25 ولایت تحت پلان جهت کمپاین اسال شده است و کمپاین آن موفقانه به پایان رسیده است
تطبیق ، انتقال و، مانیتورنگ و خریداری تجهیزات برای کمپاین بیماری بروسولوز | ولایت | 25 | مقدار 1687000 دوز واکسین در 25 ولایت کمپاین‌ان عملی شده است
تهیه و خریداری واکسین طاعون حیوانات نشخوار کننده کوچک بزو گوسفند (PPR) | دوز | 1932500 | مبلغ 6957000 افغانی از طریق ریسات تهیه وتدارکات عقد قرارداد صورت گرفته شده وبه 34 ولایت تحت پلان جهت کمپاین اسال شده است و کمپاین آن موفقانه به پایان رسیده است
تطبیق ، انتقال و مانیتورنگ از برنامه واکسیناسیون | مرتبه | 1 | مقدار 1932500دوز واکسین PPR در 34 ولایت کمپاین‌ان عملی شده است
تجهیز ، تکمیل و ایجاد تقویه سیستم سرتیفیکیت صحی وترنری بشک الکترونیک در بنادر رسمی و میدانهای هوائی | قلم مختلفه | 152 | پیشرفت آن در سال 1399 به 40٪ رسیده بود وبدجه آن در سال 1400 مد نظرگرفته شده است
اعمار و باسازی فارم گوسفنداری پوزه ایشان بغلان | باب | 1 | باز سازی این فارم برای مالداران ولایت بغلان جهت ترویج و تکثیر 800راس گوسفندان نصبی برای مالداران جهت ازدیاد 1200کیلو گرام پشم 16800کیلو گرام گوشت ,800جلد پوست و سایر فعالیت های خویش را آغاز مینماید.
بلند بردن سطح آگاهی مالداران کوچی و مقیم | نفر | 1000 | نسبت شیوع کرونا از تطبیق بازماند | ترمیم طویله های کمپوند نسلگیری
تجهیز لابراتوار تحلیل و تجزیه تغذیه حیوانی | قلم | 7 | با تجهیز لابراتوار تحلیل مواد خوراکه حیوانی در حال حاضر 6 پارامتر(پروتین، رطوبت، فایبر، نشایسته وشحم ) مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد و روزانه ظرفیت تحلیل و تجزیه بیشتر از 50 سمپل را در یک شفت کاری دارد
تدویر کورس های آموزشی در بخش سایلچ | کورس | 4 | نسبت شیوع کرونا از تطبیق بازماند | ترمیم طویله های کمپوند نسلگیری
ساخت 12باب سیلوی سایلچ به ظرفیت 5 متریک تن در 4 ولایت کشور | باب | 15 | با ساخت سیلو های سایلج که کار آن 100%تکمیل گردید در قسمت ترویج و تولید خوراکه حیوانی با کیفیت بالا که سبب بلند رفتن محصولات حیوانی میگردد
ایجاد فارمهای تکثیری ماهیان سرد آبی گرم آبی در ولایت های بامیان ،پنجشیر ، بلخ و ننگرهار | باب | 4 | نسبت کمبود بودجه از تطبیق باز ماند
تدویر کورس های آموزشی در بخش ماهی پروری | دوره | 5 | نسبت شیوع کرونا از تطبیق بازماند
ایجاد بورد ملی لبنیات | بورد | 1 | نسبت شیوع کرونا از تطبیق بازماند
اعمار و تجهیز 6 باب مرکز اصلاح نسل (استیشن های القاح مصنوعی ) | باب | 6 | تولید و پروسس اسپرم با کیفیت , ارایه خدمات القاح مصنوعی گاو های شیری حدود 350000فرد, افزایش خدمات القاح مصنوعی و اصلاح نسل برای 6000مالدار .ازدیاد تولید شیر در گاوهای دورگه و اصلاح شده از 1500لیتر به 4500لیتر در یک دوره شیردهی , ارتقای ظرفیت 68نفر کارمندان فنی در مورد نسلگیری گوسفند و بز, آغاز فعالیتهای اصلاح نسل در گوسفن وبز از طریق القاح مصنوعی مطابق طرح نشخوارکننده های کوچک.
اعمار و تجهیز ساختمانهای مراکز جمع آوری و سرد کن شیر و حفر چاه عمیق | باب | 5 | هرمرکز به ظرفیت1250لیتر شیر گنجایش دارد که 200فامیل مالدارا تحت پوشش قرار میدهد همچنان جلوگیر ی ازضایعات شیر ومنسجم نمودن مالداران دریکجا جهت تحویل دهی شیر شان وپروسس شیر وعرضه آن به مارکیت وعلاقه مندان مالداران به نکهداشت گاوهای شیری اصلاحش شده
تدویر کورسهای آموزشی در بخش لبنیات و اصلاح نسل | نفر | 500 | نسبت شیوع کرونا از تطبیق بازماند
پرداخت پول باقیمانده تعمیر پیله وری ریشخور و پروژه ماهی بند سلما | باب | 2 | پول آن پرداخت گردید و پروژه تکمیل و آماده بهره برداری میباشد
خریداری خوراکه و ادویه جات ماهی برای فارم ماهی پروری قرغه | قلم | 11 | پروژه 100%تکمیل گردیده بمنظور تغذیه ماهی فارم ماهی پروری قرغه غرض تکثیر ماهی و نشر آن به فارمهای جدیدال احداث مرکز وولایت
خریداری مواد مصرفی لابراتوار اصلاح نسل | قلم مختلفه | 23 | پروژه 100% تکمیل گردیده جهت تجهیز لابرتوار پروسس اسپرم که سالانه حدود 300000دوز اسپرم منجمد تمدید پروسس و به دسترس تکنیشن های القاح مصنوعی قرارداده میشود. اسپرم منجمد
خریداری خوراکه بقه گاو های نسلی | تن | 10 | پروژه 100% تکمیل گردیده جهت تجهیز لابرتوار پروسس اسپرم که سالانه حدود 300000دوز اسپرم منجمد تمدید پروسس و به دسترس تکنیشن های القاح مصنوعی قرارداده میشود. اسپرم منجمد
خریداری مواد خوراکه فارم مالداری بینیحصار کابل | تن | 18 | پروژه 100%تکمیل گردیدد جهت تغذیه حیوانات فارم بیحیصار
خریداری مواد خوراکه فارم گاو داری ولایت غور | تن | 8 | پروژه 100%تکمیل گردیده غرض تولید و تکثیر حیوانات فارم گاوداری ولایت غور
خریداری مواد خوراکه فارم گوسفند قره قل ولایت بلخ وجوزجان | تن | 8 | پروژه 100% تکمیل گردیده بمنظور تغذیه مناسب جهت رشد و بلند رفتن محصولات حیوانی
اعمار دیوار فارم بینیحصارساحه سرک کابل لوگر | متر | 500 | 100%تکمیل گردید | قرنطین 130 فرد گاو های شیری و گوساله های نو تولد فارم مالداری بینحیصار
اعماردیوار احاطه قسمت دوم فارم مالداری بینیحصار | متر | 3800 | پروژه 100% تکمیل گردید جهت مصئونیت حیوانات فارم
اجرای برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو | دوره | 2 | کمپاین آن در 388 ولسوالی های 34 ولایت به دو مرتبه صورت گرفته شده است
تهیه ، خریداری و تطبیق واکسین طبق (FMD) در ده ولایت | ولایت | 10 | مبلغ 4000000 افغانی برای خرید مقدار 100000 دوز واکسین طبق از طریق ریاست تهیه وتدارکات عقد قرارداد صورت گرفته شده وبه 10ولایت تحت پلان جهت کمپاین اسال شده است و کمپاین آن موفقانه به پایان رسیده است
تهیه ف خریداری و تطبیق واکسین (Rabies) یا سگ دیوانه در ولایات تحت خطر | دور | 24000 | مبلغ 1187696 افغانی برای خرید مقدار 24000 دوز واکسین طبق از طریق ریاست تهیه وتدارکات عقد قرارداد صورت گرفته شده وبه ولایت که شیوع مریضی نموده ارسال شده است
عقد قراداد دستورات صحی وترنری (راپور دهی و نمونه گیری امراض ) بخاطر آگاهی از وضعیت شیوه بیماری ساری حیوانی وزونوز | مرتبه | 1 | کار آن عملی شده است
اعمار تعمیر کنیک های حیوانی یک اطاقه بریا 2 ولسوالی ولایت کابل و یک ولسوالی ولایت کندز | باب | 3 | کلینک حیوانی چهار اسیاب 55٪ پیشرفت نموده وکلینیک حیوانی خاک نسبت سردی هوا به سال 1400 محول شده وبودجه آن مدنظرگرفته شده است وکلینیک حیوانی چهاردره ولایت کندز 60٪ پیشرفت نموده است
اعمار تعمیر فارم مرغداری برای200 قطعه مرغ در مرکز | باب | 1 | کار تعمیر مبلغ 1405675 افغانی از طریق ریاست تهیه وتدارکات عقد آن صورت گرفته که 25٪ پول آنرا اخذ نموده وکار آن نیز تا فعلاْ جریان دارد
نصب راه زینه حلقوی ، اعمار مکان جراتور و نصب آن کا بین دهلیذ کاشی کاری و کانکریت ریزی ره رو تحویلخانه تعمیر | باب | 1 | کار تعمیر مبلغ 799231 افغانی از طریق ریاست تهیه وتدارکات عقد آن صورت گرفته وکار آن نیز تا فعلاْ جریان دارد
تهیه الماری (شلف های داخل تحویلخانه ) | متر مربع | 214 | کار ان از طریق ریاست تهیه وتدارکات به کندی پیش رفته وسال 1399 روبه اختتام است و در سال 1399 انجام نه پذیرفت
تهیه تیل دیزل برای جنراتور و گاز مایع برای امورات روزمره لابراتوار | لیتر/کیلو | 10600 | کار ان از طریق ریاست تهیه وتدارکات به کندی پیش رفته وسال 1399 روبه اختتام است و در سال 1399 انجام نه پذیرفت
احیا مجدد سیستم ویرنگ کاری برق تعمر لابراتوار | متر | 600 | کار ان 499000 افغانی از طریق ریاست تهیه وتدارکات به کندی پیش رفته وسال 1399 روبه اختتام است و در سال 1399 انجام نه پذیرفت
خریداری تخ نطفه دار بریا تولید واکسین نیو کاستل | بیضه | 4000 | خریداری 4000 بیضه تخم نطفه دار با شرکت به مبلغ 120000 افغانی ریاست تهیه وتدارکات عقد گردیده وکار ان انجام شده است
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  | مرد
غیر مستقیم |  | زن
مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## پروژه تنظیم آب در مزرعه
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | آبیاری و منابع طبیعی
کود پروژه | AFG 390598
اسم پروژه | پروژه تنظیم آب در مزرعه
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 231000000
جدید/انتقالی | انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | یکی از پروژه های انکشافی وزارت زراعت،آبیاری و مالداری است که توسط صندوق بازسازی افغانستان از کمک های بلاعوض بانک جهانی تمویل میگردد. این پروژه به تاریخ اول جون سال 2010 با بودجه کلی 70 میلیون دالر امریکایی آغاز و الی ختم ماه دسمبر سال 2019 در پنج زون فعالیت می کند.ساحه فعالیت پروژه به اساس زون ها: زون مرکز_ مشمول "کابل، پروان،کاپیسا، پنجشیر، لوگر، وردک، غزنی, پکتیکا و پکتیا" زون شمال_ " سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان و بلخ " زون غرب _ "هرات و غور" زون شرق _ " نورستان، لغمان، کنر و ننگرهار" وزون شمالغرب "بغلان، بامیان و تخار اهداف عمومی پروژه مساعدت با دهقانان است تا با استفاده از تکنالوژی های موثر و شیوه های جدید، از ضایعات آب جلوگیری نموده تا در محصولات زراعتی افزایش بیاورند . از جمله اهداف عمده این پروژه ایجاد انجمن های آبیاری، بازسازی شبکه های آبیاری، اجرا وتطبیق قطعات نمایشی زراعتی، راه اندازی کورس های آموزشی کوتاه مدت، ورکشاپ ها، سیمینار ها جهت ارتقاء ظرفیت در بخش آبیاری، تطبیق مدیریت و هم آهنگی و نظارت از چگونگی تطبیق پروژه میباشد. هدف عمومی پروژه: هدف پروژه بلند بردن پیداوار زراعتی از طریق بلند بردن موثریت آبیاری واستفاده از آب میباشد.
نتایج متوقعه پروژه | بالابردن حاصلات زراعتی ۲۰٪
افزایش در زمین زراعتی ۲۰٪
کاهش در ضایعات آب ۱۵ تا ۲۰ فیصد
اموزش دادن به دهاقین در مورد تنظیم آب درمزرعه
ایجاد نمودن آنجمن های آبیاری
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
زون مرکز_ مشمول "کابل، پروان،کاپیسا، پنجشیر، لوگر، وردک، غزنی, پکتیکا و پکتیا" زون شمال_ " سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان و بلخ " زون غرب _ "هرات و غور" زون شرق _ " نورستان، لغمان، کنر و ننگرهار" وزون شمالغرب "بغلان، بامیان و تخار
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | مارچ ۲۰۱۱ | تاریخ ختم متوقعه | ۳۰-دسمبر-۲۰۱۹ | زیربنائی | زیربنائی
تاریخ شروع حقیقی | مارچ ۲۰۱۱ | تاریخ ختم حقیقی | ۳۰-دسمبر-۲۰۱۹ | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال (افغانی) | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
231000000 |  | 231000000 | صندوق امانتی بازسازی افغانستان | 231000000
مجموعه |  | 231000000 |  | 231000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع سوم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع دوم
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
•

## مطالعات امکان سنجی پروژه های اس
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع دوم سال (1398) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تنظیم منابع طبیعی
کود پروژه | AFG/390763
اسم پروژه | پروژه بند موسی قلعه و کانال زمین داور
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 276250000
جدید/انتقالی | جدید و انتقالی
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | بلند بردن حاصلات و تولیدات زراعتی و از بین بردن فقر اقتصادی از طریق اعمار تاسیسات جدید آبیاری
نتایج متوقعه پروژه | اعمار بند موسی قلعه و کانال زمین داور وساختمان ها برای شبکه های طبیعی ولایت هلمند
نمبر قرار داد
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
34 ولایت
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه |  | تاریخ ختم متوقعه |  | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی |  | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
276250000 | 276250000 |  | حکومت افغانستان | 276250000
مجموعه | 276250000 |  |  | 276250000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
66742821 |  | 0 |  | 90.63%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
90.63%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
احداث بند موسی قلعه و کانال زمین داور در ولایت هلمند |  | 1 | پروژه | 40%
پروژه آبیاری اندخوی در ولایت فاریاب |  | 1 | پروژه | 100%
مطالعات امکان سنجی پروژه های وزارت زراعت در 34 ولایت |  | 1 | پروژه | این پروژه توسط ریاست محترم باغداری تطبق میشود
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم
غیر مستقیم
مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
1. مشکل نا امن بودن ساحه پروژه
2. مشکلات اجتماعتی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
1. حل مشکلات اجتماعی و امنیتی به سطح ولسوالی
مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
•
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## پروژه زنجیره ارزشی باغداری
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع سوم سال (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG=390768
اسم پروژه | پروژه ی سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری Horticulture Value Chain Development Sector Project
قیمت مجموعی پروژه (به دالر) | هفتاد و پنج ملیون دالر امریکایی
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | این پروژه به سکتور باغداری افغانستان درمورد (i) موثریت پروسس تجارت های محلی زراعتی از طریق انکشاف ظرفیت های بازاریابی (ii) عصری ساختن تولید محصولات زراعتی از طریق تحقیقات تطبیقی واستفاده از وسایل بهتر زراعتی، اعمار گلخانه های عصری و ایجاد تاسیسات زراعتی در زمین های زراعتی و (iii) رشد و انکشاف محصولات باغداری افغانستان و ساختن نام تجاری (براند) این محصولات به سطح بین المللی کمک خواهد کرد
نتایج متوقعه پروژه | توسط این پروژه دو هدف مهم در عرصۀ باغداری تأمین خواهد گردید. (1) رشد و بهبود زیربناها و تسهیل زنجیره ارزش محصولات باغداری (2) رشد وارتقای ظرفیت ملی برای انکشاف صادرات محصولات باغداری
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد | دسمبر 2018 الی دسمبر 2024
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
ننگرهار، کنر، لغمان، کابل، لوگر، پکتیا،خوست، پکتیکا، غزنی، وردگ، بامیان
تاریخ شروع متوقعه | 1 جدی 1398 | تاریخ ختم متوقعه | 20 جدی 1403
تاریخ شروع حقیقی | 1 جدی 1398 | تاریخ ختم حقیقی | 20 جدی 1403
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
709800000 |  | √ | بانک انکشاف آسیایی
مجموعه
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده ربع چهارم |  | تخصیص اجرا شده الی ربع چهارم | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
91%
گ
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) نظر به بودیجه امسال | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 6% | 20% | 40% | 26%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved) (اجراات که تاحال صورت گرفته) |  | ملاحظات
ایجاد چیله عصری برا ی باغات انگور 16 هکتار |  | هکتار |  | این فعالیت به سال اینده انتقال یافته است |  | قسمیکه شما در جریان قراردارید با گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال مختل شدن صادرات و واردات ٫ وزارت زراعت طرحی را به منظور جلوگیری از فاسد و ضایع شدن محصولات تازه زراعتی ٫ به ویژه میوجات و سبزیجات٫ روی دست گرفت که این طرح از سوی رییس جمهور مورد تایی قرار گرفت. براساس این طرح٫ در پلان تطبیقی سال 1399 پروژه HVCDSP تغیر وارد گردید٫ به این معنا بعضی فعالیت ها سال 1399 به سال های اینده انتقال یافت و برعکس فعالیت های سال های اینده به امسال انتقال نموده است.
اعمار حوض ذخایر اب برای ابیاری باغات 15 باب |  | باب |  | این فعالیت به سال اینده انتقال یافته است
اعمار کشمش خانه ها 32 باب ( این فعالیت از 32 باب به 192 باب در ولایات تحت پوشش پروژه افزایش یافته است) |  | باب |  | بنابه منصر شدن مستفید شونده 6 ‌باب این فعالیت حذف گردید و باقی مانده 186‌باب آن در ربع چهارم این سال تکمیل گردید.
اعمار ‌ذخایر صفر انرژی پیاز 43 باب ( این فعالیت از 43 باب به 343‌ باب در ولایات تحت پوشش پروژه افزایش یافته است) |  | باب |  | بنابه منصر شدن مستفید شونده 8 ‌باب این فعالیت حذف گردید و باقی مانده 335‌باب آن در ربع چهارم این سال تکمیل گردید.
نصب سیستم چیله در باغات متراکم میوه جات 22 هکتار |  | هکتار |  | این فعالیت به سال اینده انتقال یافته است
نصب سیستم ابیاری قطریی در باغات 8 هکتار |  | هکتار |  | این فعالیت به سال اینده انتقال یافته است
ایجاد باغات متراکم336 جریب ( این فعالیت از 336 جریب به 500 جریب در ولایات تحت پوشش پرژه افزایش یافته است |  | جریب |  | بنابه گسترش شیوع کرونا و عدم موجودیت قراردادی مطابق به شرایط پروژه این فعالیت در این سال تطبیق نگردید ودر سال اینده تطبیق خواهد اشد.
اعمار ذخایر صفر انرژی کچالو 49 باب ( این فعالیت از 49 باب به 394‌ باب در ولایت تحت پوشش پروژه افزایش یافته است) |  | باب |  | بنابه منصر شدن مستفید شونده 7 ‌باب این فعالیت حذف گردید و باقی مانده 387 ‌باب آن در ربع چهارم این سال تکمیل گردید.
توزیع 300‌ پایه خشکن آفتابی |  | پایه |  | توزیع 188‌پایه خشکن افتابی توزیع گردیده و متباقی آن تحت پروسه تدارکات میباشد.
احداث باغات تجارتی خرما 150جریب |  | جریب |  | بنابه گسترش شیوع کرونا و عدم موجودیت قراردادی مطابق به شرایط پروژه این فعالیت در این سال تطبیق نگردید ودر سال اینده تطبیق خواهد اشد.
اعمار سردخانه ها و سرد خانه های اولیه در ولایات تحت پلان |  | باب |  | 9 گزارش سرمایه گذاری فعالیتهای متذکره‌ اماده گردیده است و 5‌ ان به بانک انگشاف اسیایی شریک گریده است و جهت منظوری به کمیته تعین شده شریک خواهد گردید.
ایجاد مراکز بسته بندی در ولایات تحت پلان |  | باب
اتاق پروسس در ولایات تحت پلان |  | باب
لابراتوار تعین کیفیت در ولایات تحت پلان
لابراتوار کشت انساج |  |  |  | 1 گزارش سرمایه گذاری فعالیت متذکره در حال جریان است ‌
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 1631 |  | مرد | 1381
غیر مستقیم | 8155 |  | زن | 250
مجموعه | 9786 |  | مجموعه | 1631
۹. چالش ها در جریان تطبیق
مشکلات امنیتی تحت ساحه پوشش خصوصا در ولایت غزنی، وردگ، لوگر، پکتیکا، پکتیا وخوست
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## سرمایه گذاری وبازاریابی محصولات
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع اول سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیای مجد اقتصادی
کود پروژه | AFG/390765
اسم پروژه | پروژه سرمایه گذاری و بازاریابی محصولات زراعتی
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 30000000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | ایجاد نمایشگاه های زراعتی، رشد ظرفیت متشبثین ، مولدین وکارمندان ، بازاریابی برای محصولات زراعتی و تقویه زنجیره ارزشی زراعتی
نتایج متوقعه پروژه | فروش، عقد قرارداد ها و تعهدات و افزایش عواید دهاقین و دولت با استفاده از ایجاد نمایشگاه های زراعتی
تقویه سکتور خصوصی زراعتی
ایجاد زیربناهای ساختمانی در ساحه نمایشگاه غرض تدویر بهتر و مؤثر تر نمایشگاه های زراعتی
ارتقاء ظرفیت متشبثین ومولدین در بخش تولیدات معیاری ، استندردها وصادرات بیشتر وکاهش در واردات محصولات زراعتی.
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کابل | شهر کابل | ساحه بادام باغ
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1399 | تاریخ ختم متوقعه | 1401
تاریخ شروع حقیقی |  | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
30000000 |  | 30000000 | دولت جمهوری اسلامی افغانستان | 30000000
مجموعه |  | 30000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
30000000 |  | 30000000 | 17644553 | 81.86%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) پیشرفت مکمل پروژه 75% | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 10% | 5% | 30% | 30%
وجوه تادیه شده به قرار دادی ها |  |  |  | در حدود 18 میلیون
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | پروژۀ توسعۀ سرمایه گذاری و بازاریابی محصولات زراعتی یکی از پروژه های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بوده که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمویل گردیده و از طرف ریاست انکشاف سکتور خصوصی اجرا میگردد که در سال ۱۳۹۸ شروع به فعالیت نمود.بودجه سالانه ۱۳۹۸ (۲۶،۳) میلیون افغانی بود. این پروژه به انکشاف سکتور خصوصی و افزایش میزان سرمایه گذاری در این سکتور متمرکز گردیده که فعالیتهای عمدۀ آن فراهم نمودن برنامه های مؤثر بازاریابی برای محصولات زراعتی جهت دسترسی به بازارهای ملی، منطقوی و جهانی بوده تا بتوان از این طریق ارزش محصولات زراعتی را افزایش داد و به عواید دهاقین، دیگر مشترکین ذینفع و بالآخره دولت افغانستان افزود. بخش از این فعالیتها را تدویر نمایشگاه های حوزه ای و ملی و همچنان اشتراک در نمایشگاه های خارجی تشکیل میدهد. بخش دیگر مهم این پروژه روی بمیان آوردن زیربناهای ساختمانی جهت تدویر بهتر و مؤثر تر نمایشگاه ها متمرکز میباشد. از آغاز این پروژه تا حال ۵ نمایشگاه ملی و حوزه ای تدویر گردیده و در ۶ نمایشگاه های خارجی تجاران افغان اشتراک نموده اند که نتایج مثبت در قبال داشت. قابل یاد آوری است که نمایشگاه های که تدویر آن در سال ۱۳۹۹ پلان ګردیده بود، بدلیل شیوع ویروس کرونا لغو ګردید.
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
تکمیل کار سیستم برق غرفه های ساحه نمایشگاه بادام باغ کابل و خریداری اجناس مربوطه |  | فیصدی | 100% | فعالیتهای متباقی این فعالیت در این ربع به اتمام رسید و پروسه های مالی آن نیز تکمیل گردید.
آغاز پروژه اعمار رستورانت، سایه بان غرفه ها، سیستم شبکه آبرسانی وغیره |  | فیصدی | 75% | در حدود 50% کارهای ساختمانی رستورانت، تشناب ها، آب جذبان، ذخیره آب، سایبان غرفه ها تکمیل گردید
انجام پروسه تدارکاتی و آغاز کار ساختمانی غرفه های صنایع دستی و کافی شاپ |  | فیصدی | 50% | پروسه تدارکاتی تکمیل گردید و کارساختمانی 50% پیشرفت نموده است.
خریداری اجناس برای ساحه نمایشگاه |  | فیصدی | 50% | پروسه تدارکاتی تکمیل گردیده و شرکت پروسه خریداری را آغاز نموده است. بطور کل 50% فعالیت آن تکمیل گردیده
بهبود فعالیتها توسط متخصصین استخدام شده از طریق پروژه |  |  |  | بطور دوامدار در طول سال اجراات میگردد
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 700 |  | مرد : در حدود 600 زن: در حدود 100 | در حدود 100 نفر (الی اختتام پروژه ها)
غیر مستقیم | در حدود 100000 مستفید شونده گان |  | مرد : در حدود 85000 زن: در حدود 15000
مجموعه | در حدود 100000 مستفید شونده گان |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• گسترش ویروس کرونا که اکثریت فعالیتها را به تعلیق انداخته است.
• عدم مصؤنیت لازم امنیتی به متشبثین خارجی جهت اشتراک در نمایشگاه های داخلی
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تدابیر امنیت در ساحات تحت پوشش پروژه
• حمایت از سرمایه گزران و تسهیلات در بخش قرضه و حمایت تعرفوی
مصؤنیت امنیتی به متشبثین خارجی جهت اشتراک در نمایشگاه های داخلی

## برنامه انکشاف باغداری
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع چهارم سال (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | برنامه تولید وحاصلخیزی
کود پروژه | AFG/390771
اسم پروژه | برنامه انکشاف باغداری
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 180000000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | • افزایش تولید پایدار و ازدیاد صادرات • میکانیزه ساختن جمع آوری حاصل، پروسس، سورت، درجه بندی، بسته بندی و ذخیره • احیا نام تجارتی میوه های تازه و خشک در بازار های ملی وبین المللی • ارزش افزای میوه جات تازه وخشک • ایجاد سهولت های بازار یابی از طریق ایجاد اتحادیه های تولید کننده گان، پروسس کننده گان ، تجار و صادر کننده گان • ارتقآ ظرفیت باغداران در راستای عملیات قبل و بعداز برداشت حاصل • بلند بردن عواید و سطح زندگی باغداران
نتایج متوقعه پروژه | احداث 86 هکتار باغات میوه جات مختلف النوع در سطح ولایات
ایجاد 7 کلکسیون ملی میوه جات ( خرما ، عناب، الو بخارا وشکرپاره)
ایجاد انجمن های تولید ، پروسس و بسته بندی میوه جات تازه و خشک
احیا 75 باغ کهنه ( عناب، الو بخارا،زردآلوو شکرپاره)
ایجاد 2 فابریکه پروسس و بسته بندی میوه جات تازه و خشک در سطح ولایات
توزیع 50 بسته جمع آوری،خشک کردن وبسته بندی میوه جات تازه وخشک در سطح فارم
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
نگرهار،فراه،هلمند،کندهار ،نیمروز، اورزگان وزابل ، میدان وردک ، بامیان وغزنی
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1399 | تاریخ ختم متوقعه | 1401
تاریخ شروع حقیقی |  | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
180000000 |  | 180000000 | دولت جمهوری اسلامی افغانستان
مجموعه |  | 180000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
89.47%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 5% | 15% | 40% | 30%
وجوه تادیه شده به قرار دادی ها
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
انتخاب زمین و آماده کردن زمین جهت احداث باغ های تجارتی ومتراکم الو بخارا |  | هکتار | 41 | ساحات انتخاب شده
تهیه وخریداری نهال برای احداث باغات تجارتی الو بخارا |  | نهال | 42 | نهال خریداری شده است
تعین ساحه ،تهیه نقشه و اعلان فرصت برای ایجاد فابریکه ذخیره ، پروسس ، سورت، درجه بندی و بسته بندی مرکز فراه |  | باب | 1 | نسبت مشکلات پیش امده تطبیق نه گردید و پول ان به ریاست منابع طبعی و جنگلات تعدیل گردید
. وسایل جمع اوری ، خشک کردن و بسته بندی به سطح ولسوالی |  | بسته | 20 | توزیع صورت گرفته و تمام مرحله ان تکمیل گردیده است
احیای باغ های سابقه عناب |  | هکتار | 20 | تکمیل گردیده است
انتخاب ساحه،آماده کردن زمین برای ایجاد کلکسیون عناب در مرکز |  | کلکسیون | 1 | تکمیل گردیده است
تعین ساحه وآماده کردن زمین جهت احداث باغ های متراکم وتجارتی عناب |  | هکتار | 21 | انجام شده
تهیه وخریداری نهال برای ایجاد کلیکسیون ، احداث باغات تجارتی خرما درهلمند |  | نهال | 1 | تکمیل گردیده است
احیای باغ های سابقه آلوبخارا |  | باغ | 25 | تکمیل گردیده است
تعین ساحه وآماده کردن زمین جهت احداث کلکسیون شکر پاره وزرد آلو |  | کلکسیون | 2 | متوقف
اعمار فابریکه پروسس،سورت،درجه بندی وبسته بندی شکر پاره |  | باب | 1 | نسبت مشکلات پیش امده تطبیق نه گردید و پول ان به ریاست منابع طبعی و جنگلات تعدیل گردید
تعین ساحه وآماده کردن زمین جهت احداث باغ های متراکم وتجارتی شکرپاره و زردالو |  | هکتار | 24 | انجام شده
توضیع وسایل جمع آوری،خشک کردن وبسته بندی به سطح مرکز و ولسوالی ها |  | بسته | 30 | انجام شده
احیای باغ های سابقه شکر پاره و زرد آلو |  | باغ | 30 | انجام شده
آماده کردن زمین جهت احداث باغات تجارتی خرما |  | هکتار | 20 | انجام شده
نتخاب مستفدین،تعین ساحه وآماده کردن زمین جهت ایجاد فارم تحقیقات وکلکسیون ملی خرما در ننگر هار هلمند وفراه |  | کلکسیون | 1 | در ولایت هلمند و فراه تطبیق گردیده است و پول دیگران ان به ریاست تحقیقات انتقال یافت
تهیه وخریداری نهال برای ایجاد کلیکسیون ، احداث باغات تجارتی و باغات نمایشی |  | نهال | 1 | در حالت تطبیق میباشد بعد از این مسولیت بدوش ریاست تحقیقات میباشد
اعمار سلفر هاوس و تهیه تجهیزات مورد نیاز سلفر هاوس |  | باب | 126 | پنجا ه فیصد کار ان تکمیل و متباقی کار ان در سال مالی 1400 تکمیل میگردد به نسبت سردی هوا کار ان تکمیل نه شد.
توضیع وسایل جمع آوری،خشک کردن وبسته بندی به سطح مرکز و ولسوالی ها |  | بسته | 120 | انجام شده
افتتاح وبرنامه های آگاهی دهی برای دهاقین وسکتور خصوصی |  | 0 |  | نظر به مشکلات مرض کرونا تا هنوز کدام کاری صورت نه گرفته | پول ان در بخش اعمار سلفر هاوس تعدیل گردیده است
ارایه خدمات ترویجی قبل وبعد از رفع حاصل |  | 0 |  | نظر به مشکلات مرض کرونا تا هنوز کدام کاری صورت نه گرفته | پول ان در بخش اعمار سلفر هاوس تعدیل گردیده است
ایجاد انجمن های تولید کننده گان و پروسس کننده گان شکرپاره،عناب،آلوبخارا و خرما |  | 0 |  | نظر به مشکلات مرض کرونا تا هنوز کدام کاری صورت نه گرفته | پول ان در بخش اعمار سلفر هاوس تعدیل گردیده است
ارتقا ظرفیت موئلدین،تجاران ومتخصصین در بخش های تولید،پروسس،بسته بندی وذخیره |  | 0 |  | نظر به مشکلات مرض کرونا تا هنوز کدام کاری صورت نه گرفته | پول ان در بخش اعمار سلفر هاوس تعدیل گردیده است
ارتقا ظرفیت موئلدین،تجاران ومتخصصین در بخش های تولید،پروسس،بسته بندی وذخیره شکرپاره،عناب،آلوبخارا و خرما در داخل وخارج از کشور |  | 0 |  | نظر به مشکلات مرض کرونا تا هنوز کدام کاری صورت نه گرفته | پول ان در بخش اعمار سلفر هاوس تعدیل گردیده است
خدمات ستندرد ، نام تجارتی ، کنترول کیفیت و تصدیق نامه ها |  | 0 |  | نظر به مشکلات مرض کرونا تا هنوز کدام کاری صورت نه گرفته
سفر به ولایات |  | 0 |  | انجام شده
خدمات بازاریابی |  | 0 |  | نظر به مشکلات مرض کرونا تا هنوز کدام کاری صورت نه گرفته
مطالعات امکان سنجی پروژه های وزارت زراعت در ولایت |  |  |  | درجریان است
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 320 |  | مرد
غیر مستقیم | 1500 |  | زن
مجموعه | 1820 |  | مجموعه
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
مشکلات عمده عبارت از مرض کرونا و قرنطین که زیادتر فعالیت ها این پروژه را به کندی یا هیچ شروع نه گردیده.

## طرح وتنظیم همه جانبه علفچرها
فورم گزارش دهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع (چهارم) سال (1399) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه
کود پروژه | AFG/390770
اسم پروژه | تنظیم همه جانبه علفچرها و تثبیت ریگ های روان به اشتراک جوامع محلی
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | (108750000) یکصدوهشت ملیون وهفصدوپنجاه هزار افغانی
جدید/انتقالی | جدید
نتایج متوقعه پروژه | با تطبیق چنین پروژه ایکوسیتم های علفچرهای طبیعی تنظیم ، پوشش نباتی تقویه، سکتور مالداری رشد، آب و خاک حفاظت، تنوع بیولوژیکی بهبود، معیشت جوامع ساکن و کوچی بهتر گردیده و در نهایت منتج به بهبود محیط زیست، تقویه اقتصاد ملی و سازگاری با اثرات ناگوار تغیر اقلیم گردیده است.
موسسه / شرکت قراردادی | تحت پروسه تدارکاتی قرار دارد
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
ولایات( غور،غزنی،بغلان،کندز بلخ،سمنگان،جوزجان،فاریاب،هرات، فراه ) | فیروزکوه، اسپین بولدک، شریکیار، بالابلوک، غوریان، بغلان مرکزی
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 1398/10/1 | تاریخ ختم متوقعه | 1399/9/30
تاریخ شروع حقیقی | 1399/1/1 | تاریخ ختم حقیقی | 1399/9/30
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به هزار دالر)
108750000 | 108750000 |  | حکومت افغانستان
مجموعه | 108750000 |  | حکومت افغانستان
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
| 108750000 | 108750000 | 72103093 | 96%
۶. چگونگی تطبیق پروژه
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
| 0.46% | 4% | 37% | 80%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
شناسای وبسیج جوامع محلی ساکن وکوچی 10 انجمن شناسای شده وظرفیت سازی 1100 نفر اعضا انجمن وکارمندان در ولایات هرات،بغلان ، سمنگان، فراه ،غور وکندهار. |  | انجمن | 10 | تطبیق گردیده است ( به استثنای ولایات هرات ، بغلان و فراه بنا بر عدم امنیت که کار صورت گرفته اما تکمیل نگردیده است)
تطبیق سیستم تناوب چرا در مساحت 72000 هکتار در ولایات های هرات،بغلان ، سمنگان، فراه ،غور وکندهار. |  | هکتار | 72000 | تطبیق گردیده است ( به استثنای ولایات هرات ، بغلان و فراه بنا بر عدم امنیت که کار صورت گرفته اما تکمیل نگردیده است)
تهیه ونصب 200 بلبورد های تبلیغاتی وآموزشی در علفچرهای تحت پلان در ولایات متذکره. |  | عدد | 200 | تطبیق گردیده است ( به استثنای ولایات هرات ، بغلان و فراه بنا بر عدم امنیت که کار صورت گرفته اما تکمیل نگردیده است)
قرنطین موازی 4000 هکتار علفچرغرض احیاطبیعی وجمع آوری تخم از طریق توزیع 200 پروژه های عایداتی کوچک در ولایات متذکره وحفاظت آن برای مدت 3 سال . |  | هکتار | 4000 | تطبیق گردیده است ( به استثنای ولایات هرات ، بغلان و فراه بنا بر عدم امنیت که کار صورت گرفته اما تکمیل نگردیده است)
بذر پاشی موازی 4000 هکتار علفچرهای تخریب شده غرض احیا مصنوعی از طریق توریع 200 پروژه عایدانی کوچک در ولایات متذکره وحفاظت آن برای مدت 3 سال. |  | هکتار | 4000 | تطبیق گردیده است ( به استثنای ولایات هرات ، بغلان و فراه بنا بر عدم امنیت که کار صورت گرفته اما تکمیل نگردیده است)
احیا 4000 هکتار از طریق بذر پاشی تخم علوفه وتوزیع ان از طریق پروژه های عایداتی. |  | هکتار | 4000 | تطبیق گردیده است ( به استثنای ولایات هرات ، بغلان و فراه بنا بر عدم امنیت که کار صورت گرفته اما تکمیل نگردیده است)
اعمار 22598 مترمکعب چکدم های سنگی در ساحات آبریزه های در ولایات متذکره. |  | مترمکعب | 24000 | 10649 متر مکعب تطبیق گردیده است ( به استثنای ولایات هرات ، بغلان و فراه بنا بر عدم امنیت)
اعمار 147 باب بندهای خاکی وسنگی آبگردان برای حفاظت آب وخاک وذخیره آب . |  | عدد | 160 | 55 باب اعمار شده است باقیمانده به نسبت عدم امنیت اجرا نگردیده است
. استخدام 2 نفر متخصص وماسترترینر در مرکز، و19 نفر کارمند ساحوی به منظور تطبیق فعالیت های پروژه، فوق الذکر. |  | نفر | 21 | استخدام صورت گرفته است
تثبیت 1068 هکتار ریگ های روان از طریق تولید وغرس قلمه های مقاوم به خشکی. |  | هکتار | 1068 | فعالیت صورت گرفته است
غرس 1333332 اصله نهال های مقاوم به خشکی در ولایات بلخ، جوزجان ،فاریاب وهرات. |  | نهال | 1333332 | صورت گرفته است
تمدیدقراردار 4 نفر کارمند فنی تخنیکی برای تطبیق فعالیت های مرکز تکثیری وتولیدی تخم نهالهای مقاوم به خشکی وتمدید قرارداد 8 نگران در مرکز ارایه خدمات تنظیم علفچرها در ولایات بلخ، جوزجان ،فاریاب وهرات. |  | نفر | 12 | فعالیت تکمیل گردیده است
4 احیای ساحه 200 هکتار ریکهای روان تثبیت شده با بذر تخم گز ، سکساول ، تاغ درولایت کندز |  | هکتار | 200 | تطبیق گردیده است
خریداری تعداد20 عدد فیچی شاخه بری در مرکزتکثیری وتولیدی جهت تهیه قلمه نهال های مقاوم به خشکی در ولایات بلخ، جوزجان ،فاریاب وهرات. |  | عدد | 20 | فعالیت تکمیل گردیده است
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 114695 |  | مرد | 46
غیر مستقیم | 802865 |  | زن | 0
مجموعه | 917560 |  | مجموعه | 46
۹. چالش ها در جریان تطبیق
1. بروز حوادث غیر مترقبه ( ناامنی، حوادث طبیعی، خشک سالی های دوامدار، سیلاب های مدهش)
2. غصب وتبدیل علفچرها به زمین های زراعتی و مسکونی
3. چرای مفرط
4. تخریب پوشش نباتی و علفچرها
5. کم علاقه بودن جوامع محلی ساکن وکوچی در حفاظت و مراقبت از ساحات.
6. وابسته گی جوامع محلی ساکن و کوچی به منابع طبیعی توأم با سطح پایین آگاهی در مورد مدیریت علفچرها.
7. عدم اجرای تخصیص به وقت و زمان معین آن
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
1. همآهنگی باارگانهای امنیتی
2. همآهنگی باریاست مالی وحسابی و ترتیب پروپوزل به وقت معین آن
3. تشکیل کمیته های کاری جهت تثبیت ساحات و حل منازعات املاکی
4. هماهنگی با اداره مبارزه با حوادث طبیعی

## SARM تقویت زراعت و زنجیره ارزشی
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع سوم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG/390772
اسم پروژه | پروژه تقویت زراعت و زنجیره ارزش روستایی SARM
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 72.3000میلیون افغانی بودجه سال 1399 3000000افغانی
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | کاهش فقر و بهبود در تامین مصونیت غذایی
نتایج متوقعه پروژه | افزایش قیمت فروش الی 30% در محصولات زراعتی . مالداری ساحات تحت پوشش پروژه
افزایش تولید شیر در حیوانات مالداران تحت ‍پوشش ‍پروژه
افزایش 5الی20 % در تولیدات و فروش حاصلات باغداری مالداری زمین های دهاقین تحت پوشش پروژه در فی هکتار
افزایش دوچند عاید مستفیدین یا خانواده فقیر تحت پوشش پروژه از طریق افزایش زنجیره ارزش الی ختم پروژه
موسسه / شرکت قراردادی | شرکت های خصوصی برای تدارکات
تاریخ عقد قرارداد | قرارداد اجناس مقطعی
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
هرات و بامیان | مرکز بامیان زنده جان هرات
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | 2020 | تاریخ ختم متوقعه | 2022 | انکشاف زراعت
تاریخ شروع حقیقی | 2020 | تاریخ ختم حقیقی | 2022 | انکشافی | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی )
3000 |  | 3000000 | دفتر ایتالین کوپریشن | 3000000
مجموعه |  | 3000000 |  | 3000000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده |  | تخصیص اجرا شده | مصرف بودجه الی ختم ربع سوم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع
2473000 |  | 2473000 | 2473000 | 75%
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
|  | 18% | 47% | مجموعا" 75 % در ربع چهارم10%
وجوه تادیه شده به قرار دادی |  |  |  | 2473000
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
در حال تطبیق
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
تدارک 21 قلم اجناس برای پروسس شیر |  | اقلام | 21 | اجناس متذکره در حال توزیع به مستفید شوئده گان است
تدارک 21 قلم اجناس برای پروسس انجیر |  | اقلام | 21 | توزیع آن در حالت جریان میباشد
تدویر ورکشاپ افتتاحیه در ولایت بامیان |  |  |  | در سال اینده مالی موکول شده است
تدویر ورکشاپ افتتاحیه در ولایت هرات |  | سه یوم | سه یوم | در سال آینده مالی موکول شده
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 240 تخمینی دقیقا"از گروپ ها مواصلت ننموده است |  | مرد | 40
غیر مستقیم | 1200دقیقا"از گروپ ها مواصلت نمموده است تخمینا" |  | زن | 40
مجموعه | 1440 |  | مجموعه | 80
۹. چالش ها در جریان تطبیق
• نبود امنیت بالخصوص در بعضی ساحات ولایت هرات
• طولانی بودن پروسه منظوری بودیجه سال جدید
• طولانی بودن پروسه راجستر کو پراتیفها و اتحادیه
• مشکل رقابت با تولیدات خارجی در مارکیت داخلی برای لبنیات
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
• تسهیل در پروسه راجستر کوپراتیفها
• پروسه تدارکات ساده شود

## آماده گی افغانستان برای آب زراع
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع سوم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | برنامه احیای اقتصاد ی
کود پروژه | AFG/390775
اسم پروژه | آماده گی افغانستان برای آب زراعتی و انعطاف پذیری اقلیم (AWCRP/PPG)
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی)
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه)
نتایج متوقعه پروژه
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | قریه | عرض البلد | طول البلد
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | تاریخ ختم متوقعه |  | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (افغانی)
77000000 |  | بانک جهانی
مجموعه
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده | تخصیص اجرا شده الی ختم ربع سوم | مصرف بودجه الی ختم ربع سوم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع سوم
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع دوم | الی طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
●
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | پروژه جدید است تا هنوز به فعالیت آغاز نکرده است
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  | مرد
غیر مستقیم |  | زن
مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## مدیریت محصولات زراعتی
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع سوم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | برنامه احیای اقتصاد ی
کود پروژه | AFG/390774
اسم پروژه | مدیر یت محصولات زراعتی افغانستان
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) | 5856645000
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | اعمار کشمش خانه ها ، سرد خانه های صفر انرژی ، ذخیره خانه های پیاز و کچالو و توزیع دستگاه های خشک کن آفتابی در 34 ولایت کشور به منظور جلوگیری از فاصد شدن محصولات زراعتی .
نتایج متوقعه پروژه | ذخیره نمودن محصولات زراعتی غرض جلوگیری از فاصد شدن محصولات در دوران شیوع کرونا در کشور
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | قریه | عرض البلد | طول البلد
در 34 ولایت کشور | مرکز و ولسوالیها
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه 1399/3/1 | تاریخ ختم متوقعه |  | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی1/4/1399 | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (افغانی)
5856645000 | 5856645000 | دولت افغانستان | 5856645000
مجموعه | 5856645000 |  | 5856645000
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده | تخصیص اجرا شده الی ختم ربع سوم | مصرف بودجه الی ختم ربع سوم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع سوم
| 5511989000 | 2839304000 | 96.58%
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع دوم | الی طی ربع سوم | طی ربع چهارم
|  | 50% | 92%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
●
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد)
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
اعمار سرد خانه های انرژی صفری | باب | 475 | اعمار سرد خانه ها 91 فیصد پیشرفت دارد
اعمار ذخیره خانه های کچالو | باب | 2364 | اعمار ذخیره خانه های کچالو 97 فیصد پیشرفت دارد .
اعمار ذخیره خانه های پیاز | باب | 3167 | اعمار ذخیره خانه های پیاز 96 فیصد پیشرفت دارد
اعمار کشمش خانه ها | باب | 3917 | اعمار کشمش خانه ها 97% پیشرفت دارد
توزیع دستگاه های خشک کن آفتابی | دستگاه | 1113 | در حال جریان است
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم | 11013 | مرد
غیر مستقیم | 55065 | زن
مجموعه | 66078
۹. چالش ها در جریان تطبیق
شیوع مرض کرونا بد امنی کازب در ولایات کشور
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات
همکاری ادارات زیربط در امر همکاری با ریاستهای زراعت ولایات.

## توسعه آب ارغنداب
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع سوم سال (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | احیاء اقتصادی
کود پروژه | AFG=390773
اسم پروژه | پروژه مدیریت منابع آب-ارغنداب(AWIRDP)
قیمت مجموعی پروژه (به دالر) | 67.94 ملیون دالر آمریکایی
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه) | این پروژه در بخش مدیریت منابع آب در حوضه ارغنداب و منطقه کندهار با (الف) با بلند بردن ارتفاع بند دهله، ظرفیت ذخیره این بند را افزایش میدهد. (ب) افزایش و رساندن آب های آبیاری به قسمت های پایین بند دهله (ج) بهبود بهره وری از آب های زراعتی با ارایه پشتیبانی به دهاقین در مزرعه به منظور بهبود تولیدات زراعتی
نتایج متوقعه پروژه | کاهش فقر، ایجاد شغل های وظیفوی و رشد تولید ناخالص ملی
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد | می 2020 الی دسمبر 2026
۲. موقعیت پروژه
ولایت | ولسوالی | قریه | عرض البلد | طول البلد
کندهار | ولسوالی های شاه ولی کوت، ارغنداب، پنجوایی، دند، دامان، میوند، زری و مرکز
تاریخ شروع متوقعه |  | تاریخ ختم متوقعه
تاریخ شروع حقیقی |  | تاریخ ختم حقیقی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | غیر اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (به افغانی)
| 3400000 | √ | بانک انکشاف آسیایی
مجموعه
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده ربع چهارم |  | تخصیص اجرا شده الی ربع چهارم | مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع چهارم
15%
گ
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) نظر به بودیجه امسال | طی ربع اول | طی ربع دوم | طی ربع سوم | طی ربع چهارم
%
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | تکمیل شده | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | این پروژه جدید است و کدام فعالیت مشخص را انجام نداده است . بناء در سال مالی 1400 به مرحله تطبیق خواهد رفت . مصارف فعلی انجام شده صرف مصارف عملیاتی دفاتر و غیره مصارف است .
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) |  | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved) (اجراات که تاحال صورت گرفته)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  |  | مرد
غیر مستقیم |  |  | زن
مجموعه |  |  | مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات

## پروژه جدید اضطراری زراعتی
فورم گزارشدهی ربعوار از چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی طی ربع سوم سال مالی (1399) وزارت/اداره ( زراعت، آبیاری و مالداری) |  |  |  | ارقام به افغانی
1. معلومات عمومی
اسم برنامه | برنامه احیای اقتصاد ی
کود پروژه | AFG/390777
اسم پروژه | پروژه جدید اضطراری زراعتی و مصونیت غذائی
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی)
جدید/انتقالی | جدید
جزئیات پروژه (ظرفیت پروژه)
نتایج متوقعه پروژه
موسسه / شرکت قراردادی
تاریخ عقد قرارداد
۲. موقعیت پروژه
ولایت | قریه | عرض البلد | طول البلد
۳. معیاد و نوعیت پروژه
تاریخ شروع متوقعه | تاریخ ختم متوقعه |  | زیربنائی | زیربنایی
تاریخ شروع حقیقی | تاریخ ختم حقیقی |  | خدماتی
۴. قمیت پروژه
بودجه منظور شده سال | اختیاری | اسم تمویل کننده | سهم تمویل کننده (افغانی)
462000 |  | بانک جهانی
مجموعه
۵. چگونگی اجرا تخصیصات و مصارف تحقق یافته
تخصیص مطالبه شده | تخصیص اجرا شده الی ختم ربع سوم | مصرف بودجه الی ختم ربع سوم (به افغانی) | فیصدی مصرف بودجه الی ختم ربع سوم
2.16%
فیصدی پیشرفت کار پروژه (٪) | طی ربع دوم | الی طی ربع سوم | طی ربع چهارم
وجوه تادیه شده به قرار دادی
حالت کنونی پروژه | در حال تطبیق | متوقف | آغاز ناشده
●
توضیح مختصر وضعيت پروژه (در صورتيکه پروژه متوقف باشد، دليل مشخص ارايه گردد) | پروژه جدید است سال 1400 طبق پلان به فعالیت آغاز خواهد کرد . معلومات آن طبق پلان پروژه شریک خواهد شد .
۷. شاخص ها
شاخص های محصول (Ouputs) | واحد اندازه گیری | مقدار تعین شده (Target) | دستاورد های حاصل شده طی ربع (Output Achieved)
۸. مستفید شونده گان و ایجاد شغل
تعداد مستفید شونده گان |  | تعداد ایجاد شغل
مستقیم |  | مرد
غیر مستقیم |  | زن
مجموعه
۹. چالش ها در جریان تطبیق
۱۰. پیشنهادات برای رفع مشکلات