|  |
| --- |
| پلان سالانه ریاست زراعت ولایت( پنجشیر) از بابت سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ه ش |
| شماره | عرصه کاری | نتایج متوقعه | حاصل | شاخص ها | فعالیت های عمده | مسوؤل اجرا/ همکاران | تاریخ شروع و ختم فعالیت  | فیصدی پیشرفت حاصل در طی سال مالی وهرربع سال مالی  |
| شروع | ختم | فیصدی پیشرفت حاصل در طی سال مالی  | ربع اول  | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم |
| 1 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | موازی 8جریب قوریه احیاوحفاظت خواهد گردید | تولید(80000 ) اصله نهال | موجودیت زمین کافی جهت تولید نهال | احیاوحفاظت ( 8)جریب قوریه | ریاست زراعت | اجدی 1399 | 30 قوس 1400 | 100% | 0 | 25% | 45% | 30% |
| 2 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | موازی 3جریب قوریه و 50 جریب باغ توت احداث خواهدگردید | موازی 3جریب قوریه و 50 جریب باغ توت احداث خواهدگردید | موجودیت زمین جهت احداث قوریه جات توت | احداث موازی 3جریب قوریه جات توت و 50 جریب باغات توت | ریاست زراعت | 1/10/1399 | 30/9/1400 | 100% | 0 | 50% | 25% | 25% |
| 3 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | بلندبردن سطح حاصلات گندم به سطح کشور، ترویج روش های جدید کشت نبات گندم  | تکثیر تخم بذری اصلاح شده ، بلند بردن سطح تولید و عواید فامیل های دهاقین و تقویه اقتصاد ملی | موجودیت زمین زراعتی و علاقه مندی دهاقین جهت احداث قطعات نمایشی | فراهم آوری تهسیلات جهت احداث 8 قطعه نمایشی گندم | ریاست زراعت | 1/10/1399 | 30/9/1400 | 100% | 0 | 15% | 15% | 60% |
| 4 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | بلندبردن سطح حاصلات گندم به سطح کشور، ترویج و تکثیر تخم اصلا ح شده بذری، کاهش واردات گندم از خارج کشور،کاهش فقر درکشور، یجاد زمینه اشتغال برای مردم | دستر سی دهاقین به تخم اصلاح شده گندم | نیاز مبرم و علاقه مندی مردم جهت کشت تخم بذری اصلاح شده | توزیع 70متریک تن تخم اصلاح شده گندم بذری | ریاست زراعت | 1/10/1399 | 30/9/1400 | 100% | 0 | 10% | 20% | 60% |
| 5 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | رشد فارمهای ماهی پروری به سح ولایت | ایجاد یک باب فارم تکثیری ماهی | موجودیت جای مناسب جهت احداث فارم تکثیری | ایجاد فارم تکثیری ماهیان سرد آبی و گرم آبی | ریاست زراعت | 1/10/1399 | 30/9/1400 | 100% | 0 | 5% | 35% | 60% |
| 6 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | کنترول امراض ساری حیوانی و جلوگیری از مرگ و میر حیوانات | وقایه حیوانات در مقابل مرض بروسلوز | موجودیت مرض بروسلوز در منطقه | تطبیق ، انتقال واکسین ،مانیتورنگ و خریداری تجهیزات برای بروسلوز | ریاست زراعت | 1/10/1399 | 30/9/1400 | 100% | 0 | 10% | 90% | 0% |
| 7 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | کنترول امراض ساری حیوانی و جلوگیری از مرگ و میر حیوانات | وقایه حیوانات در مقابل مرض تب کانگو | موجودیت مرض تب کانگو در حیوانات | تطبیق واکسین مریضی تب کانگو | ریاست زراعت | 1/10/1399 | 30/9/1400 | 100% | 0% | 50% | 0% | 50% |
| 8 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | کنترول امراض ساری حیوانی و جلوگیری از مرگ و میر حیوانات  | وقایه حیوانات در مقابل مرض طاعون | موجودیت مرض طاعون | تطبیق ، انتقال واکسین ،مانیتورنگ مرض طاعون (PPR) | ریاست زراعت | 1/10/1399 | 30/9/1400 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 9 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | عرضه خدمات بهتر برای مالداران و کنترول امراض حیوانی  | عرضه خدمات صحت حیوانی برای مالداران  | موجودیت نمونه امراض حیوانی در منطقه | عقد قراداد دستورات صحی وترنری  | ریاست زراعت | 1/10/1399 | 30/9/1400 | 100% | 0% | 35% | 30% | 35% |
| 10 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | جلوی گیری ازخساره 20الی 30 فیصد محصولات زراعت دهاقین وباغداران و  | کنترول از از ازیاد نفوس انتشار امراض وآفات نباتی  | موجودیت آفات نباتی در باغات و مزارع | مجادله علیه ،شپشک های نباتی،مورپتدار ،ملخ ،گیاه هرزه،،یوریا اسپری، لایم سلفر ،کرم قطع کننده سبزیجات ،موش . | ریاست زراعت | 1/10/1399 | 30/9/1400 | 100% | 0% | 50% | 0% | 50% |
| 11 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | آموزش 120نفر دهاقین وباغداران در مورد کنترول همه جانبه امراض وآفات نباتی | آگاهی وآموزش دهاقین وباغداران درموردکنترول امراض وآفات نباتی  | نیازمندی مردم به آموزش ها جهت جلوگیری از امراض و آفات نباتی | ایجاد6 صنف مکتب مزرعه دهاقین | ریاست زراعت | 1/10/1399 | 30/9/1400 | 100% | 0% | 35% | 35% | 30% |
| 12 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | توسعه سیستم تکنالوژی معلوماتی سبب سهولت بیشتر در اجراات یومیه و دسترسی بموقع تمام کارمندان میگردد. | ایجاد شبکه استندر تکنالوژی معلوماتی در اداره زراعت | نیاز مبرم اداره به تکناوژی برتر برای انجام بهتر امورات کاری | ایجاد شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در ریاست زراعت ولایت | ریاست زراعت | 1/10/1399 | 30/9/1400 | 100% | 5% | 15% | 30% | 40% |
| 13 | سکتور زراعت و انکشاف دهات | دهاقین میتواند از طریق سیستم باغداری مدرن و نهال های اصلاح شده عاید بیشتر داشته باشد | سیستم جدید باغداری و غرش نهال های اصلاح شده به دهاقین معرفی میگردد | علاقه منذی مردم جهت احداث باغات بخاطر بالا رفتن عواید شان | احداث 500 جریب باغات جدید مختلف النوع | ریاست زراعت | 1/10/1399 | 30/9/1400 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| بودیجه عادی  | بودجه انکشافی |  |
| 0 |  |
| مجموع بودیجه به (حروف) |