**فورمه گزارشدهی**

**بابتِ سال مالی 1399**

**معلومات در مورد تشکیل وزارت /اداره**

|  |
| --- |
| 1. معرفی ارگان دولتی؛

معرفی (ریاست زراعت، ابیاری و مالداری ولایت نیمروز)ریاست زراعت یکی از ریاست ها کلیدی و سکتوری ولایت نیمروز میباشد که در راس سکتور زراعت و انکشاف دهات قرار داشته تمام فعالیت های انکشافی سکتور مربوطه و موسسات ذیربط را رهبری و نظارت می نماید.این ریاست بست 2 بوده که شامل 3 آمریت (آمریت امور زراعت، آمریت مالداری و صحت حیوانی، آمریت منابع طبیعی) میباشد .واحد های دومی این اداره مدیریت های خدمات امور زراعتی ولسوالی های (کنگ، چخانسور، خاشرود، 4برجک و دلارام ) فعال اند و در مرکز ولایت مدیریت عمومی ترویج فعالیت دارند .1. **تشکیل**؛

اصل تشکیل ریاست زراعت، ابیاری و مالداری ولایت نیمروز 95 نفر میباشد مامورین 65 نفر بوده که از جمله 46 نفر موجود و 19 نفر کمبود میباشد کارکنان خدماتی 30 نفر بوده که از جمله 25 نفر موجود و 5 نفر کمبود میباشد . 1. اهداف و مسئولیت های اصلی.

اهداف :رشد اقتصادی و مسؤنیت غذایی متکی بر تنظیم منابع طبیعی، افزایش تولیدات و حاصلات زراعتی، بهبود زیربنا های فزیکی و توسعۀ بازارها میباشند. این راهاست بسوی کاهش فقر، کشت قانونی و امنیت ملی.  |

**بودجه سال مالی 1399 وزارت/ اداره**

|  |
| --- |
| 1. مقدار بودجه عادی؛

بودجه عادی منظور شده (11317715) افغانیبودجه عادی مصرف شده (11176300) افغانیبودجه باقی مانده (141415) افغانی **فیصدی مصرف شده بودجه(99) فیصد**1. مقدار بودجه انکشافی؛

بودجه انکشافی منظور شده (5409950) افغانیبودجه انکشافی مصرف شده (4947450) افغانیبودجه باقی مانده (462500) افغانی**فیصدی مصرف شده بودجه(91) فیصد** دلیل عدم مصرف بودجه باقی مانده(مبلغ412500 افغانی مربوطه پروژه عقدقرارداد زعفران در اواخر ربع چهارسال مالی 1399 از طریق مرکز به مستوفیت ولایت نیمروز انتقال نموده که مبلغ مذکور خارج از پلان انکشافی این اداره بوده و طرزالعمل مصرف ان نیز به این اداره ارسال نشده است .لذا به نسبت ضیق بودن وقت و عدم موجودیت طرزالعمل به مصرف نرسیده است . |

**دستاوردهای بزرگ وزارت/اداره:**

|  |
| --- |
| **لست دستاوردها و اهمیت دستاوردها؛**1. احداث (5) هکتار باغات تجارتی خرما در زرنج مرکز ولایت و ولسوالی چهاربرجک
2. اعمار (20) باب کشمش خانه عصری در ولسوالی های چهاربرجک،چخانسور و خاشرود، اعمار (15) باب ذخیره خانه های پیاز در زرنج مرکز ولایت و ولسوالی خاشرود
3. توزیع مقدار (326) متریک تن تخم بذری به سطح ولایت نیمروز برای (6520) تن دهاقین
4. توزیع مقدار (1000) متریک تن گندم کمکی کشور هندوستان برای (10000) دهاقین متضرر شده از اثر سیلاب ها، خشکسالی ها و شیوع آفات و امراض نباتی در مزارع شان در زرنج مرکز ولایت و تمام ولسوالیهای پنجگانه
5. تاسیس یک باب شرکت خصوصی تولید تخم های بذری در زرنج مرکز ولایت به همکاری مالی موسسه محترم (FAO)

6- توزیع (15) باب سبزخانه و آموزش (15) تن از خانمهای زراعت پیشه در کشت سبزیجات به همکاری موسسه محترم داکار. 7- توزیع بسته های مرغهای تخمی 30 قطعه ای برای 1000 فامیل خانم بی بضاعت و بیوه8- پروژه پیشگیری از اثرات ویروس کرونا بالای مصونیت غذایی به مبلغ ۲۸۶۸۹ دالر امریکایی در نظر گرفته شده بود و برای ۲۱۰۶ فامیل توسط موسسه محترم DCA‌ به همکاری اداره زراعت سروی و مستحقین شناسایی گردیده و برای هر فامیل متضرر شده مبلغ ۵۰ دالر امریکایی، دو عدد صابون و یک عدد ماسک توزیع گردیده است که دونر موسسه محترم FAO میباشد.9- ایجاد (25) باب سبزخانه های سبزیجات برای خانم های زراعت پیشه در زرنج مرکز ولایت و ولسوالی خاشرود توسط پروژه ملی باغداری و مالداری10- عرضه خدمات میکانیزه به دهقانان درساحه400 هکتار و با کسب عواید (213340) افغانی و تحویلی به حساب دولت |

 **پروژه های انکشافی مطابق سند بودجه:**

|  |
| --- |
| 1. **لست و تعداد پروژه های انکشافی، مقدار بودجه و ساحه تطبیق پروژه ها،**
2. احداث (5) هکتار باغات تجارتی خرما در زرنج مرکز ولایت و ولسوالی چهاربرجک با توزیع (1400) اصله نهال از نوع ورایتی اصلاح شده و همچنان توزیع بسته وسایل زراعتی و کود کیمیاوی برای باغداران مستفید شونده. بودجه مجموعی پروژه متذکره مبلغ (2036000) افغانی میباشد و کار پروژه ۱۰۰ فیصد ختم گردیده است.
3. ایجاد (10) قطعه نمایشی زعفران در زرنج مرکز ولایت و ولسوالی چهاربرجک با توزیع (5000) هزار کیلو پیاز زعفران، کودتقویتی و بسته های وسایل زراعتی برای (۱۰) تن از دهاقین علاقمند مستفید شونده که بودجه پروژه متذکره مبلغ (1181750) افغانی میشود و ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
4. احداث (21) قطعه نمایشی گندم مقایسوی یک جریبه و آموزشهای عملی برای دهاقین در مرکز و ولسوالی ها با توزیع تخم بذری اصلاح شده کود کیمیاوی و بسته وسایل زراعتی برای (21) تن از دهاقین پیشقدم به تفکیک واحدهای اداری با بودجه مبلغ (134400) افغانی ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
5. تدویر کورس آموزشی برای (94) تن از دهاقین زعفران کار مرد و زن در مورد کشت، پرورش، پروسس و بسته بندی زعفران در زعفران کاران ولایت نیمروز با بودجه مبلغ (67000) افغانی ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
6. مبارزه علیه مگس خربوزه ، ملخ های صحرایی ،گیاه هرزه به سطح ولایت در ساحه (26095) هکتار و مجادله علیه آفات، امراض و مجادله علیه کرم های قطع کننده به سطح ولایت نیمروز در ساحه (10000) هکتار زمین های زراعتی ومجادله علیه افات و امراض تاکها (2500) اصله تاک به سطح ولایت با بودجه مبلغ(235000) افغانی ۱۰۰ فیصد تطبیق گردیده است.
7. پروژه جلوگیری از تب خونریزی دهنده کانگو که توسط اداره زراعت در تمام واحد های اداری توسط بخش سکتور خصوصی تطبیق گردیده و در زرنج مرکز ولایت و ولسوالیهای پنجگانه ولایت نیمروز بتعداد ۸۲۱ طویله خانه مالداران در دو مرحله بهاری و خزانی سم پاشی گردیده است و بودجه پروژه متذکره مبلغ ۲۰۴۵۴۰ افغانی میباشد که کار پروژه ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
8. پروژه تطبیق واکسین PPR‌ در زرنج مرکز ولایت و ولسوالیهای پنجگانه ولایت نیمروز با بودجه ۱۶۲۷۶۰ افغانی ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است و بتعداد ۴۱۳۶۰ راس حیوان و مواشی جهت جلوگیری از مصاب شدن به مرض طاعون نشخوار کننده گان کوچک تطبیق گردیده است.
9. پروژه عقد قرار داد های صحی در زرنج مرکز ولایت و ولسوالیهای پنجگانه با هزینه مبلغ ۲۵۴۰۰۰ افغانی ۱۰۰ فیصد تطبیق گردیده است که مقدار ۱۵۰ سمپل مختلف از حیوانات مشکوک اخذ و جهت تشخیص به لابراتور های مرکز فرستاده شده است.
10. پروژه واکسین بروسلوز ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است که در زرنج مرکز ولایت و ولسوالیهای پنجگانه بتعداد ۳۲۱۰۰ راس بره و بزغاله و بتعداد ۱۱۲۵۰ راس گوساله واکسین گردیده است.
11. اعمار (20) باب کشمش خانه عصری در ولسوالی های چهاربرجک،چخانسور و خاشرود، اعمار (15) باب ذخیره خانه های پیاز در زرنج مرکز ولایت و ولسوالی خاشرود در قالب پروژه مدیریت محصولات زراعتی افغانستان که هزینه مجموعی آن مبلغ(‌14095860) افغانی میباشد و تمام ۳۵ باب زیربنا های متذکره ۱۰۰ فیصد تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.
12. مقدار (326) متریک تن تخم بذری به سطح ولایت نیمروز برای (6520) تن دهاقین ۱۰۰ فیصد توزیع گردیده است، که قبلا مقدار متذکره از طریق مقام محترم وزارت زراعت آبیاری و مالداری منظور گردیده بود.
13. توزیع مقدار (1000) متریک تن گندم کمکی کشور هندوستان برای (10000) دهاقین متضرر شده از اثر سیلاب ها، خشکسالی ها و شیوع آفات و امراض نباتی در مزارع شان در زرنج مرکز ولایت و تمام ولسوالیهای پنجگانه ولایت نیمروز در هماهنگی با مقام محترم ولایت و همکاری ریاست محترم آماده گی با حوادث.
14. بدز ساحه (43280) هکتار زمین در کشت بهاری و بدز ساحه (42257) هکتار زمین در کشت خزانی به سطح ولایت در سال ۱۳۹۹صورت گرفته است.
15. تاسیس یک باب انجمن زراعتی و مالداری به سطح ولایت نیمروز.
16. تاسیس چهار باب کواپراتیف های جدید مطابق به بزنس پلان جدید در زرنج مرکز ولایت و ولسوالی خاشرود.
17. تاسیس یک باب انجمن زعفران کاران در زرنج مرکز ولایت نیمروز
18. تاسیس یک باب شرکت خصوصی تولید تخم های بذری به در زرنج مرکز ولایت به همکاری مالی موسسه محترم (FAO).
19. ایجاد (8) باب مکتب مزرعه دهاقین (FFS) برای (200) دهاقین، باغداران، زعفران کاران و خانم های زراعت پیشه در زرنج مرکز ولایت و ولسوالیهای کنگ، خاشرود، چهاربرجک، خاشرود و چخانسور با بودجه مبلغ (240000) افغانی ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
20. توزیع (15) باب سبزخانه و آموزش (15) تن از خانمهای زراعت پیشه در کشت سبزیجات و ایجاد (37) باب باغات نیم جریبه و همچنان توزیع کود کیمیاوی و بسته وسایل زراعتی در ولسوالیهای کنگ، زرنج و چهاربرجک به همکاری موسسه محترم داکار.
21. عرضه خدمات میکانیزه به دهقانان درساحه400 هکتار و با کسب عواید (213340) افغانی و تحویلی به حساب دولت.
22. پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری در این ولایت (30) هکتار باغ میوه در زرنج مرکز ولایت و ولسوالیهای چهاربرجک و خاشرود و احیای مجدد (50) هکتار باغات کهنه در ولسوالی خاشرود با بودجه مبلغ (1740960) افغانی ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
23. دایر کردن (270) جلسات آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) طبق فصل موسمی که شامل ایجاد (150) مکتب مزرعه دهقان برای (2500) نفر دهاقین در زرنج مرکز ولایت و ولسوالیهای چخانسور، چهاربرجک و خاشرود میشود با بودجه مبلغ (39960) افغانی ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
24. توزیع تخم پسته برای احداث 5هکتارباغهای جدید پسته در ولسوالی خاشرود و دلارام به هزینه مبلغ(18225) افغانی توسط پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت محترم زراعت ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
25. توزیع هنگ و زیره برای کشت، بحیث نبات دومی در(5) هکتار باغهای نو احداث شده پسته در ولسوالی خاشرود و دلارام به هزینه مبلغ(44640) افغانی توسط پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت محترم زراعت ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
26. توزیع (50) بسته از ادویه جات بیولوژیکی نباتی جهت کنترول آفات وامراض نباتی در زرنج مرکز ولایت و ولسوالیهای کنگ،چهاربرجک و خاشرود به هزینه مبلغ (75900) افغانی توسط پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت محترم زراعت ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
27. توزیع چسپ های فیرامونی برای کنترول حشرات در 100 قطعات نمایشی باغها به هزینه مبلغ(72900) افغانی توسط پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت محترم زراعت ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
28. قرارداد با 8 باب VFUs ( واحد های ساحوی وترنری ) برای انجام دادن خدمات ترویجی مالداری (دایرکردن کورسهای اموزشی برای دهاقین ذکور) به هزینه مبلغ(528000) افغانی توسط پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت محترم زراعت ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
29. توزیع بسته های مرغهای تخمی 30 قطعه ای برای 1000 فامیل خانم بی بضاعت و بیوه در قالب فارم های کوچک مرغداری در زرنج مرکز ولایت و ولسوالی های خاشرود،کنک و چخانسور به هزینه مبلغ(29464300) افغانی توسط پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت محترم زراعت ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
30. استخدام (35) تن انجنیران بحیث سوپروایزان در پروژه های مدیریت محصولات زراعتی جهت نظارت و بازدید دوامدار از جریان پیشرفت پروژه های متذکره.
31. ایجاد (25) باب سبزخانه های سبزیجات برای خانم های زراعت پیشه در زرنج مرکز ولایت و ولسوالی خاشرود توسط پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت محترم زراعت ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
32. در کمپاین نهالشانی بهاری بتعداد (30000) اصله نهال به ادارات دولتی ،مکاتب،مساجد و شوراهای انکشافی مرکز و ولسوالی ها توزیع خواهد گردید.
33. ایجاد بتعداد (40) قطعه نمایشی نبات طبی هنگ و توزیع بسته های وسایل زراعتی برای دهاقین علاقمند مرکز و ولسوالیهای ولایت نیمروز با بودجه مبلغ(368000) افغانی ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده است.
34. پروژه پیشگیری از اثرات ویروس کرونا بالای مصونیت غذایی به مبلغ ۲۸۶۸۹ دالر امریکایی در نظر گرفته شده بود و برای ۲۱۰۶ فامیل توسط موسسه محترم DCA‌ به همکاری اداره زراعت سروی و مستحقین شناسایی گردیده و برای هر فامیل متضرر شده مبلغ ۵۰ دالر امریکایی، دو عدد صابون و یک عدد ماسک توزیع گردیده است که دونر موسسه محترم FAO میباشد.
35. **تعداد پروژه های ناتمام یا در حال تطبیق،**

ایجاد شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در ریاست زراعت ولایت 1. **دلایل عدم تطبیق پروژه ها.**

اسناد پروژه ایجاد شبکه استندرد تکنالوژی از طریق ریاست تدارکات به اداره تدارکات ملی جهت عقد قرارداد ارسال شده است. |

**دستآوردهای مهم در بخش های پالیسی و تقنینی:**

|  |
| --- |
| 1. پالیسی، طزرالعمل و مقررات ترتیب شده توسط وزارت زراعت ، ابیاری و ماداری در ریاست های زراعت، ابیاری و مالداری ولایات بخصوص در ولایت نیمروز تطبیق و اجرا شده است .
 |

**تاثیرات اقتصادی و اجتماعی از تطبیق پروژه های انکشافی بالای زندگی مردم:**

|  |
| --- |
| 1. کاهش فقر
2. مصونیت غذائی و جلوگیری از کشت کوکنار
3. افزایش محصولات زراعتی و مالداری
4. بلند رفتن سطح اقتصاد دهاقین و مالداران
5. عرضه خدمات امور زراعتی و مالداری برای دهاقین و مالداران ولایت نیمروز
 |

**تاثیر پروژه ها بالای عواید کشور:**

|  |
| --- |
| 1. افزایش و ایجاد تنوع در درآمدها و فرصت‌های شغلی برای مردم
2. افزودن عواید دولت
 |

**اقدامات مهم و اساسی جهت مبارزه با فساد اداری:**

|  |
| --- |
| 1. تطبیق فرامین، مصوبات و هدایات واصله مقامات ذیصلاح.
2. تطبیق صد فیصد بودجه انکشافی پروژه های زراعتی به وقت و زمان معین آن.
3. ایجاد نظم و استفاده معقول از منابع محدود مالی اداره در رسیدن به مقاصد و اهداف اداره و تا اندازه زیاد کنترول فساد اداری و ایجاد شفافیت و حسابدهی.
4. جلوگیری و کنترول از وارد نمودن محصولات زراعتی،حیوانی و کود های کیمیاوی غیر مجاز و مسترد نمودن، ضبط نمودن و حریق نمودن امتعه های متذکره در صورتیکه خلاف قانون قرنیطینه کشور بوده باشد.
5. ارایه گذارش و شریک ساختن از نحوه تطبیق پروژه ها با شورا های انکشافی، رسانه های و بخش اطلاعات وزارت زراعت آبیاری و مالداری

  |

**برنامه وزارت/اداره برای آینده:**

|  |
| --- |
| اشتغال زایی، مبارزه با فساداداری و افزایش عواید و ارائه خدمات1. اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیا و انکشاف جنگلات، چراگاه‌ها
2. تشویق و حمایت تشبثات خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در سکتور زراعت و مالداری
3. -اتخاذ تدابیر لازم برای دریافت و معرفی معشیت بدیل به منظور جلوگیری از زرع نباتات غیرقانونی جهت بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معشیتی دهقانان و مالداری در همکاران با سایر ادارات ذیربط
4. استخدام ۲۱ تن از افراد و اشخاص در بست های کمبود اداره
 |

**مشکلات و چالش‌ها و راه حل های تدبیر شده:**

|  |
| --- |
| 1. سقف تشکیل در بخش های تخنیکی ناچیز وکم میباشد بدین معنأ بست های مسلکی مانند تحقیقات، خاکشناسی، باغداری وجود ندارد و همچنان مامورین ساحوی در تشکیل نیز کم میباشد بطور مثال در زرنج مرکز ولایت یک نفر مامور وجود دارد که رسیدگی به عرضه خدمات زراعتی و ملاقات با دهاقین جهت اخذ مشکلات و پیشنهادات شان سبب گسست میان ارایه خدمات به دهاقین را بار میاید.
2. کمبود افراد فنی و مسلکی در بخشهای امور زراعتی، مالداری و آبیاری همچنان نبود محافظین برای یونت های ترویجی در ولسوالیها.
3. کمبود تجهیزات دفتری ( میز، چوکی، وسایط نقلیه وغیره).
4. نبود وسایل و تجهیزات مدرن در دسترس ریاست زراعت جهت سروی کانالها، آبگردان ها و تحکیمات سربند ها.
5. عدم توجه و همکاری موسسات، پروژه ها و انجو های خارجی که در بخش زراعت و مالداری کار و فعالیت دارند.
6. نبود بند های آبگردان و ذخیروی در مسیر دریای هلمند و خاشرود جهت مهار نمودن آب تا از آن در کشت و زراعت استفاده گردد.
7. نبود عوامل تولید باکیفیت، با قبول سبسایدی دولت برای دهاقین و مالداران( ماشین آلات زراعتی، تخم های بذری اصلاح شده، ایجاد بانک های کوچک قرضه دهنده، احداث سبزخانه ها، توزیع تخمیانجات سبزیجات، و انواع مقاوم در توافق با محیط منطقه.
8. عدم موجودیت لابراتور های تشخیص امراض و آفات نباتی.
9. نبود سردخانه های معیاری و استندرد جهت تقویت سکتور زراعت و بلند بردن سیستم مارکیتنگ.
10. عدم موجودیت مراکز پروسس، بسته بندی و مراکز (Value chain).
11. عدم فارم های تحقیقاتی.
12. حقابه ولایت نیمروز از قسمت بند کجکی بطور عادلانه سهمیه داده نمیشود.
13. نبود گدام های ذخیره برای غله جات و علوفه حیوانی.
14. نبود علوفه برای مالداران از طرف دولت از اثر خشکسالی های اخیر.
15. نبود کلنیک تشخیصه امراض طیور.
16. مشخص نبودن حدود قطعات جنگلات و علفچرها.
17. قطع جنگلات در مرکز و ولسوالیها.
18. نبود امکانات، تجهیزات و وسایط جهت سروی ساحات جنگلات و علفچرها.
19. ضرورت به اعمار 20 باب گاراج تراکتورهای میکانیزه و موترهای ریاست زراعت که در زیر آفتاب سوزان استهلاک میگردند.
20. کمبود ادویه و واکسین ضد آفات و امراض حیوانی و نباتی و تقاضای زیاد دهقانان و مالداران .
21. قطع جنگلات و شکار پرنده گان بومی بیرحمانه ادامه دارد و ارگان های امنیتی در مورد کنترول جنگلات همکاری ضعیف دارند که در صورت ادامه این پدیده ها، اثرات ناگوار بر ایکالوجی منطقه وارد گردیده که مشکلات زیست محیطی جبران ناپذیر به عمل خواهد آمد.

 **راه حل های تدبیر شده:**1. درج نمودن بست های مسلکی و تخنیکی در تشکیل مانند بست خاکشناسی، تحقیقات، باغداری و ازیاد مامورین ترویج در مرکز و ولسوالیها جهت ارایه خدمات زراعتی بموقع، ریاست منابع بشری وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری سقف تشکیل را برای ریاست های محترم زراعت باز نگذاشته تا آنعده بست هایکه ضرورت است اضافه گردد. اکثرأ تشکیل از طریق وزارت مربوطه ترتیب و تهیه میگردد.
2. بخاطر تجهیزات دفتری از قبیل میز، چوکی، کامپیوتر، پرنتر وغیره وسایل ضروری یک اداره نیاز به ارسال تخصیص جهت خریدار و یا هم تشویق موسسات و پروژه های همکار جهت همکاری در فراهم آوری تجهیزات متذکره جهت ارایه خدمات به وقت و زمان معین بدون ضایع وقت.
3. ارسال تخصیص توسط معینیت منابع طبیعی جهت خریداری وسایل مدرن انجنیر جهت سروی کانالها وغیره تحکیمات آبیاری بخاطر سروی دقیق در منطقه توسط انجنیران بخش مربوط زیرا در صورت موجودیت وسایل مربوطه نیازمندی ها در بخش زیرساخت های آبیاری مشخص سروی و بدون ضایع شدن وقت جهت ارسال اسناد به مقامات ذیربط، اکثرأ چالش و یا نیازمندی ها که در بخش زیربناهای آبیاری بمرکز انعکاس داده میشود آنان خواهان سروی فنی و تخنیکی را مطالبه مینمایند که متاسفانه ریاست زراعت ولایت نیمروز نمیتواند سروی را انجام دهد و یا اینکه جهت سروی زیر بناهای آبیاری از مرکز تیم تخنیکی آمده که از یک سو مصارف گزاف صورت گرفته و از سوی دیگر زمان زیاد را در بر میگیرد تا تیم تخنیکی اعزامی سروی و دوباره بروند.
4. تشویق موسسات همکار در بخش زراعت و مالداری جهت تطبیق پروژه های زراعتی و مالداری بوجود اینکه در اکثر مناطق اینولا امنیت خوب جهت فعالیت های پروژه وجود دارد اما نظر به ولایات دیگر موسسات همکار در بخش زراعت و مالداری خیلی اندک بوده و فقط موسسه داکار(DACAR) و برنامه ملی باغداری و مالداری (NHLP) یک سلسله فعالیت های مقدماتی در بخش زراعت و مالداری داشته که جهت مرفوع ساختن مشکلات دهاقین و مالداران بسنده نبوده در حالیکه تعداد زیادی از موسسات همکار در بخش زراعت و مالداری وجود دارد که فعالیت عمده و بنیادی در بخش زراعت و مالداری را انجام میدهند مانند احداث سبزخانه های تجارتی، ایجاد مراکز پروسس و بسته بندی، اعمار ذخیره خانه ها و گدام های غله جات و علوفه حیوانی، سردخانه های معیاری وغیره، بنأ از مقام محترم وزارت زراعت و ادارت ذیربط خواهشمندیم تا همچون موسسات و سکتور های خصوصی در بخش زراعت و مالداری را تشویق و هدایت فرمایند تا پروژه ها و برنامه های خویش را در هماهنگی و همکاری با ریاست زراعت گام عمل انجام دهند.
5. بخاطر رشد و انکشاف زراعت و مالداری آب منبع حیاتی و اولیه به شمار میرود که متاسفأ نبود بند های آبگردان، بندهای کنترولی کوچک و بزرگ در مسیر دریاهای خاشرود و هلمند سبب این شده که در زمان موجودیت آب ذخیره نگردیده و زمین های وسیع تحت کشت و زراعت قرار نگیرد اعمار و ایجاد بندهای آبگردان، و بندهای ذخیروی رول عمده و اساسی را در بهبود زراعت و مالداری را در ولایت نیمروز دارد زیر آب زیر زمینی اکثر مناطق این ولایت شور و نمکی بوده که قابل استفاده برای اکثر نباتات نمیباشد.
6. تشویق سکتور خصوصی در بخش زراعت و مالداری برای دهاقین و مالداران جهت ایجاد بانک های کوچک قرضه، توزیع ماشین الات زراعتی، تخمیانجات به سبسایدی .
7. داشتن لابراتور های تشخیص امراض و آفات نباتی ، لابراتور خاکشناسی و لابراتور تشخیصه امراض طیور جهت کنترول امراض و آفات اشد ضرورت میباشد اعمار و ایجاد همچو لابراتور ها سبب بهبود و رشد زراعت و مالداری شده که در نتیجه سبب بلند رفتن سطح اقتصادی در منطقه میشود بنأ توجه وزارت محترم زراعت و موسسات همکار را در زمینه خواهانیم.
8. اعمار سردخانه ها ، مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی، گدام های ذخیروی غله جات و علوفه حیوانی توسط سکتور خصوصی که از یک طرف باعث رشد سکتور خصوصی و تاجر محترم گردیده از طرف دیگر محصولات زراعت و حیوانی رشد مینماید که در نتیجه رشد سیستم مارکیتنگ محصولات زراعت بهبود پیدا نموده و دهاقین محصولات زراعتی شان را به قیمت مناسب به بازار عرضه نموده که بالاخره سبب رشد اقتصاد دهاقین ، مالداران گردیده و از طرف دیگر از محصولات زراعتی کشور های همسایه مانند ایران و پاکستان کاهش یافته و حتأ امکان صادرات محصولات زراعتی به ولایات دیگر و خارج از کشور مساعد میگردد زیرا در این ولایت به پیمانه وسیع گندم بذری، و نباتات فالیزی بخصوص تربوز که دارای کیفیت منحصر به فرد خویش بوده و رقابت کننده در بازار های بین المللی میباشد.
9. حقابه ولایت نیمروز از بند کجکی 40 فیصد میباشد که متاسفانه همه ساله با ندادن سهمیه آب ساحات وسیع کشت و حاصلات زراعتی از بین میرود زیرا حقابه متذکره میتواند ساحات زراعتی ولسوالی چهاربرجک، زرنج مرکز ولایت و ولسوالی کنک را تحت پوشش قرار میدهد اگر چه ریاست زراعت تلاشهای متواتر خویش را نموده و ارگانهای ذیربط را رسمأ در مورد حل این مشکل قرار داده است، بنأ در صورت پیگیری جدی این موضوع توسط مقامات ذیربط بلند پایه و توزیع عادلانه و جاری شدن حقابه ولایت نیمروز از بند کجکی تقریبأ 50 فیصد مشکلات نبود آب برای دهاقین و مالداران ولایت نیمروز مرفوع میگردد.
10. اعزام و معرفی تیم تخنیکی با ترکیب وزرات زراعت محترم و وزرات محترم شهرسازی و اراضی جهت سروی دقیق ساحات علفچرها و جنگلات در ولایت نیمروز زیرا تا حال ساحات متذکره بطور دقیق سروی نگردیده است تا مشخص گردد.
11. عدم همکاری ارگانهای عدلی و قضایی در مورد قطع جنگلات در ولایت نیمروز ، همچنان تهیه و ترویج سوخت بدیل (BIO Gas) برای جوامع محلی جهت جلوگیری از قطع جنگلات.
12. سروی و احیأ جنگلات و علفچرهای تخریب شده
 |

**راه حلهای پیشنهادی:**

|  |
| --- |
| * اعمار زیربنای های آبیاری جهت کنترول آب جهت آبیاری ساحات وسیع زمین های زراعتی:

با طرح و ساخت ساختمان های گابیون باکس در تحکیم کاری سواحل دریای خاشرود باعث کنترول سیلاب از تخریب زمین های زراعتی در موقع جریان آب این دریا گردیده و از سوی دیگر ساحات وسیع زمین های زراعتی در ولسوالی های خاشرود و چخانسور قرار میگیرد زیرا ولسوالی خاشرود از نظر اقلیم مساعد برای کشت اکثریت نباتات زراعتی و ایجاد باغات میباشد و همجنان در ولسوالی چخانسور زمین های وسیع زراعتی ، بکر و بایر وجود دارد که در صورت موجودیت آب به هزار ها هکتار زمین را میتوان نباتات فالیزی بخصوص تربوز و خربوزه کشت کرد و قابل یادآوری است که زمینهای ولسوالی چخانسور از نگاه ساختمان و تکسچر خاک دارای مواد عضوی مناسب برای کشت فالیزی میباشد.اعمار بتدهای آبگردان در منطقه شمال تپه هلیله در ولسوالی خاشرود و چخانسور یک فرصت خوب دیگر جهت کنترول و دخیره آب موسمی میباشد که میتوان اراضی وسیع را تحت کشت و آبیاری قرار داد. همچنان اعمار و پخته کاری اساسی کانالهای آبیاری و ساخت نتره ها در زرنج مرکز ولایت نیمروز سبب جلوگیری از ضایع شدن آب و مدیریت در تنظیم آب بالای مزارع زراعتی شده که در نتیجه در صورت موچودیت آب تمام دهاقین بدون ضایع شدن آب جهت آبیاری مستفید شوند.بنأ کار بنیادی و اساسی جهت رشد و انکشاف زراعت و تقویه اقتصاد دهاقین ایجاد همچو زیر بناهای آبیاری در ولایت نیمروز میباشد.* اعمار گدام ذخیره علوفه :

با ساخت اعمار گدام های ذخیره مواد خوراکه حیوانی در ولسوالیهای چخانسور،خاشرود و دلارام توسط موسسات همکار در بخش مالداری و یا هم سکتور خصوصی یک فرصت بسیار مناسب جهت بهبود وضیعت مالدارای و ازیاد محصولات حیوانی و همجنان حفظ نسل های بومی گوسفندهای غلجایی، بلوچی، بز مری و گاوهای نسل سیستانی میشود زیرا در این سه ولسوالی متذکره برعلاوه زراعت مردم به شغل مالداری نیز مصروف میباشند ایجاد گدامهای ذخیروی به نسبت خشکسالی های اخیر بخصوص عدم بارندگی در ولایت نیمروز اشد ضرورت میباشد تا علوفه موجودیت جمع آوری و حتأ اگر از اثر خشکسالی علفه فصل نبود از ولایات همجوار توسط سکتور خصوصی آورده و دخیره گردد و بعدأ در وقت ضرورت برای مالداران بشکل سبسایدی به مالداران توزیع گردد.* احداث سبزخانه ها:

ولایت نیمروز برای ترویج سبزخانه ها خیلی مناسب و تمام دهاقین علاقمندی خاص در قسمت احداث سبزخانه نشان میدهد و از طرف دیگر سبزخانه ها به آب کم ضرورت داشته و سبزیجات هم به پیمانه وسیع در ساحه آزاد کشت نمیگردد بنأ احداث سبزخانه سبب میشود تا تولید سبزیجات بیشتر گردد و همچنان سبزیجات مانند بادنجان رومی ، پالک،بادرنگ، مرچ، بامیه را در تمام فصول سال برای مردم عرضه نمود زیرا آبهای زیرزمینی شور و آبهای جاری موقتی اند لذا برای صرفه جوی در آب به سبزخانه ضرورت است.ترویج سبزخانه باعث بلند رفتن تولیدات سبزی در منطقه شده و سوی دیگر هم اقتصاد دهاقین رشد مینماید.* احداث باغات عناب و خرما:

در ولایت نیمروز شرایط اقلیمی برای کشت و پرورش عناب و خرما مساعد بوده و میتوان با احداث باغات عناب و خرما در سطح ولایت زمینه تولید عناب و خرما را فراهم نمود و از این طریق کشت عناب و خرما را ترویج ساخت و این دو محصول دارای اهمیت اقتصادی و اهمیت غذایی زیادی بوده در صورت گسترش و ترویج این دو نبات باعث کاهش وارادت از کشور های همسایه ، تامین مصونیت غذایی ، بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش سکتور خصوصی شده میشود.* احداث باغ های پسته:

در ولایت درختان پسته زمینه بسیار مناسب از نظر اقلیم و توافق درختان پسته محسوب می شود و از آنجایی که درختان پسته توافق نهایت بالایی را در مقابل کم آبی و سرما زیاد دارد و نیز دارای طول عمر طولانی می باشد که می توان بیشتر از 100 سال حاصل اقتصادی را از این درختان بهره برداری نمود و نیز از جمله درختان محسوب می شود که حاصل آن در مارکیت از تقاضا بسیار زیادی برخوردار می باشد بنا ایجاب می شود که با در نظرداشت اولویت های فوق احداث باغ های پسته را به شکل اساسی ترویج نمود. فرصت های که موجود است عبارت از موجودیت زمین های مناسب و مساعد جهت کشت نبات پسته، علاقمندی دهاقین برای کشت نبات پسته حمایت دولت و سکتور خصوصی و همچنان موجودیت افراد فنی و مسلکی جهت ترویج آن به دهاقین. |