**گزارش : سالانه ریاست زراعت ، آبیاری و مالداری ولایت پروان پیرامون تحقق پلان انکشافی منظور شده سال مالی 1399.**

1. احیای فارم ها و توسعه جنگلداری زراعتی به منظور تولید نهال برای انکشاف سرسبزی و تقویه اقتصاد جوامع محلی ، تولید **(80000)** اصله نهال در مرکز و ولسوالی های ، جبل السراج و سیاه گرد به ارزش مبلغ **(286667)** افغانی راندازی و تکمیل گردیده است.



1. توسعه کشت زعفران به منظور انکشاف ، پروسس و بازاریابی با در نظر داشت استفاده از روش ها و وسایل پیشرفته و استندرد به تعداد **(5)** قطعه نمایشی نبات زعفران با کود تقویتی آن همراه با آموزش های لازمی در مر کز و ولسوالی های بگرام ، شیخ علی و سرخ پارسا به ارزش **(677000)** افغانی تطبیق گردیده است.
2. تهیه و توزیع **(326)** متریک تن تخم گندم بذری در سطح ولایت پروان به ارزش **(8400000)** افغانی به هدف ترویج تخم اصلاح شده بذری و بلتد رفتن سطح حاصل گندم تطبیق گردیده است.



1. ایجاد **(21)** قطعه نمایشی گندم در سطح ولایت به ارزش **(135000)** افغانی به منظور دسترسی دهاقین به تخم بذری گندم تصدیق شده ، کود کیمیاوی با کیفیت بلند و معرفی تکنالوجی های جدید زراعتی به گندم کاران راه اندازی شده است.



1. ایجاد **(1800)** قطعه نمایشی سویابین به ارزش **(17373139)** افغانی در مرکز و ولسوالی های بگرام ، جبل السراج جهت ترویج و توسعه نبات سویابین توسط پروژه **(ANHDO)** تطبیق شده است.



1. انکشاف مالداری و صحت حیوانی به ارزش **(1291128)** افغانی به سطح ولسوالی ها به منظور انکشاف مالداری و جلوگیری از مرگ و میر حیوانات تطبیق ، انتقال واکسین ، مانیتورنگ و خریداری تجهیزات برای کمپاین بیماری بروسلوز، تب کانگو ، طاعون راه اندازی شده است.



1. مبارزه علیه آفات و امراض نباتی و ایجاد **(8)** مکتب مزرعه در مرکز و و لسوای های بگرام ، سالنگ ، شینواری و سیاه گرد به ارزش **(654000)** افغانی به منظور جلوگیری از شیوع امراض و آفات نباتی تطبیق شده است.



1. احیاء و توسعه و مراقبت از فارم های تحقیقاتی ، ترویجی و تولیدی شامل **(5)** تجربه در مرکز به ارزش **(109700)** افغانی به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان ، محصلین و دهاقین تطبیق شده است.



**9- پروژه ملی ترویج باغداری و مالداری (NHLP) در سطح ولایت به ارزش (16816200) افغانی تطبیق و شامل موارد ذیل:**

* - احداث **(2)** هکتار باغهای نمایشی متراکم و نیمه متراکم .
* - احداث **(70)** هکتار باغهای جدید درختان مثمر.
* - احیاء مجدد **(30)** هکتار باغ های کهنه.
* - نصب **(10)** هکتار زمین به سیستم چیله در باغ های انگور.
* - دایر نمودن **(1395)** جلسات آموزشی مکاتیب مزرعه طبق فصل موسمی.
* - توزیع **(31)** بسته وسایل باغداری برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم.
* - توزیع **(150)** بسته از ادویه جات پیولوجیکی نباتی جهت کنترول آفات و امراض نباتی.
* - توزیع تخم سبزیجات برای **(700)** باب باغچه های خانگی.
* - توزیع **(2)** بسته از لوازم پروسس سبزیجات برای دهاقین طبقه اناث.
* اعمار **(154)** باب کشمش خانه ، ایجاد **(200)** باب ذخیره گاه پیاز ، ایجاد **(35)** باب ذخیره گاه کچالو ، ایجاد **(12)** باب سرد خانه انرژی صفری و توزیع **(30)** پایه وسایل سولری خشکن میوه جات و سبزیجات مبلغ **(197894997)** افغانی کارشان **(100%)** پیشرفته است.

**10- پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP).**

* بتعداد **(3)** رشته شبکه های آبیاری در ولسوالی بگرام و مرکز هر یک عبارتند از:
  + - اعمار و احیای شبکه آبیاری قریه سابی خیل به ارزش **(1056668)** افغانی با شرکت ساختمانی تمدن بامیک.
  + - اعمار و احیای شبکه آبیاری قریه قلعه بلندی رباط به ارزش **(2526026)** افغانی با شرکت ساختمانی آریانا امریکا.
  + - اعمار و احیای شبکه آبیاری حاجی احمد شاه واقع قریه قلعه نصرو به ارزش **(2833761)** افغانی با شرکت ساختمانی آریانا امریکا تکمیل گردیده است .
  + - اعمار و احیای شبکه آبیاری شوخک در قریه سنجدره مرکز پروان به ارزش **(5654400)** افغانی با شرکت ساختمانی سلطان صافی داود ضیا عقد قرارداد شده که کار آن **(20%)** پیشرفته است.
  + - اعمار و احیای شبکه آبیاری قریه قلعه گلی بگرام به ارزش **(10088640)** افغانی با شرکت ساختمانی پیمان پامیرعقد قرار داد شده کار آن **(10%)** پیشرفته است.
  + - اعمار و احیای شبکه آبیاری قریه قلعه سردار بگرام به ارزش **(27767360)** افغانی باشرکت ساختمانی پیمان پامیر قرار داد عنقریب با مساعد شدن هوا کار آن آغاز میگردد
  + - حوض ذخیره آب زراعتی قریه شغال کنده ولسوالی سالنگ به ارزش **(1488000)** افغانی با شرکت ساختمانی ارش منصور عقد قرار داد صورت گرفته اما نسبت سردی هوا کار عملی آن تا اکنون در ساحه آغاز نگردیده.
  + - ارتقای سطح آگاهی کوچیان مالدار از طریق عرضه خدمات توسعه وی و ترویجی در موا رد مختلف مالداری به ویژه خوراکه حیوانی برای **(802)** تن مالداران به ارزش **(4689152)** افغانی در قرای مختلف مرکز، بگرام و جبل السراج راه اندازی شده است.

**11- اعمار و احیای شبکه های آبیاری بخش حمایت از اولویت های ملی دوم (SNaPP2/CLAP) هر یک شامل:**

* + - اعمار و احیای شبکه آبیاری قریه قلعه نو ولسوالی سیاه گرد به ارزش **(3773208)** افغانی با شرکت ساختمانی عمران سر پناه شهر عقد قرار داد که کار ساختمانی آن **(80%)** به پیشرفته است.



* + - اعمار و احیای شبکه آبیاری قریه غلام علی شیخ علی به ارزش **(1051410)** افغانی با شرکت ساختمانی پامیر فولادی عقد قرار داد شده است.



* + - اعمار و احیای شبکه آبیاری قریه گنداب ولسوالی شیخ علی به ارزش **(3819513)** افغانی طی پروسه تدارکاتی میباشد.
  + - اعمار و احیای شبکه آبیاری قریه گردنه مزار ولسوالی سالنگ به ارزش **(1269017)** افغانی طی پروسه تدارکاتی میباشد.
  + - آموزش ها پیرامون زراعت آبی ،**TOT** ، برای زنان زراعت پیشه ، در مورد زراعت للمی و آبی ، در مورد احداث قوریه جات و مالداری برای **(380)** تن دهاقین ، باغداران و مالداران آموزش به ارزش **(3591175)** افغانی.
  + - ایجاد **(550)** قطعه نمایشی گندم به ارزش **(2640000)** افغانی.
  + - احداث **(7)** قطعه قوریه های مثمر به ارزش **(7150000)** افغانی.
  + - احداث **(17)** باب باغچه های خانگی برای تولید سبزیجات به ارزش **(1348270)** افغانی موارد فوق تکمیل شده.

**12**- ارایه خدمات مالداری برای کوچیان **(DCA/CLAP)** در قرای مختلف بگرام ، جبل السراج ، سیاه گرد ، شینواری و مرکز به ارزش **($415104)** به منظور بلند رفتن سطح عواید مالداران و بهبود وضعیت مالداری انجام شده.



**13-** انکشاف صنعت لبنیات **(FAO/CLAP)** درقراء مختلف مرکز ، بگرام و جبل السراج با ارزش **($65770)** به منظور بلند رفتن سطح عواید مالداران کار آن**(%100)** پیشرفته است.



**14**- پیشبینی وضعیت هواشناسی زراعتی ، تقویت سیستم تکنالوجی معلوماتی و احصائیه زراعتی در مرکز پروان به ارزش **(3301200)** افغانی طی پروسه تدارکاتی در مرکز قراردارد.

**قرار شرح فوق گزارش هذا ترتیب و تقدیم است.**

**بااحترام**