**گزارش کار کرد ریاست زراعت ، آبیاری ومالداری ولایت (بادغیس) طی سال مالی ۱۳۹۹.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **تعداد مستفیدین** | **بودجه مصرف شده** | **موقعیت** | **عنوان فعالیت / پروژه** | **شماره** |
| **بخش منابع طبیعی / احداث باغات پسته**  |  |
| ۲۵۰ تن | ۱۲۵۳۶۳۹ | قادس ، مقر، آبکمری وقلعه نو | احیای وحفاظت جنگلات پسته : خریداری (۱۷۶) کیلوگرام پسته بذری ، حفر(۱۲۰) هزار چقورک و احیای ساحه( ۱۲۰) هکتار جنگل پسته به کمک ۱۰ انجمن جنگلداری ونصب ۲۰ تخته لوحه های آگاهی عامه در جهت حفاظت وتنظیم پایدار جنگلات پسته درساحه جنگل طبیعی پسته . | ۱ |
| ۲۳۳۷ نفر | پروژه ملی باغداری ومالداریپروژه CBARDموسسه ورلدویژنموسسه NRC | قلعه نو ، قادس ، مقر ،آبکمری وبالامرغاب وجوند  |  در سال جاری ریاست زراعت ولایت بادغیس به همکاری پروژه ها وموسسات همکار در ساحه 4350 جریب باغات پسته ایجاد نموده است .- همچنان توزیع پول درمقابل کار برای کندن کاری تراس ها وحفرچقورک ها که به تعداد ۲۵۰ نفر دربدل کندن کاری تراس ها وحفر چقورک ها برای هرنفرمبلغ /۲۵۰۰۰- افغانی پرداخت شده است که مجموعا به تعداد(۱۲۵۰) نفر کارگربه مدت چهار ده روز مجموعا مبلغ/۶۲۵۰۰۰۰- افغانی برای کارگران پرداخت شده است به همکاری موسسه NRC. | ۲ |
| ۳۵۰ نفرباغدارپسته | پروژه ملی باغداریموسسه NRC | قلعه نو ، مقر ، آبکمری وقادس | توزیع تخم هنگ ( انغوزه ) برای علاقه مندان باغداران پسته واحداث ساحه (۷۲) هکتاربذر هنگ دربین باغات پسته.- همچنان توزیع مقدار (۸۷۵) کیلوبذر انغوزه برای باغدارن پسته  | ۳ |
| **بخش قوریه جات وباغداری** |  |
| ۱۲۶۰ تن | ۲۶۸۱۶۸ | قلعه نو وقادس | احداث قوریه جات اشجار مثمر وغیر مثمر به ساحه (۴) جریب ، ساخت (۲۰) مترمکعب کمپوست ، پاک کاری وترمیم جوی آبیاری فارم شکوفان بطول(۳) کیلومتر.- انواع نهال های مثمروغیر مثمر قابل توزیع که برای باغداران وعلاقه مندان توزیع میگردد تعداد(۳۶۳۰۰) نهال  | ۴ |
| ۴۰۰ نفر | پروژه ملی باغداری ومالداریپرژه CBARD | قلعه نو ، قادس ، مقر وبالامرغاب | ریاست زراعت و به همکاری پروژها وموسسات همکار ساحه (1105) جریب باغات جدید میوه ئی در مرکز و ولسوالی های ولایت بادغیس احداث نموده است که سیب ، آلو ، زردآلو و انگورو چهار مغز می باشد | ۵ |
| ۳ نفر | // | قلعه نو  | احداث (۳) جریب باغات متراکم  | ۶ |
| **بخش آبیاری**  |  |
| در حدود (۱۵۰۰) نفر | ۲۷ِ۸۹۱ِ۰۹۳ | بالامرغاب | تطبیق ۳ پروژه آبیاری سولری | ۷ |
| ۲۰۰ | ۳۳۰۸۰۰۰ | بالامرغاب | تطبیق پروژه دیوار گابیونی بطول (۱۶۸۰) مترمکعب ودسترسی دهاقین به آب زراعتی وتحت آبیاری قرار دادن زمین های زراعتی | ۸ |
| ۷۵۰ فامیل | موسسه ورلدویژن | قلعه نو و قادس | بازسازی کاریز قریه گنبد حصارک ها وسنگ کاری تونل و ترمیم ۵ حلقه چاه آب .- پاک کاری کاریز نیزابی ها وترمیم ۹ حلقه چاه آب مربوط لنگر شریف .- اعمار وساخت چکدم وترمیم کانال قریه مبارکشاه .- اعمار وساخت کچمنت چشمه ها وذخیره آب قریه ملمنجی .- اعمار وساخت چکدم وترمیم کانال قریه دهبرنج  | ۹ |
| **بخش ترویج زراعتی**  |  |
|  ۵۵۱۸ نفر دهقان  | ۱۹۳۲۲۴۳۸ | قادس ، قلعه نو ، آبکمری ومق | تهیه وتوزیع مقدار(۳۹۱) متریک تن گندم اصلاح شده بذری برای که از جمله مقدار(۲۷۶) متریک تن گندم بذری برای (۵۵۱۸) نفردهقان توزیع شده است ومقدار(۱۱۵) متریک تن گندم به نسبت ختم کمپاین خزانی توزیع متوقف ودرسال آینده توزیع میگردد | ۱۰ |
| ۸۷۸۸ نفر دهقان |  | قادس ، قلعه نو ، آبکمری ومقر، جوند وبالامرغاب | توزیع مقدار( ۴۳۹.۴) متریک تن گندم اصلاح شده بذری برای (۸۷۸۸) نفر دهقان ازطریق موسسات همکارسکتور زراعت (ورلدویژن ، IRC ، CRDSA) | ۱۱ |
| ۱۳۸ نفر زعفران کار | ۴۰۲۰۰۰ | قادس ، قلعه نو ، آبکمری ومقر | تهیه وتوزیع مقدار(۵) تن پیاززعفران واحداث (۱۳) قطعه نمایشی زعفران/ به ساحه ۵ جریب زمین.- همچنان توزیع مقدار (۹۲۵۰) کیلو گرام پیاز زعفران ومقدار(۲۰۰۰) کیلو گرام کود کیمیاوی برای (۱۲۵) نفردهقان زعفران کار. | ۱۲ |
| ۱۳ نفر | ۸۵۴۰۰ | قادس ، قلعه نو ، آبکمری ومقر | تهیه وتوزیع نباتات تیلی (شرشم ، زغر ، ممپلی وگل آفتات پرست) واحداث ۱۳ قطعه نمایشی | ۱۳ |
| ۹۶۶۴ نفردهقان | ۵۷۵۰۰۰ | قادس ، قلعه نو ، آبکمری ومقر، جوند وبالامرغاب | مبارزه علیه آفات وامراض نباتی / تطبیق کمپاین مجادله علیه ملخ های مضره درساحه (۱۷۴۰۴) هکتار وبا مصرف (۵۹۵۲) لیتر ادویه کیمیاوی.- تطبیق کمپاین مجادلوی میخانیکی علیه کفشک وتوزیع(۶۰۱۰) حلقه تور حشره گیره برای دهاقین- تطبیق کمپاین میخانیکی وکیمیاوی علیه مگس خربوزه ، توزیع تعداد(۱۵۰۰) خریطه تکه یی وتوزیع (۲۰۰) غربیل وبیلچه وتوزیع مقدار(۸۰) کیلو پودرنابود برای دهاقین ، درنتیجه ساحه (۴۰۰) هکتار مجادله صورت گرفته است | ۱۴ |
|  | پروژه ملی باغداری | قلعه نو وقادس | ایجاد ۲ باب کلینیک سیار نباتی  | ۱۵ |
| ۴۸ نفر دهقان | پروژه CBARD | قادس ، بالامرغاب ، جوند وغورماچ | ایجاد (۴۸) باب سبز خانه هریک به مساحت (۳۰۱) متر | ۱۶ |
| ۴۴ نفر دهقان | پروژه CBARD | بالامرغاب وقادس | ایجاد (۴۴) باب گلخانه آلو ویرا  | ۱۷ |
| ۳۵۰ نفر باغداران | پروژه CBARD | قادس ، بالامرغاب ، جوند وغورماچ | توزیع وسایل باغداری برای باغداران | ۱۸ |
| ۲۶ نفر خانم  |  | قادس ، بالامرغاب ، جوند وغورماچ | توزیع (۲۶) بسته «سیت» وسایل پروسس میوه جات وسبزیجات برای خانم های زراعت پیشه  | ۱۹ |
| ۴۰ نفر | ورلدویژن | قلعه نو ومقر | ایجاد وکاشت (۱۰) باب گلخانه وکاشت (۳۰) باب گلخانه که درسال های قبل ایجاد شده بود | ۲۰ |
| ۴۸۰ نفر خانم زراعت کار  | موسسه IRC و موسسه ورلدویژن  | قلعه نو ، قادس ، مقر وآبکمری | ایجاد ۴۸۰ باغچه خانگی سبزیجات در مربوطات ولسوالی های قادس و آبکمری ، هرکدام در ساحه 150 متر مربع که برای هرخانم زراعت پیشه مقدا160 کیلوگرام کچالوی غده یا تخمی ، 50 کیلوگرام کود کیمیاوی یوریا ، 50 کیلوگرام کودکیمیاوی (DAP)و یک بسته وسایل زراعتی توزیع گردیده است ونیز این خانمها در صنف های ده نفری تمام مراحل نموی وعملیات زراعتی سبزیجات را آموزش دیده اند. | ۲۱ |
| ۳۹۵۰ نفر | ۲۰ِ۷۴۱ِ۵۴۲ | قادس ، قلعه نو ، آبکمری ومقر وبالامرغاب | پروژه طرح مدیریت محصولات زراعتی:- اعمار وساخت (۲۵۴) باب ذخیره خانه کچالو.- اعمار وساخت (۹۴) باب ذخیره خانه پیاز .- اعمار.ساخت (۴۰) باب کشمش خانه.- اعما ر (۵) باب سرد خانه سیب صفر انرژی. | ۲۲ |
| **بخش مالداری وصحت حیوانی** |  |
| ۲۴۰۸ مالدارا | ۵۱۶۵۴۰ | قادس ، قلعه نو ، آبکمری ومقر، جوند وبالامرغاب | تطبیق برنامه ملی مالداری وصحت حیوانی( تطبیق کمپاین خزانی واکسین طاعون نشخار کننده گان کوچک به تعداد (۴۱۳۶۰) دوز و تطبیق برنامه بهاری وخزانی ادویه پاشی طویله های حیوانی به تعداد(۳۴۰) باب) | ۲۳ |
|  | پروژه ملی باغداری ومالداری | قلعه نو ، قادس ، مقر وآبکمری | عقد قرارداد ۶ نفر پراویت های واحد های ساحوی وترنری جهت خدمات ترویجی مالداری .قرارداد با ۱۲ تن FAE از طبقه اناث برای انجام خدمات مالداری | ۲۴ |
| ۲۹۰ خانم  | پروژه ملی باغداری ومالداریو موسسه IRCموسسه FAO | قلعه نو ، قادس ، مقر وآبکمری | توزیع (۱۵۰۰) قطعه مرغ تخمی برای (۲۹۰) خانم بی بضاعت که برای هرفامیل مقدار(۲۰۰) کیلو گرام مواد غذای نیز توزیع گردیده است  | ۲۵ |
| ۲۰۰ نفر | موسسه IRC | قلعه نو ، قادس ، مقر وآبکمری | توزیع تعداد (۲۰۰) بز نسلی برای ۲۰۰ نفر بی بضاعت  | ۲۶ |
| **بخش آموزش های مسلکی ، تخنیکی وارتقای ظرفیت کارمندان و دهاقین :** | ۰ |
| ۳۶۰ نفر دهقان |  | قلعه نو | آموزش (۷۰) نفر دهقان مرد وزن در زمینه پروسس وبازار یابی زعفران که از جملع (۴۰) مرد و(۳۰ ) نفر زن..- آموزش (۹۰) نفردهقان درمورد کشت ، آبیاری و جمع آوری شرشم ، زغر ، ممپلی وگل آفتاب پرست. - آموزش دهاقین( مکتب مزرعه) دربالای (۲۰) قطعه نمایشی گندم به تعداد(۲۰۰) دهقان  | ۲۷ |
| ۸۹۸۰ نفر دهقان | پروژه ملی باغداری ومالداری | قلعه نو ، قادس ، مقر وآبکمری | راه اندازی (۴۴۹) جلسه آموزشی مکتب مزرعه برای (۸۹۸۰) نفردهقان مطابق فصل مو سمی سال . | ۲۸ |
| ۶۰۰ نفر دهقان  | موسسه IRC | قلعه نو ، قادس ، مقر وآبکمری | ایجاد (۳۰) مکاتیب ساحوی مزرعه و مالداری برای (۶۰۰) نفردهقان ومالدارکه از جمله (۲۰۰) تن خانم به صنف های ۲۰ نفری دربخش های زراعت ومالداری آموزش دیده اند | ۲۹ |
| ۶۳۰ نفر دهقان | موسسه ورلدویژن  | قادس | آموزش ۳۰۰ نفر دهقان دربخش بازاریابی محصولات زراعتی.- برگزاری کانفرانس ارتباط دهاقین به بازار ومارکیت برای دهاقین .- تدویر روز مزرعه به اشتراک ۸۰ نفر دهقان  | ۳۰ |
| ۲۵۰ نفر | NRC | قلعه نو وقادس  | برگذاری ورکشاپ های آموزشی برای دهاقین وعلاقه مندان باغات پسته  | ۳۱ |
| ۵۰ نفر |  | قلعه نو | جهت ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست زراعت ، ایجاد پوهنتون زمسناتی به مدت ۳ ماه  | ۳۲ |
|  |  |  | معرفی کار مندان ریاست زراعت در ورکشاپ های داخلی به تعداد ( ) نفر | ۳۳ |
| **دربخش حمایت از سکتور خصوصی**  |  |
|  |  | قلعه نو | ریاست زراعت توانیست با سعی وتلاش های زیاد که اولین شرکت تولید تخم های بذری ( آکام ) را دربادغیس به همکاری پروژه جیف (GEF) FAO ایجاد نماید.- همچنان اولین فابریکه پرو سس پسته دربادغیس ایجاد شده است.- تهیه وتوزیع پنج دستگاه کوچک برای پاک کاری کرا بیه وارزش افزای پسته به همکاری پروژه جیف (GEF) FAO . | ۱-۳۴ |

گزارش کارکرد ریاست زراعت طی سال مالی ۱۳۹۹ ترتیب وتقدیم است .

 بااحترام

 عبدالوکیل « احدی »

 مدیر پلان وبرنامه ها