## 1400 Project Brief
No | جدول گزارشدهی از چگونگی پروژه های انکشافی ریاست خدمات مالداری سال 1400/2/15 | [6 empty] | ملاحظات
| شرح فعالیت های پلان شده پروژه | مسول بخش | موقعیت | تعداد / مقدار | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی | چگونگی پیشرف پروژه
1 | اعمار صالون اسپرم گیری و گدام علوفه جات برای لابراتوار القاح مصنوعی | انکشاف نسلگیری | بلخ | 3 | 1483333.3333 | 4450000 | در مرحله ارزیابی قرار دارد
2 | اعمار استیشن القاح مصنوعی | انکشاف نسلگیری | سمنگان | 1 | 1202210 | 1203070 | در پروسه عقد قرارداد میباشد و به اعلان ۷روزه رفته | در عقد
3 | اعمار طویله و محل شستشو بقه گاو های نسلی و اتاق توزیع سپرم | انکشاف نسلگیری | مرکز | 3 | 3455620 | 10940000 | آفرگشایی صورت گرفته در مرحله ارزیابی ۷ ثور آغاز گردید | ارزیابی
4 | تهیه تجهیزات لابراتوار القاح مصنوعی بز و گوسفند | انکشاف نسلگیری | مرکز | 67 | 142892.3881 | 9573790 | ۴ثور اعلان صورت گرفت | اعلان
5 | تهیه خوراکه بقه گاو های نسلی | انکشاف نسلگیری | مرکز | 5 | 400000 | 2000000 | برای یک هفته به اعلان اعطای قرارداد رفته است | در عقد
6 | تدویر کورسهای نسلگیری وپرورش بز و گوسفند برای کارمندان مالداری ولایات | انکشاف نسلگیری و ترویج | مرکز 34 ولایت | 3 | 1500000 | 1500000 | پیشنهاد صورت گرفته | پیشنهاد
7 | ایجاد فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی | ماهی پروری | بلخ | 1 | 13500000 | 13500000 | در دوم ثور آفرگشایی صورت گرفت | ارزیابی
8 | ایجاد فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی | ماهی پروری | پنجشیر | 1 | 13500000 | 13500000 | در ۴ثور آفرگشایی صورت گرفت | ارزیابی
9 | ایجاد فارم تکثیری ماهیان گرم آبی وسرد آبی | ماهی پروری | ننگرهار | 1 | 1300000 | 13000000 | قراداد به مرکز مواصلت ورزیده | قرارداد
10 | استخدام یکنفر مشاور جهت تطبیق طرح ماهی پروری | ماهی پروری | مرکز | 1 | 500000 | 500000 | مکتوب تاییدی به وزارت مالیه ارسال گردید | مالیه
11 | باسازی فارم ماهی پروری | ماهی پروری | کابل / قرغه | 1 | 2500000 | 2500000 | ۲۶حمل آفرگشایی صورت گرفت | ارزیابی
12 | خریداری مواد خوراکه ماهی | ماهی پروری | کابل قرغه | 1 | 1500000 | 1500000 | ۷ثور آفرگشایی صورت گرفت | ارزیابی
13 | اعمار دیوار احاطه فارم بینحیصار | فارمها | مرکز | 1 | 2000000 | 2000000 | 90٪کار صورت گرفته باقی کار در جریان میباشد | 90٪یشرفت
14 | اعمار و باسازی فارم گوسفند داری | فارمها | بغلان پوزه ایشان | 1 | 9000000 | 9000000 | اعلان عدم مسولیت شرکت ۷روزه | در عقد
15 | فینس یا جال گیری فارم گوسفند قره قل | فارمها | بلخ | 1 | 3000000 | 3000000 | برآورد تکمیل گردیده از ریاست زیربناها | برآوردشد
16 | خریداری تجهیزات فارم مالداری | فارمها | مرکز | 8 | 250000 | 2000000 | پول برای احاطه فارم قره قل ولایت بلخ تعدیل میگردد | تعدیل
17 | خریداری مواد خوراکه حیوانات فارم مالداری بینیحصار | فارمها | مرکز | 7 | 1000000 | 7000000 | در اعلان عدم مسولیت شرکت | مرحله قرارداد
18 | خریداری مواد خوراکه گاو های شیری | فارمها | غور | 10 | 300000 | 3000000 | در ۲۰ ثور آفرگشایی صورت میگیرد | اعلان مجدد
19 | خریداری مواد خوراکه قره قل | فارمها | بلخ | 10 | 100000 | 1000000 | قرار داد شده | قرارداد
20 | خریداری مواد خوراک قره قل | فارمها | جوزجان | 10 | 100000 | 1000000 | 2/18به آفرگشایی صورت میگیرد | ارزیابی
21 | پرداخت پول باقی مانده پکتیا | لبنیات | پکتیا | 1 | 160000 | 160000 | تعهد به ولایت ارسال گردید
22 | ایجاد مرکز جمع آوری شیر معه تجهیزات آن | لبنیات | کابل | 1 | 4000000 | 4000000 | در پروسه ارزیابی میباشد | ارزیابی
23 | ایجاد مرکز جمع آوری شیر معه تجهیزات آن | لبنیات | کاپیسا | 1 | 4000000 | 4000000 | چهارم ثور آفرگشایی صورت گرفت در پروسه ارزیابی میباشد | ارزیابی
24 | ایجاد مرکز جمع آوری شیر معه تجهیزات آن | لبنیات | بامیان | 1 | 4000000 | 4000000 | ۲۵حمل به اعلان گذاشته شد
25 | ایجاد مرکز جمع آوری شیر معه تجهیزات آن | لبنیات | بدخشان | 1 | 4000000 | 4000000 | ۷ثور آفر گشایی صورت گرفته در مرحله ارزابی میباشد | ارزیابی
26 | ایجاد مرکز جمع آوری شیر معه تجهیزات آن | لبنیات | قندهار | 1 | 4000000 | 4000000 | عنقریب اعلان صورت میگیرد | اعلان ناشده
27 | ایجاد مرکز جمع آوری شیر معه تجهیزات آن | لبنیات | جوزجان | 1 | 4000000 | 4000000 | اعلان تاریخ۱۷حمل صورت گرفت | مشکل تدارکات ولایتی
28 | پول باقی مانده سال 1399 اعمار ساختمان مرکز جمع اوری شیر ولایت میدان وردګ | لبنیات | میدان وردګ | 1 | 2100000 | 2100000 | کار فزیکی اغاز گردیده و جریان دارد | کار جریان
29 | اعمار محل ساختن سایلج به ظرفیت 5 و10متریکتن | تغذیه | تخار بامیان .لوگر لغمان کنر. وردک. پکتیا .هرات . زابل و هلمند | 10 | 300000 | 3000000 | اسناد تکمیل به ولایات ارسال گردیده همچنان تخصیص نیز ارسال شده و کار آغاز گردیده است | کار جریان
30 | توزیع وسایل یوریا تریتمنت برای مالداران و آموزش ساختن یوریا تریتمنت | تغذیه |  | 10 | 200000 | 2000000
31 | تجهیز لابراتوار خوراکه حیوانی | تغذیه | مرکز | 1 | 2000000 | 2000000 | در ۲۰ ثور آفرگشایی صورت میگیرد | اعلان
32 | اعمار احاطه دیوار مدیریت زنبورداری | زنبورداری | پروان | 1 | 3087265 | 3087265 | در هفته جاری آفرگشایی صورت میگیرد | اعلان
33 | خریداری فامیل زنبور عسل | زنبورداری | مرکز | 15 | 6666.6667 | 100000 | پیشنهاد صورت گرفته | پیشنهاد
34 | خریداری تجهیزات مورد نیاز پیله وری | پیله وری | مرکز | 10 | 20000 | 200000 | در ریاست تدارکات به خریداری پرچون | جریان دارد
35 | اعمار استیشن فارم پیله وری جوزجان | پیله وری | جوزجان | 1 | 9014750 | 9014750 | قراداد در ۱۳۹۹صورت گرفته ساحه تثبیت شده و هیت سرکار تعین شده | کار جریان
36 | احاطه فارم پیله وری ریشخور | پیله وری | مرکز | 1 | 9000000 | 9000000 | اعلان صورت گرفته ۲8 حمل آفرگشایی صورت گرفت. | ارزیابی
37 | انتی ویروس برای حفاظت فایل های کمپیوتر | آی تی | مرکز | 20 | 3000 | 60000 | پیشنهاد صورت گرفته | پیشنهاد
38 | چاپ اجازه نامه مرغداری | طیور | مرکز | 12000 | 8.3333 | 100000 | دوبار پیشنهاد شده | پیشنهاد
39 | معاشات مشاورین و یا کار آموز |  | مرکز | 2 |  | 1400000
40 | چاپ اوراق و بروشر های بخشهای خدمات مالداری | تریج | مرکز |  | 1000000 | 1000000 | پیشنهاد صورت گرفته | پیشنهاد
41 | ارتقای ظرفیت مالداران کوچی ومقیم | تر ویج و فارم ها | ۳۴ولایت | 34 | 17974.2647 | 611125 | پیشنهاد صورت گرفته | پیشنهاد
مجموع فرعی مربوط ریاست خدمات مالداری | [5 empty] | 160000000
مجموع بودیجه ریاست خدمات مالداری |  |  | بودجه ارزیابی 13پروژه |  | بودجه که در اعلان میباشد8پروژه |  | بودیجه قرارداد شده ۵پروژه | بودجه پیشنهاد شده
۱۶۰ ملیون افغانی |  |  | 79593070 |  | 32661055 |  | 18100000 | 3531125