## Nangarhar
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD ولایت ( ننگرهار ) پلان انکشافی سال مالی ۱۴۰۰
شماره | کود پروژه | نام پروژه | فعالیت های پلان شده | شاخص | موقعیت ( ولسوالی / قریه ) | بودجه اختصاص داده شده |  |  | فیصدی پیشرفت الی تاریخ ارائه گزارش | حالت فعلی |  | دلیل متوقف بودن | راه حل پیشنهادی جهت آغاز مجدد پروژه | تاریخ شروع | تاریخ ختم | نتایج متوقعه | ملاحظات
[6 empty] | مقدار بودجه | واحد پولی | منبع |  | متوقف | فعال
1 | EBP/00097936 | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | ایجاد ګلخانه | ۲۵۰ در مساحت ۳۰۱ مترمربع | خوگیانی رودات,اچین چپر هار,کوټ و شیرزاد | 1692500 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | افزایش حاصلات فی واحد زمین حاصل دهی چند فصلی(Off-season production). نسبت مفاد بر مصارف2-2.5. کاهش امراض و آفات نباتی الی 95 فیصد. افزایش عاید از فی واحد زمین، بهبود معیشت مستفیدین، کارمتمرکز وعملیات زراعتی مدیریت شده جهت افزایش کیفیت محصول. افزایش موثریت منابع مهم زراعتی (خاک، آب، مواد زراعتی ...) و بدیل مناسب برای کشت کوکنار
2 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | کانال آبیاری، دیوارمحافظتی و بازسازی کاریز | ۴پروژه آبیاری دراچین، قریه های شین کمار، خدر راغا، کهی راغزی و کوشتل | 2662475 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | محافظت از کانال و مزارع. افزایش عاید در نتیجه آبیاری منظم و مدیریت شده. جلوگیری از ضیاع وقت بر پاک کاری کانال و مزارع، سهولت در اجرای عملیات و افزایش موثریت آبیاری الی 20 فیصد. هدایت و تقسیم به موقع آب به مزارع. جلوگیری از نزاع و طنش بالا ی تقسیمات آ ب. جلوگیری از ضایعات آب. جلوگیری از تخریب زمین های همجوار. | ابعاد طول و عرض پروژه های آبیاری زمان مشخص می گردد که هر یک از پروژه های مذکور چند مراحل ابتدایی را سپری نماید که این مراحل عبارت از ارزیابی پروژه، بازدید محل پروژه، برسی تخنیکی پروژه و مرحله دیزاین پروژه که بعد از این مراحل طول وعرض پروژه مشخص می گردد.
3 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | کانال آبیاری، دیوارمحافظتی، بازسازی کاریز وسربند | ۵ پروژه آبیاری در چپرهار، قریه های مسته خیل، سره قلعه، داگو حاجیان، آخوند زاده گان و حافظان |  | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
4 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | کانال آبیاری، دیوارمحافظتی و بازسازی کاریز | ۴ پروژه آبیاری در خوگیانی، قریه های صاحبزاده گان، قلا خیل، شرو خیل و بر ارغج |  | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
5 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | کانال آبیاری، دیوارمحافظتی | ۳ پروژه آبیاری درکوت، در قریه های شیخانو، سندو وانی و پرنجین |  | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
6 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | کانال آبیاری، دیوارمحافظتی و بازسازی کاریز | ۳ پروژه آبیاری در رودات، در قریه های زاخیل، جبو قلعه و صدرشیخ احمد |  | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
7 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | ابزار باغبانی | ۲۰۰۱ بسته های باغداری | خوگیانی رودات,اچین چپر هار,کوټ و شیرزاد | 563318 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | برای مدیریت موثر و انجام فعالیت های زراعتی در باغ ها که سبب بهترشدن جهت تولیدات تجارتی می شود
8 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | احداث باغ های جدید و متراکم | ۱۳۰۰ جریب باغ های مختلف | خوگیانی رودات,اچین چپر هار,کوټ و شیرزاد | 520000 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | پوشش ساحه بیشتر زمین برای کشت حلال و ازدیاد محصولات با ارزش زراعتی ازفی واحد زمین ایجاد فرصت های کاری برای مردم محل و دهاقین بخاطر بهبود امرار معیشت
9 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | ایجاد سیستم چیله برای سبزیجات | ۲۵۷ جریب | خوگیانی رودات,اچین چپر هار,کوټ و شیرزاد | 3100 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | : نصب چیله در باغ های متراکم سبب استحکام و ازدیاد تولید ازفی واحد درخت می شود
10 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | مواد کیمیاوی برای تغذیه زمین | ۳۳۵۰۰KG | خوگیانی رودات,اچین چپر هار,کوټ و شیرزاد | 37400 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
11 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | ساختمان مرکز آموزشی دهاقین | 1 | ننگرهار | 50000 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
12 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | چسپ حشره گیر ، کودکیمیاوی و تخم های اصلاح شده | ۷۰۱ بسته | خوگیانی رودات,اچین چپر هار,کوټ و شیرزاد | 27815 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
13 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | بلند بردن سطح دانش دهاقین و ارتقای ظرفیت دهاقین از طریق ترنر های داخلی و خارجی | دهاقین ۲۰۸۰ | خوگیانی رودات,اچین چپر هار,کوټ و شیرزاد | 55700 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
14 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | ایجاد ګلخانه | ۴۷۵ در مساحت ۳۰۱ مترمربع | خوگیانی رودات,اچین چپر هار,کوټ و شیرزاد | 1795462 | دالر | UNDP |  |  |  | بعد از شناسایی و تثبت گلخانه ها درساحه، کار احداث این گلخانه ها با تايید تمویل کننده پروژه از سرگرفته شده است |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | افزایش حاصلات فی واحد زمین حاصل دهی چند فصلی(Off-season production). نسبت مفاد بر مصارف2-2.5. کاهش امراض و آفات نباتی الی 95 فیصد. افزایش عاید از فی واحد زمین، بهبود معیشت مستفیدین، کارمتمرکز وعملیات زراعتی مدیریت شده جهت افزایش کیفیت محصول. افزایش موثریت منابع مهم زراعتی (خاک، آب، مواد زراعتی ...) و بدیل مناسب برای کشت کوکنار
15 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | 5 | رودات، اچین وکوټ | 82518 | دالر | UNDP | ۴۰٪ کار آن تا تاریخ ۱۸/۹/۹۹ |  | کارآن جریان دارد |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-01

## Farah
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD ولایت ( فراه ) پلان انکشافی سال مالی 1400
شماره | کود پروژه | نام پروژه | فعالیت های پلان شده | شاخص | موقعیت ( ولسوالی / قریه ) | بودجه اختصاص داده شده |  |  | فیصدی پیشرفت الی تاریخ ارائه گزارش | حالت فعلی |  | دلیل متوقف بودن | راه حل پیشنهادی جهت آغاز مجدد پروژه | تاریخ شروع | تاریخ ختم | نتایج متوقعه | ملاحظات
[6 empty] | مقدار بودجه | واحد پولی | منبع |  | متوقف | فعال
1 | EBP/00097936 | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | ابزار باغبانی | 301 بسته | خاک سفید و پشت رود | 112627 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | برای مدیریت موثر و انجام فعالیت های زراعتی در باغ ها که سبب بهترشدن جهت تولیدات تجارتی می شود
2 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | احداث باغ های جدید و متراکم | 650 جریب باغ های مختلف | خاک سفید و پشت رود | 142000 | دالر | UNDP |  |  |  | بعد از شناسایی و تثبت گلخانه ها درساحه کار احداث این گلخانه ها با تايید تمویل کننده پروژه از سرگرفته شده است |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | پوشش ساحه بیشتر زمین برای کشت حلال و ازدیاد محصولات با ارزش زراعتی ازفی واحد زمین ایجاد فرصت های کاری برای مردم محل و دهاقین بخاطر بهبود امرار معیشت
3 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | ایجاد ګلخانه | 78گلخانه بزرگ 301 مترمربع و 177 گلخانه کوچک 60 مترمربع | خاک سفید و پشت رود | 51627 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | افزایش حاصلات فی واحد زمین حاصل دهی چند فصلی(Off-season production). نسبت مفاد بر مصارف2-2.5. کاهش امراض و آفات نباتی الی 95 فیصد. افزایش عاید از فی واحد زمین، بهبود معیشت مستفیدین، کارمتمرکز وعملیات زراعتی مدیریت شده جهت افزایش کیفیت محصول. افزایش موثریت منابع مهم زراعتی (خاک، آب، مواد زراعتی ...) و بدیل مناسب برای کشت کوکنار
4 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | ایجاد ګلخانه | 57گلخانه بزرگ 301 مترمرع و 95 گلخانه کوچک 60 مترمربع | خاک سفید و پشت رود | 456000 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
5 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | 7 پروژه آبیاری تقسیم کننده آب، سیفون، سربند وکانال آبیاری | در ولسوالی پشت رود قریه های زیرجوی دوکین، ملا امان نرمکی، چهار ده و چین فارسی | 1368029.87 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | محافظت از کانال و مزارع. افزایش عاید در نتیجه آبیاری منظم و مدیریت شده. جلوگیری از ضیاع وقت بر پاک کاری کانال و مزارع، سهولت در اجرای عملیات و افزایش موثریت آبیاری الی 20 فیصد. هدایت و تقسیم به موقع آب به مزارع. جلوگیری از نزاع و طنش بالا ی تقسیمات آ ب. جلوگیری از ضایعات آب. جلوگیری از تخریب زمین های همجوار. | ابعاد طول و عرض پروژه های آبیاری زمان مشخص می گردد که هر یک از پروژه های مذکور چند مراحل ابتدایی را سپری نماید که این مراحل عبارت از ارزیابی پروژه، بازدید محل پروژه، برسی تخنیکی پروژه و مرحله دیزاین پروژه که بعد از این مراحل طول وعرض پروژه مشخص می گردد.
6 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | 4 پروژه آبیاری تقسیم کننده آب، سیفون، سربند وکانال آبیاری | در ولسوالی خاک سفید قریه های اسلام آباد، ده نو، غورچی و خوست |  | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
7 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | 2 پروژه آبیاری، سربند و کانال | خاک سفید و پشت رود | 467532.47 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
8 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | مواد کیمیاوی برای تغذیه زمین | 16800kg | خاک سفید و پشت رود | 24000 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
9 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | چسپ حشره گیر ، کودکیمیاوی و تخم های اصلاح شده | 202.5 بسته | خاک سفید و پشت رود | 106146 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
10 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | کمپلکس سرد خانه های عصری | 10 | خاک سفید و پشت رود | 65000 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | ایجاد فضای مصئون برای ذخیره و نگهداری محصولات در اوقات غیر کشت، جلوگیری از نوسانات قیمت محصولات
11 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | ایجاد سیستم چیله برای سبزیجات | 51 جریب | خاک سفید و پشت رود | 163817 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | : نصب چیله در باغ های متراکم سبب استحکام و ازدیاد تولید ازفی واحد درخت می شود
12 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | 2 | خاک سفید و پشت رود | 8916 | دالر | UNDP |  |  |  | بخاطرعدم موجودیت کارشیوه تعمیر سیستم های آبیاری این پروسه در حال تعلیق بود و بعد از توافق بالای این کار شیوه، احداث این سیستم های آبیاری در مراحل تدارکاتی قرار دارد |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | محافظت از کانال و مزارع. افزایش عاید در نتیجه آبیاری منظم و مدیریت شده. جلوگیری از ضیاع وقت بر پاک کاری کانال و مزارع، سهولت در اجرای عملیات و افزایش موثریت آبیاری الی 20 فیصد.هدایت و تقسیم به موقع آب به مزارع. جلوگیری از نزاع و طنش بالا ی تقسیمات آ ب جلوگیری از ضایعات آب جلوگیری از تخریب زمین های همجوار.

## Badghis
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD ولایت ( بادغیس ) پلان انکشافی سال مالی 1400
شماره | کود پروژه | نام پروژه | فعالیت های پلان شده | شاخص | موقعیت ( ولسوالی / قریه ) | بودجه اختصاص داده شده |  |  | فیصدی پیشرفت الی تاریخ ارائه گزارش | حالت فعلی |  | دلیل متوقف بودن | راه حل پیشنهادی جهت آغاز مجدد پروژه | تاریخ شروع | تاریخ ختم | نتایج متوقعه | ملاحظات
[6 empty] | مقدار بودجه | واحد پولی | منبع |  | متوقف | فعال
1 | EBP/00097936 | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | ابزار باغبانی | ۴۰۱ بسته | قادس، جوند ، غورماچ و بالا مرغاب | 134627 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | برای مدیریت موثر و انجام فعالیت های زراعتی در باغ ها که سبب بهترشدن جهت تولیدات تجارتی می شود
2 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | احداث باغ های جدید و متراکم | ۷۵۰ جریب باغ های مختلف | قادس، جوند ، غورماچ و بالا مرغاب | 124000 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | پوشش ساحه بیشتر زمین برای کشت حلال و ازدیاد محصولات با ارزش زراعتی ازفی واحد زمین ایجاد فرصت های کاری برای مردم محل و دهاقین بخاطر بهبود امرار معیشت
3 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | ایجاد ګلخانه | ۸۸گلخانه بزرگ ۳۰۱ مترمربع و ۲۲۰ گلخانه کوچک ۶۰ مترمربع | قادس، جوند ، غورماچ و بالا مرغاب | 924000 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | افزایش حاصلات فی واحد زمین حاصل دهی چند فصلی(Off-season production). نسبت مفاد بر مصارف2-2.5. کاهش امراض و آفات نباتی الی 95 فیصد. افزایش عاید از فی واحد زمین، بهبود معیشت مستفیدین، کارمتمرکز وعملیات زراعتی مدیریت شده جهت افزایش کیفیت محصول. افزایش موثریت منابع مهم زراعتی (خاک، آب، مواد زراعتی ...) و بدیل مناسب برای کشت کوکنار
4 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | ایجاد ګلخانه | ۶۷گلخانه بزرگ ۳۰۱ مترمربع | قادس، جوند ، غورماچ و بالا مرغاب | 43535 | دالر | UNDP |  |  |  | بعد از شناسایی و تثبت گلخانه ها درساحه، کار احداث این گلخانه ها با تايید تمویل کننده پروژه از سرگرفته شده است |  | 2021-01-01 | 2021-12-01
5 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | ۴پروژه ابیاری، دیوارهای محافظتی و کانال های آبیاری | درولسوالی بالامرغاب، قریه های سالنگی ها، بارانزی، سرخلنگ و جوی کر | 836400 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | محافظت از کانال و مزارع. افزایش عاید در نتیجه آبیاری منظم و مدیریت شده. جلوگیری از ضیاع وقت بر پاک کاری کانال و مزارع، سهولت در اجرای عملیات و افزایش موثریت آبیاری الی 20 فیصد. هدایت و تقسیم به موقع آب به مزارع. جلوگیری از نزاع و طنش بالا ی تقسیمات آ ب. جلوگیری از ضایعات آب. جلوگیری از تخریب زمین های همجوار. | ابعاد طول و عرض پروژه های آبیاری زمان مشخص می گردد که هر یک از پروژه های مذکور چند مراحل ابتدایی را سپری نماید که این مراحل عبارت از ارزیابی پروژه، بازدید محل پروژه، برسی تخنیکی پروژه و مرحله دیزاین پروژه که بعد از این مراحل طول وعرض پروژه مشخص می گردد.
6 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | ۵ پروژه آبیاری دیوار محافظتی و کانال های آبیاری | درولسوالی غورماچ، قریه های مستوخیل، زیرگل،فیض الله خان، اب گرمک و خاصه دار ها |  | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
7 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | یک پروژه آبیاری، سربند | درولسوالی جوند، قریه ده خرمین |  | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
8 | EBP/00097936 | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | پروژه آبیاری | ۶ پروژه آبیاری کانال ، دیوار محافظتی و تقسیم کننده آب | ۲ تا در جوند و۴ تا هم در بالا مرغاب | 99340 | دالر | UNDP | یک پروژه آبیاری بالامرغاب در ۵۰٪ کارشده است |  | دوپروژه آبیاری در جوند و یک پروژه در بالامرغاب عنقریب تکمیل می شود | دو پروژه آبیاری به دلیل مشکلات امنیتی متوقف است |  | 2021-01-01 | 2021-12-01
9 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | کشمش خانه | 9 | قادس، جوند ، غورماچ و بالا مرغاب | 9364 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01 | با لا بردن ارزش کشمش 40- 50 فیصد. نسبت مفاد بر مصارف3-3.5 کاهش گردو خاک . چلوگیری ازعبور حشرات 95 فیصد. کارمتمرکز وعملیات زراعتی مدیریت شده جهت افزایش کیفیت محصول. افزایش ارزش افزایی انگور که بدیل مناسب برای کشت کوکنار است، جلوگیری از نوسانات قیمت انگور در مارکیت
10 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | مواد کیمیاوی برای تغذیه زمین | 16800kg | قادس، جوند ، غورماچ و بالا مرغاب | 24000 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01
11 |  | برنامه رشد زراعت، و انکشاف روستائی CBARD | چسپ حشره گیر ، کودکیمیاوی و تخم های اصلاح شده | 200.5 بسته | قادس، جوند ، غورماچ و بالا مرغاب | 37600 | دالر | UNDP | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-01