## پلان سالانه به اساس نتایج
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
پلان سال مالی ( 1404 ) ریاست (توسعه غله جات و نباتات صنعتی) بر اساس نتایج
شماره | شماره | هدف اصلی | مقدار هدف در سال | فعالیت عمده | منابع مورد نیاز | شاخص | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | مسوول اجرا | وزارت ها و ادارات همکار | ربع اول سال مالی به فیصد | ربع دوم سال مالی به فیصد | ربع سوم سال مالی به فیصد | ربع چهارم سال مالی به فیصد | نتایج متوقعه
1- آمریت ترویج و انکشاف غله جات
الف: بخش انکشافی
| 1 | استفاده از روش های نوین ،تکنالوژی های جدید زراعتی ، توزیع و معرفی ورایتی های پرحاصل و مقاوم جهت بلند بردن سطح حاصلات (غله جات و نباتات تیلی و صنعتی) بمنظور خود کفایی در سطح کشور | ایجاد و تطبیق 4000 قطعه نمایشی (گندم، شالی، جواری و جو) در 34 ولایت کشور | 1- تهیه پروپوزل جامع. 2 - رهنمایی های فنی برای دهاقین . 3 - نظارت از تطبیق پروژه . 4- تهیه پلان مالی برای ولایات | مالی و بشری | 1 -ایجاد و تطبیق 2000قطعه نمایشی گندم در 34 ولایت 2- ایجاد 1000 قطعه نمایشی شالی در 18 ولایت 3- ایجاد 800 قطعه نمایشی جواری در 25 ولایت 4- ایجاد 200 قطعه نمایشی جوا در 8ولایت | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف غله جات ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و حسابی و وزارت مالیه | 40% | 10% | 10% | 40% | با تطبیق قطعات نمایشی سطح حاصلات بلند میرود و دهاقین با فروش محصولات خویش میتوانند میتوانند 102,936,000 افغانی عواید بدست بیاورند و همچنان زمینه کار مستقیم برای 4000 نفر فراهم میگردد
| 2 |  | ارتقاء ظرفیت کارمندان و دهاقین در بخش غله جات(گندم، شالی، جواری و جو) در 34 ولایت کشور | 1- ترتیب مواد آموزشی در بخش های مورد ضرورت. 2- ترتیب برنامه آموزشی و انتخاب کارمندان فنی برای تدریس کارمندان و دهاقین در ولایات | مالی و بشری | 1- آموزش کارمندان ترویج مرکز و ولسوالی ها 2- آموزش دهاقین قطعات نمایشی و دهاقین همجوار در مرکز و ولسوالی ها 3- معرفی روش های جدید کشت الی برداشت ،استفاده از تکنالوژی های جدید و معرفی ورایتی های مقاوم و پر حاصل در بخش های(گندم،شالی،جواریو جو | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف غله جات ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و حسابی و وزارت مالیه | 20% | 40% | 20% | 20% | با تطبیق این پروگرام سطح آگاهی کارمندان ترویج زراعتی و دهاقین بلند میرود و دهاقین تشویق میشود تا از روش قطاری و تکنالوژی های جدید استفاده نمایند و روش های نوین زراعتی ورایتی های جدید برای دهاقین معرفی میگردد در نتیجه زراعت پایدار و محافظوی بوجود می آید.
| 3 |  | تجلیل از روز مزرعه در هفت زون کشور | تجلیل از روز مزرعه در وقت کشت و برداشت بمنظور تشویق دهاقین قطعات نمایشی و دهاقین همجوار | مالی، قوای بشری و وسایط ترانسپورت | 1- تجلیل از روز مزرعه در ساحه قطعات نمایشی 2- تسهیم امکانات از قبیل غذا و عصریه 3- دعوت از دهاقین همجوار قطعات نمایشی 4- نمایش روش های نوین و موثریت قطعات نمایشی برای دهاقین همجوار | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف غله جات ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و ریاست های زراعت ولایات | 30% | 40% | 20% | 10% | افزایش آگاهی دهاقین، تشویق دهاقین برای استفاده از تکنالوژی های موثر، تقویت هماهنگی بین دهاقین و مدیران ترویج، تقویت روحیه کشاورزان در نتیجه باعت بلند رفتن سطح تولید محصولات میگردد
| 4 |  | پروسه نظارت در 34 ولایت و ولسوالی های تحت پلان | نظارت از روند تطبیق قطعات نمایشی (گندم، شالی، جواری و جو) بمنظور حصول اطمینان و ترتیب پلان سفر به 34 ولایت | مالی قوای بشری و وسایط ترانسپورت | 1- سفر کارمندان مرکز وزارت به ولایات و همچنان سفر کارمندان ولایات به ولسوالی ها بمظور نظارت از قطعات نمایشی 2- نظارت و بازدید از تمام قطعات نمایشی 3- رهنمایی های فنی از کشت الی برداشت 4- جمع آوری گزارشات از نتایج قطعات نمایشی | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف غله جات ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی وریاست های زراعت ولایات | ریاست مالی و ریاست های زراعت ولایات | 20% | 40% | 30% | 10% | حصول اطمینان از نتایج پلان شده و تطبیق درست و بموقع 4000 قطعه نمایشی در ولایات که باعث بلند رفتن سطح حاصل و رشد اقتصاد ملی
| 5 |  | برای 13 ولایت | تهیه و خریداری دیگ آلمونیمی بمنظور پروسس شالی به برنج | مالی | 1- خریداری 13 دیگ آلمونینی برای 13 ولایت شالی کار 2- انتقال دیگ های خریداری شده به ولایات تحت پلان توسط شرکت | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف غله جات ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و حسابی، ریاست تهیه و تدارکات و وزرات مالیه | 60% | 40% |  |  | پروسس شالی به برنج با کیفیت بال و همچنان تشویق دهاقین در جهت استفاده از تکنالوژی
ب:بخش عادی
| 1 |  | 34 ولایت | هماهنگی از طریق تلفن یا آنلاین با مدیران ترویج 34 ولایت کشور | منابع بشری | 1- هماهنگی جهت تسهیل روند تطبیق قطعات نمایشی 2-هماهنگی بمنظور گزراش گیری از فعالیت های پلان شده 3- هماهنگی بمنظور رهمنایی های فنی | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف غله جات ریاست توسعه غله جات | ریاست های زراعت ولایات | 30% | 30% | 40% |  | رند تطبیق پروژه انکشافی تسهیم میگردد و ارتباتاط دوامدار بین مرکز وزرات و کارمندان ولایتی ایجاد میگردد
| 2 |  |  | اصلاح و نظریات تخنیکی در ترتیب بزنیس پلان کوپراتیف های که جدیدآ ایجاد میشود | منابع بشری | 1- اصلاح بزنیس پلان کوپراتیف ها از نظر استفاده کود های سیاه و سفید در فی جریب زمین 2- اصلاح بزنیس پلان کوپراتیف از نظر استفاده ورایتی و مقدار آن در ساحه پلان شده | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف غله جات ریاست توسعه غله جات | ریاست سکتور خصوصی | 20% | 30% | 30% | 20% | تشویق سکتور خصوصی در جهت فعالیت در بخش تولید غله جات و مارکیت مناسب برای دهاقین ایجاد میگردد
| 3 |  |  | تعقیب و نهایی سازی طرح خود کفایی برج | منابع بشری | هماهنگی با بخش های زیربط و تدویر مجالس با ادارات زیربط | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف غله جات ریاست توسعه غله جات |  | 30% | 40% | 30% |  | رسیدن به خود کفایی در بخش تولید برج و بلند رفتن اقتصاد دهاقین و اقتصاد ملی
| 4 | استفاده از روش های نوین ،تکنالوژی های جدید زراعتی ، توزیع و معرفی ورایتی های پرحاصل و مقاوم جهت بلند بردن سطح حاصلات (غله جات و نباتات تیلی و صنعتی) بمنظور خود کفایی در سطح کشور |  | تهیه و ترتیب کانسیپ نوت و پروپوزل | منابع بشری | ترتیب کانسیپ نوت و پروپوزل در بخش تولید و تهیه ماشین های مورد ضرورت غله جات برای کشور ها و نهاد های همکار (موسسات) | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف غله جات ریاست توسعه غله جات | ریاست عمومی پلان | 30% | 30% | 30% | 10% | دسترسی دهاقین با تکنالوژی های جدید زراعت و بلند رفتن عواید دهاقین
| 5 |  |  | تحقیق و پیگیری در مورد زراعت پایدار | منابع بشری | تحقیق در مورد روایتی های پرحاصل و مقاوم، جلوگیری از امراض و آفات و همچنان تدیور جلسات با ریاست تحقیقات بمنظور تبال نظر | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف غله جات ریاست توسعه غله جات | ریاست عمومی تحقیقات | 30% | 30% | 30% | 10% | رشد و پایداری زراعت منظور تولیدات بیشتر
| 6 |  |  | جمع آوری آمار و ارقام در بخش غله جات | منابع بشری | جمع آوری گزارش از مدیران ترویج زراعتی از نتایج قطعات نمایشی و جمع آوری آمار و ارقام از ریاست احصاییه زراعتی بمنظور آگاهی کامل از چگونگی وضعیت غله جات در کشور | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف غله جات ریاست توسعه غله جات | ریاست های زراعت ولایات و ریاست احصاییه زراعتی | 20% | 30% | 40% | 10% | آگاهی از وضعیت تولیدات محصول غله جات در کشور بمنظور طرح و راه یافت های دقیق آینده
2- آمریت زراعت در مناطق خشک
الف: بخش انکشافی
| 1 | استفاده از روش های نوین ،تکنالوژی های جدید زراعتی ، توزیع و معرفی ورایتی های پرحاصل و مقاوم جهت بلند بردن سطح حاصلات (غله جات و نباتات تیلی و صنعتی) بمنظور خود کفایی در سطح کشور | ایجاد و تطبیق 250 قطعه نمایشی (هنگ ) در 10 ولایت کشور | 1- تهیه پروپوزل جامع 2- رهنمایی های فنی برای دهاقین 3- نظارت از تطبیق پروژه 4- تهیه پلان مالی برای ولایات | مالی و بشری | 1 -ایجاد و تطبیق 250قطعه نمایشی هنگ در 10 ولایت | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج زراعت در مناطق خشک ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و حسابی و وزارت مالیه | 0% | 50% | 50% | 0% | با تطبیق قطعات نمایشی هنگ سطح حاصلات بلند میرود وزمینه کشت هنگ وترویج آن که مفاد هنگ دارد برای دهاقین کشور مفید واقع میشود . ونبات هنگ عاید زیاد دارد
| 2 |  | ارتقاء ظرفیت دهاقین در بخش هنگ در ده ولایت کشور | 1- ترتیب مواد آموزشی در بخش های مورد ضرورت. 2- ترتیب برنامه آموزشی و انتخاب کارمندان فنی برای تدریس کارمندان و دهاقین در ولایات | مالی و بشری | 1- آموزش دهاقین مرکز و ولسوالی ها غر ض ترویج 2- آموزش دهاقین قطعات نمایشی و دهاقین همجوار در مرکز و ولسوالی ها 3- معرفی روش های جدید کشت الی برداشت ،استفاده از تکنالوژی های جدید و معرفی ورایتی هنگ | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج زراعت در مناطق خشک ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و حسابی و وزارت مالیه | 0% | 50% | 50% | 0% | با تطبیق این پروگرام سطح آگاهیدهاقین ولسوالی ها در قسمت ترویج وانکشاف هنگ بلند میرود و دهاقین تشویق میشود تا از روشهاو تکنالوژی های جدید استفاده نمایند و روش های نوین زراعتی برای دهاقین معرفی میگردد در نتیجه روش جدید انکشاف یافته وسطع عاید دهاقین بلند میرود
| 3 |  | نظارت وارزیابی از ساحات کشت هنگ در ده ولایت کشور | اعزام کارمندان جهت نطارت وارزیابی از کشت قطعات نمایشی هنگ در ده ولایت کشور | مالی، قوای بشری و وسایط ترانسپورت | 1- نظارت از ایجاد قطعات نمایشی هنگ در ساحه نمایشی 2- ترانسپورت وسفریه 3- دعوت از دهاقین همجوار قطعات نمایشی 4- نمایش روش های نوین و موثریت قطعات نمایشی هنگ برای دهاقین همجوار | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج زراعت در مناطق خشک ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و ریاست های زراعت ولایات | 0% | 50% | 50% | 0% | افزایش آگاهی دهاقین، تشویق دهاقین برای استفاده از تکنالوژی های موثر، تقویت هماهنگی بین دهاقین و مدیران ترویج، تقویت روحیه کشاورزان در نتیجه باعت بلند رفتن سطح تولید محصولل هنگ میگردد
| 4 |  | اعمار 120 یونت ترویجی در 120 ولسوالی 34 ولایت | تهیه پرویوزل اعمار یونت های ترویج ترویجی اعمار یونت های ترویجی مالی وولسوالی ها --تهیه تجهیزات دفتربرای حضور فعال کارمندان در ولسوالی ها | مالی وبشری | 1- ااعمار 120 تعمیر یا یونت ترویجی در 120 ولسوالی 34 ولایت جهت حضور فعال کارمندان بخش ترویج وزراعت | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج زراعت در مناطق خشک ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و ریاست های زراعت ولایات | 10% | 40% | 40% | 10% | حضور فعال کار مندان ترویج جهت ارایه خدمت به دهاقین در ولسوالی ها ولایات
| 5 |  | تهیه تجهیزات ووسایل دفتری | جهت حضور کارمندان در یونت ها ی ترویجی و-ارایه خدمت به دهاقین کشور در یونت ها | مالی وبشری | تهیه وسایل دفتری در ولسوالی ها در یونت های ترویجی غرض حضور فعال کارمندان غرض ارایه خدمت وترویج برای دهاقین | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج زراعت در مناطق خشک ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و ریاست های زراعت ولایات | 10% | 40% | 40% | 10% | حضور فعال کار مندان ترویج جهت ارایه خدمت به دهاقین در ولسوالی ها ولایات
ب:بخش عادی
| 1 | استفاده از روش های نوین ،تکنالوژی های جدید زراعتی ، توزیع و معرفی ورایتی های پرحاصل و مقاوم جهت بلند بردن سطح حاصلات (غله جات و نباتات تیلی و صنعتی) بمنظور خود کفایی در سطح کشور | 32 ولایت | هماهنگی از طریقارتباط ولایات با مدیران ترویج34 ولایت کشور | منابع بشری | 1- هماهنگی جهت تسهیل روند تطبیق قطعات نمایشی هنگ. 2-هماهنگی بمنظور گزراش گیری از فعالیت های پلانشده . 3- هماهنگی بمنظور رهمنایی های فنی | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت زراعت در مناطق خشک ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست های زراعت ولایات | 0% | 50% | 50% | 0% | تطبیق پروژه هنگ واعمار یونت های ترویجی در ولایات تسهیم میگردد و ارتباتاط دوامدار بین مرکز وزرات و کارمندان ولایتی ایجاد میگردد
| 2 |  |  | ارتباط با مدیران ترویج ولایت در قسمت نبات هنگ وتعمیرات ترویجی | منابع بشری | 1-هماهنگی با دهاقین از طریق ارتباط ولایات در ولسوالی ها 2- اصلاحسیتم های کشت وبرداشت نبات هنگ در ولایات 3 - ار ایه خدمت به دهاقین که هنگ کشت میکند . | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت زراعت در مناطق خشک ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست سکتور خصوصی | 0% | 50% | 50% | 0% | تشویق دهاقین به کشت وبرداشت نبات هنگ وحضور کارمندان ترویج در ولسوالی ها جهت ار ایه خدمت به دهاقین کشور صورت میگیرد.
| 3 |  |  | تعقیب و نهایی سازی پروژه های زراعت در مناطق خشک | منابع بشری | هماهنگی با بخش های زیربط و تدویر مجالس با ادارات زیربط | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت زراعت در مناطق خشک |  | 30% | 40% | 30% |  | رانکشاف نبات هنگ که افغانستان شرایط مساعد است
| 4 |  |  | تهیه و ترتیب کانسیپ نوت و پروپوزل | منابع بشری | ترتیب کانسیپ نوت و پروپوزل در بخش تولید هنگ و اعمار یونت های ترویجی برای کشور ها و نهاد های همکار (موسسات) | 14046/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج زراعت در مناطق خشک | ریاست عمومی پلان | 20% | 40% | 30% | 10% | دسترسی دهاقین با تکنالوژی های جدید زراعت و بلند رفتن عواید دهاقین
| 5 |  |  | جمع آوری آمار و ارقام در بخش غله جات | منابع بشری | جمع آوری گزارش از مدیران ترویج زراعتی از نتایج قطعات نمایشی هنگ و جمع آوری آمار و ارقام از رساحات زراعتی بمنظور آگاهی کامل از چگونگی وضعیتنبات هنگ در کشور | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج زراعت در مناطق خشک ریاست توسعه و انکشاف غله جات | ریاست های زراعت ولایات و ریاست احصاییه زراعتی | 20% | 30% | 40% | 10% | آگاهی از وضعیت تولیدات محصول هنگ در کشور بمنظور طرح و راه یافت های دقیق آینده
3- آمریت ترویج و انکشاف نباتات تیلی و صنعتی
بخش انکشافی
| 1 | استفاده از روش های نوین ،تکنالوژی های جدید زراعتی ، توزیع و معرفی ورایتی های پرحاصل و مقاوم جهت بلند بردن سطح حاصلات (غله جات و نباتات تیلی و صنعتی) بمنظور خود کفایی در سطح کشور | ایجاد 6300 قطعه نمایشی نبات تیلی و صنعتی (زعفران پنبه، کنجد ، گل آفتاب پرست ، ممپلی ، شرشم ، سویابین لوبیا ، نخود) در34 ولایت کشور | 1- تهیه پروپوزل جامع 2 - رهنمایی های فنی برای دهاقین 3- نظارت از تطبیق پروژه 4- تهیه پلان مالی برای ولایات | مالی و بشری | 1-ایجاد 1000 قطعه نمایشی زعفران در 22 ولایت کشور 2- 1000 قطعه نمایشی نبات پنبه در 18 ولایت کشور 3- قطعه نمایشی کنجد در 20 ولایت کشور 500-4 قطعه نمایشی گل آفتاب پرست در 16 ولایت کشور 5- 400 قطعه نمایشی ممپلی در 9 ولایت کشور 6- 400 قطعه نمایشی شرشم در 12 ولایت کشور 7- 1000 قطعه نمایشی سویابین در 32 ولایت کشور 8- 1000 قطعه نمایشی لوبیا در 33 ولایت کشور 9- 500 قطعه نمایشی در 28 ولایت کشور | 1404/5/1 | 1404/9/30 | آمریت ترویج و انکشاف نباتا تیلی و صنعتی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و حسابی و وزارت مالیه | 0% | 50% | 50% | 0% | با تطبیق قطعات نمایشی نباتات تیلی صنعتی و حبوبات سطح حاصلات بلند میرود وزمینه کشتاین نباتات وترویج آن برای دهاقین کشور مفید واقع میشود .
| 2 |  | ارتقاء ظرفیت دهاقین در بخش نباتات تیلی و صنعتی و حبو.بات در 34 ولایت کشور | 1- ترتیب مواد آموزشی در بخش های مورد ضرورت. 2- ترتیب برنامه آموزشی و انتخاب کارمندان فنی برای تدریس کارمندان و دهاقین در ولایات | مالی و بشری | 1- آموزش دهاقین مرکز و ولسوالی ها غر ض ترویج 2- آموزش دهاقین قطعات نمایشی و دهاقین همجوار در مرکز و ولسوالی ها 3- معرفی روش های جدید کشت الی برداشت ،استفاده از تکنالوژی های جدید و معرفی ورایتی هنگ | 1404/6/15 | 1404/10/30 | آمریت ترویج و انکشاف نباتا تیلی و صنعتی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و حسابی و وزارت مالیه | 0% | 50% | 50% | 0% | با تطبیق این پروگرام سطح آگاهیدهاقین ولسوالی ها در قسمت ترویج وانکشاف نبات تیلی و صنعتی وحبوبات بلند میرود و دهاقین تشویق میشود تا از روشهاو تکنالوژی های جدید استفاده نمایند و روش های نوین زراعتی برای دهاقین معرفی میگردد در نتیجه روش جدید انکشاف یافته وسطع عاید دهاقین بلند میرود
| 3 |  | نظارت وارزیابی از ساحات کشت هنگ در ده ولایت کشور | اعزام کارمندان جهت نطارت وارزیابی از کشت قطعات نمایشی هنگ در ده ولایت کشور | مالی، قوای بشری و وسایط ترانسپورت | 1- نظارت از ایجاد قطعات نمایشی هنگ در ساحه نمایشی 2- ترانسپورت وسفریه 3- دعوت از دهاقین همجوار قطعات نمایشی 4- نمایش روش های نوین و موثریت قطعات نمایشی هنگ برای دهاقین همجوار | 14047/10 | 1404/8/30 | آمریت ترویج و انکشاف نباتا تیلی و صنعتی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و ریاست های زراعت ولایات | 0% | 50% | 50% | 0% | افزایش آگاهی دهاقین، تشویق دهاقین برای استفاده از تکنالوژی های موثر، تقویت هماهنگی بین دهاقین و مدیران ترویج، تقویت روحیه کشاورزان در نتیجه باعت بلند رفتن سطح تولید محصولل هنگ میگردد
| 4 |  | تهیه تجهیزات ووسایل دفتری | جهت حضور کارمندان در یونت ها ی ترویجی و-ارایه خدمت به دهاقین کشور در یونت ها | مالی وبشری | تهیه وسایل دفتری در ولسوالی ها در یونت های ترویجی غرض حضور فعال کارمندان غرض ارایه خدمت وترویج برای دهاقین | 1404/1/15 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف نباتا تیلی و صنعتی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و ریاست های زراعت ولایات | 10% | 40% | 40% | 10% | حضور فعال کار مندان ترویج جهت ارایه خدمت به دهاقین در ولسوالی ها ولایات
ب:بخش عادی
| 1 | استفاده از روش های نوین ،تکنالوژی های جدید زراعتی ، توزیع و معرفی ورایتی های پرحاصل و مقاوم جهت بلند بردن سطح حاصلات (غله جات و نباتات تیلی و صنعتی) بمنظور خود کفایی در سطح کشور | 34 ولایت | هماهنگی از طریقارتباط ولایات با مدیران ترویج34 ولایت کشور | منابع بشری | 1- هماهنگی جهت تسهیل روند تطبیق قطعات نمایشی نباتات تیلی و صنعتی و حبوبات 2-هماهنگی بمنظور گزراش گیری از فعالیت های پلان شده 3- هماهنگی بمنظور رهمنایی های فنی | 1404/1/1 | 1404/11/30 | آمریت ترویج و انکشاف نباتا تیلی و صنعتی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست های زراعت ولایات | 0% | 50% | 50% | 0% | تطبیق پروژه نباتات تیلی و صنعتی و حبوبات واعمار یونت های ترویجی در ولایات تسهیم میگردد و ارتباتاط دوامدار بین مرکز وزرات و کارمندان ولایتی ایجاد میگردد
| 2 |  | 34 ولایت | ارتباط با مدیران ترویج ولایت در قسمت نبات تیلی و صنعتی و حبوبات وتعمیرات ترویجی آنها | منابع بشری | 1-هماهنگی با دهاقین از طریق ارتباط ولایات در ولسوالی ها 2- اصلاحسیتم های کشت وبرداشت نباتا تیلی و صنعتی و حبوبات در ولایات .3 - ار ایه خدمت به دهاقین که نباتات تیلی وحبوبات کشت میکند . | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف نباتا تیلی و صنعتی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست سکتور خصوصی | 0% | 50% | 50% | 0% | تشویق دهاقین به کشت وبرداشت نبات نباتات تیلی و صنعتی و حبوبات وحضور کارمندان ترویج در ولسوالی ها جهت ار ایه خدمت به دهاقین کشور صورت میگیرد.
| 3 |  | 34 ولایت | تعقیب و نهایی سازی پروژه های زراعت در 34 ولایت کشور | منابع بشری | هماهنگی با بخش های زیربط و تدویر مجالس با ادارات زیربط | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف نباتا تیلی و صنعتی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی |  | 30% | 40% | 30% |  | انکشاف نباتات تیلی و صنعتی و حبوبات که افغانستان شرایط مساعد است
| 4 |  | 34 ولایت | تهیه و ترتیب کانسیپ نوت و پروپوزل | منابع بشری | ترتیب کانسیپ نوت و پروپوزل در بخش تولید نباتات تیلی و صنعتی و حبوبات و اعمار یونت های ترویجی برای کشور ها و نهاد های همکار (موسسات) | 14046/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف نباتا تیلی و صنعتی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست عمومی پلان | 20% | 40% | 30% | 10% | دسترسی دهاقین با تکنالوژی های جدید زراعت و بلند رفتن عواید دهاقین
| 5 |  | 34 ولایت | جمع آوری آمار و ارقام در بخش غله جات | منابع بشری | جمع آوری گزارش از مدیران ترویج زراعتی از نتایج قطعات نمایشی نباتات تیلی و صنعتی و حبوبات و جمع آوری آمار و ارقام از رساحات زراعتی بمنظور آگاهی کامل از چگونگی وضعیت نبات تیلی و صنعتی و حبوبات در کشور | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت ترویج و انکشاف نباتا تیلی و صنعتی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست های زراعت ولایات و ریاست احصاییه زراعتی | 20% | 30% | 40% | 10% | آگاهی از وضعیت تولیدات محصول نباتات تیلی و صنعتی و حبوبات در کشور بمنظور طرح و راه یافت های دقیق آینده
4- آمریت توزیع تخم های بذری و کود کیمیاوی:
بخش انکشافی
| 1 | استفاده از روش های نوین ،تکنالوژی های جدید زراعتی ، توزیع و معرفی ورایتی های پرحاصل و مقاوم جهت بلند بردن سطح حاصلات (غله جات و نباتات تیلی و صنعتی) بمنظور خود کفایی در سطح کشور | 34ولایت | تهیه ، خریداری و انتقال تخم بذری گندم | منابع مالی و بشری | 1-تهیه ، خریداری و انتقال تخم بذری به ولایات 2- سهمیه بندی تخم بدری گندم به ولایات به اساس ظرفیت زراعتی 3- تهیه تخم بذری گندم در ولایات برای دهاقین در موسوم کشت | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت توزیع تخم های بذری و کود های کیمیاوی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و وزارت مالیه | 20% | 30% | 50% |  | دسترسی دهاقین به تخم بذری اسلاح شده باعث افزایش حاصلات میگرد که در نتیجه باعث بلند رفتن اقتصاد دهاقین و اقتصاد ملی کشور میگرد و همچنان وابستگی به واردات گندم کاهش میابد
| 2 |  | 34ولایت | نظارت از توزیع تخم بذری گندم | منابع مالی و بشری | نظارت از جریات توزیع تخم بذری گندم در ولایات تحت پلان صورت میگردر | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت توزیع تخم های بذری و کود های کیمیاوی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست مالی و ریاست های زراعت ولایات | 20% | 30% | 50% |  | با نظارت از توزیع تخم بذری اصلاح شده جلب اعتماد دهاقین و ااطمینان از توزیع تخم بذری برای دهاقین که منابع زمین و امکانات برای کشت بدسترس دارند
بخش عادی
| 1 | استفاده از روش های نوین ،تکنالوژی های جدید زراعتی ، توزیع و معرفی ورایتی های پرحاصل و مقاوم جهت بلند بردن سطح حاصلات (غله جات و نباتات تیلی و صنعتی) بمنظور خود کفایی در سطح کشور | 34 ولایت | هماهنگی از طریقارتباط ولایات با مدیران ترویج34 ولایت کشور | منابع بشری | 1- هماهنگی جهت تسهیل روند توزیع تخم های بذری 2-هماهنگی بمنظور گزراش گیری از فعالیت های پلان شده | 1404/1/1 | 1404/11/30 | آمریت توزیع تخم های بذری و کود های کیمیاوی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست های زراعت ولایات | 0% | 50% | 50% | 0% | تطبیق پروژه توزیع تخم بذری در ولایات تسهیم میگردد و ارتباتاط دوامدار بین مرکز وزرات و کارمندان ولایتی ایجاد میگردد
| 2 |  | 34 ولایت | تهیه و ترتیب کانسیپ نوت و پروپوزل | منابع بشری | ترتیب کانسیپ نوت و پروپوزل در بخش تولید نباتات تیلی و صنعتی و حبوبات و اعمار یونت های ترویجی برای کشور ها و نهاد های همکار (موسسات) | 14046/1 | 1404/12/30 | آمریت توزیع تخم های بذری و کود های کیمیاوی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست عمومی پلان | 20% | 40% | 30% | 10% | دسترسی دهاقین با ورایتی های جدید و اصلاح شده و بلند رفتن عواید دهاقین
| 3 |  | 34 ولایت | جمع آوری آمار و ارقام در بخش توزیع تخم های بذری توسط وزارت و موسسات | منابع بشری | جمع آوری گزارش از مدیران ترویج زراعتی از نتایج تخم های بذری اصلاح شده برای دهاقین | 1404/1/1 | 1404/12/30 | آمریت توزیع تخم های بذری و کود های کیمیاوی ریاست توسعه غله جات و نباتات صنعتی | ریاست های زراعت ولایات و ریاست احصاییه زراعتی | 20% | 30% | 40% | 10% | آگاهی از کیفیت و کمیت تخم های بذری اصلاح شده و نتایج موثر آن در حاصلات گندم درسطح کشور بمنظور طرح و راه یافت های دقیق آینده
|  | ترتیب کننده ها: | [6 empty] | تایید کننده:
|  | عبدالباسط "خالقیار" آمر ترویج و انکشاف غله جات | [5 empty] | الحاج مولوی محمد اسماعیل"شکیب"
|  | اسدالله"شایق" آمریت ترویج و انکشاف نباتات تیلی و صنعتی | [5 empty] | رئیس توسعه غله جات و نباتات صنعتی
عبدالواسع "احمدی " آمر ترویج زراعت در مناطق خشک
سید صبغت الله "عالمی" آمرتوزیع تخم های بذری و کود های کیمیاوی

## Sheet1
1. بودجه
مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1398 |  | بودجه عادی |  | بودجه انکشافی
0
2. پیشبینی پلان مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد
| فیصدی پلان شده تطبیق مجموعی | فیصدی پلان شدۀ تطبییق بودجه عادی | فیصدی پلان شدۀ تطبیق بودجه انکشافی
ربع اول | 0% | 0% | 0%
ربع دوم | 0% | 0% | 0%
ربع سوم | 0% | 0% | 0%
ربع چهارم | 0% | 0% | 0%
مجموع | 0% | 0% | 0%