## Sheet1
پلان سال 1404 آمریت تعلیمات وتبلیغات زراعتی ریاست عمومی ترویج زراعتی براساس نتایج
شماره | هدف اصلی | مقدار هدف | فعالیت عمده | منابع مورد نیاز | شاخص | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | مسئول اجرآ | وزارت ها وادارات همکار | تاریخ تحویل دهی | ربع اول سال مالی | ربع دوم سال مالی | ربع سوم سال مالی | ربع چهارم سال مالی | نتایج متوقعه
1 | بلند بردن سطح اگاهی فنی وتخنیکی دهاقین ومالداران وتشویق دهاقین ومالدران به روش های جدید زراعتی ومالداری | 4 | تهیه ثبت 20 ویدیوهای آموزشی زراعتی ومالداری صوتی وتصویری از مرکز وولسوالی های 7 ولایت کشور ونمایش عملی زراعتی ومالداری برای 150 تن دهاقین ومالداران 5 ولایت کشور | فزیکی، تخنیکی وبشری | ثبت 20 ویدیوهای کوتاه آموزشی زراعتی ومالداری ازمرکز وولسوالی های 7 ولایت کشور کابل، میدان وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، قندهار، کندزونشرآن ازطریق رسانه های ملی کشور ( رادیوتلویزیون زراعت ومالداری ) ونمایش عملی زراعتی ومالداری برای 150 تن دهاقین ومالداران 5 ولایت کشور فاریاب،سرپل،غور،تخاروسمنگان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | آمریت تعلیمات وتبلیغات زراعتی | ریاست مالی وحسابی، ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایات مربوطه | قبل ازختم 1404 | 20 | 40 | 40 | 100 | بلند رفتن سطح اگاهی دهاقین ومالداران به روش های جدید زراعتی ومالداری، افزایش تولید محصولات زراعتی ومالداری تولید محصولات زراعتی ومالداری با کیفیت عرضه آن به مارکیت های داخلی وخارجی
2 |  |  | حل مشکلات فنی وتخنیکی دهاقین ومالداران کشور ازطریق مرکز تماس دهاقین شماره 150 | فزیکی، تخنیکی وبشری | حل مشکلات فنی ومسلکی 45000 تن دهاقین ومالداران ورهنمائی دهاقین ومالداران به روش های جدید زراعتی ومالداری | 1/1/1404 | 29/12/1404 | آمریت تعلیمات وتبلیغات زراعتی | ریاست مالی وحسابی، ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایات | قبل ازختم 1404 | 20 | 40 | 40 | 100 | رسیدگی به مشکلات فنی ومسلکی دهاقین ومالداران به اسرع وقت
3 |  |  | دریافت نیازمندی های آموزشی دهاقین ،مالداران وکارمندان ترویچ 3 زون زراعتی ( بلخ،قندهاروپکتیا) وتدویرکورس های آموزشی مطابق نیازمندیهای دهاقین و جمع آوری معلومات علمی مسلکی جدید زراعتی ازمنابع ملی وبین المللی | فزیکی، تخنیکی وبشری | اولویت بندی نیازمندی های آموزشی دهاقین ومالداران سه زون زراعتی کشور ( بلخ، قندهار وپکتیا) معلومات علمی مسلکی جدید زراعتی دربخش نبات (سیب، انگور،انار، رومی،پیازوکچالو) | 1/1/1404 | 29/12/1404 | آمریت تعلیمات وتبلیغات زراعتی | ریاست مالی وحسابی، ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایات مربوطه | قبل ازختم 1403 | 20 | 40 | 40 | 100 | بلند رفتن سطح اگاهی دهاقین ومالداران به روش های جدید زراعتی ومالداری، افزایش تولید محصولات زراعتی ومالداری تولید محصولات زراعتی ومالداری با کیفیت عرضه آن به مارکیت های داخلی وخارجی
4 |  |  | جمع آوری کتب ومضامین مسلکی زراعتی ومالداری به زبان های مختلف از پوهنتون ها وکتاب خانه های ملی وبین المللی | فزیکی، تخنیکی وبشری | جمع آوری 250 جلد کتب مسلکی زراعتی ومالداری به زبان های مختلف از پوهنتون ها وکتاب خانه های ملی وبین المللی | 1/1/1404 | 29/12/1404 | آمریت تعلیمات وتبلیغات زراعتی | ریاست های سکتوری وپوهنتون های ملی وبین المللی | قبل ازختم 1403 | 20 | 40 | 40 | 100 | غنامند شدن ازنگاه منابع مسلکی زراعتی ومالداری
|  | ترتیب کننده: عبدالله اصغری | [6 empty] | تائیدکننده: نورآغا"خلیل صافی"
|  | مدیرعمومی تولید برنامه های رادیوتلویزیون زراعت ومالداری | [6 empty] | آمرتعلیمات وتبلیغات زراعتی ومالداری