## Sheet1
وزارت زراعت آبیاری و مالداری معینیت آبیاری و منابع طبیعی ریاست سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا
پلان کاری ریاست سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات تغییر آب و هوا سال 1404
شماره | فعالیت ها و اقدامات پیش بینی شده | دست آورد | شاخص ها | اسناد و شواهد تاییدی | ساحات تطبیق | تطبیق کننده | شخص مسول | مقدار بودجه و تمویل کننده |  |  | فیصدی پیشرفت | زمان تطبیق فعالیت | [11 empty] | ملاحظات
[8 empty] | بودجه عادی | بودجه انکشافی | تمویل کننده |  | ربع اول |  |  | ربع دوم |  |  | ربع سوم |  |  | ربع چهارم
[12 empty] | حمل | ثور | جوزا | سرطان | اسد | سنبله | میزان | عقرب | قوس | جدی | دلو | حوت
فعالیت های بخش عادی
ریاست سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تا ثیرات آب وهوا
الف :آمریت هشداردهی وسازگازی سگتور زراعت و مالداری
1 | سروی و جمع آوری معلومات به منظور پلانگذاری و تهیه پروپوزل های سکتور زراعت برای میکانیزم های بین المللی دراز5 حوضه درایی کشور | بهبود و انکشاف پلانگذاری و تهیه پروپوزل های سکتور زراعت به گونه که پاسخگوی نیازمندی های میکانیزم های بین المللی باشد . | 1سروی به منظور جمع آوری معلوماا از 5 حوضه دریایی کشور 2دیتا ها یا گزارش ها به اساس معلومات جمع آوری شده 3تهیه پروپوزل ها با استفاده از نتایج مدل و معلومات جمع آوری شده برای میکانیزم های بین المللی | وزارت زراعت آبیاری و مالداری | ولایات متذکره | ریاست سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا | رئیس سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا |  | √ | وزارت مالیه | %
2 | برنامه های آموزشی وهشداردهی دهاقین در 5 حوضه دریایی کشور مرتبط با تاثیرات و تغییرات اقلیم | آگاهی و توانمند سازی دهاقین از اثرات تغییر اقلیم بالای سکاور زراعت . | 1برنامه های آموزشی دهاقین 2هشداردهی از اثرات تغییر اقلیم | وزارت زراعت آبیاری و مالداری | ولایات متذکره | ریاست سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا | رئیس سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا |  | √ | وزارت مالیه | %
3 | ساخت سیستم ارتباطی با دهاقین و همکاران ولایتی در سطح کشور جهت هششدار دهی | ایجاد سیستم موثر ارتباطی با دهاقین | 1ایجاد سیستم ارتباطی با دهاقین و همکاران ولایتی در سطح کشور | وزارت زراعت آبیاری و مالداری | مرکز و ولایات | ریاست سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هو | رئیس سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا |  | √ | وزارت مالیه | %
4 | ترتیب پلان ، تهیه پروپوزال و کانسیپ نوت های ریاست سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات و تغیر اقلیم | ترتیب و تعقیب کانسپت نوت ها پلان ها و پروپوزال ها. | 1ترتیب پلان 2ترتیب کانسپت نوت ها 3تهیه پروپوزل | ریاست عمومی پلان و اداره ملی محیط زیست | مرکز | ریاست سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا | رئیس سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا |  | √ | وزارت مالیه | %
ب:آمریت تحلیل و مدلینگ
5 | جمع آوری ارقام ، معلومات و اولویت بندی سااحات آسیب پذیر از5 حوضه دریایی کش.ر | ترتیب مدل از و لایات متذکره | 1شناسایی ساحات اسیب پذیر . 2 جمع آوری ارقام مورد نیاز. 3ترتیب و اماده ساختن دیتا ها جهت مدل سازی. | وزارت زراعت | ولایات متذکره | ریاست سازگاری سکتور زراعت ومالداری با تاثیرات آب و هوا | رئیس سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا |  | √ | وزارت مالیه | %
6 | ران کردن مدل های اقلیمی و هایدرولوژیکی در زیر حوضه های دریایی از5 حوضه دریایی کشور | دریافت اثرات و مشکلات ناشی از تغیر اقلیم در و لایات متذکره | 1ساختن مدل های اقلیمی و .هایدرولوژیکی 2ساختن مدل ها در بخش های مالداری،ایکوسیستم،نیازمند آب نبات ،فراست ها و حوادث طبیعی. | وزارت زراعت | ولایات متذکره | ریاست سازگاری سکتور زراعت ومالداری با تاثیرات آب و هوا | رئیس سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا |  | √ | وزارت مالیه | %
7 | تحلیل مدل های ساخنه شده و اریه راه حل های مناسب جهت سازگاری سکتور زراعت و مالدار با تاثیرات آب و هوا. | دریافت راه حل ها جهت سازگاری سکتور زراعت و مالداری با اثرات تغییر اقلیم | 1تحلیل مدل ها در بخش های مالداری ،ایکوسییتم ، نیازمندی آب نبات ، فراست ها و حوادث طبیعی 2ارایه راه حل های ماسب جهت سازگاری زراعت با تغییرات اقلیم 3معرفی روش های موثر جهت مدیریت درست منابع آب و خاک | وزارت زراعت | ولایات متذکره | ریاست سازگاری سکتور زراعت ومالداری با تاثیرات آب و هوا | رئیس سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا |  | √ | وزارت مالیه | %
8 | ایجاد دیتاببس و ذخبره کردن دیتا ها | ایجاد بانک معلوماتی دیتا های اقلیمی کشور. | 1ذخیره سازی دیتا های هایدرولوژیکی 2نتایج مدل ها و نتایج تحلیل آن 3ذخیره سازی تمام دیتا ها اقلیمی کشور | وزارت زراعت | ولایات | ریاست سازگاری سکتور زراعت ومالداری با تاثیرات آب و هوا | رئیس سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا |  | √ | وزارت مالیه | %
ترتیب کننده :
نام:مولوی شاه محمود طه عمری
وظیفه:آمر هشدار دهی سازگاری سکتور زراعت
امضاء
تائید کننده:
نام:الحاج مولوی عبدالمنان (حاجی موسر)
وظیفه:رئیس سازگاری سکتور زراعت و مالداری با تاثیرات آب و هوا
امضاء